Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference, Cancun, Mexico, April 30 - May 3, 2004.

Conference Section: Enterprise Resource Planning

Abstract Number: 002-0295

A framework to assess ERP IMPLEMENTation

Luis Ferrario1,3 and Jorge M. Montagna2,3

ferrario@arnet.com.ar, mmontagna@ceride.gov.ar

1 Red Megatone S.A.,

Bv. Santa Fe 252 – (2300) Rafaela – Argentina; TE

++54-3492-426798

2

INGAR,

Avellaneda 3657 – (3000) Santa Fe – Argentina; TE

++54-342-4534451

3 Facultad Regional Santa Fe – Universidad Tecnológica Nacional

Abstract

Several sources point out very high percentages of failures in the implementation ofen la  implementación de sistemas ERP systems. First, in this work, the main difficulties for this task are analyzed and a systematic classification of the fundamental Se analizan en este trabajo las dificultades principales para esta tarea y se trata de lograr una clasificación sistemática de los motivosreasons fundamentalesis intended. Taking into account the reasons that lead to failureA partir de considerar las razones que llevan al fracaso, a simple and effective mechanism is generated to prevent the main problems that can arise during the project, evaluating systematically in advance complications that usually appearse genera un mecanismo simple ypoder medir a priori las complicaciones que presenta el proyecto. ThusDe este modo, the stages of the methodology and the tools to be used can be adjusted to the specific characteristics of the project, considering technical, organizational and economical aspects de pueden adecuar las herramientas a utilizar a las características específicas del proyecto. De algún modoSomehow, the described framework allows solving the problems presented by general methodologies be solvedse busca solucionar el problema que presentan lass generales. They arise when the same methodology is used for any kind of enterpriselas cuales son utilizadas para cualquier tipo de empresa, without previously considering its conditions and state to face this type of projectssin considerar previamente las condiciones y el estado de la misma para enfrentar este tipo de proyectos.

Keywords: Enterprise Resource Planning; ERP implementation; ERP project

1. Introduction

The business environment has changed dramatically

El ambiente de los negocios ha cambiado dramáticamente. Nowadays, companies face serious challengesHoy en día las compañías enfrentan serios desafíos: desenvolverseto manage in a competitive environment, to expanden un ambiente competitivo, expandir mercados markets, satisfacerto meet more and more specific requirements  requerimientos cada vez más específicos de susfrom customers clientes, etc. This increases pressure on firmsEsto incrementa la presión en las firmas to reduce costs along the whole supply chain para reducir costos en toda la cadena de suministros, shorten production timeacortar los tiempos de producción, increase productivityincrementar su productividad, reduce stocksreducir inventarios, improve service level for customersmejorar el nivel de servicio de los clientes, among othersentre otros. This has forced companies to change their way of operatingEsto ha obligado a que las compañías cambien su forma de operar. A significant difference is the tendency towards sharing critical information with suppliers, dealersUna diferencia significativa es la tendencia a compartir información crítica con sus proveedores, distribuidores and customersy clientes (Umble et al., 2003; Legris et al., 2003). AsimismoIn the same way,  they face complex programs that tend to integrate the fragmented activities that existed in the internal operations of the firms enfrentan complejos programas que tienden a integrar las actividades fragmentadas que existían en las operaciones internas de las firmas (Teng et al., 1996; Kallio et al., 1999). These are some of the main reasons Esta son algunos de los principales motivos parafor justifying the implementation of new justificar la implementación de nuevos information systems, and if the organization integration is intended, the first option sistemas de información y si se trata de integrar la organización, la primera opción son is los sistemas ERP systems.

ERP systems are on-line interactive systems that support most key processes of an organization by using a common data base that stores all the organization’s data (Abdinnour-Helm et al., 2003; Mabert et al., 2003a; Callaway , 1999). These software packs expanded rapidly due to their advantages over the rest of the legacy systems:. Los sistemas ERP tienen un high integration level, operation on the organization’s business processesprocesos , allowance for reducing operative costs, además deetc.tener una implementación rápida y ser sistemas de muy alta calidad. Ellos pAt least in theory, tThey provide a marked integration of processes through an improved and standarizedstandardized las áreas con unworkflow naccording to the con variasprácticas de negocio (best practices). All these advantages are not easy to achieveAunque estos paquetes aplicativos tienen estos beneficios sobre los diseños de software in-house, los empaquetados tienen sus propios problemas, como ser, por ejemplo, incertidumbre en la adquicisición. lasmencionadas con anterioridad . Implementing these software packs is extremely complex and implies a great challenge for the enterprise (Davenport T., 1998; Lozinsky S., 1998; Mabert V. et al., 2003) [6, , ya que para lograr que un sistema ERP funcione adecuadamente, su implementación resulta sumamente compleja eicada, y empiezan a aparecer los llamados “costos ocultos” que pueden llevar al fracaso la implementación. Los sistemas ERP son complejos y la implementación de uno de ellos implica un gran desafío para la empresa, consumiendo tiempo y nos sumerge en un costoso proyecto para la compañía 15, 16](Davenport, 1998). It mplementing Una implementaciónan ERP may take many years and may require a lot of money.

This has led to important failure rates (millones de dólares, dependiendo del tamaño de la organización). in implementations. One source of problems renterests amongbetween customer organizations de este tipo de sistemas. ¿Pero, que hace qulementación ERP sea un fracaso? (Swan et al). [2] argumenta que la ra altas tasas en fracasos, se debsearch  solution and sERP sellers who prefer a generic iesolutionsted to a wid mrket (Hong K. and Y. Kim2]. In “their busines solution”, and taking into account that theirten est a lot n customizing ERPs, which then brings about many problems in the system updatinga la largaísimos problema hora de  actualaieene que quedar en claro que customizar, no es cambiar o alterar los parámetros que configuring the ystemn, como es mencionado por otros autores. . Otro gran problema que tiene la implementación de este tipo de sistemas, es que la organización se ve obligada a depender de un tercero (el vendedor), para cualquier tipo de modificación que tenga que hacerse, y eso se traduce en mucho dinero y retrasos en los requerimientos de la organización (tiempo de consultoría, tiempo de diseño de la nueva solución, entre otros).

This work presents a systematic classifin este trabajo se presenta una clasificación sistemática de lasof sources fuentes de fracaos of failures to identify  parar srigins and to foresee solutions to overcome hEn este trabajo sthe main difficulties of the project so as to focus resources towards the appropriate direction. In general terms, implementation methodologies tend to be  impletacisuelen serral and do not previously take into account  thetphedifficultadeties que deberán enfrentarthey will have to face on a particular enterprise. In this case, it is intended to estimate the real complexity of the project.e trata en este caso de poder estimar la verdadera complejidad del proyecto.

2. ERP Implementation

Making the ERP system operative poses a series of important challenges for the enterprise, with and an important demand of human, technical and economical requirements and time consumptioning. In many cases, the definition that considers when to implement the system is implemented is an issue to be discussed (Gottschalk, 1999). It is also a discussion topic when all the value the ERP system can provide for the enterprise was has been achieved (Davenport, 1998). It greatly affects Afecta severamente la salud de la empresathe enterprise’s health, and in case of problems, the company processes can be blocked and this may bring about serious drawbacks into the organizatione incluso en caso de problemas se pueden bloquear los procesos de la compañía y traer severos inconvenientes en la organización (Kumar et al., 2002).

In the last years, many enterprises acquired

En los últimos años muchas empresas adquirieron sistemas ERP systems to replace their legacy systemspara reemplazar sus sistemas legacy, attainining better integration of their functional areas.De este modo lograban una mayor integración entre sus áreas funcionales.

SegúnAccording to Umble et al. (2003), los sistemas ERPs proveenide two great benefits dos grandes beneficiosthat cannot be found in the system departments of organizations que no se encuentran en los departamentos de sistemas de una organización:

- a unified view of the company businesses una vista unificada de los negocios de la compañíainvolving all functions and departments involucrando todas las funciones y departamentos;

- a data base una base de datos dondein which all transactions  todas las transacciones sonare entered,  ingresadas, registradasered, processed and adas y monitoreadas.

Unlike legacy systemsA diferencia de los sistemas legacy, los sistemas ERP systems, are not made to meet the organization’s requirementsno están hechos a medida de los requerimientos de la organización, but they have to be  sino que deben parameterized according to the business processes of the organization.de acuerdo a los procesos de negocio que tiene la organización. It is not an easy task since it brings about a great change No es una tarea sencilla pues trae consigo un gran cambio en la organizaciónin the organization. EIt is crucial since the organization business processes are modeled to operate on the system.s crucial pues se modelan como van a operar los procesos de negocios de la organización sobre el sistema. In that way, all the business logics of the company is De ese modo se plasmashaped toda la lógica de negocios de la compañía.

La iImplementaciótion can be defined as se puede definir como “a decision making activity una actividad de toma de decisiones quethat turns a conceptual convierte un design into an operative reality iseño conceptual en unathat can provide value to customers realidad operativa que pueda proveer valor al cliente” (Marble , 2003). But, who plays the role Pero quien ocupa el rol de clienteof customer in an implementation en una implementación?, Undoubtedly indudablemente userslos usuarios, and for implementation to provide users with value,y para que la implementación le brinde un valor a los usuarios, deben ser satisfechos todos sus requerimientos all their requirements must be met. Marble (2003) statesmen that ciona quetop management prioritizes la prioridad de la alta gerencia a unan implementation project  proyecto de implementación sonly because it is indirectly associated to ólo se asocia indirectamente con mejorar laimproving users´ satisfaction. satisfacción de los usuarios. Only when this priority exists in the management of a continuous development and growthSolo cuando esta prioridad existe en la gestión de un desarrollo y crecimiento continuo, the top management support hace que el soporte de la alta gerencia seais valuable for users valioso para los usuarios.

There are various methodologies for implementing an Existen diversas metodologías para implementar un ERP, many of which are developed by suppliers themselves (Al-Mashari and Zairi, 2000b, 2003; Bancroft et al., 1997; Rebstock and Hildebrand, 1999)muchas desarrolladas por los propios proveedores. They include technical, operative, and organizational issues (Abdinnour-Helm et al., 2003; Mabert et al., 2003a, 2003b; Mandal and Gunasekaran, 2003)Incluyen cuestiones técnicas, operativas y organizacionales .

3.

Sources of Failures

We can evaluate the different sources of failures by studying the factors that make an implementation successful.

These factors can be divided into three big groups: humanP/organizational factors, economic factors, and technical factors (Sarker and Lee, 2003). This section is intended to make a systematic classification of those elements that are considered as sources of failures in the ERP implementation taking into account previous works on this subjectse trata de realizar a partir de trabajos previos sobre implementación de sistemas  (Bajaj and Nidumolu, 1998; Gefen , 2002; Hong and Kim, 2002; Jianga and Kleinb, 1999; Kuruppuarachichi et al., 2002; Mabert et al., 2003a, 2003b; Mandal and Gunasekaran, 2003; Sarker and Lee, 2003; Soffer et al., 2003; Somers and Nelson, 2003; Stensrud, 2001; Westerveld, 2003; Umble et al., 2003). The following classification has been obtainedSe ha obtenido:

Human/Organizational Factors: They become more important especially when the level of change of the organization’s business processes is more significant.es más significativo They includeIncluye a:

- Leadership: It arises from the surge del sponsor group of the projectd. It selects and, selecciona y direects functional leadersí, supports them in decision-making and provides them los ales acapacity for deciding on the main implementation aspectsresolver. An important characteristic is the decision-making capacity so as to avoid delaysSe debe contar con personas con capacidad de decisión dentro de la organización, a fin de evitar retrasos. Lack of leadership inevitably leads to failure (Sarker and Lee, 2003).

- Communication: Everyone in the enterprise must be aware of changes that have been already made or are to be introduced and the effort required by this projectaa. Communication must be open and honest in order to minimize employees’ resistance against changeal cambio  (Sarker and Lee, 2003). It is one of the hardest and most challenging tasks Es muy importante que toda la organización sea conciente del esfuerzo requerido por este proyecto

- Se trata de una de las tareas más of an difíciles y desafiantes de un proyecto ERP project. There must be a Debe existir un plan detalladodetailed plan including explanations on  que incluya explicaciones acerca de laERP implementation implementación del ERP, details of changes in the company´s business processesdetalles de los cambios en los procesos de negocios de la compañía, software modules demonstrationsdemostraciones de módulos de software, and so forth, sentre otros,o that implementation does not become chaotic para que la implementación no sea caótica (Al-Mashari et al., 2003).

- Organizational culture: Implementing an ERP implies a change in the organization’s business processes that can be radical in most cases., que puede ser radical en la mayoría de los casos. It is convenient Es conveniente que exista una culturato have a culture that enables  que facilite estethis kind of changes tipo de cambios. The employees’ attitude La actitud de los empleados de la organización ante un cambio de esta naturaleza eis vital for the implementation to be successfulde estas características (Abdinnour-Helm et al, 2003). Also, as a consequence, the firm culture can be affected. If the staff is not properly prepared, there might be refusals, opposition and chaosSi el personal no está adecuadamente preparado surgen negación, resistencia y caos (Umble et al., 2003).

Cultural aspects related to the country or region in which the company operates should be taken into consideration Se deben considerar aspectos culturales relacionados al país o región en la cual opera la empresa (Krumbholz and Maiden, 2001).

Many organizations uchas organizaciones estánare geográaphically distributedficamente distribuidas, performing activities in various regions and countriescon actividades en distintas regiones y países. This is a very important risk factor, since  Este es un factor de riesgo muy importante, ya que el proyectothe project may have different characteristics depending on  puede tener características diferentes dependiendo del lugarthe place. TambiénMoreover, , hay que tener en cuentait must be taken into account that an que un ERP includes aspects from the culture incluye aspectos de la cultura de quienes lo desarrollaronof those by whom it has been developed, que, which are somehow de algún modo se reflected in the way the system operatesjan en la forma de operación del sistema.

- Implementation team: It must be balanced; i.e. it should include people from every area of the enterprise , o sea tener personas de todas las áreas de la empresa,and it should be 100% committed to the project. Working inEl trabajo en grupos interdisciplinarioys teams ies imprescindibleessential for the project to be successful.para el éxito del proyecto. EIn very little integrated vertical organizactionses verticales muy poco integradas, this is not usual and no es común y puede ser un factorit can be an important risk factor de riesgo importante. You must count on people that can make critical decisions anytime and count on all necessary resourcesDebe contar con personas que puedan tomar decisiones críticas en todo momento y disponer de todos los recursos necesarios (Umble et al., 2003). The participants should be Deben participar los usuariosthe key users  claves que van a estarthat will be involved  involucrados en los procesosin the processes the  que abarca el ERP include (Marble, 2003). They will be the owners of the processes implemented in the ERPEllos serán los dueños de los procesos implementados en el ERP,. For this reason, they must participate of the project from the very beginning por lo que deben participar desde el comienzo del  proyecto.

- Organizational adjustment: The way in which an ERP system is adjusted to the organization’s processes is crucial for a successful implementation. Many firms´ processes do not match Los procesos de muchas firmas no son compatibles con lasthe tools and structure provided by  herramientas y estructura provistas por los ERPs (Lozinsky, 1998; Umble et al., 2003). An important criterion Un criterio importante enfor selecting an  la selección de un ERP, es is el ajuste del mismoits adjustment sistema con los procesos de la compañíato the company processes, debe haber una adaptación mutua entre ellos. The main problem is that suppliers strongly recommend  lograr este ajuste es que los proveedoresvendedores de software recomiendan fuertemente implementaring el the ERP following their processes, so as to reduce customization. They are known as conocidos como “the best practiceslas mejores prácticas”, because they have been extracted from successful organizationspues  (procesos embebidosque se encuentran dentro del paquete de software, que siguen procesos de negocios estándareshan sido extraídos de organizaciones exitosas y reducir la customization) y argumentan que el ERP debe ser extendido o customizado lo menos posible. Por el otro ladoOn the other hand, there areare existen organizactiones whose  processes cuyosen las que sus procesos de negocio nocannot be adjusted to the  pueden ajustarse los procedimientos del ERP proceduresa las mejores prácticas y. a, es decir, extender el sistema para que satisfaga los requerimientosPrincipalmenteMainly, strategic information systemslos sistemas de información estratégicos de las organizaciones,  are difficult to customize sonpueden ser difíciles de customizar a partir del from the ERP, since they correspond to distinct practices ya que corresponden a prácticas distintivas a partir de las cuales la empresafrom which the enterprise  obtienegets competitive advantages ventajas competitivas (Davenport, 1998)hacia el resto. When implementing an ERP systemNo pueden ser abandonados. Al momento de implementar un sistema ERP, its adjustment degree to the organization must be well definedse tiene que tener bien definido el grado de ajuste del mismo a la organización, because otherwise ya que de otro modo puede darse una implementaciótion could be too long and expensive and could not meet the company’s requirementsmuy costosa y muy larga y no satisfacer los requerimientos de la compañía. Esto llevaría al fracaso. (Hong and Kim, 2002)2. En muchos casosIn many cases, reengineering of key business processes is included, developing new business processes to support the company´s objectives una reingeniería de los procesos de negocios claves está incluida, desarrollando nuevos procesos de negocios para soportar los objetivos de la compañía (Al-Mashari and Zairi, 2000a).

- Company size: Organizations have different reasons for implementing an parar un ERP, depending on their size su. Big firms are estánmotivated by  strategic needs, yand the smallest ones lasby operative considerations (Mabert et al., 2003b). The number of adopted modulesEl número demódulosos, implementation plansy, and the expected results are different los resultados esperados . Big companies report great benefits in the financial area, whereas small ones report benefits in manufactures and logistics. In big organizations geographically dispersedEn grandes organizaciones geográficamente dispersas, en la cultural aspects are significant (Krumbholz and Maiden, 2001)se deben considerar aspectos culturales del lugar de trabajo. They have influence on Influye en elthe degree of customization  grado de customización ato be applied aplicar: bigger firms have more resourceslas firmas más grandes cuentan con mayores recursos y and can even pose the integration of different suppliers pueden incluso plantear la integración de distintos proveedores (Mabert et al., 2003b).

- Experience inwith this kind of projects: The required effort is quite big and usually there is no experience of working with similar previous projectsy en general no hay experiencia con proyectos previos similares. There are great risks for the project to be out of budget and timeHay grandes riesgos. UnfortunatelyDesafortunadamente, many business men muchos ejecutivos consider an ven un ERP as a simple software como un simple software yand its implementation as a technological challenge su implementación como un desafío tecnológico. They do not understand the effect of No comprenden el efecto del ERP on the company’s operation.sobre la operación de la compañía.

- Methodology: The lack of a suitable methodology may lead to failure. Most ERP suppliers have their own general methodology, which is not always compatible with the organization where it will be applied to. Many times, firms try to adjust the organization itself to the methodology requirements, without considering if it is the most convenient one according to the firm’s culture.

- Satisfaction and use of the system by users: A great effort for implementation is useless if the final user is not satisfied by the system and does not want to use it. It is essential to integrate E temprano usuaersios early so that they can become involved in the enproject and to take their requirements into account y en cuenta sus (Gefen, 2002; Gelderman, 1998; Hwang and Thorn, 1999).

- Comprehension of strategic objectivesde los objetivos estratégicos: Key people in the company must Se requiere que las personas claves de la compañía creencreate a clear strategic vision  una visión estratégica clara y completa de of how the company should operate to satisfy customers, enable employees performance and dcómo la compañía debe operar para satisfacer a los clientes, facilitar el desempeño de los etermine empleados y determinar lainteraction with suppliers  interacción con los proveedores porfor the next 3 to 5 years los siguientes 3 a 5 años (Davenport, 1998).

Economic Factors: If the needed funds are not availablese , it is impossible and unfeasible for a project to be continued. Some factors to be taken into consideration area tener :

- Economic plan: An economic es importante tplan is needed parato controlar costs, coming from different sources, mainly focused inonlos cuales provienen de distintas fuentes licenses, technical resources and human resources costs. The last one are the most significant ones and include consulting, the firm staff expenses, incorporation of specialized technical staff, etc.

- Budget adjustment: If the organization does not respect the settled budget for the project, it will inevitably fail. It should be taken into account that in this kind of projects there are hidden costs that should be considered in the budget:en el new computer hardware, databases, consultants, training and the time employees spend working on the project (Callaway, 1999). These costs strongly depend on the particular characteristics of each companyEstos costos dependen fuertemente de características particulares de cada empresa.

Technical Factors: They refer to the organization’s technical capacity forlapara implementring this type of systems. The most important factors to be taken into account are:

- Customization and software testing: Customizring the  eERP pack requires highly trained staff ie en. This usually Several times impliesmplica  dependinger on third parties and increasing the project costar. UAn adecquadote testing eis important to avoid errors e para evitar errores sesat further stages (Sarker and Lee, 2003).

- Staff with technical knowledge: It is necessary to count on people that have decuadoan adequate technical profile to manage the technological change para soportar el ógico, minimizre elthe impact this might cause,o que esto produzcaand reduce irimplementation time.

- IT resources: los recursos deThe bigger the amount of technology to be incorporated, the more expensive and complicated the implementation projectse necesite incorporar. EstaThis technology must be ready and available before the implementation project startsy en condiciones .

- Management of legacy systemsAdministración de los sistemas legacy: Si losIf legacy systems sistemas legacy are very  son muy variadosassorted and complexy complejos, then the amount of required technical and organizational changeentonces la cantidad de cambios técnicos y organizacionales requeridos esis more significant and the risk of the project increases  más significativo y aumenta el riesgo del proyecto (Al-Mashari et al., 2003).

4.

Framework for Analyzing an ERP Implementation

Frameworks allow us to organize and integrate the various elements of a problem in a simple and consistent way assuring the attainment of the pursued outcomes, sticking to holding a common work discipline. The benefits of counting on this kind of tools exceed the reached objectives. The framework development process and the associated discussion among participants constitute a provide fundamental contribution to the project (Boyer et al., 2002; Heeks, 2003).

Before starting the project, it is convenient to bear in mind which are the main difficulties to be overcome and to which extent they can affect the projectnr.

For this purpose, and according to the previous analysis, a framework is presented to estimate the difficulty degree and failure probability so as to prepare suitable measures to overcome problems.apropiadas  The main object of this El objetivo principal de este framework is to try to es tratar de evaluater a priori implementation difficultieslas dificultades de la implementación so that an adequate methodology canpara poder utilizar una  be used, withmetodología adecuada tools adjusted to each project’s needs. It should be taken into account that not all projects are alike; neither should the same methodologies be used puessince there are several aspects that make projects different from one another.Hay que tener en cuenta que no todos los proyectos son iguales ni se deberían utilizar las mismas metodologías existen muchos factores que diferencian los proyectos.

Marble (2003) presentas un a framework to analyze implementation projectspara analizar proyectos de implementación, emphasizing con énfasis en las características del proyectothe project characteristics, . Unlike that work, thea diferencia de este trabajo en el cual el framework presentadoed in this work takes into account aspects related to  tiene en cuenta aspectos vinculados a laan organization’s position to face  posición de una organización para enfrentar las particularidades de unan  ERP particularities.

This framework is based on two estadotes: “Where we are now” that measures the organization’s current reality, and “Where we want to arrive” that estimates the desired estimasituation cuando secewhen the project ends. Failure probability or project difficulty can be estimated La probabilidad de fracaso o la dificultad del proyecto pueden estimarse a travésthrough the gap existing between both statesambos estados.

The greater the gap, stethe greater the implementation project difficulty. It is intended to see the enterprise’s position to face the project.erá la dificultad dSe trata de ver en que posición está la empresa para enfrentar el proyecto.

For En the case of a small gapcaso de un , el the framework would indicate that ythe project will be probably successfully finished. It also may indicate that the También indicachange level is low, which lo cual lleva a leads to questions such as: plantear In the face of a low change level, is it worthy to undertake an ERP project?, Do legacy systems with some modifications satisfy our expectancies?, ¿Do the project goalsLos o del proyectoadequately take advantage of  aprovechan adecuadamente lasan ERP system capacidadties de un sistema ERP?

By using the previously considered factors,Usando los factores considerados previamente, aunan ERP implementation is assumed that to be analyzed athrough six key dimensions, which are considered necessary and enough to analyze the existing gap between the current situation and the designed one el existentesituación actual y la diseñada (Figure 1):

- Technology: A very expensive technology is needed that sensibly affects sensibly the project in its technical, economical and organizational aspects. A deep analysis can be carried out considering sub-dimensions as

hardware, operative s

- ystem, data base, networks and connectivity and integration with legacy systems. Besides the specific cost, Además del costo específico hay que tener en cuenta costos intangibles cost must be taken into account. These costs arise when a certain technology is changed que surgen al cambiar una determinada tecnología (capacitacióneducation, trainingentrenamiento, migraciótion, etc.) and they are not simple to be evaluated., los cuales no son tan simples de evaluar. En muchosIn many cases casos, these change costs are more significant than technology costsestos costos de cambio son más significativos que los costos de la tecnología.

- Business Processeos de negocio: This wide dimensionse trata de una dimensión muy amplia intends to measure Interesa medir la distanciathe existing distance between existente entre los procesos current and redesigned processes to be considered as optimal in the firm after the project actuales y los rediseñado. The way in which the company’s business processes are carried out La forma en que se llevan adelante los procesos de negocios de la compañía debe ser revisadashould be reviewed. Si estánIf they are  fragmentaedos, without an adequate focus on the customer, with tasks that do not sin un adecuado enfoque en el cliente, con tareas que no agregan valoraggregate value, etc., the effort el esfuerzoto attain the para alcanzar las best practices included in incluidas en los ERPs will be quite significantserá significativo.

- Organizational Cultura organizacionale: It is necessary for the enterprise to count on an adequate culturees necesario que se cuente en la empresa con una adecuada cultura:, i.e. the right people having a good predisposition to changes hay que tener las personas adecuadas, con mucha predisposición al cambio yand creative and optimistic personalityuna personalidad creativa y optimista. It also considers inner resistanceConsidera además la resistencia interna. Other factors such as experience in similar projects of the company, communication policy, etc. also have a great influenceTambién influyen otros factores como experiencia con proyectos similares en la empresa, política de comunicación, etc.

- Adjustment to the con el  ERP: It considers correspondence between the organizations’s redesigned business processes and the best practices incorporated into the considera la correspondencia entre los procesos de negocios rediseñados de la organización con las best practices incorporadas en el sistema ERP system. AThe greater the adjustment mayor ajuste, the easier and mas fácil y menos costosamore economical the implementation será la implementación.

- Los ERPs incluyende practices that have been studied in relation to many enterprises and have been considered as the most suitable ones.prácticas estudiadas sobre muchas empresas y consideradas como las más apropiadas. Sin embargoHowever, , en muchos casosin many cases they might not match the company’s objectives pueden ser diferentes a los objetivos de la firma. A bigger or smaller adjustment determines the degree of customization.El mayor o menor ajuste determina el grado de customización. This also impacts on the Organizational Culture

- Impacta también en la Cultura Organizacional, since it affects tya que afecta considerablemente la forma de he way in which people works in an organizationtrabajo de las personas de una organización.

- Employees’ Skills de los empleados: This factor considers the current staff profileSe considera el perfil del personal actual, sus destrezasskills and knowledge y conocimientos, e in relation to n relación a losthe requirements for operating with the requerimientos para operar con el ERP. It relates their previous work to what they will have to do with the new systemRelaciona el trabajo que venían haciendo con el que tendrán que hacer con el nuevo sistema. También se tiene en cuenta el se analiza latTraining of the people involved  capacitación que tienein the project is also taken into account las personas que van a participar en el proyecto. It requires people having experience of working in similar projects so as to make implementation fasterse requieren personas con experiencia en proyectos similares para hacer la implementación más rápida.

- Work with MethodologiesTrabajo con metodologías: If the organization is used to se analiza aquí si la organización está acostumbrada working with methodologiesa trabajar con metodologías, and similar experiences have been developed, a better project development can be estimated.

Figure 1 presents a model for evaluating an organization as regards the specified dimensions. In each dimension, triangles slide horizontally from “Where we are now” to “Whatere we want to arriverrive”, determining the organization’s position to face the project and defining the dimension’s rating. For example, if the triangle is near “Whereat we want to arrivearrive”, it means that in that dimension the organization is near the pursued goals and that the required change level or the effort is low. On the other hand, if the triangle is nearer “Where we are now”, it means that great reforms or significant inversions and efforts are needed in that dimension so as to carry out the project. Particular dimensions can be added, depending on the kind of organization where the model is applied.

If these gaps could be reduced, the failure risk in the implementation would be decreased. Many times, these gaps can not be diminished since they correspond to conditions related to the enterprise and to the project. They allow for predicting or estimating the difficulties to be faced in order to determine the appropriate use of the resources and to foresee the project length.

si se ha desarrollado algún tipo de experiencia

Figure 1: Model for Evaluating the Project Gap.

Technology

Business Processes

Organizational culture

Adjustment to the ERP

Employees’ Skills

Work with methodologies

Where we are now

Where Where we want to arrivearrive

similar

5. Methodologíya for Using the  del fFramework

We present the general steps Stallanlosato follow for using this  emplear para utilizar el framework presentado.

Step 1: valuación deEvaluation of gaps between the current and the planned a situaciótion actual y la diseñada

For each dimension, an analysis is made to evaluate the existing gap Para cada dimensión se analiza y evalúa el gap existentebetween the current situation of the organization and  entre comoathe desired situation expected cuando seafter implementing eelthe ERP.  Numerical values are assigned to consider distance between bothSe requiere

que considere la distancia entre ambas situations, usingce a se ha tomado0 to 100 scale for each aradimension. For the purpose of guidance, we provide meanings for some values, but any value can be assigned within this range.

- 0 Value: There is no difference between the current situation and the ones after ERP implementationhayiseñado.

- 50 Value: There is a degree of mean difference between the current situation and the one after  after ERP implementationun media iseñado.

- 100 Value: The current situation is very adifferent from the solution  solución propuestaosed con elwith the  ERP.

A particular dimension can be divided in several Una dimensión particular puede abrirse en varias sub-dimensiones witha las cuales se les puede asignar un peso weights respectoaccording to their relative importance in the main dimension a su importancia relativa en la dimensión principal. For example, Por ejemplo, podemos tomar la dimensión Technologíay can be divided into five  y subdividirla en tres subdimensiones: Data Base de Datos, Operative SiSystema Operativo, Conectivity and Networks, Hardware, and Legacy Systems Integration.

Once all proposed dimensions have been assigned, a global indicator, the general gap, genera un indicador globalis generatedogap , which estimates the degree of successque estima el  the ERP implementation project may haveell. It is obtained from the sum of the gaps of the proposed dimensions in the model. Other alternatives tras variantes pueden sermay be generated generadas. For example, each dimension can be assigned a different weightPor ejemplo se puede asignar distinto peso a cada una de las dimensiones, if its impact is assumed to be si se considera que su impacto es diferentedifferent for the project success.  para el éxito del proyecto.Table 1 shows how to interpret results obtained for the General Gap.

| General Gap | Interpretation |
| --- | --- |
| 450 – 600 | The project is highly risky; and many precautions must be taken before starting in order to be success. |
| 300 – 450 | The project has a considerable risk if the appropriate measures are not taken. Precautions should be taken on the most affected dimensions. |
| 150 – 300 | The project does not have too many risks. There might be problems if we do not work on dimensions with significant gaps. |
| 0 – 150 | The project will surely be successful. There are no significant risks to carry it out. However, the settled goals for the project should be analyzed, since the impact on business is low. |

Table 1: Interpretation of the values obtained for the General Gap

Step 2: Analysis of the general gap of the project in relation to available resources

Available resources cannot be analyzed as dimensions with differences between reality and the desired situation. They are important elements when considering if the organization is ready to undertake a project of this kind. Once the general gap is estimated, it must be related to three key dimensions, Budget, Availability of Human Resources and Time Assigned to the Project, to determine the probability of the project success. For each dimension, we have to consider suitable measures that allow determining their availability to undertake the project.

Budget

Availability of Human Resources

Time assigned to the project

Low

Low

High

Figure 2 shows four quadrants that relate the general gap and the dimensions considered to indicate possible locations of the organization. The meanings of each quadrant are:

- Quadrant I: The project has a low general gap and does not count on enough budget, time or availability of key people to undertake the project. The organization is not in optimal conditions to start implementation but with some adjustments it can go further towards a successful project.

- Quadrant II: The general gap is high and the firm does not count on the resources needed to face implementation. There are great probabilities of failure. The effort to be made in order to lead the organization to achieve a successful project is very significant and quite risky.

- Quadrant III: Organizations with greater possibilities of success. They have a low general gap and the resources are enough. Taking into account the general gap value, available resources should be assigned to analyze the project justification. Taking into account the low level of change, it is interesting to know if it is really necessary to implement an ERP or if the project objectives have not been well planned according to the ERP potentialities.

- Quadrant IV: Organizations with many difficulties. A great effort is required. However, having available resources may constitute an incentive to try to overcome the existing problems by using a suitable methodology.

The previous analysis has been made taking all resources into consideration simultaneously. It can be very useful to unfold the graph in Figure 2 for each separated resource.

Step 3: Determining actions to be taken to adjust the project

In most cases,

the studied organizations will be located over 150 points, for which actions should be taken so as to minimize project risks. One option is to try to reduce gaps, but in many cases this is unfeasible because it attacks project quality and leads to less ambitious goals. In some cases a revision of the gaps of certain dimensions may be necessary. For example, in Technology we can consider questions such as: Is it necessary to buy a new data base? In the Business processes dimension, the redesign proposal should be reviewed.

In other cases, En otros casos laresources availability  disponibilidad de recursos permiteallows re-adjusting the project conditions reajustar las condiciones del proyecto. PorFor example, increasing the budget allows ejemplo, aumentar el presupuesto permitefor improving a mejorar la disponibilidad de recursos vailability of trained human resourceshumanos capacitados, and improving the gap in thela vez de mejorar el gap en la dimensión Employees’ skills dimension at the same time. A low budget Un bajo presupuesto puedemay force the project to last longer obligar a extender la duración del proyecto. Therefore, in many cases the first step consists of iterating over previous stages and evaluating other alternatives and details that help to define and assess alternatives for the ERP implementation. It is an enrichingSe trata de un procedimiento enriquecedor procedure that allows que permitegoing more deeply  profundizar en lainto the relationship between the organization’s conditions a relación existente entre las condiciones de la organización nd the project y el proyecto a to be undertakenllevar a cabo. En estas iteracionesIn these iterations, an error un error podría ser could consist of resigning oneself to aconformarse chieving objectives that are inferior to those originally proposed con objetivos inferiores a los originalmente propuestosdue to the existing difficulties., dadas las dificultades existentes.

The most important action is to adjust the implementation project steps according to the obtained results; i.e., a realistic chronogram and stages should be defined and a good resources distribution should be made. This requires considering all the stages in the methodology taking into account the available elements. In many cases, this forces the project to have longer stages with a greater level of detail and more sophisticated tools so as to assure the project success. In other cases, the recommendation may be not to change the original methodology course.

6. Examplejemplo

The framework has been developed in a real caseSe ha utilizado el framework desarrollado en un caso real. A company is selecting an ERP supplierSe trata de una empresa que está seleccionando un proveedor de ERP. For the purpose of having better A fin de tener mejores fundamentosgrounds to base its decision, para basar su decisión, la firma the firm decides decidió llevarto undertake this study on the last two candidates. adelante este estudio sobre los dos últimos candidatos. Se describeThe analysis and the obtained results, de manera resumida, el análisis efectuado y los resultados alcanzados about both suppliers selected in this phase are briefly described. sobre uno de los dos proveedores seleccionados en esa fase.

La empresaThe company belongs to  pertenece al rubro de la industria del retailthe retail industry. It has a head officeLa misma dispone de una casa matriz, three logistic distribution centers and tres centros de distribución logísticos y más demore than  50 sucursalesbranches throughout the country.distribuidas por todo el territorio argentino. Among its main areas, we can mention:Entre sus principales áreas se encuentran: Finanzasce, AccountingContabilidad, RRHHHuman Resources, VentaSales, ComprasPurchases yand Logíisticas. The latte is one of the most critical areas Esta última, es una de las áreas más críticas,due to the firm expansion a debido a la expansión de la empresa y la gran nd the great number of cantidad de sucursalebranchess ato be supplied abastecer. Business dynamicsLa dinámica de este tipo de negocios, strong competition, cla fuerte competencia, onstant changes in the purchase culture of consumers, the current situation of this country and tlos cambios constantes en la cultura de compras de los consumidores, la actual situación del país y lahe aggressive expansion of the company in the last years  agresiva expansión que viene realizando la compañía en los últimos tiempos (the number of branches tripledtriplicó la cantidad de sucursales ein menos de 3 yearsaños), complicate the normal performance of business processesdificulta el desempeño normal de sus procesos de negocio, thus making it difficult to haciéndose difícil mantenerkeep them competitive and updated. los mismos competitivos y actualizados.

Information systems supporting the organization processesLos sistemas de información que soportan los procesos de la organización son desarrollados are developed “in-house” by the por su Departamento de SistemasSystems Department, with tools that are not the newest in technologycon herramientas que no son de última tecnología. They have not been updated according to No se han actualizado teniendo en cuenthe growth rate ta el ritmo de crecimiento que vienedeveloped by  desarrollando la the organizaciótion. These tools limitations Las grandes limitaciones de estas herramientas dificultanmake it difficult to  mantenerkeep business processes integrated and w los procesos de negocios integrados y con ith a great aggregated valuemucho valor agregado. For that reason, Por ese motivo, la the company decided to acquire an compañía decidió la adquisición de un ERP, so that they can para cubrircover all their areas with high-technology systemstodas sus áreas con sistemas de última tecnología. The pursued goals Los objetivos perseguidos sonare to achieve a better integration  lograr una mayor integración en toda la firmain the firm so as to attain competitive advantages and be able to  de modo de alcanzar ventajas competitivas y poder aprovechartake advantage of the benefits provided by the todas las ventajas del Supply Chain Management, which is not possible nowadays lo cual no es posible en la actualidad con lawith the available technologytecnología y sistemas disponibles.

Following the posed methodology, tSiguiendo la metodología planteada, se dividió el he analysis has been divided into the three stepsanálisis en los tres pasos presentados.

Step 1: Evaluation of gaps between the current and the planned situation

Se calcularon los Gaps on the six dimensions have been calculated gaps sobre las seis dimensiones con unawith a specific methodology metodología específica para cada dimensiónfor each dimension in order to reach the numerical value of the gap a fin de alcanzar el valor numérico del gap. This work presents a generic analysisEn este trabajo se presentan un análisis genérico. Following, the grounds of the analysis are detailedA continuación se detalla de manera general los fundamentos del análisis:

- Technologynología: the following sub-dimensions and their respective weights have been analyzedse analizaron separadamente las siguientes sub-dimensiones, con sus respectivos pesos: Base de datosData Base (40 %), Operative SystemSistema Operativo (10 %), Integration with Legacy SystemsIntegración con sistemas legacy (30 %), Hardware (10 %) yand Communications (10 %).

    - Actual: The company has a robust structure La compañía cuenta con una robusta estructura as regards both hardware and tanto en hardware como en redesnetworks. Todos los puestos de trabajoAll work stations are connected to  se encuentran conectados a lathe firm’s LAN de la firma y seand there are high technology  cuenta con routers yand switches de última tecnología. The applications server El servidor de aplicaciones tiene unahas an excellent speed and storage capacity excelente velocidad y capacidad de almacenamiento. There are also corporative También existen servidores corporativosservers for using e-mail and Internet para el uso de correo e Internet, yand other equipment otros equipos parafor various operations distintas operaciones (servidores de backup servers, etc.). There is not a data base driver of the transactional kindNo se tiene un motor de base de datos del tipo transaccional, . Data are stored sino que los datos son almacenados ein filesarchivos. Current systemsLos sistemas actuales están are developed in a  desarrollados en unthird generation leanguajge de tercera generación conwith characters interphase interfaz de caracteres. The operative system El sistema operativo utilizadobeing used is es SCO Unix. The information exchange El intercambio de información between head office and branches entre la casa central y las sucursales se realizatakes place through  a través de interfases off-line interphases connected que se conectanfor short periods of time. por cortos períodos de tiempo.

    - Desired: La compañíaThe company intends to connect a pretende conectarll branches  on -line todas las sucursales to reduce expenses in communication among the scattered branches., pues por la dispersión de las sucursales los gastos en comunicaciones son altos. This will also allowTambién permitirá the company conocerto know the existing  en tiempo real el stock in all branches in real timeen todas las sucursales, which is critical lo cual es crítico parafor avoiding expensive stock  evitar costosos faltantesshortages de stock. As regards hardware, iEn cuanto al hardware,t is intended to  se pretende count on the necessary equipment disponer de los equipos necesarios to run the ERP processes in the right way.para correr en forma adecuada los procesos del ERP. It will keep the operative system and a good integration between the ERP and legacy systems El mantendrá el sistema operativo y se procura alcanzaris to be reached una buena integración entre el ERP y los sistemas legacy.

- Procesos de negociosBusiness Processes:

- ActualCurrent: The organizational structure is verticalLa estructura organizacional es muy vertical, with clearly marked functional areas and a high fragmentation of activities.con áreas funcionales bien marcadas y alta fragmentación en las actividades. There is no process No existe un manual de procesos.

- Desired: Due to the existing difficultiesDadas las dificultades existentes , a re-engineering project of all business processes se está trabajando en un proyecto de reingenieríais being developed (BPR) de todos los procesos de negocios. EstaThis BPR eis independiente del proyectoof the ERP project. A flatter structure is intended, with emphasis Se busca lograr una estructura más chata, no tan vertical, conon processes  énfasis en los procesos integration of all company areasy la la integración de todas las áreas de la compañía.

- Cultura OrganizacionalOrganizational Culture:

- ActualCurrent: Due to the constant growth of the companyDebido al constante crecimiento de la compañía, employees are used to los empleados están acostumbrados a tratardeal with many changes and adapt themselves to them s con muchos cambios y adaptarse a ellos rápidamente o as to manage daily situationspara manejar las situaciones que se plantean diariamente. There is an adequate leadership Hay un adecuado liderazgo en lasin the various  distintas áareas, although aunque con pocawith little integration and interaction  integración e interacción entre ellasamong them. Due to the lack of an adequate supportDebido a la falta de soporte adecuado, the enterprise does not take full advantage of the informationno se aprovecha la información de la empresa, decisions are mainly based las decisiones se basan principalmente enon intuition and tla intuición y el he staff personal no estáis not used to using modern decision making tools acostumbrado a utilizar herramientas modernas de toma de decisión.

- Desired: It is intended to attain an organizational culture that emphasizes Se pretende lograr una cultura organizacional que enfatice el trabajoworking in  en grupos inter-departmentales groups. Employees must Los empleados debeperform works n realizar trabajos conwith a greater aggregated value  mayor valor agregado para la compañía y for the company and los procesos routinariose processes must be executed se deben ejecutar automatically by means of information systemsmente a través de los sistemas de información. Employees are intended to adjust themselves to the new dynamics of the company, to processes orientation, so as to achieve a better decision makingSe tratará que los empleados se adapten a la nueva dinámica de la empresa, a la orientación a procesos, a la vez de lograr una mejor toma de decisiones.

- Adjustment to the ERP:

- ActualCurrent: The business processes obtained by the company as a result of the BPR project have been Se han comparaedo los procesos de negocios que la empresa ha obtenido como resultado del proyecto de BPRto those of the con los del ERP. There are processes in the firm that are not standardExisten en la firma procesos que no son estándares, differ from those of their competitors ieren de los de sus competidores y le and provide competitive advantageotorgan ventaja competitiva, such as sales and logistics processes. The remainingcomo son los de ventas y logística. El resto de los procesos de negociosbusiness processes are standard son estándares.

- Desired: The greatest number of standard processes is to be reached. They must be adjusted to the Se pretende tener la mayor cantidad de procesos estándares, que se ajusten al ERP, so as to enable its operation on the de modo de facilitar su operación sobre el ERP without losing competitive advantages, sin perder ventajas competitivas. This is possibleEsto es posible, except in the logistics processsalvo en el proceso de logística, which will adjust to theque se adaptará al ERP with some modificationscon algunas modificaciones. The sales process cannot be implemented El proceso de ventas no se puede implementar con elwith the ERP. , Therefore, the current systems will be kept and an por lo cual se mantendrán los sistemas actuales, desarrollándose una interphase with the faz con el ERP will be developed.

- Habilidad de los empleadosEmployees´ skills:

- ActualCurrent: DadoSince the number of professionals in the company is too h que el número de profesionales de la empresa es muy elevadoigh, se cuenta conthere are RRHH human resources with the needed skills to face a project of this kindcon habilidades para enfrentar un proyecto de estas características. There is capacity Hay capacidad para for adjustment to new ways of working aadaptarse a nuevas formas de trabajar a partir de la ccording to the new experience developed in the successive expansions of the companyexperiencia desarrollada en las continuas expansiones que ha sufrido la empresa.

- Desired: Employees Los empleados deberánshould have capacity for understanding the new form of business developed by  estar capacitados de modo de comprender la nueva forma de negocios desarrollada por lathe company compañía, which has a greater focus on customerscon un mayor enfoque en el cliente, ability to interact with other areasfacilidad para interactuar con otras áreas, capacity fcidador leadership de liderazgo, habilidadty to make decisions para la toma de decisiones, etc. It is intended to take full advantage of Se tratará de aprovechar al máximo todasall  las ventajasbenefits and possibilities  y posibilidades offered by the implemented que ofrece el ERP implementado en la compañía.

- Work with methodologies:

- ActualCurrent: There is experience in projects of relative magnitudeHay experiencia en proyectos de relativa magnitud, although they have not been undertaken with suitable methodologies.aunque no se han encarado con metodologías apropiadas. EIn general, leaders manage los líderes administran las actividadeties yand resources los recursos, but with little interaction pero con poca interacción conwith the remaining members of the project los restantes miembros del proyecto. The specific tools used for developing and tracing the project Sonare escasasscarce las herramientas específicas que se usan para el desarrollo y el seguimiento del proyecto.

- Desired: it is intended to incorporate specific methodologies Se pretende incorporar metodologías específicas parato work on projects, which exceeds this project. As a consequence of the new company structure and its expansion and consolidation, this type of activity is considered  trabajar sobre proyectos, lo cual excede este proyecto. Se considera que este tipo de actividad, dada la nueva estructura de la compañía y su expansión y consolidaciónto be critical for its success. resultará crítica para su éxito.

For the purpose of getting theA fin de obtener los gaps between both statesentre ambos estados, each analyzed dimension cada una de las dimensiones analizadas fue was assigned a value on a valorizada sobre una escala de 0 a– 100 scale, using appropriate measurements.utilizando métricas apropiadas. La Tablae 2 muestrshows numerical results a los resultados numéricos yand the criterion used to  el criterio usado para assignar los valores de losthe valuesgaps.

Tablea 2. Valorues yand justificaciótion of gaps for each dimensionde los gaps para las distintas dimensiones.

| Dimensióon | Valor Gap Value | JustificaciónJustification |
| --- | --- | --- |
| Technology | 50 | The gap value is relatively highEl valor del gap es relativamente alto, since the pues las sub-dimensiones with the greatest weightscon más peso, Data BaseBase de Datos and Integration with Legacy Systems y la Integración con los sistemas legacy, are precisely son precisamente los puntosthe weak points débiles. The data base El motor de base de datos es is a requirement un requerimiento mínimo para el for the ERP. TLa necesidad he need of working de trabajar conwith legacy systems sistemas legacy ein VSales entaswill generate difficulties generará dificultades. |
| Business Processes | 80 | TheEl valor del gap value is too highes muy alto, since the current processes pues los procesos actuales de laof the company differ a lot from what is desired compañía distan mucho de lo deseado. There are integration problems among areas aHay problemas de integración entre áreas y nd a great fragmentation alta fragmentación de of activitiesactividades. |
| Organizational Culture | 40 | Existe unThere is a favourable environment ambiente favorable para lafor the change management gestión del cambio luego deafter the successive expansions las sucesivas expansiones de laof the firm firma y and due to the dadas las dificultadesdifficulties in working with the current tools and support para trabajar con las herramientas y soporte actuales. On the other hand, Por otro lado, there is little experience hay poca experiencia ein team work and trabajo grupal y en integraciótion among departments in a vertical structure.entre departamentos a partir de una estructura vertical. |
| Adjustment to the ERP | 50 | There are various cases.Existen distintos casos. VariosSeveral processes are standard and are not different from those of the procesos son estándares y no presentan diferencias con los del ERP. En cambio, The logistics processel proceso de Logística, instead, which is strategic for the firm due to the market it supplies and the employed way of workingestratégico para la empresa por el mercado que atiende y la forma de trabajo utilizada, presentsa diferenciasimportant differences against the importantes con el del ERP module,y requiring a great adjustment effort requerirá un esfuerzo significativo de adaptación. Otro procesoAnother strategic process is estratégico es VentasSales, which will not be implemented because the que no será implementado pues el módulo del ERP module cannot be adjusted to the company’s operatingno se puede adaptar a la operatoria que maneja la compañía. |
| Employees’ Skills | 30 | El gapThe gap is relatively small es relativamente pequeño pues existe because there is a great professionalism un elevado nivel de profesionalizaciónthat allows for que facilita trabajarworking with the con el ERP. There is experience in change management and capacity for adjustment.Hay experiencia en gestión del cambio y capacidad de adaptación. |
| Work with methodologies | 70 | The gap is highEl gap es muy alto, because there is no experience pues no hay experiencia ni losand managers are not ejecutivos used to follow methodologiesestán acostumbrados a seguir metodologías. There is a strong dependence Existe una fuerte dependenciaof de sustheir decisions and criteria decisiones y criterios, which are generally en general intuitivose. |

By summing Sumando los gapsdimensions gaps, a general gap of  de las dimensiones, se obtuvo un gap general de 315 was obtained. By using the classification presentedUsando la clasificación presentada e in theel framework, the company is in the la compañía se encuentra en la categoría de (251 – 400) category, which implies que implica un ra considerable risk iesgo considerable parfor the project a elif the appropriate measures are not previously taken. proyecto si no se toman previamente las medidas adecuadas.

Step 2: Analysis of the general gap of the project in relation to available resources

At this step, the general gap is analyzed in relation to En este paso, se analiza el gap general respecto a la disponibilidadthe availability of three critical resources de tres recursos críticos: budgetpresupuesto, human resources and time RRHH y tiempo.

II

I

III

IV

Budget ($)

Gap General Gap

0

600

P $

0 $

Figure 3: General Gap vs. Budget

For the budget, the total value of the project was assumed as the top limitPara el presupuesto se tomó como límite superior el valor total del proyecto (P), in order to evaluate whether it is feasible a fin de evaluar si es factibleto undertake it with the firm’s annual budget  emprenderlo con el presupuesto anual de la firma destinado a inversionesdevoted to investments. As it will be seen later on, Como se verá posteriormentebudget is related to available time and , se relaciona con el tiempo y con loshuman resources RRHH disponibles para ejecutarfor the project execution el proyecto. The firm is in

La empresa se encuentra en el CQuadrante IV since it counts on , pues cuenta con unan adequate adecuado budgetpresupuesto para el proyecto, but the general gap is highpero el gap general es alto. The high budget El alto presupuesto derivais derived from  de la the significant significativa valorvaluation the top management holds ación que la direcciónfor the project due to the current drawbacks for running the firm tiene del proyecto, dadas las dificultades actuales para manejar la firma. Under these Con estas condictiones, some measures can be taken to reduce t se pueden tomar medidas para reducir el he general gap general yand ubicartake  the company a la empresa en unato a better position  mejor posición al momento de comenzarwhen starting to work with the project. con el proyecto.

The second analyzed resource El segundo recurso analizado fuewas human resources availability la disponibilidad de los recursos humanos. For this measurement, the basis wasPara medirlo se tomó como base the las horas hombresman hours estimated to carry out this project estimadas para llevar adelante este proyecto. These hours were related to the man hours Se las relacionó con las horas hombre que efectivamentethe company was really willing to  la empresa estaba dispuesta a comprometercommit  en su to the execution.ejecución. Se obtiene de este modoThus, the percentage of available human resources  el porcentaje de recursos humanos disponibleis obtained. Analyzing results, Analizando los resultados,the firm is in Quadrant la firma se encuentra en el cuadrante II, i.e. it does not have enough resources o sea no cuenta con los recursos suficientes para encarar el proyectoto undertake the project, which is a problema that gets worse due to the high general gap.potenciado por el alto gap general. UnaA way of correcting this situation can consist of hiring additional staff forma de corregir esta situación puede darse a partir de la contratación de personal adicional.

II

I

III

IV

Time Availability

Gap General

0

600

3 H

½ H

Figure 5: General Gap vs. Time Availability

H

2 H

The third analyzed resource

II

I

III

IV

Human Resources Availability

Gap General

0

600

100 %

0 %

Figure 4: General Gap vs. Human Resources Availability

25 %

75 %

El tercer recurso crítico que se analizó es elis tiempoe. It is difficult to define a scale for this resourceEste recurso e,difícil de escalar, but, for this case,pero para este caso particular, the dynamics of this kind of business and the immediate needs of the company have been considered.se consideró la dinámica de este tipo de negocios y las necesidades urgentes de la compañía. In this way, we obtain theDe este modo  value corresponding to time horizon H in which the company considers that it is essential for its development to have the project finishedse obtuvo un valor que corresponde al horizonte de tiempo H en el cual la compañía estima imprescindible para su desenvolvimiento que el proyecto esté finalizado. The scale for time ranges between La escala para el tiempo varía entre terminarfinishing the project in half that time el proyecto en la mitad de este tiempo (1/2 H) yand doing it in  hacerlo en tres vecesthree times that value este valor (3H). This value was Se contrastócontrasted against este valor con el tiempo estimadothe time estimated for implementing  para implementar un proyecto de éstas característicaa project of these characteristicss, taking into account teniendo en cuenta los the available resourcesrecursos disponibles, the methodology to be usedla metodología a usar y and the firm’s situation la situación de la firma. La fFigure 5 shows that the company la empresa se encuentris ina en el c Quadrante II correspondienteng to a great general gapa un gap general grande, with a project execution time con un tiempo de ejecución del proyecto quethat exceeds the one  excede el previstoforeseen by the company. Then, some alternative  Se debe generarmust be generated to facilitate the process development entonces, alguna alternativa para facilitar el desarrollo del proceso.

Step 3: Determining actions to be taken to adjust the project

Consideraindog results from the two previous steps, ilos resultados de los dos pasos previos,t is concluded that  se concluye que bajounder the initially adopted strategy la estrategia inicialmente adoptada, the la implementación del ERP implementation in the en la firma is a risky projectes un proyecto riesgoso. SiEven though there are no budget difficulties bien no hay dificultades presupuestarias, human resources and time los recursos humanos y el tiempo noare not  están enin ideal conditions condiciones ideales, which gets worse due to the high general gaplo que se potencia por un gap general alto. The company La empresa no cuentadoes not have the necessary human resources to commit them  con los RRHH necesarios para dedicarlos full-time to the projectal proyecto. MoreoverAdemás, due to its current situation, it needs the project to finish quicklypor su situación actual requiere terminar el proyecto rápidamente, which seems unfeasible lo que parece improbable bajounder the current conditions las presentes condiciones. A number of elements must be improvedSe deben mejorar una serie de elementos para to attain a successful project lograr un proyecto exitoso. In this third step, it is intended to delve deeply into En este tercer paso se plantea profundizar elthe analysis and  análisis e iterarte sobreon the previous stages with new  las etapas anteriores con nuevas optciones in order to a fin de verfind out how gaps and resources use are affected como se ven afectados los gaps y el empleo de los recursos. Actions that allow overcoming the detected drawbacks are posedSe plantean acciones que permitan superar los inconvenientes detectados.

A first alternative Una primera alternativa parato reduce the project length reducir la duración del proyecto e is utilizarsing a  una estrategia del tipo “big-bang” strategy, nowhich was not initially contemplated contemplada inicialmente, en la cualin which all modules are simultaneously implemented se implementan simultáneamente todos los módulos. As a consequenceComo consecuencia, it reduces reduce la duración del proyectothe project length but  pero requiereit requires the involvement of an important portion of the staff que se tenga una parte importante del personal involucrada, taking them away from their daily tasks.alejándola de sus responsabilidades diarias.

Another option to be evaluated is hiring a greater number of specialized Otra opción a evaluar es la contratación de un mayor número de consultants ores especializados para lafor implementation implementación in addition to all-day staff, además de personal permanente que  that have already ya ha trabajado conworked with ERPs. With this decision, the gaps of Con esta decisión pueden reducirse considerablemente los gaps de las dimensiones Employees’ Skills and Work with Methodologies dimensions can be greatly reduced, yand that of en menor medida el de the Organizational Culture can be slightly reduced.. Their experience impactas on the employees´ ability and enables sobre la habilidad de los empleados y facilita la comprensióntheir comprehension of the project. que los mismos tienen del proyecto. The experience of the new staff working in an inter-disciplinary way is expected to be transmitted Se espera que la experiencia en trabajos interdisciplinarios del nuevo personal se transmita a la compañíato the company. This option Esta alternativa permiteallows reducing the project length, even  reducir también la duración del proyecto aunquethough it increases the budget a costo de un incremento en el presupuesto. The relationship between the various elements used in this approach is noted.Se advierte la relación entre los distintos elementos utilizados en este enfoque.

La Tablae 3 shows the gaps values, muestra los valores de los gaps considerandoing the posed alternativeslas alternativas planteadas.

Tablae 3. Differenciaes between the previous and the current gapentre el gap anterior y el actual

| Dimension | Previous Value | New Value |
| --- | --- | --- |
| Technology | 50 | 50 |
| Business Processes | 80 | 80 |
| Organizational Culture | 40 | 25 |
| Adjustment to the ERP | 50 | 50 |
| Employees’ Skills | 30 | 15 |
| Work with Methodologies | 70 | 25 |

The General El Gap General eis 245, changing its categorycambiando de categoría respecto in relation to the first analysis al primer análisis. Now the company is located in Ahora la compañía se ubica en la categoría dethe 150-300 category, which indicates a slight risk of failureque indica un riesgo de fracaso no considerable, only if precautionssiempre y cuando se tomen recaudos are taken in those dimensions where gaps are highen las dimensiones con gaps elevados. As regards resources for the projectCon respecto a los recursos para el proyecto, contratarhiring more consultants and staff will undoubtedly increase the budget devoted to  más consultores y personal, indudablemente, aumentará el presupuesto destinado al proyectothe project, but the general gap has been reducedpero se ha reducido el gap general. La fFigurae 6 shows muestra que lathat the company  compañía pasópassed from Q del cuadrante IV alto cQuadrante III. It is noted thatSe advierte que, by company decision, por decisión de la empresa,the budget changes demanded by staff incorporation can be  se pueden cubrimetr los cambios presupuestarios que demanda la incorporación de personal.

La fFigurea 7 shows results for muestra los resultados para la Disponibilidad de los RRHHHuman Resources Availability after the mentioned changes., luego de realizar los cambios citados. SeIt is noted that the situation gets better  observa que la situación mejora aby incorporating  partir de la incorporación deconsultants and  consultores y personaladditional staff adicional. On the other hand, Por otro lado, estthis resource e recurso se veis  desunfavorably favorablemente afectadoaffected by the use of  por el hecho de usar unaa big-bang methodologíay big-bang parato reduce  reducir la duración del proyectothe project length. Considerandoing the reduction in the general gap, además la reducción en el gap general, lathe company passes from  compañía pasa del cQuadrante II al cto Quadrante III, which improves possibilities of lo que mejora las posibilidades de la empresaproject success. de tener éxito en el proyecto.  Anyway, De todos modos se trata de un recursoit is a resource on which we should continue working. sobre el que hay que seguir trabajando.

II

I

III

IV

Time Availability

Gap General

0

600

3 H

½ H

Figure 8: New relationship between General Gap and Time Availability

H

2 H

Como muestra

II

I

III

IV

Human Resources Availability

Gap General

0

600

100 %

0 %

Figure 7: New relationship between General Gap and Human Resources

25 %

75 %

lAs shown in a fFigurae 8, hiring la contratación de consultoreants yand additional staff  personal adicional haas reduced the implementation time reducido el tiempo de implementación, which lo que alivia ladiminishes the pressure  presión de loson directoremanagers s en cuantoas regards the demanded short period of time al corto plazo requerido. Taking into account the general gap reductioneniendo en cuenta la reducción del gap general, the company passes from Q la compañía pasa desde el cuadrante II to Qhasta el uadrante I. This shows that the application of aEsto marca que se la aplicación de una metodología del tipo big-bang methodology has improved ha mejorado el perfithe project profile l del proyecto dada la situación de la empresadue to the company’s situation..

II

I

III

IV

Time Availability

Gap General

0

600

3 H

½ H

Figure 8: New relationship between General Gap and Time Availability

H

2 H

Como conclusiónAs a conclusion, the proposed changes los cambios propuestos muestranprove to be beneficial and  ser beneficiosos y hanhave improved probabilities of project success. mejorado las probabilidades de éxito del proyecto. The point with greatest difficultiesEl punto con mayores dificultades es el de la disponibilidadis human resources availability de recursos humanos. As regards dimensionsEn cuanto a las dimensiones, we have to bear in mind hay que tener presente el fuertethe heavy weight  peso que tienenbusiness processes have los procesos de negocios and that is why they have to be carefully handled, por lo que debe ser manejado con sumo cuidado. In the real caseEn el caso real, other alternatives are analyzedse analizan otras alternativas, employing a greater level of detail in  con un mayor nivel de detalle en ach stepcada paso.

6. Conclusions

ERP implementation presents a high rate of failures. In general, enterprises supplying these systems and the ones that implement them usually count on general methodologies to develop this task. One source of the aforementioned problems may arise from the fact that methodologies are general and cannot be adjusted to the project’s specific characteristics. This adjustment between methodology, the organization and the project characteristics must be done a priori, before starting the first stage. Going back in the project execution, reassigning resources, etc. are mechanisms that probably lead to failure if they are applied during the project development. Therefore, before starting to work, the main problems to be solved should be clearly identified. Bearing this in mind, the contemplated stages and tools must be checked and adjustments should be assessed to overcome implementation difficulties.

A framework is presented. It  allows estimating the difficulties of an ERP implementation project. A series of dimensions is analyzed taking into account that they are basic either for success or failure of this kind of projects. They have been derived from a bibliographic review of works on this area and from the authors’ personal experiences. By analyzing the difference between the enterprise’s current situation and the one planned with the ERP, the difficulties in implementing the ERP can be estimated. Then, the values obtained for this gap are matched to the available resources to undertake the project.

Thsi framework allows adjusting the steps to be executed in the ERP implementation. Regardless of the obtained results, the need of carrying out the posed steps, evaluating the elements, and revising relationships between detected gaps and available resources allows those groups that face such problems to exactly measure the constraints they will have to overcome.

References

- Abdinnour-Helm S., M. Lengnick-Hall, C. Lengnick-Hall; Pre-implementation Attitudes and Organizational Readiness for Implementing an Enterprise Resource Planning System, European Journal of Operational Research 146, 258-273 (2003).

- Al-Mashari M., M. Zairi; Supply-chain re-engineering using enterprise resource planning (ERP) systems: an analysis of a SAP R/3 implementation case; International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 30,  296-313 (2000a).

- Al-Mashari M., M. Zairi; The Effective Application of SAP R/3: A Proposed Model of Best Practice, Logistics Information Management 13, 156-166 (2000b).

- Al-Mashari M., Al-Mudimigh A., Zairi M.; Enterprise Resource Planning: A taxonomy of critical factors, European Journal of Operational Research 146, 352-364 (2003).

- Bajaj A., S. Nidumolu; A Feedback Model to Understand Information System usage, Information & Management 33, 213-224 (1998).

- Bancroft N. H., H. Seip, A. Sprengel; Implementing SAP R/3; Manning Publications Co. (1997)

- Boyer K., R. Hallowell, A. Roth.; E-services: Operating Strategy—A Case Study and a Method for Analyzing Operational Benefits, Journal of Operations Management 20, 175-188 (2002).

- Callaway E.; Enterprise Resource Planning. Integrating Applications and Business Processes Across the Enterprise, Computer Technology Research Corp (1999).

- Davenport T.; Putting the Enterprise into the Enterprise System, Harvard Business Review 16 (4), 121-131 (1998).

- Gefen D.; Nurturing Client’s to Encourage Engagement Success During the Customization of the ERP System, Omega 30, 287-299 (2002).

- Gelderman M.; The Relation Between User Satisfaction, Usage of Information Systems and Performance, Information & Management 34, 11-18 (1998).

- Gottschalk P.; Implementation Predictors of Strategic Information Systems Plans, Information & Management 36, 77-91 (1999).

- Heeks R.; Most eGovernment-for-Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced?, iGovernment Working Paper Series (2003).

- Hong K., Y. Kim; The Critical Success Factor for ERP Implementation: An Organizational Fit Perspective, Information & Management 40, 25-40 (2002).

- Hwang M., Thorn R.; The effect of user engagement on system success: A meta-analytical integration of research findings, Information & Mangnt. 35, 229-236 (1999).

- Jianga J., G. Kleinb.; Risks to Different Aspects of System Success, Information & Management 36, 263-272 (1999).

- Kallio J., Saarinen T., Salo S., Tinnila M., Vepsäläinen A.P.J.; Drivers and tracers of business process changes; Journal of Strategic Information Systems 8, 125–142 (1999).

- Krumbholz M., Maiden N.; The Implementation of Enterprise Resource Planning Packages in Different Organisational and National Cultures, Information Systems 26,  185-204 (2001).

- Kumar V., Maheshwari B., Kumar U.; ERP systems implementation: Best practices in Canadian government organizations, Governm. Informat. Quarterly 19, 147-172 (2002).

- Kuruppuarachichi P., P. Mandal, R. Smith; IT Project Implementation Strategies for Effective Changes: A Critical Review, Logist. Informat. Managem. 15, 126-137 (2002).

- Legris P., Ingham J., Collerette P., Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model, Informat. & Managem. 40, 191-204 (2003).

- Lozinsky S.; Enterprise-Wide Software Solutions. Integration Strategies and Practices; Addison-Wesley Information Technology Series, Addison-Wesley (1998).

- Mabert V., A. Soni, M. Venkatamaran; Enterprise Resource Planning: Managing Implementation Process, European Journal of Operat. Research 146, 302-314, (2003a).

- Mabert V., A. Soni, M. Venkatamaran; The Impact of Organization Size on ERP Implementation in US Manufacturing, Omega 31, 235-246 (2003b).

- Mandal P., A. Gunasekaran; Issues in Implementing ERP: A Case Study, European Journal of Operational Research 146, 274-283 (2003).

- Marble Robert P.; A system implementation study: management commitment to project management, Information & Management 41, 111-123 (2003).

- Rebstock M., K. Hildebrand; SAP R/3 Management; Coriolis Technology Press (1999).

- Sarker S., A. Lee; Using a Case Study to Test the Role of Three Key Social Enablers in ERP Implementation, Information & Management 40, 813-829 (2003).

- Soffer P., B. Golany, D. Dori.; ERP Modeling: A Comprehensive Approach, Information Systems 28, 673-690 (2003).

- Somers T., K. Nelson; The Impact of the Strategy and Integration Mechanisms on Enterprise System Value: Empirical Evidence from Manufacturing Firms, European Journal of Operational Research 146, 315-338 (2003).

- Stensrud E.; Alternative Approaches to Effort Prediction of ERP Projects, Information and Software Technology 43, 413-423 (2001).

- Teng . J. T. C., Grover V., Fiedler K. D.; Developing Strategic Perspectives on Business Process Reengineering: From Process Reconfiguration to Organizational Change; Omega 24, 271-294 (1996).

- Umble E., Haft R., Umble M.; Enterprise Resource Planning: Implementation procedures and critical success factors, European Journal of Operat. Research 146, 241-257 (2003).

- Westerveld E.; The Project Excellence Model: Linking Success Criteria and Critical Success Factors, International Journal of Project Management 21, 411-418 (2003).