# KATA PENGANTAR

Modul Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tingkat Dasar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan konstruksi bangunan gedung sebagai tahapan dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung.

Buku ini disusun dalam 8 (delapan) bab yang terdiri dari Pendahuluan, Pengawasan Proses Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Pengawasan Administrasi Pengawasan Pelaksanaan Proyek, Pemeriksaan Penanganan Bahan, Pemeriksaan Laporan, Pengelolaan Persyaratan Administrasi, dan Penutup. Modul ini disusun secara sistematis agar peserta pelatihan dapat mempelajari materi dengan lebih mudah. Fokus pembelajaran diarahkan pada peran aktif peserta diklat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada tim penyusun/penyempurna atas tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk mewujudkan modul ini. Penyempurnaan, maupun perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan mengingat akan perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan yang terus menerus terjadi. Semoga modul ini dapat membantu dan bermanfaat bagi peningkatan kompetensi aparatur di Pusat dan Daerah dalam bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

Semarang, Mei 2017

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i

DAFTAR ISI		ii

DAFTAR GAMBAR	iv

Petunjuk Penggunaan Modul	v

A.Deskripsi	v

B.	Persyaratan	v

C.	Metode	v

D.Alat Bantu/Media	v

BAB 1 PENDAHULUAN	1

A.Latar Belakang	2

B.	Deskripsi Singkat	2

C.	Tujuan Pembelajaran	2

D.Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3

BAB 2 PENGAWASAN PROSES PERENCANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI	5

A.Indikator Keberhasilan	6

B.	Pengawasan Proses Perencanaan dan Penjadwalan Kurve S Proyek	6

C.	Pengawasan Penyiapan lokasi	8

D.Persyaratan kontrak	8

E.	Latihan	10

F.	Rangkuman	10

BAB 3 PENGAWASAN ADMINISTRASI KONTRAK	11

A.Indikator Keberhasilan	12

B.	Pengantar	12

C.	Syarat Umum Kontrak	12

D.Syarat Khusus Kontrak	13

E.	Persyaratan Teknis	14

F.	Daftar Kuantitas dan Harga	14

G.Gambar Rencana	14

H.Metode Kerja	15

I.	Latihan	17

J.	Rangkuman	17

BAB 4 PENGAWASAN PELAKSANAAN PROYEK	19

A.Indikator Keberhasilan	20

B.	Pencatatan dan Pelaporan Data	20

C.	Pengawasan Proyek	20

D.Pengendalian Mutu	22

E.	Pengendalian Keuangan	24

F.	Penyelesaian Proyek	26

G.Latihan	27

H.Rangkuman	27

BAB 5 PEMERIKSAAN PENANGANAN BAHAN	28

A.Indikator Keberhasilan	30

B.	Pengadaan Bahan	30

C.	Pengendalian Bahan	31

D.Penyimpanan Bahan	31

E.	Pengujian Bahan	32

F.	Latihan	33

G.Rangkuman	33

BAB 6 PEMERIKSAAN LAPORAN	35

A.Indikator Keberhasilan	36

B.	Pengantar	36

C.	Penyelesaian Kontrak	36

D.Gambar Pelaksanaan (As Built Drawing)	37

E.	Laporan Penyelesaian Kontruksi Pembangunan Gedung	37

F.	Latihan	37

G.Rangkuman	38

BAB 7 PENGELOLAAN PERSYARATAN PENGAWASAN	39

A.Indikator Pembelajaran	40

B.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	40

C.	Pengawasan Bangunan Gedung	40

D.Tata cara pengawasan	40

E.	Rangkuman	47

BAB 8 PENUTUP	49

Penutup		50

DAFTAR PUSTAKA	51

GLOSARIUM		52

BAHAN TAYANG	53

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Kurva S	7

Gambar 2. Contoh Gambar Rencana	15

# Petunjuk Penggunaan Modul

## Deskripsi

Modul Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung ini terdiri dari 6 (enam) materi pokok dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar terdiri dari pemahaman tentang Pengawasan Proses Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Pengawasan Administrasi Pengawasan Pelaksanaan Proyek, Pemeriksaan Penanganan Bahan, Pemeriksaan Laporan, dan Pengelolaan Persyaratan Administrasi.

Dasar dalam pengembangan modul berdasarkan kepadan peraturan yang berlaku sebagai dasar dalam pelaksanaan di lapangan secara berurutan dan dengan berbagai contoh baik melalui pengetahuan didalam kelas ataupun di luar kelas.

Modul ini terdiri dari 2 modul yang akan diterapkan didalam 2 diklat penyelenggaraan bangunan gedung tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Ke dua diklat ini berdasarkan pada sumber yang sama dengan pendekatan permasalahan yang berbeda.

## Persyaratan

Dalam mempelajari modul ini peserta diklat dilengkapi dengan peraturan perundangan yang terkait dengan materi dalam modul ini, yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Banyaknya acuan dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri serta SNI sehingga tidak dicantumkan di dalam tulisan ini.

## Metode

Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah dengan kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh Widyaiswara, adanya kesempatan tanya jawab, diskusi interaktif serta latihan-latihan untuk menciptakan pemahaman yang mendalam terhadap keleluasaan pengetahuan.

## Alat Bantu/Media

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan alat bantu/media pembelajaran tertentu, yaitu:

- Notebook dan LCD

- Papan tulis atau white board dengan penghapusnya

- Flipchart

# BAB 1
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

# Pendahuluan

## Latar Belakang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki peran dan tanggung jawab penting dan strategis dalam mengadakan fasilitas infratruktur bidang pekerjaan umum dalam mendukung peningkatan pembangunan nasional dalam beragam bidang terutama bidang sosial, ekonomi dan budaya. Proses perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi infrastruktur dimulai dari pekerjaan konstruksi pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan diikuti pekerjaan pengawasan dan operasi sampai pemeliharaan.

Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaan menjelaskan bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi harus dihasilkan hasil yang handal dan bermanfaat dengan melaksanakan tertib pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam aspek teknik, keamanan, keselamatan, kesehatan, perlindungan sosial tenaga kerja, tata lingkungan dan bermanfaat kepada masyarakat. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi didasarkan pada kesesuaian proses urutan kegiatan yang masuk akal dan mampu dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin.

## Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini dimaksudkan memberikan pemahaman kepada peserta diklat tentang pengawasan konstruksi, meliputi pengawasan proses perencanaan pekerjaan konstruksi, persiapan kegiatan pengawasan, pemantauan pengadaan  kontraktor,  penyiapan dokumen dalam rangka SLF dan studi kasus.

## Tujuan Pembelajaran

- Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami dan melaksanakan pengawasan konstruksi bangunan gedung sebagai tahapan dalam proses  penyelenggaraan bangunan gedung.

- Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami dan melaksanakan pengelolaan:

Pengawasan proses perencanaan pekerjaan konstruksi;

Pengawasan administrasi kontrak;

Pengawasan pelaksanaan proyek;

Pemeriksaan Penanganan Bahan; dan

Pengelolaan Persyaratan Pengawasan

## Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- Materi Pokok

- Pengelolaan pengawasan proses perencanaan pekerjaan konstruksi;

- Pengelolaan pengawasan administrasi kontrak;

- Pengelolaan pengawasan pelaksanaan proyek;

- Pengelolaan pemeriksaan penanganan bahan; dan

- Pemerikasaan Laporan

- Pengelolaan Persyaratan Pengawasan

- Submateri Pokok

- Pengawasan proses perencanaan pekerjaan konstruksi

- Pengawasan Perencanaan dan penjadwalan kurve S proyek

- Pengawasan Penyiapan lokasi

- Persyaratan kontrak

- Pengawasan administrasi kontrak

- Syarat umum kontrak

- Syarat Khusus Kontrak

- Syarat teknik

- Daftar kuantitas dan harga

- Gambar rencana

- Metode Kerja

- Pengelolaan Pengawasan pelaksanaan proyek

- Pencatatan dan pelaporan data

- Pengawasan proyek

- Pengendalian mutu

- Pengendalian keuangan

- Penyelesaian proyek

- Pengelolaan Pemeriksaan penanganan bahan

- Pengadaan bahan

- Pengendalian bahan

- Penyimpanan bahan

- Pengujian bahan

- Pemeriksaan laporan

- Penyelesaian kontrak

- Gambar pelaksanaan (as built drawing)

- Laporan penyelesaian pembangunan gedung.

- Pengelolaan Persyaratan Pengawasan

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung

- Pengawasan Bangunan Gedung

- Tata Cara Pengawasan

# BAB 2
PENGAWASAN PROSES PERENCANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

# Pengawasan Proses Perencanaan Pekerjaan Konstruksi

## Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran peserta mampu memahami dan melaksanakan pengelolaan pengawasan proses perencanaan pekerjaan konstruksi.

## Pengawasan Proses Perencanaan dan Penjadwalan Kurve S Proyek

Pengawasan dilakukan terhadap proses perencanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin bahwa perencanaan sudah sesuai dengan KAK dan ketertiban jasa konstruksi dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan perencanaan juga dilaksanakan untuk menjamin tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang meliputi persyaratan perizinan; ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi; ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja; ketentuan keselamatan umum; ketentuan ketenagakerjaan; ketentuan lingkungan; ketentuan tata ruang; ketentuan tata bangunan; dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Kurve S adalah salah satu metode jadwal, dimana di awal pekerjaan tingkat kemajuan progress lambat kemudian progress semakin cepat dalam waktu 4/6 sampai 5/6 waktu total kemudian melambat kembali menjelang akhir proyek. Bentuk garis menyerupai huruf S. Kurve S ini untuk memantau progress proyek yang mampu dilakukan oleh kontraktor. Selain ini, terdapat jadwal Network Planning (NWP) yaitu berdasarkan urutan pekerjaan antara satu dengan yang lain. Kedua jadwal sebaiknya dipergunakan bersamaan karena keduanya mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing.

Gambar 1. Contoh Kurva S

Sumber: Tim Konsultan 2016 (diolah dari berbagai sumber)

Kontraktor/pelaksana diwajibkan menyiapkan dan membuat beberapa alternatif jadwal pelaksanaan proyek. Jadwal harus tersaji sesuai urutan pelaksanaan masing-masingi kegiatan, dan harus terkait dalam masing-masing kegiatan. Selain itu, jadwal dilengkapi dengan sub program lebih detail dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pekerjaan pondasi (pemancangan tiang) hingga pemasangan bangunan atas. Disamping itu, kontraktor juga menyerahkan rincian sumber bahan atau material yang dipakai untuk kegiatan pokok. Penggunaan sumber daya tersebut harus tetap terjaga ketersediaannya di lapangan. Program kerja kontraktor menjadi pedoman kelancaran progres supaya program ini dijadikan dasar semua pelaporan dan pemantauan. Pimpinan Proyek dan pengawas perlu meneliti secara cermat pada jadwal jika ada kesalahan. Pendetailan jadwal untuk memantau kemajuan pembangunan diperlukan, namun tidak berlebihan supaya jadwal tidak sulit diikuti maupun dilaksanakan. Penggunaan Jadwal dan sub program harus memperhatikan keterkaitan antara sub program yang berbeda terdapat dalam keseluruhan jadwal.

Jadwal kerja pekerjaan konstruksi berisikan berapa bagian-bagian penting yaitu:

- Rencana dan urutan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang  ditetapkan;

- Identifikasi kegiatan-kegiatan utama;

- Mengukur dan melaporkan kemajuan;

- Alat untuk pemantauan, dan alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan;

- Sebagai dasar memperkirakan kebutuhan pekerja, alat dan bahan, serta pengendalian keuangan.

Proses perencanaan harus disiapkan sebelum proyek dilaksanakan sesuai jadwal dan menghasilkan efisiensi tinggi. Perencanaan ini dilakukan oleh kontraktor tetapi pimpinan proyek dan pengawas harus menyadari bahwa kelancaran dan kesuksesan tetap menjadi tanggung jawabnya dan untuk itu perencanaan harus dibahas bersama dengan kontraktor sebelum dimulai pelaksanaan proyek supaya terjamin ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan.

## Pengawasan Penyiapan lokasi

Pengawasan dilakukan dalam tahapan penyiapan lokasi dimulai dari pekerjaan;

- Pembersihan lahan lokasi yang diharuskan sesuai dengan volume dan standar prosedur (perataan tanah, pembersihan semak belukar, dsb).

- Rencana Akses jalan kendaraan berat.

- Rencana penempatan Pagar pembatas keliling, direksi keet, Pos Jaga, Gudang Bahan, Sumber air, sumber listrik/penempatan genset, area fabrikasi, Disposal Area, Area Parkir kendaraan berat, Los Pekerja, dll.

- Pengukuran dan Pemasangan Bowplank serta penentuan ketinggian lantai yang harus disesuaikan dengan gambar rencana.

- Rencana mobilisasi alat berat sesuai jadwal dan kebutuhan.

- Rencana galian.

Tujuan dari pengawasan penyiapan lokasi adalah terciptanya tertib pelaksanaan konstruksi bangunan dan efektivitas pemanfaatan site/lokasi sesuai dengan dokumen perencanaan.

## Persyaratan kontrak

Dokumen kontrak yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah dokumen Syarat-syarat Perjanjian (Condition of Contract) karena dalam dokumen inilah dituangkan semua ketentuan yang merupakan aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

- Pengawasan terkait aspek teknik antara lain terdiri atas:

- Syarat-syarat umum kontrak (General Condition of Contract)

- Lampiran-lampiran (Appendix)

- Syarat-syarat Khusus Kontrak (Special Condition of contract / Conditions of Contract – Particular)

- Spesifikasi Teknis (Technical Spesification)

- Gambar-gambar Kontrak (Contract Drawing)

Pengawasan terkait aspek keuangan / perbankan terdiri atas:

- Nilai kontrak (Contract Amount) / Harga Borongan

- Metode Penagihan / Pembayaran (Method of Payment)

- Jaminan (Guarantee / Bonds)

Pemeriksaan terkait aspek Jaminan Perasuransian, Sosial Ekonomi dan Administrasi antara lain:

- CAR dan TPL

- ASKES

- Keharusan penggunaan Tenaga kerja lokal, lokasi perolehan material dan dampak lingkungan.

Kontraktor diwajibkan untuk melakukan jaminan dan asuransi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebelum pekerjaan dimulai.

Dibawah ini disebutkan beberapa pasal-pasal yang terkait dalam perundang-undangan yang terkait dengan lingkup pengawasan konstruksi adalah;

Pasal 70

(1) Pengawasan konstruksi bangunan gedung berupa kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung.

(2)   Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan gedung pada tahap pelaksanaan konstruksi, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

(3)   Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan gedung, dari tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

(4)  Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, terhadap izin mendirikan bangunan gedung yang telah diberikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung diatur dengan Peraturan Menteri.

## Latihan

- Jelaskan maksud dan tujuan dari pengawasan perencanaan pekerjaan konstruksi!

- Jelaskan tujuan pengawasan penyiapan lokasi!

## Rangkuman

Pengawasan dilakukan terhadap proses perencanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang meliputi persyaratan perizinan; ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi; ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja; ketentuan keselamatan umum; ketentuan ketenagakerjaan; ketentuan lingkungan; ketentuan tata ruang; ketentuan tata bangunan; dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi. Secara keseluruhan penyelenggaraan pembinaan tersebut berazaskan pada kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan.

# BAB 3
PENGAWASAN ADMINISTRASI KONTRAK

# Pengawasan Administrasi Kontrak

## Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu memahami dan melaksanakan pengawasan administrasi kontrak.

## Pengantar

Pengawasan Administrasi Kontrak merupakan upaya pengelolaan atas kontrak dalam periode pelaksanaannya sehingga kewajiban dan hak dari masing-masing pihak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak tersebut.

Dengan demikian administrasi kontrak diperlukan pengawasannya dalam setiap pelaksanaan kontrak. Bagi kontraktor/pelaksana, Administrasi Kontrak diperlukan dalam mengelola kontrak selama pelaksanaan proyek agar tercapai target pelaksanaan dalam aspek biaya, mutu, dan waktu untuk memperoleh laba, citra yang baik dari perusahaan serta profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan bagi pengguna jasa Administrasi kontrak diperlukan dalam mengelola kontrak selama pelaksanaan proyek agar diperoleh hasil pelaksanaan berupa bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.

## Syarat Umum Kontrak

Syarat umum kontrak memuat ketentuan-ketentuan/persyaratan umum baik yang bersifat administratif maupun teknis. Administrasi suatu Pekerjaan Kontrak merupakan prosedur yang rumit. Dua prinsip utama yang harus diingat adalah:

- Kontrak merupakan perjanjian hukum yang mengikat antara dua pihak, Kontraktor dan Pemberi Pekerjaan, dimana Kontraktor menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan tertentu sebagaimana diperinci dalam dokumen, dengan imbalan pembayaran oleh Pemberi Pekerjaan dengan harga atau biaya yang telah ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor; dan

- Engineer untuk Kontrak ini bukan merupakan pihak daripada Kontrak. Dia harus tidak memihak dan bebas, merupakan tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan yang baik dari Kontrak. Ini berarti bahwa Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Gambar Rencana dan Syarat-syarat Teknik, dan Pemberi Pekerjaan membayar pekerjaan ini secara tepat dan pada waktunya.

Pemberi Pekerjaan juga diwajibkan memberikan penjelasan atas perbedaan yang timbul dalam dokumen. Penjelasan ini Iazimnya diberikan oleh Engineer. Kewenangan Engineer ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.

Harus juga diingat oleh Engineer bahwa Kontraktor telah menandatangani Kontrak dan oleh karena itu setuju untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Gambar Rencana dan Syarat-syarat Teknik untuk jumlah yang ditawar.

## Syarat Khusus Kontrak

Syarat-syarat Khusus Kontrak memuat ketentuan khusus yang dibutuhkan oleh jenis pekerjaan terkait. Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan, penambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak. Apabila terjadi perbedaan antara syarat-syarat umum kontrak dengan syarat-syarat khusus kontrak, maka yang berlaku adalah syarat-syarat khusus kontrak.

Jenis item yang perlu dilakukannya pengawasan pada Syarat-syarat khusus kontrak adalah:

Ketentuan Umum

- Jaminan;

- Asuransi;

- Keselamatan Kerja;

- Jadual Pelaksanaan Pekerjaan;

- Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil;

- Penyelesaian Perselisihan;

- Penyesuaian Harga;

- Denda Dan Ganti Rugi;

- Gambar Pelaksanaan; dan

- Kegagalan Bangunan.

Ketentuan Khusus

- Kompensasi; dan

- Pedoman Pengoperasian serta Pemeliharaan.

## Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang memenuhi keselamatan, risiko keamanan, pemanfaatan, mutu atau parameter teknis lainnya dalam proses pencapaian maksud dan tujuan dan/atau persyaratan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI) atau yang ditetapkan oleh Menteri.

Persyaratan Teknis juga menjelaskan secara teknis dan terinci pekerjaan yang akan dilaksanakan. Syarat-syarat Teknis biasanya berisikan standar bahan yang akan dipakai dalam pekerjaan termasuk metode yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pekerjaan atau kriteria yang dapat diterima untuk pekerjaan yang telah selesai (biasanya digunakan yang terakhir).

## Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga memberikan informasi kuantitas dan harga dari masing-masing jenis pekerjaan yang berbeda yang harus dilaksanakan dalam Kontrak. Juga tercantum harga satuan penawaran kontraktor untuk tiap-tiap satuan pekerjaan, yang digunakan pada saat pembuatan pembayaran berdasarkan kontrak.

## Gambar Rencana

Gambar Rencana harus memberi gambaran tepat dan pasti mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Gambar Rencana yang digunakan harus mutakhir dengan versi yang teratur sedangkan yang tidak dipakai harus ditandai dengan jelas.

Gambar Rencana yang dimasukkan dalam Dokumen Kontrak adalah Gambar Penawaran. Gambar tersebut harus disimpan dalam bentuk tetap/tidak dirubah untuk membantu menilai perubahan yang timbul setelah pekerjaan Kontrak dimulai.

Gambar 2. Contoh Gambar Rencana

Sumber: squareinc.eu

## Metode Kerja

Pengawasan dalam Metode kerja adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan Metode Kerja adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan Metode kerja merupakan suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan.

- Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan.

- Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan:

- Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

- Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Disisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Selain itu, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

- Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

- Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak dan Pemeriksaan Kebenaran Materil Mengenai Maksud Tujuan Pengeluaran

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

## Latihan

- Jelaskan secara umum mengenai persyaratan teknis dalam administrasi kontrak!

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengawasan Intern dan Ekstern!

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengawasan Aktif dan Pasif!

## Rangkuman

Pengawasan Administrasi Kontrak merupakan upaya pengelolaan atas kontrak dalam periode pelaksanaannya sehingga kewajiban dan hak dari masing-masing pihak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak tersebut.

Dengan demikian administrasi kontrak diperlukan pengawasannya dalam setiap pelaksanaan kontrak. Bagi kontraktor/pelaksana, Administrasi Kontrak diperlukan dalam mengelola kontrak selama pelaksanaan proyek agar tercapai target pelaksanaan dalam aspek biaya, mutu, dan waktu untuk memperoleh laba, citra yang baik dari perusahaan serta profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan bagi pengguna jasa Administrasi kontrak diperlukan dalam mengelola kontrak selama pelaksanaan proyek agar diperoleh hasil pelaksanaan berupa bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.

# BAB 4
PENGAWASAN PELAKSANAAN PROYEK

# Pengawasan Pelaksanaan Proyek

## Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu memahami dan melaksanakan pengelolaan pengawasan pelaksanaan proyek.

## Pencatatan dan Pelaporan Data

Pencatatan dan Pelaporan data adalah lingkup dari proses pengawasan yang merupakan bagian integral dari mekanisme pengawasan suatu proyek pelaksanaan. Pencatatan laporan pemeriksaan dan hasil pengujian yang diambil oleh Konsultan Supervisi dan Staf digunakan untuk membuat gambaran kemajuan proyek. Selain dari itu data tersebut mengungkapkan kejadian-kejadian di proyek selama pekerjaan berlangsung. Hal-hal seperti pengaruh cuaca, perselisihan masalah industri, keterlambatan akibat penyediaan bahan tidak pada waktunya dan sebagainya, semua dicatat dan dapat digunakan jika terdapat perselisihan dengan Kontraktor untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi.

Tujuan pencatatan dan pelaporan data adalah memberikan kemudahan dalam melakukan perhitungan, pemantauan, pengelolaan data-data transaksi proyek, serta menghasilkan laporan-laporan yang dapat membantu pemilik pekerjaan dalam menganalisis serta mengambil tindakan yang diperlukan.

## Pengawasan Proyek

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis dilapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kontruksi dapat berlangsung operasional efektif. Pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan oleh pemilik pekerjaan dan dilakukan secara cermat dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Pengawasan proyek yang mencakup bukan hanya dari segi Pengendalian Mutu Proyek, tetapi juga pemantauan proyek secara umum, kemajuan menyeluruh dari Kontraktor, dan metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam Kontrak.

- Konsultan Pengawas

Konsultan Pengawas adalah suatu badan hukum atau perorangan baik swasta atau instansi pemerintah yang berfungsi sebagai badan yang bertugas mengawasi dan mengontrol jalannya proyek agar mencapai hasil kerja yang optimal menurut persyaratan yang ada (Ervianto, 2005).

Tugas konsultan pengawas antara lain:

- Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan.

- Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan.

- Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar.

- Menghidari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.

- Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang ditetapkan.

- Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.

- Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

- Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan).

- Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan tambah atau berkurangnya pekerjaan. (Ervianto, 2005).

Konsultan Supervisi dan staf memantau kemajuan tiap-tiap kegiatan dengan menggunakan Jadwal Waktu yang dibuat Kontraktor seperti diminta dalam Persyaratan Umum Kontrak. Jadwal ini digunakan sebagai patokan untuk membandingkan kemajuan yang dicapai.

Kontraktor harus membuat jadwal yang Iebih terinci untuk semua kegiatan utama pada format yang sesuai. Jenis, ketersediaan dan produktivitas dari alat Kontraktor harus dicatat dan dilaporkan. Perubahan-perubahan penting dibicarakan dengan Kontraktor.

Keterangan mengenai klasifikasi serta jumlah pekerja proyek dikumpulkan untuk memastikan bahwa Kontraktor mampu menyelesaikan tugas pada waktunya dengan mutu yang diminta. Sebagai contoh, bila terlalu sedikit tukang kayu di lokasi pekerjaan maka akan muncul masalah yang potensial dengan konstruksi perancah, dan sebagainya.

Catatan cuaca harus memasukkan keadaan cuaca sebenarnya seperti suhu max dan min harian, curah hujan dan sebagainya, dan juga indikasi pengaruhnya terhadap proyek. Ada perbedaan pengaruh terhadap proyek yang disebabkan oleh hujan yang turun sebanyak 50 mm pada pukul sore dengan hujan turun sebanyak 30 mm pada pukul 7 pagi. Kehilangan jam kerja/waktu (pada saat Kontraktor tidak dapat bekerja) harus dimasukkan.

Catatan harus dibuat untuk kebutuhan kegiatan utama proyek. Kegiatan seperti pekerjaan beton pada pelat Iantai beton dan pemancangan tiang, dan sebagainya harus dianalisa. Jumlah orang persatuan pengukuran, jumlah jam alat per satuan pengukuran dan keluaran per satuan waktu (mis. Meter pemancangan per jam) harus dicatat untuk dipakai di masa datang.

Catatan tersebut berguna jika terjadi perselisihan dengan Kontraktor mengenai tingkat kecepatan kemajuan, tetapi juga berguna untuk membuat database atau pustaka informasi dalam mempersiapkan Rencana Biaya di masa mendatang. Rencana Biaya Pemilik Pekerjaan (Owner's Estimates) diminta untuk tiap proyek yang akan dilelang. Rencana Biaya tersebut dipakai dalam tahap Evaluasi Pelelangan sebagai kriteria untuk menentukan Pemenang Pelelangan. Catatan dari proyek terdahulu yang serupa dapat dijadikan dasar persiapan Rencana Biaya untuk proyek mendatang. Ini merupakan cara perkiraan yang lebih baik dari pada dengan menggunakan harga satuan dari proyek sebelumnya.

## Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu adalah kegiatan mengendalikan jalannya pelaksanaan proyek agar mendapatkan mutu yang baik dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kontrak. Perangkat Pengendali Mutu Proyek yang harus dikuasai oleh Pengawas/Direksi Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Spesifikasi teknis (Pabrikan, RKS).

- Metode Pelaksanaan (Pabrikan, RKS).

- Gambar Kerja.

- Hasil Tes bahan dari Laboratorium.

- Peraturan-peraturan pemerintah.

- Peraturan-peraturan khusus yang harus dikuti yang tercantum dalam kontrak

Setiap Pengawas harus menguasai RKS/ Spesifikasi teknis dari pekerjaan yang akan dilaksanakan maupun metode pelaksanaan, gambar kerja, pembacaan hasil tes Laboratoriun serta peraturan-peraturan yang harus diikuti.

Pengendalian mutu dimaksudkan sebagai jaminan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor dan diterima oleh Pimpro/pengawas memenuhi Gambar Rencana, Syarat-syarat Teknik dan dokumen serta perintah lain dari Pimpro/pengawas selama Kontrak berlangsung.

Pengendalian mutu menyeluruh suatu proyek pelaksanaan memerlukan:

- Pemantauan perkembangan kemajuan pekerjaan dibandingkan dengan jadwal waktu dari Kontraktor;

- Pemantauan untuk menjamin dipenuhinya persyaratan teknis dari Spesifikasi (Pengendalian Mutu); dan

- Pemantauan biaya proyek keseluruhan.

Dengan terus mengadakan pengecekan dan pengetesan dari pekerjaan kontraktor, maka pemberi pekerjaan dapat meyakinkan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan sesuai dengan standar spesifikasi dan kualitas.

Tingkat pengendalian yang dicapai pada dasarnya berbanding langsung dengan jumlah masukan usaha pengawasan oleh Engineer dan staf. Kontraktor akan berusaha memenuhi Syarat-syarat Teknik dengan usaha minim, oleh karena itu penting bahwa Konsultan Suvervisi dari staf memastikan dipenuhinya Syarat-syarat Teknik. Seringkali perlu dijelaskan pada Kontraktor bahwa target mutu dari Syarat-syarat Teknik tidak akan terpenuhi bila kontraktor tidak memenuhi persyaratan mutu, misalnya persyaratan standar lapis permukaan beton mensyaratkan bahwa bahan yang dipakai untuk bekisting harus bebas dari cacad permukaan dan kekurangan lain. Pemakaian bahan yang tidak sesuai bukan berarti harus selalu ditolak oleh Pimpro/Pengawas pada tahap bahan sedang digunakan, tetapi dapat menyebabkan sulitnya atau tidak terpenuhinya Syarat-syarat Teknik.

Kebanyakan pekerjaan konstruksi bangunan gedung menggunakan pemakaian bahan dalam kuantitas besar. Standar keseluruhan pekerjaan bangunan gedung terutama ditentukan oleh mutu bahan.

## Pengendalian Keuangan

Pengendalian Keuangan atau biaya dalam suatu kontrak/Surat perjanjian dimaksudkan agar pengawas mengetahui dan mengendalikan agar biaya Proyek tidak melebihi anggaran yang sudah direncanakan.

Hal-hal yang harus diketehui oleh Pengawas adalah sebagai berikut:

- Sumber Dana Proyek.

- Progres pembayaran yang telah dilakukan dalam suatu pekerjaan (kontrak) sesuai dengan yang direncanakan.

- Tahapan-tahapan/angsuran pembayaran yang dilakukan untuk Kontrak lokal.

- Pengendalian biaya atas setiap item pekerjaan yang ada didalam Bill of Quantity.

- Tahapan-tahapan/angsuran pembayaran yang dilakukan untuk Kontrak Internasional.

- Pengendalian biaya atas rencana disburse / penyerapan dalam kontrak.

Pengawas harus mengetahui pembobotan masing-masing item pekerjaan dalam suatu pekerjaan, dengan pembobotan pekerjaan tersebut diharapkan pengawas dapat mengetahui prosentase dari masing-masing item pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan mengetahui prosentase item pekerjaan yang telah diselesaikan, maka diharapkan pengawas dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dibayarkan dalam setiap progres pekerjaan apakah sesuai dengan yang diharapkan.

Pengawas harus mengetahui tahapan-tahapan/angsuran pembayaran yang harus dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran yang ada dalam kontrak lokal. Meskipun Harga satuan biaya untuk satuan pekerjaan yang ditawarkan Kontraktor sudah fix/tetap, ada bidang-bidang pekerjaan tertentu dimana Konsultan Supervisi dapat mengendalikan harga akhir proyek. Perhitungan kuantitas dilakukan tiap bulan (atau lebih sering bila perlu) untuk mengukur kemajuan pekerjaan dan verifikasi angka-angka dalam pengajuan Kontraktor untuk Pembayaran Angsuran.

Pengukuran dapat dibuat terpisah atau sebagai pemeriksaan bersama. Ketepatan perhitungan akan menentukan nilai pembayaran kepada Kontraktor dalam Kontrak Harga Satuan. Bila Kontraktor ditugaskan melaksanakan pekerjaan tambahan atas dasar pekerjaan harian, perlu dicatat dengan teliti alat, pekerja dan bahan yang digunakan, untuk pengendalian biaya. Pada umumnya pekerjaan harian (day work) harus dihindari dan sebuah Perubahan Kontrak harus diterbitkan.

Kontraktor biasanya akan memasukan satuan harga untuk alat dan pekerja pada penawaran aslinya. Suatu harga satuan atau jumlah yang disepakati untuk perubahan biasanya lebih disukai kecuali bila Iingkup dari pekerjaan tambahan tidak dapat. Dalam hal ini tidak ada pilihan lain kecuali melakukan pekerjaan atas dasar Pekerjaan Harian.

Konsultan Supervisi harus menjamin bahwa semua data produktifitas lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  disimpan selama pekerjaan normal untuk membantu Perubahan harga. Konsultan Supervisi juga harus menjamin bahwa semua kewajiban Pemberi Pekerjaan dalam Kontrak dipenuhi pada waktunya, sehingga tidak menimbulkan klaim untuk biaya/waktu tambahan dimasa datang.

## Penyelesaian Proyek

Pada bagian akhir Kontrak terdapat sejumlah tugas Administratif yang harus dilakukan oleh oleh Pimpro dan staf. Pada akhir masa kontrak, Pimpinan Proyek harus memastikan bahwa semua detail kontrak harus diselesaikan secepat mungkin. Berikut tahap penyerahan penyelesaian proyek:

- Penyerahan Pertama

Pimpinan Proyek/Engineer dan Kontraktor yang melakukan pemeriksaan pekerjaan secara resmi sebelum pemberian Sertifikat serah terima oleh Engineer. Pimpinan Proyek mengirim bentuk standar surat kepada Kontraktor dan membentuk Panitia secara resmi. Panitia mengirimkan Berita Acara (dalam satu bagian atau Iebih) yang menunjukkan hasil pemeriksaan visual, dan pengujian pengendalian mutu dan memberitahu kontraktor mengenai kekurangan serta cacat yang memerlukan tindak lanjut penanganan.

Suatu masa tenggang dapat diberikan pada Kontraktor untuk memenuhi permintaan tersebut. Berita Acara selanjutnya menyatakan bahwa pekerjaan selesai dan menentukan tanggal Penyerahan Pertama. Tanggal ini menandai mulanya Masa Pemeliharaan/Jaminan.

Proses pemeriksaan dan perbaikan pekerjaan ditetukan dalam Persyaratan Umum kontrak. Pengukuran akhir pekerjaan harus disepakati dan Kontraktor dibayar untuk tagihan yang belum terbayar, termasuk Pembayaran Kembali Uang yang ditahan oleh Pemberi Pekerjaan yang disyaratkan dalam Persyaratan Umum Kontrak. Umumnya, Perintah perubahan terakhir diberikan untuk memasukan semua pekerjaan harian, menghapus sisa biaya tak terduga dan untuk menegaskan jumlah akhir kontrak.

Kalau terdapat kurang kesepakatan, pembayaran harus diberikan tanpa menyudutkan posisi Pemberi pekerjaan dan dibuatkan suatu pernyataan dari posisi yang diambil sehingga tindakan selanjutnya ada di pihak Kontraktor.

Pada akhir masa Kontrak, Pimpinan Proyek harus memastikan bahwa gambar terlaksana (As-Built Drawing) dan laporan penyelesaian pembangunan gedung telah selesai.

- Penyerahan Akhir

Yang tersisa untuk penyelesaian kontrak adalah pemeriksaan pekerjaan secara teliti pada akhir Masa Jaminan. Kesalahan/kekurangan yang ada harus diperbaiki oleh Kontraktor. Sertifikat Penyerahan Akhir diberikan dan sisa dari uang yang ditahan serta Jaminan atau Pemeliharaan dikembalikan pada kontraktor.

## Latihan

- Jelaskan manfaat dan tujuan dari pelaporan dan pencatatan data!

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengendalian mutu!

## Rangkuman

Suatu kegiatan pengawasan/Monitoring suatu Proyek supaya proyek bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan mutu yang baik, penggunaan biaya dan waktu serta evaluasi atau pengambilan langkah-langkah yang diperlukan pada saat pelaksanaan, agar proyek dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pekerjaan di lapangan atau lazim disebut monitoring (Pengendalian Mutu, Waktu dan Biaya) suatu media atau alat yang mampu merangkum informasi-informasi secara tepat dan cepat dapat diketahui. Umumnya pengendalian tersebut dipakai media jaringan kerja, curve S, formulir disamping Kontrak (spesifikasi Teknis, Gambar dll). Media komunikasi tersebut bermanfaat untuk memastikan tentang kondisi kemajuan proyek, masalah yang terjadi, serta keputusan dan tindakan yang akan diambil.

# BAB 5
PEMERIKSAAN PENANGANAN BAHAN

# Pemeriksaan Penanganan Bahan

## Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu memahami dan melaksanakan pengelolaan pemeriksaan penanganan bahan.

## Pengadaan Bahan

Pemeriksaan pengadaan bahan adalah suatu fungsi terkoordinasi didalam pekerjaan konstruksi yang dilakukan untuk meletakkan pertanggungjawaban atas pengelolaan bahan/material dan persediaan pada umumnya, serta menyelenggarakan suatu pengendalian internal yang menjamin adanya dokumen dasar pembukuan yang mendukung sahnya suatu transaksi yang berhubungan dengan bahan, pengawasan bahan meliputi pengawasan fisik dan pengawasan biaya.

Pengadaan bahan bangunan pada proyek kontruksi memerlukan pengawasan yang baik untuk menunjang kelancaran pekerjaan. Dalam proyek konstruksi, material dan peralatan merupakan bagian terbesar dari proyek yang nilainya dapat mencapai 50-60% dari total biaya, sehingga sudah pada tempatnya bila penyelenggara proyek menaruh perhatian besar terhadap proses pengadaannya. Pengadaan material dan peralatan bukan hanya pembelian saja, tetapi mempunyai lingkup yang lebih luas, yaitu mulai dari identifikasi kebutuhan, pembelian, ketentuan spesifikasi , menjaga inventori, pemanfaatan produksi, sampai pada penerimaan dan penyimpanan barang di lokasi proyek, termasuk juga dalam menyiapkan dan menangani dokumen yang diperlukan.

Dalam hal ini kontraktor diminta menyerahkan perincian bahan untuk disetujul oleh Pimpro/Engineer, rincian bahan, pemasok dan contoh-contoh dari bahan yang akan dipakai dalam pelaksanaan Kontrak. Kontraktor juga dapat diminta membuatkan rencana mengenai pengadaan bahan utama yang akan dipergunakan.

## Pengendalian Bahan

Pengendalian bahan merupakan bentuk tindakan untuk membuat suatu perkiraan kebutuhan yang akan datang, sehingga dapat dilakukan penambahan stok material. Informasi mengenai keadaan persediaan material di lapangan, dipercayakan kepada pengawas, sehingga dengan adanya informasi ini kebutuhan material pada saat dibutuhkan akan tersedia.

Suatu bentuk pengendalian bahan diperlukan untuk mencegah pemborosan, kerusakan, kehilangan atau pencurian. Tanggung jawab pengamanan bahan sampai dipergunakan dalam pekerjaan permanen ditanggung oleh Kontraktor. Kontraktor harus memiliki sistem penerimaan dan pendistribusian untuk bahan-bahan yang keluar masuk daerah penyimpanannya.

Jika bahan-bahan di lokasi yang belum dipakai untuk pekerjaan permanen akan dibayar, maka suatu sistem pembukuan harus diadakan untuk menjamin bahwa yang akan dibayar adalah bahan-bahan yang betul-betul akan dipakai. Konsultan Supervisi dan staf seharusnya memiliki sistem identifikasi dan inventarisasi untuk bahan-bahan tersebut. Penting bahwa bahan yang memerlukan perlindungan dari panas dan hujan harus dilindungi dengan baik.

Konsultan Supervisi dan staf harus melakukan pemeriksaan berkala untuk menentukan kuantitas dan kondisi bahan yang telah dibayar dalam pembayaran angsuran bulanan terdahulu dan yang masih disimpan menunggu pemakaiannya dimasa mendatang.

## Penyimpanan Bahan

Pengawasan penyimpanan merupakan tindakan yang dilakukan terhadap bahan/material bangunan agar mutunya terjamin dan terpelihara serta siap dipergunakan untuk Pekerjaan. Bahan yang disimpan harus bebas dari tanaman dan sampah, bebas dari genangan air dan permukaannya harus lebih tinggi dari sekitarnya agar dapat mencegah terjadinya segregasi dan kadar air yang berlebihan. Tinggi maksimum dari penumpukan bahan harus dibatasi sampai maksimum 5 meter. Bahan yang langsung ditempatkan diatas tanah tidak boleh digunakan untuk Pekerjaan, kecuali jika permukaan tanah tersebut telah disiapkan sebelumnya dan diberi lapis permukaan yang terbuat dari pasir atau kerikil setebal 10 cm sehingga selalu siap pakai, dan mudah diperiksa oleh Direksi Pekerjaan.

Mekanisme penggunaan material dimana material yang pertama kali dibeli/diadakan maka material tersebut yang pertama kali dipakai (FIFO/First In First Out system).

Kehilangan material dapat diminimalkan dengan pengaturan material yang cukup dan pencahayaan lampu, keberadaan petugas pengamanan, lokasi parkir yang cukup jauh dari penyimpanan. Kendaraan dan orang tidak boleh memiliki kemudahan akses masuk ke gudang penyimpanan.

Kontraktor diwajibkan menyimpan bahan-bahan yang akan digunakan pada pekerjaan, sesuai dengan Syarat-syarat Teknik. Detail dari cara penyimpanan dan tempat yang dipakai harus diserahkan pada Pimpinan Proyek/Engineer untuk disetujui.

## Pengujian Bahan

Pemeriksaan pengujian bahan bertujuan untuk memastikan penggunaan bahan/material yang akan digunakan dalam kegiatan konstruksi bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, hasil uji material bangunan akan disimpan dan berguna untuk kepentingan lebih lanjut, seperti; dasar pembayaran atau menjadi database perbandingan untuk pekerjaan lainnya dikemudian hari.

Pengujian bahan bangunan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- Pengujian kimia (Chemical Tests)

- Untuk analisa bahan bangunan terhadap komponen kimianya, bahan-bahan yang merusak, komposisi campurannya, dsb.

- Pengujian mekanik (Mechanical Tests)

- Tujuannya untuk mengetahui sifat-sifat dari bahan bangunan sehubungan dengan beban yang di pikulnya.

- Pengujian dengan mikroskop

- Untuk mengetahui / menyelidiki hubungan struktur kristalnya dengan sifat-sifat mekanik bahan.

Suatu kasus yang umum adalah cara penanganan tiang pancang beton pracetak. Jika tiang diangkat pada tempat-tempat yang salah maka kerusakan pada tiang akan terjadi. Konsultan Supervisi dan staf harus memantau kegiatan Kontraktor pada saat dilakukan penanganan bahan guna menjamin bahwa telah memenuhi Syarat-syarat Teknik yang ditentukan atau sesuai dengan prosedur.

Bahan yang disediakan oleh Kontraktor untuk dipakai pada Kontrak harus mengikuti ketentuan dalam Syarat-syarat Teknik. Pengujian bahan diadakan sebagai suatu bagian dari proses pengawasan.

Dalam beberapa hal, pengujian ini akan terbatas pada pemeriksaan visual saja, sedangkan pada saat lain pengujian laboratorium yang rinci harus dilakukan. Beberapa bahan yang akan didatangkan ke lokasi disertai sertifikat pengujian pabrik, dimana bahan serta sertifikat harus saling dicocokkan.

Dalam beberapa Kontrak terdapat persyaratan bahwa Kontraktor harus mengadakan laboratorium untuk Pimpinan Proyek/Engineer, untuk melakukan pengujian yang lazim dilakukan untuk tanah dan agregat bersamaan dengan slump dan pengujian kekuatan tekan beton.

Pengujian lebih rinci/detail untuk baja, elastomer dan sebagainya dimaksudkan untuk dilakukan pada laboratorium di luar lokasi, baik pada Lab. Ditjen Bina Marga di ibu kota propinsi atau pada salah satu Lab. spesialisasi dimanapun.

Tanggung jawab Konsultan Supervisi untuk mengambil contoh bahan dengan cara yang tepat dan meyakinkan bahwa contoh yang mewakili diambil untuk pengujian. Metode pengambilan contoh harus mengikuti syarat-syarat teknik atau sebagaimana terdapat dalam AASHTO/ASTM yang sesuai, ataupun standar lain.

Metode pengambilan contoh dan pengujian yang tertera harus diikuti dengan tepat. Jika hal ini tidak dilakukan, hasil-hasil pengujian tidak akan baik atau konsisten. Jika Kontraktor atau rekanan mengetahui adanya kekurangan dalam pengambilan contoh dan/atau pengujian, hasil pengujian tidak akan dapat dipakai sebagai dasar pengendalian mutu. Selain daripada itu hasil dari suatu rangkaian pengujian akan mengandung kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh metode pengambilan contoh serta pengujian yang tidak benar, dan membandingkan hasil pengujian yang berlainan pada bahan yang serupa tidak akan berarti.

## Latihan

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pemeriksaan Pengadaan Bahan!

- Jelaskan maksud dan tujuan dari Pemeriksaan Penyimpanan Bahan!

- Jelaskan maksud dan tujuan dari Pemeriksaan Pengujian Bahan!

## Rangkuman

Pemeriksaan Penanganan Bahan yang baik dalam suatu proyek akan memperlancar proses pelaksanaan pekerjaan. Salah satu tahapan yang penting dalam manajemen material adalah penggunaan material yang berkualitas dan di awasi dengan langkah-langkah yang tepat.

# BAB 6
PEMERIKSAAN LAPORAN

# Pemeriksaan Laporan

## Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu memahami dan melaksanakan pemeriksaan pelaporan.

## Pengantar

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan kualitas pekerjaan dan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan serta persyaratan pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Laporan dibuat oleh penyedia jasa konstruksi, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh PPK. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

## Penyelesaian Kontrak

Pada akhir masa kontrak, Pimpinan Proyek harus memastikan bahwa semua detail kontrak harus diselesaikan secepat mungkin. Pimpinan Proyek mengirim bentuk standar surat kepada Kontraktor dan membentuk Panitia secara resmi. Panitia mengirimkan Berita Acara (dalam satu bagian atau Iebih) yang menunjukkan hasil pemeriksaan visual, dan pengujian pengendalian mutu dan memberitahu kontraktor mengenai kekurangan serta cacat yang memerlukan tindak lanjut penanganan.

Suatu masa tenggang dapat diberikan pada Kontraktor untuk memenuhi permintaan tersebut. Berita Acara selanjutnya menyatakan bahwa pekerjaan selesai dan menentukan tanggal Penyerahan Pertama. Tanggal ini menandai mulanya Masa Pemeliharaan/Jaminan. Proses pemeriksaan dan perbaikan pekerjaan ditetukan dalam Persyaratan Umum kontrak.

Pengukuran akhir pekerjaan harus disepakati dan Kontraktor dibayar untuk tagihan yang belum terbayar, termasuk Pembayaran Kembali Uang yang ditahan oleh Pemberi Pekerjaan yang disyaratkan dalam Persyaratan Umum Kontrak.

Umumnya, Perintah perubahan terakhir diberikan untuk memasukan semua pekerjaan harian, menghapus sisa biaya tak terduga dan untuk menegaskan jumlah akhir kontrak. Kalau terdapat kurang kesepakatan, pembayaran harus diberikan tanpa menyudutkan posisi Pemberi pekerjaan dan dibuatkan suatu pernyataan dari posisi yang diambil sehingga tindakan selanjutnya ada di pihak Kontraktor.

Pada akhir masa Kontrak, Pimpinan Proyek/Engineer harus memastikan bahwa gambar terlaksana (As-Built Drawing) dan laporan penyelesaian pembangunan gedung telah selesai.

Yang tersisa untuk penyelesaian kontrak adalah pemeriksaan pekerjaan secara teliti pada akhir Masa Jaminan. Kesalahan/kekurangan yang ada harus diperbaiki oleh Kontraktor. Sertifikat Penyerahan Akhir diberikan dan sisa dari uang yang ditahan serta Jaminan atau Pemeliharaan dikembalikan pada Kontraktor.

## Gambar Pelaksanaan (As Built Drawing)

Pengawas harus mencatat secara bertahap pada duplikat gambar rencana, atau pada tabel kemajuan, detail pekerjaan yang selesai. Juga harus ditandai menggunakan warna yang mencolok pada kopi gambar rencana, setiap perubahan Kontrak.

Perubahan dari gambar rencana tersebut harus digambar/ditandai dan diberi ukuran sehingga memungkinkan perhitungan tepat, semua tambahan atau pengurangan kuantitas bahan, galian dan sebagainya. Dengan selesainya tiap bagian bangunan yang terdapat tambahan atau pengurangan, perhitungan terpisah dengan kopinya harus dicatat dalam buku pengukuran dan diberi paraf oleh Kontraktor atau wakilnya pada pekerjaan tersebut. Tiap pekerjaan tambahan yang dilaksanakan oleh Kontraktor sendiri dan bukan atas instruksi Pimpro/Engineer harus ditunjukan dalam buku pengukuran dan diberi tanda pada gambar rencana. Pada akhir pekerjaan gambar rencana harus diberikan pada Pimpro yang akan mengatur dipersiapkan gambar terlaksana (As-Built Drawing).

## Laporan Penyelesaian Kontruksi Pembangunan Gedung

Laporan Penyelesaian kontruksi pembangunan gedung memuat data-data umum dan lingkup pekerjaan beserta beberapa lampiran seperti gambar pelaksanaan (As Bulit Drawing), laporan hasil uji mutu bahan, laporan pengawasan, jadwal,  dokumentasi, dokumen SLF, dokumen panduan operasional dan pernyataan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (100%) serta siap diperiksa oleh direksi.

## Latihan

- Jelaskan tujuan dari pemeriksaan laporan pekerjaan konstruksi!

- Hal apa saja yang termuat dalam laporan akhir penyelesaian konstruksi!

## Rangkuman

Pemeriksaan Laporan dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan konstruksi dan pemenuhan kewajiban terhadap syarat-syarat administrasi dan teknis yang sudah di tentukan.

# BAB 7
PENGELOLAAN PERSYARATAN PENGAWASAN

Pengelolaan Persyaratan Pengawasan

## Indikator Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami dan melaksanakan pengelolaan Persyaratan Pengawasan

## Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pengawasan merupakan bagian dari proses pembangunan bahkan penyelenggaraan bangunan gedung, oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang penyelenggaraan bangunan gedung yang proses/pentahapannya diawali dengan kajian awal, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi di lapangan, pemanfaatan bangunan gedung yang didalamnya termasuk kegiatan pelestarian bagi bangunan gedung yang ditetapkan sebagai cagar budaya, dan diakhiri dengan pembongkaran bangunan gedung. Seluruh kegiatan ini harus dilakukan pengawasan agar dalam penyelenggaraannya bangunan gedung memenuhi kriteria tertib dan handal, serta berkepastian hukum.

## Pengawasan Bangunan Gedung

Pengawasan harus dimaknai sesuai dengan tahapan dan lingkup tugasnya, pengawasan dapat dilakukan hanya pada tahap pelaksanaan konstruksi di lapangan, namun dapat juga sejak dari tahap perencanaan dan tahap pelakssanaaan konstruksi fisik di lapangan, bahkan diawali dari tahap kajian atau FS, perencanaan, pelaksanaaan lapangan, pemanfaatan dan pembongkaran. Tipe-tipe tersebut tergantung lingkup dan kompleksitas proyek dan kesepakatan kedua belah pihak

Pada diklat ini lingkup yang dipakai adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas atau manajemen konstruksi, namun kompetensinya bukan kompetensi pengawas sebagai pengguna jasa namun kompetensi sebagai aparat pemda dalam rangka pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah atau kompetensi pengguna jasa melalui wakil/direksi yang ditempatkan pada proyek.

## Tata cara pengawasan

  - Umum

Secara umum pengawasan dilakukan pada pelaksanaan kontruksi mulai dari tahap penyiapan lapangaan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung, oleh penyedia jasa, aparat pemda, atau wakil dari pengguna jasa, meliputi kuantitas, kualtas, waktu, dan biaya termasuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

  - Pengendalian perencanaan

Pada tahap perencanaan, MK melakukan tugas pengawasan dalam bentuk pengendalian perencanaan, y ang termasuk dalam kegiatan pengendalian perencanaan oleh manajemen konstruksi adalah:

- Review program

Dilakukan guna membantu pengguna jasa untuk menyusun dan mengevaluasi program secara menyeluruh

- Penyiapan pengadaan perencana

Membantu menyusun KAK/TOR, membantu proses pengadaan perencana, dan mengurus awal proses perizinan di pemda

- Pengendalian perencanaan

Dilakukan sejak awal yaitu pada tahap konsepsi perencanaan, pra rancangan, pengembangan rencana teknis, rencana detail, dokumen rencana lengkap, dan laporan)

  - Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berkelanjutan (K4)

K4 merupakan istilah baru untuk lebih memperluas K3 menjadi kegiatan yang berkesinambungan (sesuai ketentuan perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi/ UU Nomor 2 Tahun 2017), K4 dahulu dikenal dengan K3L. Kandungan yang diatur meliputi:

- Peraturan perundang-undangan dan kebijakan K4

Pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait K4 mulai dari UU, PP, Perpres, Permen dan Surat Edaran, serta standar-standar lainnya

- Bentuk dan jenis kecelakaan kerja dan kesehatan kerja kemungkinan kecelakaan atau kesehatan yang dapat timbul dapat kegiatan proyek, seperti jatuh, tertimpa, terpukul, ledakan, dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyakit yang muncul

- Faktor lingkungan dan kesehatan

Mengidentifikasi berbagai bahaya yang muncul (fisik, psikologis, ergonomic, kimia, biologi)

- Alat Pelindung Diri (APD)

Berbagai  APD yang harus digunakan secara umum seperti pelindung kepala, wajah, mata, telinga, pernapasan, tangan dan kaki, sabuk dan pada pekerjaan tertentu.

- Sarana pembinaan K4

Diperlukan secara terus menerus agar berkelanjutan

  - Organisasi pengawas

Dalam melaksanakan pengawasan, manajemen konstruksi atau pengawas harus dapat mengawasi keseluruhan pekerjaan pada setiap tahapan dan semua jrenis pekerjaan, sehingga diperlukan organisasi yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas, menghindari tumpang tindih tugas pengawas:

- Struktur organisasi

Sangat tergantung kepada lingkup pekerjaan termasuk kompetensi dan jumlahnya

- Uraian tugas dan prosedur kerja

Dijabarkan dari KAK/TOR, harus oleh orang yang punya kompetensi yang sesuai

- Metoda pengawasan

Perlu diperiksa metode pengawasan bagi setiap pekerjaan (jenis dan tahapan) sesuai prosedur dan tata cara yang ditetapkan  dan disepakati

- Sumber daya

Pemeriksaan terhadap sumber daya yang meliputi tenaga kerja, material, peralatan, dan perlengkapan

  - Pemeriksaan dan validasi izin pelaksanaan

Pelaksanaan konstruksi dilapangan harus diawali dengan izin-izin (IMB, amdal) dan persetujuan dari pengguna jasa dan aparat pemda, termasuk legalitas para penyedia jasa yang terlibat. Pemeriksaan dan validasi dilakukan terkait dengan:

- IMB

- Izin memasuki lahan/serah terima lahan

- Legalitas penyedia jasa

- Izin lainnya

  - Pemeriksaan kontrak dan persetujuan jadwal pelaksanaan

Dokumen kontrak sebagai acuan pelaksanaan pengawasan atau pelaksanaan harus di pelajari, dievaluasi, dan dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dulu agar pelaksanaan di lapangan lancar dan tanpa permasalahan termasuk pemeriksaan jadwal pelaksanaannya:

- Review kontrak

Terutama dilakukan pada pasal-pasal yang penting seperti, jadwal kerja, prosedur pelaksanaan, hak dan kewajiban, perselisihan, sanksi, tahapan pembayaran

- Lingkup pengaturan dalam kontrak

Dicermati persyaratan-persyaratan minimal sesuai ketentuan

- Rencana Mutu Kotrak (RMK)

Harus dilakukaan pemeriksaan terhadap rencana yang akan dilakukan oleh pelaksanan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak

- Jadwal pelaksanaan

Perlu dicek jadwal induk dan aatau jadwal detail per bagian pekerjaan (ASMET)

  - Pemeriksaan Dokumen Lain

Pada akhir pelaksanaan, pengawas harus menyiapakan bahan pemeriksaan untuk berbagai dokumen sebagai bahan lampiran serah terima pekerjaan dan bahan untuk penyampaian ke pemda untuk legalitasnya:

- Dokumen pembangunan dan as built drawing

Perlu koordinasi dan pengecekan dengan para pihak terkait (perencana, kontraktor, dan pengguna jasa) terutama kelengkapan dan dokumen yang diperlukan

- Dokumen lain

Pemeriksaan terhadap dokumen jaminan produk/garansi, asuransi, jaminan kegagalan, manual operasi dan pemeliharaan, serta dokumen pendataan/pendaftaran

- Dkumen pengajuan SLF

Meliputi pemeriksaan dokumen administrative dan dokumen teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

  - Pemeriksaan gambar rancangan, dan penyiapan shop drawing

Pengawas dalam melaksanakan tugasnya perlu didahului dengan pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dan bila perlu dikoordinasikan kembali dengan perencana atau kontraktor pelaksana. Hal-hal yang perlu dlakukan pemeriksaan adalah:

- Standar hasil karya perencanaan

Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran hasil karya perencanaan, seperti gambar, RKS, spesifikasi teknis, notasi, dan format

- Kelengkapan, keabsahan, keakuratan

Pemeriksaan sesuai dengan bidang ASMET

- Perhitungan

Meliputi bidang ASMET, system dan detail perhitungan, kesesuaian dengan lapangan

- Shop drawing

Harus diperiksa legal aspect, penanggung jawab, kelengkapan, dan keakuratannya

  - Pemeriksaan BoQ, RAB, dan RKS (adm dan teknis)

BoQ, RAB, dan RKS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen kontrak lainnya, perlu dilakukan pemeriksaan mendalam yang antara lain meliputi:

- Dasar Hukum

Diperiksa kelengkapan dan kecocokan antara gambar, BoQ, spesifikasi teknis, dan format-formatnya

- Bill of Quantity (BoQ)

Dperlukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, jenis kegiatan sesuai bidang ASMET, rincian pekerjaan, maupun satuan dan volumenya

- Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Komponen biaya pembangunan, analisa harga satuan pekerjaan, rencana anggaran termasuk rekapitulasi harus di cek agar sesuai ketentuan

- Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

Perlu dilakukaan pemeriksaan komponen/RKS, adminnistratif dan teknis, uraian, penjelasan gambar, dan penggunaan material dalam negeri

  - Pemeriksaaan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

Kegiatan ini merupakan inti dari seluruh pengawasan pekerjaan konstruksi yang harus dikawal oleh pengawas, harus disiapkan adalah pemeriksaan tahapan pekerjaan, syarat-syarat dari pemda, penyiapan bilamana terjadi pekerjaan tambah kurang, dan metoda pelaksanaan pada setiap tahapannya:

- Pelaksanaan konstruksi

Pemeriksaan menyangkut kualitas dan kuantitas harus dilaksanakan secara ketat, disamping pengendalian waktu dan biaya. Termasuk perbaikan pekerjaan yang masuk dalam defect list

- Metoda pengawasan

Pada setiap pekerjaan harus harus dilakukan menggunakan metoda kerja  (construction methoda) yang sudah disusun dan disepakati, sehingga hasilnya diharapkan sesuai ketentuan.

- Pemenuhan persyaratan perda BG setempat

Ketentuan yang harus dipenuhi melalui pemeriksaan ini adalah persyaratan yang sesuai dengan aturan perda BG setempat, pemeriksaan ini harus dilakukan berkoordinasi dengan aparat pemda.

- Pekerjaan tambah kurang

Perlu di periksa ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja menyangkut pekerjaan tambah kurang terutama terkait boleh atau tidaknya, besaran maksimal, kaitan dengan waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab, serta akibatnya

- Ammandemen dan Addendum

Seluruh perubahan ataupun penambahan pasal-pasal dalam perjanjian kerja harus dicermati untuk dapat menampung perubahan yang mungkin terjadi, kapan dilakukan ammandemen dan kapan dilakukan addendum.

  - Pemeriksaan daftar simak, hasil pekerjaan, dan uji coba

Dalam melaksanakan pengawasan harus digunakan daftar simak pada setiap tahapan sampai dengan pengecekan untuk serah terima I dan II beserta hasil uji coba dan commissioning, dan jenis pekerjaan yang terdiri atas bidang ASMET. Pemeriksaan yang harus dilakukan meliputi:

- Kelengkapan daftar simak pemeriksaan pekerjaan

Daftar simak harus dibuat lengkap sesuai ASMET

- Hasil pekerjaan lapangan

Harus dipastikan sesuai dengan gambar perencanaan yang terlampir Dalam IMB dan meliputi bidang ASMET

- Hasil uji coba/test/commissioning/manual dan operasi

Harus dipastikan bahwa semua peralatan yang diuji harus memenuhi syarat (fungsional, berjalan sesuai system, dan cukup kapasitas/kualitas)

- Penyiapan dokumen BAST I dan BAST II

Pemeriksaan terhadap legal aspect, para pihak sebagai penanggung jawab, kelengkapan/lampiran, dan kebenarannya

- Penilaian hasill dan penerimaan hasil

Diperlukan panitia/tim penerima barang yang legalitasnya jelas, ada penanggung jawabnya, lengkap dan akurat. Penerimaan barang merupakan kegiatan yang penting dan kritis sehingga perlu dilakukan secara hari-hati namun cepat. Dibuat berita acaranya

  - Pemeriksaan pemeliharaan pelaksanaan

Pada masa pemeliharaan atau pemeliharaan pekerjaan konstruksi hal-hal yang perlu dilakukaan pemeriksaannya adalah:

- Pemeriksaan cacat tersembunyi

Dengan menggunakan daftar simak, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, BoQ, dan aspek fungsional)

- Hasil perbaikan/penyempurnaan cacat tersembunyi

Berdasarkan defect list, perlu dilakukan pemeriksaan atas hasil perbaikan agar sesuai dengan hasil kerja yang tertuang dalam kontrak dan perubahannya. Harus dibuat berita acaranya

- Hasil uji coba/ pengetesan

Sebelum pekerjaan diserahterimakan untuk yang kedua kalinya, hasil uji coba dan commissioning sudah menghasilkan kesempurnaan pekerjaan, baik untuk pekerjaan arsitektur, struktur, elektrikal, mekanikal, dan peralatan lainnya.

- Kesesuaian antara IMB dan pelaksanaan lapangan

Hasil pekerjaan di lapangan harus sam/sesuai dengan gambar persetujuan yang tercantum dalam dokumen IMB sebagai bahan untuk pengurusan SLF. Harus dibuat berita acaranya

  - Pemeriksaan Laporan pengawasan

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh pengawas harus dibuat laporannya seperti harian, mingguan, dan laporan insidentil lainnya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak. Disamping itu bagi para aparat pemda dan wakil pengguna jasa juga harus mendapatkan laporan ringkas untuk keperluan masing-masing. Pemriksaan laporan dilakukan terhadap:

- Kelengkapan, keakuratan, keabsahan, dan format

Terhadap laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan untuk pembayaran, laporan rinfgkas untu tujuan tertent, laporan akhir pekerjaan, laporan perbaikan hasil defect list, laporan sesuai ketentuan perda setempat termasuk siapa yang berhak menandatangani

- Distribusi dan dokumentasi

Penyampaian laporan harus dipastikan sampai kepada para pihak yang terkait dalam pembangunan bangunan gedung secara tepat waktu dan terkini.

Pendokumentasian harus dilaksanakan dengan sangat teliti dan hati-hati, serta memenuhi kaidah sebagaimana diatur dalam UU tentang kearsipan, utamanya bila terjadi permasalahan yang membutuhkan arsip dan dokumen

  - Pemeriksaan kesiapan kelaikan fungsi

Agar bangunan gedung yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan perlu dilengkapi dengan sertifikat laik fungsi yang harus diurus oleh pengguna jasa,  namun sesuai ketentuan perlu disiapkan oleh pengawas/MK dengan;

- Penyiapan kelengkapan dokumen

Terdiri atas IMB, Gambar2 asbuilt, RKS, spesifikasi teknis, BoQ, dan format-format sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemda

- Hasil pengujian instansi yang bertanggung jawab thd kelaikan fungsi

Komponen-komponen yang harus dilakukan pengujian antaraa lain, STP, kebakaran, lift, listrik, boiler, gas medic/bakar, eskaalator, penangkal petir, dan air minum

- Kelengkapan dokumen SLF

Kelengkapan dokumen SLF mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PU No 25 tahun 2007 tentang SLF dan ketentuan dari pemda yang diatur dalam Perda BG setempat

## Rangkuman

Pelaksanaan pembongkaran harus sesuai dengan rencana teknis pembongkaran yang disetujui, dan dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

RTB tersebut perlu mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung. Pelaksanaan.

Penerapan sanksi administratif atau pidana dapat dikenakan terutama yang berakibat kepada pihak lain (kerugian harta benda, cacat seumur hidup, atau meninggal dunia) sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan Bangunan Gedung atau yang terkait.

# BAB 8
PENUTUP

# Penutup

Dengan meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan didalam melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung di lapangan yang dilakukan oleh pengelola teknis, maka penyelenggaraan bangunan gedung dapat mencapai kualitas yang diharapkan. Kualitas tersebut sesuai dengan harapan tujuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung yaitu lestari, serasi dan berhasil guna. Pada akhirnya, bangunan dan lingkungan yang berkualitas tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara umum.

Capaian kompetensi bagi pengelola teknis akan berdampak kepada pengendalian terhadap vitalitas bangunan tersebut dari sisi fungsi dan persyaratan bangunan gedung. Pengendalian tersebut akan berpengaruh terhadap kekuatan dan keawetan bangunan gedung dengan proses pemeliharaan dan perawatan bangunan tersebut maka bangunan tersebut akan mempunyai waktu hidup (life time) yang panjang. Dengan demikian, nilai keawetan bangunan akan berdampak kepada efisiensi pembangunan.

# DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor  06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Daftar Simak Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah RI No. 36 No. 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

# GLOSARIUM

| As Built Drawing | : | Gambar Realisasi/Terlaksana |
| --- | --- | --- |
| AASHTO | : | American Association of State Highway and Transportation Officials |
| ASKES | : | Asuransi Kesehatan |
| ASTM | : | American Society for Testing and Material |
| BPK | : | Badan Pemeriksa Keuangan |
| CAR | : | Capital Adequacy Ratio (Rasio Kecukupan Modal) |
| Direksi Keet | : | Bangunan sementara di lokasi proyek untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan |
| K3 | : | Kesehatan dan Keselamatan Kerja |
| Kurva s | : | Jadwal pelaksanaan yang disajikan dalam bentuk tabel dan bagan biasanya memuat item pekerjaan, orang/hari dan biaya |
| NW | : | Network Planning |
| RKS | : | Rencana Kerja dan Syarat |
| TPL | : | Third Party Liability/jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. |

# BAHAN TAYANG