АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    13 мая 2013 года 									  №  764

пос. Кез

В соответствии с требованиями Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 1441 от 31декабря 1999 года, совместного приказа Министерства обороны РФ  и Министерства образования и науки  Российской Федерации от 24 февраля 2010 «Об утверждении инструкции по организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего(полного) общего образования, образовательных  учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» и с целью проведения практических занятий по курсу ОБЖ (раздела «Подготовка граждан по основам военной службы»), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Управлению образованием Администрации муниципального образования «Кезский район», БОУ НПО  УР «Профессиональное училище №50»  совместно с отделом  ВК  УР по Дебесскому и Кезскому районам провести учебные сборы с учащимися 10 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования  и  учащимися БОУ НПО УР «Профессиональное училище № 50» на базе оборонно-спортивного оздоровительного лагеря при  МБОУ «Кулигинская  средняя общеобразовательная   школа»  в период с 04 по 08 июня 2013 года.

2.Утвердить план основных мероприятий по подготовке, организации и проведению учебных сборов в МО «Кезский район» (прилагается).

3.Возложить:

3.1.на заместителя главы Администрации МО «Кезский  район» Дерендяеву Л.В. общее руководство проведения учебными сборами;

3.2.на начальника Управления  образованием Администрации МО «Кезский район» Авдеенко Н.В. и директора БОУ НПО УР «Профессиональное  училище № 50» Щепина А.Г. ответственность за организацию и проведение учебных сборов с учащимися;

3.3.на начальника отдела ВК УР по  Дебесскому и Кезскому районам  Павлова А.Н. согласование,  организацию и проведение учебных стрельб из автоматов АК боевыми патронами, обеспечение мер безопасности при проведении стрельб.

4.Начальнику Управления образованием Администрации МО «Кезский район» Авдеенко Н.В. и директору  БОУ НПО «Профессиональное училище № 50» Щепину А.Г.:

4.1.назначить своими приказами  ответственных лиц и командно-педагогический состав учебных сборов;

4.2.определить количество и состав учащихся, привлекаемых на учебные сборы, списки представить в военный комиссариат района до 22 мая 2012 года для согласования;

4.3.обеспечить полный охват учащихся 10 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования учебными сборами, размещение учащихся, организацию учебного процесса, проведение мероприятий военно-патриотического воспитания, спортивно-массовой работы;

4.4.изыскать денежные средства на транспортные расходы, питание и бытовое обслуживание;

4.5.решить вопрос обеспечения необходимого ассортимента продуктами, подвоза хлеба, оборудования столовой, приготовления пищи и трехразового питания;

4.6.по согласованию с главным врачом МБУЗ «Кезская ЦРБ» организовать проведение медицинской комиссии участников сборов.

5.Главному врачу МБУЗ «Кезская ЦРБ» Герасимовой Т.А. организовать медицинское обслуживание участников сборов, оборудовать в лагере медпункт, укомплектовать медперсонал двумя фельдшерами и средствами эвакуации больных.

6.Руководителям школ района обеспечить подвоз детей к месту проведения сборов и обратно.

7.Рекомендовать начальнику ГИБДД  Николаеву А.М.в случае необходимости по запросу Управления образованием Администрации МО «Кезский район» или  ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам организовать сопровождение автомашин с учащимися патрульными машинами.

8.Рекомендовать начальнику районного ГУ МО МВД  России «Кезский»  Лекомцев В.П. обеспечить  порядок в местах  проведения сборов.

9. Начальнику лагерного сбора  представить письменную информацию об итогах проведения сборов до 17 июня 2013 года в Управление образованием.

10.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации  МО «Кезский район» Дерендяеву Л.В.

Глава Администрации

МО «Кезский район»						И.О. Богданов

Приложение

к постановлению Администрации

МО «Кезский район»

от 13 мая  2013 года № 764

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

учебных сборов с юношами , проходящими

подготовку по основам военной службы в 2013 году

на территории МО «Кезский район».

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учебно-методические занятия с руководителями ОУ, преподавателями-организаторами ОБЖ по организации, подготовке и проведению пятидневных учебных сборов с учащимися ОУ. | до 30.05.2013г. | Зам.главы администрации, начальник Управление образованием, ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам |
| 2. | Разработать проект постановления главы администрации района о проведении пятидневных учебных сборов с учащимися ОУ и необходимой сметы расходов на питание учащихся и транспорт. | до 12.05.2013г. | Зам.главы администрации, начальник Управления образованием, ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам |
| 3. | Представить проект постановления о проведении пятидневных учебных сборов на утверждение главе администрации района. | 15.05.2013г. | Зам.главы администрации, начальник Управления образованием, ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам |
| 4. | Рассмотреть и утвердить расписание занятий, распорядок дня, план военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы для учебных сборов. | к 24.05.2013г. | Начальник Управления образованием, ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам |
| 5. | Издать приказ, согласованный ВКР по проведению учебных сборов и довести его до образовательных учреждений. | до 14.05.2013г. | Начальник Управления образованием, директор ПУ-50, ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам |
| 6. | Издать приказы руководителям ОУ о сроках, месте проведения учебных сборов, с определением количества учащихся, преподавателей, привлекаемых на учебные сборы. | 21.05.2013г. | Руководители ОУ |
| 7. | Оборудовать столовые, медпункты, спортивные площадки, отремонтировать спортивный и хозяйственный инвентарь. | к 23.05.2013г. | Руководитель ОУ |
| 8. | Провести совещание с руководящим и обслуживающим персоналом ОУ, привлекаемым для обеспечения занятий в период учебных сборов, по уточнению общей задачи и их персональных обязанностей по обеспечению учебных занятий, культурно-массовых и спортивных мероприятий, обеспечению мер безопасности, сохранения здоровья и жизни учащихся в период сборов. | 24.05.2013г. | Управление образованием |
| 9. | Подготовить учащихся к сборам: -изучить распорядок дня, обязанности лиц суточного наряда, правила личной гигиены, инструкции о мерах безопасности при проведении стрельб и занятий, правила поведения во время учебных сборов; -сформировать из учащихся отделения, взвода и роты; -назначить командиров отделений, взводов и рот. | до 28.05.2013г. | Директора учебных заведений, преподаватели-организаторы ОБЖ |
| 10. | Выделить денежные средства и обеспечить учащихся питанием. | до 29.05.2013г. | Управление образованием ПУ-50 |
| 11. | Согласовать вопросы выделения оружия и боеприпасов, предоставления стрельбища и оказания помощи в проведении стрельб с участниками сборов. | до 31.05.2013г. | ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам |
| 12. | Построение, строевой смотр, проверка наличия личного состава и торжественное открытие учебных сборов. | в первый день сборов | Зам.главы администрации начальник Управления образованием, директор ПУ-50, ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам |
| 13. | Ознакомить учащихся с размещением, бытом и боевой подготовкой военнослужащих, составом вооружения и боевой техники. | в период сборов | Командир в/ч , ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам преподаватели ОБЖ |
| 14. | Организовать во время учебных сборов сдачу нормативов по физической подготовке. | в период сборов | преподаватели ОБЖ и физкультуры |
| 15. | Подведение итогов и закрытие учебных сборов. | в конце пятого дня | Зам.главы администрации, начальник Управления образованием, директор ПУ-50, ВК УР по Дебесскому и Кезскому районам |

________________

# Text boxes

О подготовке и проведении учебных сборов с юношами, проходящими подготовку по основам военной службы в 2013 году на территории МО «Кезский район»