ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Manaus

2019

LISTA DE QUADROS E TABELAS

Quadro 1 – Prato Cidadão - Restaurantes (04 unidades)	7

Quadro 2 – SOS Cidadão/Sopões (03 unidades)	7

Quadro 3 – Coordenação do Projeto (a ser viabilizada pela OSC)	10

Quadro 4 – Equipe Operacional do Projeto a (ser viabilizada pela OSC)	10

Quadro 5 – Equipes de trabalho do serviço de alimentação (cozinha)	11

Tabela 1 – Relação de Materiais de Consumo	23

Tabela 2 – Relação de Materiais Permanentes	23

Tabela 3 – Relação de profissionais e encargos	24

Tabela 4 – Relação de Serviços + Pessoal e Encargos	25

Tabela 5 – Plano de Aplicação dos Recursos	26

Tabela 6 – Cronograma de Desembolso: Concedente	26

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO	3

2 JUSTIFICATIVA	4

3 OBJETIVOS	5

3.1 GERAL	5

3.2 ESPECÍFICOS	5

4 PÚBLICO-ALVO	6

5 METODOLOGIA	6

5.1 ENDEREÇOS DAS UNIDADES (PRATO CIDADÃO E SOS CIDADÃO)	6

5.2 RESPONSABILIDADES DA GERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (gsan)	8

6 RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)	9

6.1 FICARÁ A CARGO DA OSC	9

6.2 MEMÓRIA CÁLCULO DA REFEIÇÕES	11

7 DOS OBJETIVOS DO PROJETO	13

7.1 PARCEIROS DO PROJETO	15

7.2 EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	16

8 DOS PROFISSIONAIS	16

9 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	20

9.1	MONITORAMENTO	20

9.2 AVALIAÇÃO	21

10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	22

11 METAS E INDICADORES	22

12 RELAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE.	23

13 RELAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	24

14 RELAÇÃO DE SERVIÇOS + PESSOAL E ENCARGOS	25

15 PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	26

16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: CONCEDENTE	26

# 1 IDENTIFICAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO

Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada

INSTITUIÇÃO

Secretaria de Estado de Assistência Social do Amazonas – SEAS

GESTORA

Márcia de Souza Sahdo

COORDENAÇÃO GERAL

Departamento de Proteção Social Básica – DPSB

LÓCUS DE TRABALHO

Gerência da Segurança Alimentar e Nutricional – GSAN

ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO

Manaus-AM

2 JUSTIFICATIVA

A Assistência Social é um dever do Estado e direito do cidadão, constitui-se como um dos pilares do tripé da Seguridade Social previsto na Constituição Federal de 1988, de caráter não contributivo, cuja realização se dá através de um conjunto de ações integradas de iniciativa pública e da sociedade, a fim de garantir o atendimento as necessidades básicas.

Nesse sentido, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 em seu artigo 3º “considera entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por essa Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos”.

Ainda, conforme a LOAS, seu artigo 6º preconiza que “as proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS, respeitando as especificidades de cada ação”.

Diante desse contexto, a Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS, seguindo as estratégias para o enfrentamento das desigualdades sociais oportuniza o acesso a alimentação com qualidade, se fundamentou na Lei Orgânica de Assistência Social, Lei nº 8.742/1993, bem como na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei nº 11.346/2006, para garantir o direito à alimentação.

Desde 2004, a SEAS operacionaliza os Restaurantes Populares Prato Cidadão e SOS Cidadão na cidade de Manaus, sendo realizado até 2017 o quantitativo de 244.120 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte) atendimentos e servindo 9.405.370 (nove milhões, quatrocentos e cinco mil, trezentos e setenta) refeições nos Restaurantes Populares Prato Cidadão. Nas unidades do SOS Cidadão 79.710 (setenta e nove mil, setecentos e dez) atendimentos e servidos 14.694.382 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e dois) litros de sopa.

De acordo com Relatório Técnico do Projeto (2018) a mesma realizou 302.377 (trezentos e dois mil, trezentos e setenta e sete) atendimentos aos usuários destes equipamentos, serviu 494.208 (quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e oito) refeições, divididas em 04 (quatro) unidades do Prato Cidadão e 705.600 (setecentos e cinco mil e seiscentos) litros de sopa, divididas em 03 (três) unidades do SOS Cidadão.

Portanto, é papel do Estado subsidiar, fortalecer, aprimorar a Rede Socioassistencial no âmbito da Proteção Social Básica em todo seu território, a organização dos Serviços, a melhoria da eficiência e ampliação dos Serviços ofertados, mediante a transferência voluntária de recursos financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, para Organizações da Sociedade Civil – OSC’s.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAL

Implementar e desenvolver ações de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado do Amazonas, para garantia do direito humano à alimentação adequada, priorizando população em situação de insegurança alimentar e nutricional e vulnerabilidade social, nas unidades SOS Cidadão e do Prato Cidadão.

3.2 ESPECÍFICOS

- Ofertar refeições nutricionalmente balanceadas originadas de processos seguros a população ao preço acessível de R$ 1,00 (um real), nas unidades do Prato Cidadão e de forma gratuita nas unidades do SOS Cidadão;

- Promover o acesso ao direito humano à alimentação adequada às pessoas que fazem refeições fora do seu domicilio na capital, em especial, as famílias em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional e pessoas de baixa renda;

- Proporcionar ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) voltadas à alimentação saudável, preservação e resgate dos hábitos alimentares, e combate ao desperdício de alimentos;

- Articular com a rede intersetorial e socioassistencial para ações de incentivo a geração de trabalho e renda às famílias usuárias do serviço ofertado pelo Projeto.

4 PÚBLICO-ALVO

O público alvo dos Restaurantes Populares Prato Cidadão e SOS Cidadão, é formado por pessoas em situação de insegurança alimentar e baixa renda, trabalhadores formais e informais, desempregados, estudantes, aposentados, pessoas em situação de rua e beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF).

5 METODOLOGIA

Equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) como os restaurantes populares, são estruturas físicas e espaços destinados a oferta, distribuição e comercialização de refeições.  O Plano de Trabalho deverá viabilizar apoio operacional para as 04 (quatro) unidades já implantadas dos Restaurantes Populares (Prato Cidadão) e 03 (três) unidades do SOS Cidadão, possibilitando a formação de 07 (sete) equipes de apoio, além de infraestrutura de transporte, equipamentos e material de consumo.

5.1 ENDEREÇOS DAS UNIDADES (PRATO CIDADÃO E SOS CIDADÃO)

Os Quadros 1 e 2 demonstram o endereço de cada equipamento de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como a quantidade diária de refeições/sopas servidas.

Quadro 1 – Prato Cidadão - Restaurantes (04 unidades)

| BAIRRO | ENDEREÇO | REFEIÇÕES (dia) |
| --- | --- | --- |
| Centro | Rua dos Andradas, n° 465 (próximo a Feira da Banana). | 600 |
| Novo Israel | Rua Bom Jesus, S/N, entrada do Novo Israel, entre a delegacia e o CAIC. | 500 |
| Compensa | Avenida São Pedro, S/N (esquina com a Rua Matos Areosa, próximo ao mini Shopping da Compensa). | 272 |
| Jorge Teixeira | Rua Cássia Baiana, n° 340, Bairro: Jorge Teixeira (próximo a Escola Estadual Vasco Vasques). | 500 |
| TOTAL DE REFEIÇÕES/DIA | 1872 |

Fonte: Relatório Técnico do Projeto (janeiro/2019).

Destaca-se que o valor da refeição para o usuário é de R$ 1,00 (um real).

Quadro 2 – SOS Cidadão/Sopões (03 unidades)

| BAIRRO | ENDEREÇO | SOPAS (dias úteis) | SOPAS (sábados) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parque São Pedro (Carbrás) | Rua Edwirges, S/N, - Antiga Rua Plácido (Invasão da Carbrás). | 1.000L | 500L |
| Rio Piorini | Alameda Rio Negro, S/N, (esquina com a Rua Amazonas). | 1.000L | 500L |
| Alfredo Nascimento | Rua Marcos Cavalcante, S/N, (esquina com Rua 2). | 1.000L | 500L |
| SUBTOTAL DE SOPAS/DIA | 3.000L | 1.500L |
| TOTAL/SEMANA | 4.500L |

Fonte: Relatório Técnico do Projeto (janeiro/2019).

No SOS Cidadão, as sopas são servidas sem custo ao público-alvo dos referidos equipamentos.

Cabe destacar que concernente ao transporte de refeições pelos usuários, considerando como referência o Manual do Supervisor de Segurança dos Alimentos, conforme a ABNT NBR 15048 afirma-se que:

- A temperatura e a umidade não recomendadas podem prejudicar a segurança alimentar da sopa fazendo com que a qualidade se perca;

- A sopa é servida quente e tem que ser mantida quente, pois bactérias nocivas podem crescer rapidamente em um grande intervalo de tempo sem o consumo;

- Pode haver deterioração do recipiente;

- O armazenamento de forma incorreta pode ser fonte de crescimento de bactérias e outros microrganismos;

- O deslocamento da sopa para outro local pode favorecer a proliferação de microrganismo (ambiente inadequado, má higienização de talheres, falta de higiene pessoal).

Nesse sentido, primando pela qualidade dos serviços ofertados e, sobretudo, pela segurança da população usuária, o presente Plano de Trabalho estabelece que o consumo das refeições deverá ser realizado nos próprios Equipamentos. Tal medida é primordial para a garantia das condições higiênico-sanitárias dos alimentos, diminuindo o risco de contaminação, bem como da transmissão de toxi-infecções alimentares.

5.2 RESPONSABILIDADES DA GERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (gsan)

A Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional (GSAN) deverá supervisionar a execução dos serviços ofertados nos equipamentos públicos de alimentação e nutrição do Estado, tais como o Prato Cidadão e SOS Cidadão, voltados ao atendimento prioritário ao público em situação de insegurança alimentar e nutricional e vulnerabilidade social. Estes equipamentos, têm como finalidade precípua, ofertar refeições de qualidade, acompanhadas por nutricionistas e equipe técnica da gerência, que realizará periodicamente visitas de acompanhamento dos serviços e da estrutura dos equipamentos.

Além disso, a GSAN realiza e apoia capacitações para os funcionários do Projeto com o intuito de aprimorar o padrão técnico dos serviços ofertados nas unidades e ações de Educação Alimentar e Nutricional com os usuários dos equipamentos. Tais ações objetivam o fortalecimento de vínculos comunitários e asseguraram, prioritariamente, o Direito à Alimentação Adequada à população mais vulnerável.

Deste modo, a Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS), entendendo que o direito à alimentação adequada se caracteriza como uma estratégia de enfrentamento as vulnerabilidades sociais, desenvolve por meio da GSAN/DPSB ações voltadas à Educação Alimentar e Nutricional (EAN), em parceria com outras Secretarias do Estado do Amazonas, Universidades, Instituições que compõem o Sistema “S” e com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas (CAISAN/AM), nos equipamentos públicos da Assistência Social e de Segurança Alimentar e Nutricional.

6 RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

Com base na Lei 13.019/2014, que estabelece a possibilidade de celebração de parceria entre a Administração Pública e Organizações de Sociedade Civil (OSC’s) para realização de atividades de interesse público, através de Projetos estabelecidos com a devida antecedência e entabulado através de Termo de Colaboração.

A OSC que operacionalizará os restaurantes populares e sopões se responsabilizará pelos serviços prestados, para viabilização de serviços de alimentação e recursos humanos. Ressalta-se, que nesse modelo de gestão, fica transferida à organização a operacionalização dos restaurantes, preservando a sua função social, cabendo à Administração Pública a função de acompanhamento, avaliação e monitoramento dos serviços.

Atendendo aos ditames legais, será realizado o Chamamento Público para celebração do Termo de Colaboração com a OSC vencedora, a qual deverá atender aos critérios descritos no presente Plano de Trabalho.

6.1 FICARÁ A CARGO DA OSC

- Fornecer equipamentos, materiais de consumo, locação de veículo e outros serviços que se fizerem necessários para o bom andamento das atividades do Projeto;

- Realizar pagamento de aluguel dos imóveis, tarifas de energia elétrica e água, bem como o valor da alimentação não paga pelo usuário nas unidades que não possuem patrocinador;

- Acompanhar resultados e a avaliação dos impactos do serviço, inclusive através do sistema informatizado;

- Elaborar cardápio, preparar, transportar e fornecer alimentação pronta que deverá ser até 60.300 L/mês de sopa nas 03 unidades do SOS Cidadão e até 11.000 refeições/mês na unidade do Prato Cidadão Novo Israel;

- Viabilizar equipe de funcionários suficiente e capacitada para suprir as necessidades das unidades de acordo com suas especificidades, sendo necessário trabalhador exclusivo para operacionalização do caixa nas Unidades Prato Cidadão, devendo ser custeado pelas empresas parceiras;

- Fornecer equipe técnica para coordenação do Projeto, bem como equipe operacional, para as 07 unidades, conforme especificado nos Quadros 3 e 4:

Quadro 3 – Coordenação do Projeto (a ser viabilizada pela OSC)

| FUNÇÃO | FORMAÇÃO | QUANT. | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenador (a) Geral | Administração | 01 | Seg. a Sex. | 08:00 às 17:00 | 40 h |
| Supervisor (a) | Nutrição | 02 | Seg. a Sex. | 08:00 às 17:00 | 40 h |
| Analista de Sistemas | Análise de Sistemas | 01 | Seg. a Sex. | 08:00 às 17:00 | 40 h |
| Assistente Administrativo | Ensino Médio | 01 | Seg. a Sex. | 08:00 às 17:00 | 40 h |
| TOTAL | 05 |  |

Quadro 4 – Equipe Operacional do Projeto a (ser viabilizada pela OSC)

| UNIDADE | FUNÇÃO | FORMAÇÃO | QUANT. | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prato Cidadão | Gerente | Nível superior completo | 04 | Seg. a Sex. | 08:00 às 14:00 | 30h |
|  | Atendente | Ensino Médio | 12 | Seg. a Sex. | 08:00 às 14:00 |  |
| SOS Cidadão | Gerente | Nível superior completo | 03 | Seg. a Sex. | 09:00 às 15:00 | 34h |
|  |  |  |  | Sábado | 09:00 às 14:00 |  |
|  | Atendente | Ensino Médio | 09 | Seg. a Sex. | 09:00 às 15:00 | 34h |
|  |  |  |  | Sábado | 09:00 às 14:00 |  |
| TOTAL | 28 |  |

Fonte: Elaborado pela GSAN (janeiro/2019)

Deste modo, 33 profissionais devem ser viabilizados pela OSC, sendo 22 de nível médio e 11 de nível superior.

6.2 MEMÓRIA CÁLCULO DA REFEIÇÕES

No que diz respeito a equipe de trabalho de alimentação (cozinha), o Quadro 05 especifica a possível quantidade de funcionários e suas funções, necessários a composição da equipe de trabalho:

Quadro 5 – Equipes de trabalho do serviço de alimentação (cozinha)

| EQUIPE POR UNIDADE |
| --- |
| PRATO CIDADÃO | SOS CIDADÃO |
| Quant. |  | Quant. |  |
| 1 | Supervisor (Técnico em Nutrição) | 1 | Supervisor (Técnico em Nutrição) |
| 4 | Copeiras | 2 | Copeiras |
| 3 | Auxiliar de serviços gerais | 3 | Auxiliar de serviços gerais |
| 1 | Caixa | 1 | Cozinheiro |
| - | - | 1 | Auxiliar de cozinha |

Fonte: Elaborado pela GSAN (janeiro/2019)

O quantitativo de refeições servidas nas 04 (quatro) unidades do Prato Cidadão será de 41.184 refeições/mês. A litragem da sopa será de 60.300 L/mês para atender as 3 unidades do SOS Cidadão. Abaixo segue cálculo para refeições servidas mensalmente nas unidades.

6.2.1 Prato Cidadão

- Prato Cidadão Jorge Teixeira:

Mês: 	500 refeições x 22 dias uteis = 11.000 refeições/mês

Ano: 	500 refeições x 22 dias uteis x 12 meses = 132.000 refeições/ano.

- Prato Cidadão Novo Israel (Custeado pela OSC/SEAS):

Mês: 	500 refeições x 22 dias uteis = 11.000 refeições/mês

Ano: 	500 refeições x 22 dias uteis x 12 meses = 132.000 refeições/ano

- Prato Cidadão Centro:

Mês: 	600 refeições x 22 dias uteis = 13.200 refeições/mês

Ano: 	600 refeições x 22 dias uteis x 12 meses = 158.400 refeições/ano

- Prato Cidadão Compensa:

Mês: 	272 refeições x 22 dias uteis = 5.984 refeições/mês

Ano: 	272 refeições x 22 dias uteis x 12 meses = 71.808 refeições/ano

Total para 4 unidades:

Mês:  11.000 refeições/ano + 11.000 refeições/ano + 13.200 refeições/ano + 5.984 refeições/ano = 41.184 refeições/mês.

Ano: 132.000 refeições/ano + 132.000 refeições/ano + 158.400 refeições/ano + 71.808 refeições/ano = 494.208 refeições/ano.

6.2.2 Custeio do Prato Cidadão pela OSC/SEAS

Prato Cidadão Novo Israel:

Mês: 	500 refeições x 22 dias uteis = 11.000 refeições/mês

11.000 x 1 unidades = 11.000 refeições/mês

6.2.3 Custeio do SOS Cidadão pela OSC/SEAS

Litros/mês

800 litros x 22 dias úteis = 17.600L/dias úteis

500 litros x 5 sábados = 2.500 L/sábado

17.600l/dias úteis + 2.500 L/sábado = 20.100 L/mês

20.100 L/mês x 3 unidades = 60.300 L/mês

Litros/ano

800 litros x 22 dias úteis x 12 meses = 211.200 L/ano

500 litros x 4 sábados x 12 meses = 24.000 L/sábado anual

211.200 L/dias úteis + 24.000 L/sábado anual = 235.200 L/ano

235.200 L/ano x 3 unidades = 705.600 L/ano

7 DOS OBJETIVOS DO PROJETO

No que tange ao alcance dos objetivos do Projeto serão realizados conforme descritos nos Quadros 06 (objetivo específico 01), 07 (objetivo específico 02), 07 (objetivo específico 03) e 08 (objetivo específico 04).

Quadro 06 – Detalhamento das ações para alcance do Objetivo Específico 01

| Objetivo Específico 01: Oferecer refeições nutricionalmente balanceadas originadas de processos seguros a população a preço acessível de R$ 1,00 (um real). |
| --- |
| Atividades a serem realizadas | Responsabilidade | Resultados Esperados | Indicadores de Avaliação |
| Produção e distribuição da alimentação pronta; Monitoramento e Avaliação do serviço ofertado. | OSC | Alimentação dentro dos padrões, quais sejam: variedade, equilíbrio, moderação e sabor, bem como as condições higiênico- sanitárias. | Degustação diária pela gerência da unidade. |
|  |  |  | Instrumental Técnico padrão do gerente da unidade para coleta e registros das informações. |
|  |  |  | Registro das informações diárias no Livro de Ocorrência. |
|  |  |  | Elaboração de Relatório Técnico com parecer profissional. |
|  | GSAN | Qualidade no serviço. | Instrumentais e Relatórios Técnicos através de visitas técnicas nas unidades. |
|  |  |  | Análise de Relatório Técnico com o parecer profissional emitido pela GSAN. |

Fonte: Elaborado pela GSAN/janeiro de 2019

Quadro 07 – Detalhamento das ações para alcance do Objetivo Específico 02

| Objetivo Específico 02: Promover o acesso ao direito humano a alimentação adequada às pessoas que fazem refeições fora do seu domicílio na capital, em especial, as famílias em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional e pessoas de baixa renda. |
| --- |
| Atividades a serem realizadas | Responsabilidade | Resultados Esperados | Indicadores de Avaliação |
| Ofertar, através dos 07 equipamentos de SAN, alimentação adequada e nutricionalmente balanceada. Monitoramento e Avaliação. | OSC e Parceiros do Projeto (3 Pratos Cidadão com patrocinador; 1 Prato Cidadão custeado pela OSC; e 3 SOS’s custeado pela OSC) | Usuários do Projeto atendidos com alimentação adequada. | Instrumentais técnicos que sinalizem a qualidade da alimentação servida. |
|  | GSAN | Atendimento aos usuários com alimentação de qualidade. | Pesquisa de Satisfação. |
|  |  |  | Análise dos Relatórios emitidos pela OSC. |
| Cadastramento dos usuários no Sistema de Restaurante Popular SARP | OSC | Controle do quantitativo de refeições servidas diariamente. | Emissão de Relatórios diários do SARP. |
|  |  | Demonstrativo do público atendido nos serviços, concernente a faixa etária. |  |

Fonte: Elaborado pela GSAN/janeiro de 2019

Quadro 08 – Detalhamento das ações para alcance do Objetivo Específico 03

| Objetivo Específico 03: Proporcionar ações de educação alimentar e nutricional (EAN) voltadas à alimentação saudável, preservação e resgate dos hábitos alimentares, e combate ao desperdício de alimentos. |
| --- |
| Atividades a serem realizadas | Responsabilidade | Público Alvo | Resultados Esperados | Indicadores de Avaliação |
| Palestras e Oficinas com temáticas sobre Educação Alimentar e Nutricional; | OSC e GSAN | Usuários dos Restaurantes e Sopões | Usuários dos serviços orientados e motivados a alimentação saudável | Lista de frequência. |
|  |  |  |  | Ficha de avaliação. |
|  |  |  |  | Registro fotográfico. |
|  |  |  |  | Emissão de Relatório. |
| Ofertar por unidade, em média, 30 vagas nas Oficinas sobre EAN ao público usuário dos serviços; | OSC e GSAN | Usuários dos Restaurantes e Sopões | Oportunidades de acesso aos usuários que queiram participar das Oficinas Usuários orientados e motivados a prática de EAN | Ficha de Inscrição. |
|  |  |  |  | Lista de frequência. |
|  |  |  |  | Ficha de avaliação de satisfação. |
|  |  |  |  | Registro fotográfico. |
|  |  |  |  | Emissão de Relatório. |
| Palestras sobre Manipulação de Alimentos | OSC E GSAN | Equipe da OSC Equipe (cozinha) | Equipes de Trabalho orientados e motivados a melhoria dos serviços | Ficha de Frequência. |
|  |  |  |  | Ficha de Avaliação de satisfação. |
|  |  |  |  | Registro Fotográfico. |
|  |  |  |  | Emissão de Relatório. |

Fonte: Elaborado pela GSAN/janeiro de 2019

Quadro 09 – Detalhamento das ações para alcance do Objetivo Específico 04

| Objetivo Específico 04: Articular com a rede intersetorial e socioassistencial para ações de incentivo a geração de trabalho e renda às famílias usuárias do serviço ofertado pelo Projeto. |
| --- |
| Atividades a serem realizadas | Responsabilidade | Público Alvo | Resultados Esperados | Indicadores de Avaliação |
| Cursos de Artesanato (com carga horária média de 20h por curso) abrangendo temáticas sobre: Toalhas e guardanapos decorados; Camisetas e sandálias customizadas; Pintura em vidro; Bordados em tecido e em sacolas ecológicas; Confecção de bolsas de tecido; Confecções de capas para: garrafão de água, livros, entre outros. | OSC E GSAN | Usuários dos serviços | Usuários oportunizados em sua melhoria de vida por meio da geração de trabalho e renda. | Ficha de Inscrição |
|  |  |  |  | Lista de frequência |
|  |  |  |  | Ficha de avaliação |
|  |  |  |  | Registro fotográfico |
|  |  |  |  | Emissão de Relatório |
| Ofertar por unidade, em média, 30 vagas nas Oficinas de Artesanatos. | OSC E GSAN | Usuários dos serviços | Vagas preenchidas Oportunidades de acesso dos usuários para participar das Oficinas. | Ficha de Inscrição |
|  |  |  |  | Comprovante de Inscrição |

Fonte: Elaborado pela GSAN/janeiro de 2019

7.1 PARCEIROS DO PROJETO

Os serviços ofertados nos Pratos Cidadão e SOS Cidadão funcionam desde 2004, por iniciativa do Governo Estadual, em parceria com um conjunto de instituições não-governamentais e empresas parceiras que dão suporte para o desenvolvimento das ações do Projeto.

Nesse sentido o Quadro 10 apresenta detalhadamente as instituições parceiras, os setores responsáveis e as suas contribuições ao Projeto:

Quadro 10 – Parcerias

| Nome da Instituição | Responsável | Contribuições |
| --- | --- | --- |
| Yamaha Motor do Brasil | Rh da empresa | Pagamento de 500 refeições do Restaurante Popular Jorge Teixeira. |
| Inova GSU | Rh da empresa | Pagamento de 272 refeições e Energia Elétrica do Restaurante Popular Compensa. |
| Coca Cola Company | Rh da empresa | Pagamento de 600 refeições do Restaurante Popular Centro. |
| Programa Mesa Brasil SESC | Coordenação do Programa Mesa Brasil | Cursos, Palestras e Oficinas. |

Fonte: Relatório do Projeto, 2018.

Conforme apresentado no Quadro 10, as empresas parceiras ao Projeto, destaca-se que o valor de cada refeição continuará sendo custeado pela Gestão Pública Estadual com o auxílio das empresas parceiras.

Salienta que os valores de cada refeição oferecida nos Restaurantes Prato Cidadão serão em média de R$ 6,00 (seis reais), para as empresas parceiras, uma vez que estarão auxiliando no custeio do Projeto, e para o usuário do serviço, será cobrado o valor de R$ 1,00 (um real), o qual deverá compor a prestação de contas da OSC com comprovação documental.

Ademais, a alimentação servida nas unidades do SOS Cidadão (sopas) continuará sendo financiada pela Gestão Pública Estadual e oferecida de forma gratuita aos usuários.

7.2 EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

| Nome | Instituição | Formação/Função | Responsabilidades e Participação no Projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Francizelma dos Santos Fonseca | SEAS/DPSB | Assistente Social Diretora do DPSB | Coordenação Geral do Projeto |
| Elba Katiane Borges | SEAS/GSAN | Administradora Gerente da GSAN | Coordenadora Técnica do Projeto |
| Fabiana Cunha | SEAS/GSAN | Nutricionista | Responsável Técnica do Projeto |

8 DOS PROFISSIONAIS

O Quadro 11 apresenta o perfil profissional dos colaboradores por nível de formação:

Quadro 11 – Perfil profissional por nível de formação

| Coordenação |
| --- |
| Função | Atribuições | Requisitos Obrigatórios |
| Coordenador (a) Geral –Administrador (a) | Coordenar e controlar as atividades das equipes dos Pratos Cidadão e SOS Cidadão; Promover o bom convívio entre toda a equipe; Encaminhar ao Instituto, até o vigésimo primeiro dia de cada mês, a folha de frequência mensal relativa ao mês anterior; Consolidar mensalmente os relatórios dos Restaurantes Prato Cidadão e SOS Cidadão; Articulação institucional para a manutenção das parcerias; Buscar novas parcerias que visem promover ações de educação alimentar voltadas à segurança alimentar e nutricional, preservação e resgate da cultura gastronômica, combate ao desperdício e promoção da saúde; Coordenar as rotinas administrativas, o planejamento estratégico e a gestão dos recursos organizacionais, sejam estes: materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou humanos; Realizar em conjunto com o nutricionista e gerentes dos Pratos Cidadão e SOS Cidadão (sopões) o planejamento das atividades realizadas com os usuários. Acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades ministradas por outros profissionais, atuando no sentido da integração da equipe dos Pratos Cidadão e SOS Cidadão. | Ensino Superior Completo em Administração; Especialização em Recursos Humanos ou Gestão de Projetos; Registro no órgão competente de Classes Profissional (Conselho Regional de Administração - CRA); Experiência Profissional; Boa capacidade de relacionamento e de comunicação; Capacidade para liderança e desenvolvimento de equipes. |
| Supervisor (a) | Acompanhar as atividades e promover a capacitação das equipes de trabalho; Degustar/provar a alimentação para garantir um padrão de qualidade; Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; Realizar palestras, oficinas para atender as atividades de Educação Alimentar e nutricional – EAN nas Unidades dos Pratos Cidadão e SOS Cidadão; Supervisionar a qualidade dos alimentos, condições de funcionamento e estrutura física das unidades, preparo e distribuição dos alimentos, condições higiênico-sanitárias do ambiente interno e externo, e a utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI; Apresentar relatórios e pareceres sobre as condições estruturais, de trabalho e serviços prestados pelas unidades; Avaliar e adequar os cardápios; Articular projetos e ações em conjunto com Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional. | Ensino Superior Completo em Nutrição; Especialização em uma das seguintes áreas: Segurança Alimentar ou em Segurança de Alimentos; Registro no órgão competente de Classes Profissional (CRN); Experiência Profissional em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN); Boa capacidade de relacionamento e de comunicação com os usuários. |
| Assistente Administrativo | Controlar a entrada, saída e o andamentos de documentos, bem como arquivá-los e organizá-los; Elaborar sob supervisão, documentos como memorandos, ofícios, solicitações de materiais e outros; Atuar no controle de distribuição de materiais advindos do almoxarifado para o abastecimento da Coordenação; Assessoramento e apoio nas atividades e eventos realizados pela Coordenação. | Ensino médio completo; Domínio de informática: Pacote Office (Word, Excel e Power point) Facilidade de comunicação e boa fluência verbal; Boa redação. |
| Analista de Sistema | Elaborar um sistema de informação de acordo com as necessidades do Projeto; Atuar com análises do Projeto; Realizar coleta de dados nas Unidades dos Pratos Cidadão e SOS Cidadão; Realizar suporte do Sistema, atualização e manutenção do Sistema. | Ensino Superior Completo em Análise de Sistema; Experiência Profissional. |

Quadro 12 – Recursos Humanos por Prato Cidadão

| Nível Superior e Nível Médio |
| --- |
| 04 Unidades – Pratos Cidadão (Centro, Compensa, Jorge Teixeira e Novo Israel) |
| Função/Formação | Atribuições | Requisitos Obrigatórios |
| 01 Gerente cada Unidade | Coordenar o trabalho da equipe, contribuindo para elevar o seu desempenho e garantir a qualidade na prestação dos serviços; Promover o bom convívio entre toda a equipe; Degustar/provar a alimentação para garantir um padrão de qualidade; Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; Assinar solicitações e recebimentos de material, com a anuência da Coordenação; Acompanhar a realização das atividades, avaliando seus resultados de acordo com os indicadores de desempenho estabelecidos; Produzir relatórios mensais das atividades dos Pratos Cidadão; Planejar em conjunto com a Coordenação, as ações inerentes ao bom funcionamento das Unidades; Verificar a frequência dos funcionários e suas assinaturas no registro de ponto; Inspecionar a limpeza e a higiene das áreas internas e externas do restaurante; Manter a regularidade dos pagamentos das contas de água e luz dos restaurantes e comunicar a Coordenação para que possa fazer o recolhimento; Manter contato e desenvolver ações de aproximação com os moradores das áreas, grupos organizados, visando a integração com a comunidade; Manter o livro de ocorrência atualizado; Planejar e desenvolver ações de EAN em conjunto com a GSAN; Supervisionar e controlar as atividades da equipe. | Ensino Superior Completo; Especialização; Registro no órgão competente de Classe Profissional; Experiência Profissional; |
| 03 Atendentes para cada Unidade | Organizar e disciplinar o acesso do cliente ao restaurante; Acolher o cliente e orienta-lo quanto ao sistema de funcionamento da unidade; Emitir senha, cadastrar o cliente e manter atualizado o arquivo respectivo; Efetuar o controle diário do número de refeição servidas; Fixação do cardápio do dia; Aplicar questionário para aferir a satisfação do usuário; | Ensino Médio Completo; Curso de Informática Básica e Pacote Office (Windows, Word, Excel, Power Point). Experiência Profissional; Boa capacidade de relacionamento e de comunicação com os usuários. |

Quadro 13 – Recursos Humanos por SOS Cidadão

| SOS Cidadão (Rio Piorini, Alfredo Nascimento e Parque São Pedro) |
| --- |
| Função/Formação | Atribuições | Requisitos Obrigatórios |
| 01 Gerente para cada Unidade (preferencialmente Nutricionista) | Coordenar o trabalho da equipe, contribuindo para elevar o seu desempenho e garantir a qualidade na prestação dos serviços; Promover o bom convívio entre toda a equipe; Degustar/provar a alimentação para garantir um padrão de qualidade; Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; Assinar solicitações e recebimentos de material, com a anuência da Coordenação; Acompanhar a realização das atividades, avaliando seus resultados de acordo com os indicadores de desempenho estabelecidos; Produzir relatórios mensais das atividades dos SOS Cidadão (Sopões); Planejar em conjunto com a Coordenação, as ações inerentes ao bom funcionamento das Unidades; Verificar a frequência dos funcionários e suas assinaturas no registro de ponto; Inspecionar a limpeza e a higiene das áreas internas e externas das Unidades SOS Cidadão (Sopões); Manter a regularidade dos pagamentos das contas de água e luz dos restaurantes e comunicar a Coordenação para que possa fazer o recolhimento; Manter contato e desenvolver ações de aproximação com os moradores das áreas, grupos organizados, visando a integração com a comunidade. Manter o livro de ocorrência atualizado; Planejar e desenvolver ações de EAN em conjunto com a GSAN; Supervisionar e controlar as atividades da equipe. | Ensino Superior Completo; Especialização; Registro no órgão competente de Classe Profissional; Experiência Profissional; |
| Atendentes para cada Unidade | Organizar e disciplinar o acesso do cliente ao sopão; Acolher o cliente e orienta-lo quanto ao sistema de funcionamento da unidade; Emitir senha, cadastrar o cliente e manter atualizado o arquivo respectivo; Efetuar o controle diário do número de refeição servidas; Fixação do cardápio do dia; Aplicar questionário para aferir a satisfação do usuário; | Ensino Médio Completo; Curso de Informática Básico e Pacote Office (Windows, Word, Excel, Power Point). Experiência Profissional; Boa capacidade de relacionamento e de comunicação com os usuários. |

9 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e a avaliação do Projeto Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada ocorrerão de forma contínua, a partir de uma matriz de indicadores, construída de uma forma que permita avaliar o andamento das ações previstas, assim como monitorá-las através de instrumentais técnicos qualificados, permitindo a sua retroalimentação e replanejamento que se fizerem necessários durante o desenvolvimento do Projeto.

Nessa perspectiva, destaca-se a seguir algumas formas do monitoramento e da avaliação das ações previstas na proposta.

  - MONITORAMENTO

- Realização de visitas técnicas pela equipe multidisciplinar (Nutricionistas, Assistente Social e Administrador) da GSAN a fim de acompanhar o andamento do Projeto, bem como identificar possíveis problemas e encontrar soluções.

- Reuniões com a equipe técnica de trabalho dos Restaurantes Prato Cidadão e SOS Cidadão, bem como como a coordenação do Projeto para alinhamento de informações.

- Elaboração de Relatórios Técnicos mensais e anuais por parte da GSAN para direcionamento da coordenação do Projeto na elaboração de seus instrumentais;

- Organização de um banco de dados de Registro Fotográfico para compor os Relatórios Técnicos do Projeto a serem enviados para a GSAN;

- Elaboração de Instrumentais técnicos operativos para levantamento de informações quanti-qualitativo para constituir os relatórios mensais e anual tanto por parte da GSAN quanto pela Coordenação (OSC) do Projeto, para organização de relatórios que serão encaminhados aos Departamentos de Gestão e Planejamento e Proteção Social Básica.

- Uso do quadro de Indicadores de Desempenho do Estado do Amazonas (IDEA) para mensurar os números do Projeto.

9.2 AVALIAÇÃO

- A tomada de decisões ocorrerá após o monitoramento, no entanto, a avaliação será feita durante e após a implementação do Projeto, ou seja, em processo contínuo.

- Realizar levantamento para calcular e avaliar a quantidade e o perfil de pessoas beneficiadas pelo Projeto Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada;

- Leitura e análise dos Instrumentais e Relatórios Técnicos com objetivo de avaliar a qualidade dos serviços oferecidos ao público usuário, bem como o alcance dos objetivos do Plano de Trabalho.

10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Quadro 14 – Cronograma de Execução

| Cronograma De Execução |
| --- |
| Especificação | Prazo de Duração |
|  | Início da Execução | Fim da Execução |
| Articulação institucional para fornecimento das refeições aos usuários (estabelecimento de parcerias); Aquisição de equipamentos, material de consumo, locação de veículo e outros serviços; Pagamento da tarifa de energia elétrica, aluguel do imóvel e do valor da alimentação não paga pelo usuário referentes ao Restaurante Prato Cidadão Novo Israel. Pagamento do aluguel, das tarifas de água e energia elétrica do Restaurante Prato Cidadão Centro; Pagamento do aluguel do Restaurante Prato Cidadão da Compensa; Pagamento da tarifa de energia elétrica e de aluguel do Restaurante Prato Cidadão Jorge Teixeira; Pagamento das refeições servidas nas unidades do SOS Cidadão; Acompanhamento dos resultados obtidos pelo serviço. | 01/06/2019 | 01/06/2020 |

11 METAS E INDICADORES

Quadro 15 – Metas e Indicadores

| Metas/Indicadores |
| --- |
| Objeto | Implementar e desenvolver ações de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado do Amazonas, visando a garantia do direito humano à alimentação adequada, em especial a população em situação de insegurança alimentar e nutricional e vulnerabilidade social, através das ações ofertadas nos 07 (sete) equipamentos, sendo 04 (quatro) Prato Cidadão e 03 (três) SOS Cidadão. |
| Metas | Estratégia | Indicador de Resultado |
| Ofertar até 41.184 refeições ao mês, através dos 04 (quatro) equipamentos Prato Cidadão em Manaus. | Fornecimento de 100% de refeições previstas nas unidades do Prato Cidadão. | Quantidade de refeições servidas mensalmente. |
| Ofertar até 60.300 litros de sopa ao mês através dos 03 (três) equipamentos SOS Cidadão. | Fornecimento de 100% de litros de sopa previstos nas unidades do SOS Cidadão. | Quantidade de litros de sopa servidos mensalmente. |
| Identificar trimestralmente o perfil da população beneficiada nos equipamentos Prato Cidadão e SOS Cidadão. | Identificação de 50% do público atendido. | Apresentação de Relatório com análise do perfil da população identificada. |

## 12 RELAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE.

Tabela 1 – Relação de Materiais de Consumo

| MATERIAIS DE CONSUMO |
| --- |
| Nº | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | VALOR – R$ 1,00 |
|  |  |  | UNIT. | VALOR | ANUAL 2019–2020 | VALOR TOTAL (R$) |
| 1 | Material de expediente, informática, etc. | Mês | 12 |  |  |  |
| 2 | Aquisição de uniforme para a mão-de-obra (para todas as unidades) | Uniforme (32) | R$ 50,00 |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |

Tabela 2 – Relação de Materiais Permanentes

| MATERIAIS PERMANENTES |
| --- |
| Nº | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | VALOR – R$ 1,00 |
|  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB; disco rígido de 2.5`` de no mínimo 1TB; PROCESSA-DOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.0GHz; Cache total mínimo de 4MB; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções de 64 bits; SLOTS E portas USB 3.0, no mínimo 2 USB 2.0, 1 saída padrão HDMI, 1 DisplayPort ou VGA, 1 saída de áudio, 1 entrada para microfone, 1 porta RJ-45; Unidade de processamento gráfico integrada, com aceleração gráfica e com frequência mínima de 350MHz; Memória compartilhada de até 1GB; Resoluções de vídeo de até 2560 x 1600; Compatível com a tecnologia DirectX 11 e OpenGL 4.0 (ou superior); REDE: Padrão ethernet 10/100/1000 Mbps; Com interface de rede wireless; CONTROLADORA DE DISCO: 01 controladora de unidade de disco SATA, SATA III ou PCI-e; Conexão interna para discos HD de 2.5``; GABINETE: tipo Torre ATX; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Interna, bivolt automático, potência mínima de 500W;SISTEMAOPERACIONAL: Windows 10, downgrade para o Windows 8 e respectivas licenças. | 15 |  |  |
| 2 | Monitor led 18,5 wide, preto aoc 1366 x 768 | 15 |  |  |
| 3 | Imp. Termica bematech mp-4200 standard brasil | 14 |  |  |
| 4 | Nobreak 600va station ii ust600bi 115 sms | 5 |  |  |
| 5 | Estab. Revolution speedy usp500s 115 | 10 |  |  |
| 6 | Roteador wireless d-link dir-819, 750mbps, 3 antenas ieee 802.11b/g, antena externa fixa | 3 |  |  |
| VALOR TOTAL | R$ |

13 RELAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

Tabela 3 – Relação de profissionais e encargos

| RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS E ENCARGOS |
| --- |
| Nº | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | DESPESAS – R$ 1,00 |
|  |  |  | SALÁRIO BRUTO | MENSAL | 2019-2020 | VALOR TOTAL |
| 1 | Coordenador | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Supervisor | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Analista de Sistema | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Assistente Administrativo | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Gerente (Prato Cidadão) | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Gerente (SOS Cidadão) | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Atendente (Prato Cidadão) | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Atendente (SOS Cidadão) | 9 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL (A) | 32 | - |  |  |  |
| ENCARGOS SOBRE A FOLHA | % | MENSAL | 2019-2020 | VALOR TOTAL |
| INSS Patronal | 20% |  |  |  |
| INSS sobre 13º | 2,32% |  |  |  |
| ISNN sobre Férias | 3,09% |  |  |  |
| FGTS Mensal | 8% |  |  |  |
| FGTS sobre 13º | 0,67% |  |  |  |
| FGTS sobre Férias | 0,89% |  |  |  |
| FGTS Rescisório | 4% |  |  |  |
| PIS Sobre Folha | 1,00% |  |  |  |
| Aviso Prévio Indenizado | 8,33% |  |  |  |
| 13º Salário | 8,33% |  |  |  |
| Férias e Abono de Férias | 11,11% |  |  |  |
| Faltas Legais | 3,33% |  |  |  |
| Descanso Semanal Remunerado | 1,83% |  |  |  |
| SESI, SESC, SENAI, SENACIN, CRA, SEBRAE, Educação e Acidente do Trabalho. | 6,80% |  |  |  |
| SUBTOTAL (B) | 79,70% |  |  |  |
| TOTAL GERAL (A + B) | R$ |

## 14 RELAÇÃO DE SERVIÇOS + PESSOAL E ENCARGOS

Tabela 4 – Relação de Serviços + Pessoal e Encargos

| RELAÇÃO DE SERVIÇOS + PESSOAL E ENCARGOS |
| --- |
| Nº | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNITÁRIO | VALOR – R$ 1,00 |
|  |  |  |  | Mensal | 2019 –2020 | Valor Total |
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: |
| 1.1 | Fornecimento, preparo e distribuição de refeições, tipo sopa, a servido nas dependências das unidades do SOS Cidadão (litros). Característica adicionais: conforme Plano de Trabalho. | 60.300 |  |  |  |  |
| 1.2 | Fornecimento, preparo e distribuição de refeições, tipo almoço do Prato Cidadão Novo Israel. Característica adicionais: conforme Plano de Trabalho. | 11.000 |  |  |  |  |
| 1.3 | Locação de imóvel Prato Cidadão (Novo Israel, Centro, Compensa, Jorge Teixeira) | 4 |  |  |  |  |
| 1.4 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica, hidráulica, carpintaria, serviços de terceiros em poços artesianos, esgotamento de fossas, manutenção de aparelhos tipo ventiladores, bebedouros, serviço de controle de pragas, recarga de extintores de combate a incêndio, reparos em toldos, mesas, cadeiras, serviços de pintura em geral. | 7 |  |  |  |  |
| 1.5 | Tarifa energia elétrica (Prato Cidadão Centro, Novo Israel e Jorge Teixeira). | 3 |  |  |  |  |
| 1.6 | Tarifa de água do Restaurante Prato Cidadão Centro. | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais em equipamentos de informática (Hardware e Software). | 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL | R$ |
| 2 | PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME TABELA 3 | R$ |
| TOTAL GERAL | R$ |

15 PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Tabela 5 – Plano de Aplicação dos Recursos

| PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
| --- |
| DESCRIÇÃO | 2019-2020 | VALOR TOTAL |
| (A) DESPESAS CORRENTES |
| Custeio/Pessoal | R$ | R$ |
| Material de Consumo | R$ | R$ |
| Serviço de Terceiros | R$ | R$ |
| (B) DESPESAS DE CAPITAL |
| Investimento | - | - |
| Obras e Instalações | - | - |
| Equipamento e Material Permanentes | R$ | R$ |
| ( A + B ) TOTAL GERAL | R$ | R$ |

16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: CONCEDENTE

Tabela 6 – Cronograma de Desembolso: Concedente

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: CONCEDENTE |
| --- |
| PERÍODO | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
| Maio/2019 – 1ª parcela | R$ | R$ | R$ |
| Agosto/2019 – 2ª parcela | R$ | R$ | R$ |
| Novembro/2019 – 3ª parcela | R$ | R$ | R$ |
| Fevereiro/2020 – 4ª parcela | R$ | R$ | R$ |
| TOTAL | R$ | R$ | R$ |

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMAZONAS, Lei n.º 3.476, de 03 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, cria o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN e dá outras providências. Diário Oficial do Amazonas, Manaus, AM, 04 fev 2010.

BRASIL. Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Brasília, DF, 07 dez 1993.

________. Lei nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humana à alimentação adequada e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 set 2006.

_______, IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Trajetória Histórica da Segurança Alimentar e Nutricional na agenda política Nacional: Projetos, descontinuidades e consolidação. Brasília, 2014.

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional com foco na Desnutrição a partir da análise do Cadastro Único e do SISVAN 2014. Brasília, 2016. Disponível em: < https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/portal-san/artigo.php?link=15>.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estado: Amazonas. Acesso em 22 de março de 2016.

______. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: síntese de indicadores 2013. IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - 2. ed. - Rio de Janeiro, 2015.

NASCIMENTO, J. T. Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica numa escola ribeirinha do Amazonas. Dissertação de mestrado. Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, Universidade Federal do Amazonas. Manaus-AM, 2017.