PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

PRÉSTAMO BID 3249/OC-AR

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

SEPA: GIRSU-A-49-LPI –O

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

“CONSTRUCCION DE PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS, RELLENO SANITARIO, SANEAMIENTO DE BCA, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIEDMA, PROVINCIA DE RIO NEGRO”.

PRESUPUESTO OFICIAL:

$ 112.800.000,00.-

(Pesos Argentinos Ciento Doce Millones Ochocientos Mil)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

UNIDAD EJECUTORA DEL SUBPROGRAMA 1

Índice

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación

Sección I.  Instrucciones a los Oferentes

Sección II.  Datos de la Licitación

Sección III.  Criterios de evaluación y calificación (con precalificación)

Sección III.  Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación)

Sección IV.  Formularios de Licitación

Sección V.  Países elegibles

PARTE 2 - Requisitos de las obras

Sección VI.  Requisitos de las obras

PARTE 3 - Condiciones contractuales y formularios de contrato

Sección VII. Condiciones generales (CG)

Sección VIII.  Condiciones especiales (CE)

Sección IX. Anexo a las condiciones especiales Formularios de contrato

Guía del usuario

# Parte 1 – Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

Índice de cláusulas

1.	Alcance de la Licitación	6

2.	Fuente de los fondos	6

3.	Prácticas prohibidas	11

4.	Oferentes elegibles	17

5.	Materiales, equipos y servicios elegibles	19

6.	Secciones de los Documentos de Licitación	19

7.	Aclaración del Documento de Licitación, visita al lugar de las obras y reunión previa a la Licitación	20

8.	Modificación del Documento de Licitación	22

9.	Costo de participación en la Licitación	22

10.	Idioma de la Oferta	22

11.	Documentos que conforman la Oferta	22

12.	Carta de la Oferta y formularios	23

13.	Ofertas alternativas	23

14.	Precios y descuentos de la Oferta	24

15.	Monedas de la Oferta y de pago	25

16.	Documentos que conforman la Propuesta Técnica	25

17.	Documentos que establecen las calificaciones del Oferente	25

18.	Período de validez de las Ofertas	25

19.	Garantía de mantenimiento de la Oferta	26

20.	Formato y firma de la Oferta	28

21.	Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas	29

22.	Plazo para la presentación de las Ofertas	29

23.	Ofertas Tardías	29

24.	Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	30

25.	Apertura de las Ofertas	30

26.	Confidencialidad	32

27.	Aclaración de las Ofertas	32

28.	Desviaciones, reservas y omisiones	32

29.	Evaluación de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la Licitación	33

30.	33

Inconformidades no significativas	33

31.	Corrección de errores aritméticos	34

32.	Conversión a una sola moneda	35

33.	Margen de Preferencia	35

34.	Evaluación de las Ofertas	35

35.	Comparación de las Ofertas	36

36.	Calificación del Oferente	36

37.	Derecho del  Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas Ofertas o todas ellas	37

38.	Criterios de adjudicación	37

39.	Notificación de la adjudicación	37

40.	Firma del contrato	38

41.	Garantía de Ejecución	38

| Sección I. Instrucciones a los Oferentes |
| --- |
|  | A. Generalidades |
| Alcance de la Licitación | El Contratante indicado en los Datos de la Licitación (DDL), según la definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratación de las Obras que se especifican en la Sección VI. Requisitos de las Obras. El nombre y el número de identificación de lotes (contratos) de la Licitación Pública Internacional están indicados en las DDL. |
|  | Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido; salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y la palabra “día” significa día calendario. |
| Fuente de los fondos | El prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los presentes Documentos de Licitación. |
|  | El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. |
| 3. Practicas Prohibidas | 3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c). (i) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación; (c) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y (d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte; (ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: (a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; (b) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción; (c) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; (d) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; (e) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas; (f) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o (g) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. (iii) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser presentadas confidencial o anónimamente. (iv) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1. (v) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: (a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes; (b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; (d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). |
| Prácticas prohibidas | 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). |
| Oferentes elegibles | Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes de otros países no serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el país de origen de los bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles si: las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con ese país; o por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o pagos a una persona o una entidad. |
|  | Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: tienen socios mayoritarios en común; o reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a información sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la Licitación para la contratación de las obras objeto de estos Documentos de Licitación; o han estado Oferente afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. |
|  | Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3. Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante. |
|  | Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. |
|  | Esta Licitación está abierta únicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo, excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podrá utilizarse la calificación ex-post. |
| Materiales, equipos y servicios elegibles | Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco deberán tener su origen en un país miembro del Banco de acuerdo con la Sección V, Países Elegibles, sujetos a las excepciones de los casos indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b). |
|  | B. Contenido de los Documentos de Licitación |
| Secciones de los Documentos de Licitación | Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las secciones que se indican más abajo, y deberán leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO PARTE 1 - Procedimientos de Licitación Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Sección II. Datos de la Licitación (DDL) Sección III. Criterios de evaluación y calificación Sección IV. Formularios de la Oferta Sección V. Países Elegibles PARTE 2 - Requisitos de las obras Sección VI. Requisitos de las obras PARTE 3 – Condiciones y Formularios del Contrato Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG) Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE) Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato |
|  | El llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte del Documento de Licitación. |
|  | El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante en el llamado a Licitación. |
|  | Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del Oferente del suministro de toda la información o documentación que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta. |
| Aclaración del Documento de Licitación, visita al lugar de las obras y reunión previa a la Licitación | Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunión previa a la Licitación, si dicha reunión se especifica en la Cláusula 7.4 de las IAO. El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos (21) días antes de que se venza el plazo para la presentación de las Ofertas. El Contratante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las IAO. |
|  | Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores y que obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrán por cuenta del Oferente. |
|  | El Contratante autorizará el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la expresa condición de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y representantes de cualquier obligación al respecto, y se hagan responsables de cualquier muerte o lesión personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como de toda otra pérdida, daño, costos y gastos que se incurran como resultado de la inspección. |
|  | Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir a una reunión previa a la Licitación, si así se establece en los DDL. Esta reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. |
|  | Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por escrito al Contratante a más tardar una semana antes de la reunión. |
|  | El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Toda modificación de los Documentos de Licitación que pueda ser necesaria como resultado de la reunión previa a la Licitación deberá efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la emisión de una enmienda, conforme a la Cláusula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunión previa a la Licitación. |
|  | No se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión previa a la Licitación. |
| Modificación del Documento de Licitación | El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de enmiendas. |
|  | Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitación en conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. |
|  | El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAO |
|  | C. Preparación de las Ofertas |
| Costo de participación en la Licitación | El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitación. |
| Idioma de la Oferta | La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta que intercambien el Oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para los efectos de la interpretación de la Oferta, dicha traducción prevalecerá. |
| Documentos que conforman la Oferta | La Oferta comprenderá lo siguiente: carta de la Oferta; los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 12 y 14 de las IAO; garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO; Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Cláusula 13 de las instrucciones a los Oferentes; confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 20.2 de las IAO de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos comprobantes que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada; Propuesta Técnica de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO; y cualquier otro documento requerido en los DDL. Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las IAO, las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), vendrán acompañadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los socios. Alternativamente, los socios firmarán y presentarán junto con la Oferta, una carta de intención para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto. |
| Carta de la Oferta y formularios | La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararán con los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los formularios deberán completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada. |
| Ofertas alternativas | A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán Ofertas alternativas. |
|  | Cuando se soliciten explícitamente plazos alternativos para la terminación de los trabajos, ellos se especificarán en los DDL, al igual que la metodología para evaluarlos. |
|  | Excepto en los casos contemplados en la Cláusula 13.4 de las IAO, los Oferentes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitación deberán cotizar primero el diseño propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de Licitación, deberán además presentar toda la información necesaria para permitir que el Contratante efectúe una completa evaluación de la alternativa, incluidos planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sólo considerará las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada más baja. |
|  | Cuando así se especifique en los DDL los Oferentes podrán presentar soluciones técnicas alternativas para componentes específicos de las obras; los cuales se identificarán en los DDL, junto con la metodología para su evaluación, y se describirán en la Sección VI, Requisitos de las Obras. |
| Precios y descuentos de la Oferta | Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de cantidades se ceñirán a los requisitos indicados más abajo. |
|  | El Oferente indicará las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se considerarán incluidos en los precios de los otros rubros de la lista de Cantidades. |
|  | El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c ), de conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO, será el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido. |
|  | El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento incondicional e indicará la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO. |
|  | Salvo disposición en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato. En dicho caso, el Oferente deberá señalar los índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el Contratante podrá exigir al Oferente que justifique los índices y coeficientes de ponderación propuestos. |
|  | Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se harán por lotes individuales (contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reducción de precio o descuento se presentará de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al mismo tiempo. |
|  | Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las Ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la Oferta que presente el Oferente. |
| Monedas de la Oferta y de pago | La moneda de la Oferta será la estipulada en los DDL. El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera. |
| Documentos que conforman la Propuesta Técnica | El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para completarla. |
| Documentos que establecen las calificaciones del Oferente | A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Oferente proporcionará la información solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen en la Sección IV, Formularios de Licitación. |
| Período de validez de las Ofertas | Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en los DDL a partir de la fecha límite para presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante por incumplimiento. |
|  | En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una garantía de la Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, también se prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días la fecha límite del período de validez prorrogado. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.3 de las IAO. |
|  | En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicación se demora por más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección mencionada. |
| Garantía de mantenimiento de la Oferta | Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta el original de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la moneda estipulada en los DDL. |
|  | Oferta A opción del Oferente, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser una garantía a la vista, y a opción del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas: garantía bancaria incondicional; carta de crédito irrevocable; cheque de gerencia o cheque certificado; o otra garantía definida en los Datos de la Licitación, emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la garantía de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza emitida por una aseguradora o una compañía afianzadora situada fuera del país del Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. La Garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación, u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta. En cualquier caso el formulario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir el nombre completo del Oferente. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 18.2 de las IAO. |
|  | 19.3 Si la Subcláusula 19.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. |
|  | 19.4 Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO. 19.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato será devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el contrato y suministrado la garantía de cumplimiento del contrato. |
|  | 19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva Oferta si: (a) un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 18.2 de las IAO; o (b) si el Oferente seleccionado: no firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40 de las IAO; o no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO. |
|  | 19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la carta de intención mencionada en las IAO 4.1. 19.8 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante podrá, si así se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la adjudicación de un contrato por el período de tiempo que figure en los DDL, si el Oferente: retira su Oferta durante el período de validez que se señala en el formulario de carta de presentación de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.2 de las IAO; o al que se adjudica el contrato: no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 40 de las IAL; o no suministra una Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO; |
| Formato y firma de la Oferta | El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcándolo claramente como “original”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la Cláusula 13 de las instrucciones a los Oferentes, se marcarán claramente como “alternativa”. Además, el Oferente presentará el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar como “copia”. En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. |
|  | El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, que deberá acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma. |
|  | Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. |
|  | D. Presentación y apertura de las Ofertas |
| Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas | Los Oferentes deberán entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre. |
|  | Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: llevar el nombre y la dirección del Oferente; estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en la Cláusula 22.1 de las IAO; llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicado en la Cláusula 1.1 de los DDL; y incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la Oferta. |
|  | Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| Plazo para la presentación de las Ofertas | El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. |
|  | El Contratante podrá, a su arbitrio, prorrogar la fecha límite de presentación de las Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitación, de acuerdo con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite quedarán sujetas al nuevo plazo. |
| Ofertas Tardías | El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir. |
| Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas | El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada, debiendo enviar para ello una comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluirá una copia de dicha autorización, según lo estipulado en la Cláusula 20.2 de las IAO (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la Oferta deberá acompañar a dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser: presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las IAO (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”; y recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. |
|  | Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Cláusula 24.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. |
|  | Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar Ofertas y la expiración del período de validez de la Oferta especificado por el Oferente OfertaOferenteen el Formulario de Oferta o en cualquier otra extensión. |
| Apertura de las Ofertas | El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en público en la dirección, fecha y hora que se señalen en los DDL. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan presentado electrónicamente en caso de que se permita usar dicho sistema de conformidad con la Subcláusula 22.1 estará indicado en los DDL. |
|  | Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas. |
|  | Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Si el Contratante así lo dispone en los DDL, los representantes del Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberán marcar sus iniciales en la carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna Oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la Subcláusula 23.1 de las IAO. |
|  | El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se le solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. La omisión de la firma de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta será distribuida a los Oferentes. |
|  | E. Evaluación y comparación de las Ofertas |
| Confidencialidad | No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación, información relacionada con la evaluación de las Ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato. |
|  | Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la evaluación, comparación de las Ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. |
|  | No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la Licitación, deberá hacerlo por escrito. |
| Aclaración de las Ofertas | Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las Ofertas y la calificación de los Oferentes, el Contratante deberá solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la respuesta, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. |
|  | Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. |
| Desviaciones, reservas y omisiones | Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones: (a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el Documento de Licitación; “reserva” es establecer condiciones limitativas o en abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de Licitación; y “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o de la documentación requerida en el Documento de Licitación. |
| Evaluación de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la Licitación | Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en las Cláusula 11 de las IAO. Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: |
|  | si es aceptada: afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. |
|  | El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de las Obras, sin desviaciones ni reservas significativas. |
|  | Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación. |
| Inconformidades no significativas | Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa. |
|  | Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. |
|  | Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el Contratante rectificará las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente para fines de comparación, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando el método que se indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| Corrección de errores aritméticos | 31.1 A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, el Contratante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: (a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto decimal en el precio unitario, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; (b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y (c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. |
|  | 31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada. |
| Conversión a una sola moneda | Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda única indicada en los DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha especificada en los DDL. |
| Margen de Preferencia | 33.1 No se aplicará el Margen de Preferencia. |
| Evaluación de las Ofertas | 34.1 Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en esta Cláusula. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología. 34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por día cuyos precios por día se hubiesen obtenido competitivamente; el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la Cláusula 31.1 de las IAO; el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Cláusula 14.4 de las IAO; la conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los incisos (a), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Cláusula 32 de las IAO; el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la Cláusula 30.3 de las IAO; ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | 34.3 En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de las disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el período de ejecución del Contrato. |
|  | 34.4 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo Oferente, en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo para los paquetes que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los descuentos que se hayan ofrecido. |
|  | 34.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podrá exigir al Oferente que entregue un análisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos de construcción y el calendario previsto. Tras la evaluación de los análisis de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el Contratante podrá exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la Garantía de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente ganador. |
| Comparación de las Ofertas | El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación, para determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad con la Cláusula 34.2 de las IAO. |
| Calificación del Oferente | El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, cumple los criterios de calificación que se especifican en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
|  | El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la Cláusula 17.1 de las instrucciones a los Oferentes. Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente Oferta evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |
| Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas Ofertas o todas ellas | El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantías de Oferta que hubiera recibido. |
|  | F. Adjudicación del contrato |
| Criterios de adjudicación | El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Contratante determine que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente |
| Notificación de la adjudicación | Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del contrato “la carta de aceptación”) se especificará el monto que el Contratante pagará al contratista por la ejecución y la terminación de las obras (denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del contrato “el precio contractual”), así como los requisitos para que el contratista solucione cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también notificará los resultados de la Licitación a todos los demás Oferentes y publicará en los sitios de Internet de United Nations Development Business y del Banco, los datos de identificación de la Oferta y de los lotes, además de la siguiente información: (i) nombre de cada uno de los Oferentes que presentó una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y la razón para los rechazos; y (v) nombre del Oferente ganador y el precio que ofreció, así como la duración y el resumen del alcance del contrato adjudicado. |
|  | Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificación de adjudicación constituirá el contrato. |
|  | El Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicación y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación, de conformidad con la Cláusula 39.1 de las IAO, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. |
| Firma del contrato | Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el contrato al Oferente seleccionado para la adjudicación del contrato. |
|  | Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber recibido el contracto, el Oferente ganador deberá firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante. |
| Garantía de Ejecución | Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido la notificación de la adjudicación por parte del Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la Cláusula 34.5 de las IAO, utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluida en la Sección IX, Apéndice a las condiciones especiales – Formularios de contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantía de Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida por una compañía afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante. |
|  | El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de la Oferta. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato. |

| Sección II. Datos de la Licitación |
| --- |
| A. Introducción |
| IAO 1.1 | Número de llamado a Licitación: GIRSU – A-49-LPI-O |
| IAO 1.1 | Nombre del Contratante: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. |
| IAO 1.1 | Nombre de la Licitación pública internacional: “CONSTRUCCION DE PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS, RELLENO SANITARIO, SANEAMIENTO DE BCA, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIEDMA, PROVINCIA DE RIO NEGRO”. Número de identificación de la Licitación pública internacional: GIRSU – A-49-LPI-O |
| IAO 2.1 | Nombre del Prestatario: República Argentina |
| IAO 2.1 | Nombre del Proyecto: Préstamo BID N° 3249/OC-AR - Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Subprograma I |
| IAO 4.1 (a) | Las personas o firmas en una asociación en participación, consorcio o asociación serán conjunta y solidariamente responsables. |
| IAO 4.6 | No Aplica |
| B. Documento de Licitación |
| IAO 6.3 | La fuente para la obtención de los Documentos de Licitación, planos, Enmiendas, Circulares y otras comunicaciones será: www.ambiente.gob.ar/servicios/licitacionesyconcursos/licitacionesespeciales Una vez obtenido el Presente Documento de Licitación se deberá remitir vía email la constancia de obtención del pliego a la siguiente dirección electrónica: gestionrsu@ambiente.gob.ar |
| IAO 7.1 | Dirección del Contratante para fines de aclaración únicamente: Atención: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Calle: Tucumán N° 664 Piso: Piso 3° Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código postal: C1004AAI País: República Argentina Teléfono: (54) (11) 4348-8200 Dirección electrónica: gestionrsu@ambiente.gob.ar El Contratante responderá por escrito, en forma de Circular a todas las solicitudes de aclaración, siempre que las mismas se reciban por lo menos (21) días antes del vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas. El contratante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. La Circular se publicará en los siguientes sitios: United Nations Development Business (UNDB online: www.devbusiness.com), BID (www.iadb.org), Oficina Nacional de Contrataciones (ONC: www.argentinacompra.gov.ar) y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable www.ambiente.gob.ar Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las IAO. |
| IAO 7.4 | No se realizara una reunión previa a la Licitación. Se efectuará una visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante, con fecha a determinar. |
| IAO 8.2 | Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación. Será comunicada, además de ser publicada, según indica la cláusula 7.1. |
| C. Preparación de las Ofertas |
| IAO 10.1 | Idioma de la Oferta: Idioma Español |
| IAO 11.1 h) | Junto con la Oferta, el Oferente presentará los siguientes documentos adicionales: Un juego de los Documentos de Licitación completos, firmados en todas sus fojas incluso las Aclaraciones y Enmiendas que se agreguen. Constancia de Inscripción en la AFIP (Para el caso de empresas Nacionales). Constancia de constitución de un domicilio especial en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de oferentes extranjeros, la constancia de inscripción en la AFIP, sólo deberá ser presentada en caso de resultar adjudicatario, antes de la firma del contrato de obra. Por cada ítem del listado de cantidades y actividades, se presentará un análisis detallado de los precios unitarios, indicando para cada trabajo el personal requerido (nivel, cantidad y afectación), jornales, cargas sociales, el equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, el rendimiento previsto, el costo de los materiales en origen y el de su transporte a pie de obra, etc. |
| IAO 13.1 | No se permitirán Ofertas alternativas. |
| IAO 13.2 | No se permitirán plazos alternativos de terminación de las obras. |
| IAO 13.4 | No aplica. |
| IAO 14.5 | Los precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajuste. |
| IAO 15.1 | La moneda de la oferta deberá ser: PESOS ARGENTINOS Los oferentes podrán expresar parte de la oferta en DOLARES/EUROS, en tanto estén debidamente justificados los gastos a realizar en la correspondiente moneda. |
| IAO 18.1 | Período de validez de la Oferta: CIENTO VEINTE (120) días. |
| IAO 19.1 | Deberá presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta. El Monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta es de: PESOS ARGENTINOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($2.256.000). |
| IAO 19.2 (d) | Los tipos de Garantía aceptables son; Garantía Bancaria a la vista Póliza de seguro de Caución, cuyas cláusulas no se opongan a las normas que rigen esta Licitación y constituyéndose el fiador como deudor liso, llano y principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, y extendida de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de la Argentina. La Compañía Aseguradora que emita la Póliza de Seguro de Caución deberá contar con la autorización para operar de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de la Argentina. La Compañía Aseguradora deberá indicar además cuáles son las Compañías de Seguros locales o del exterior en las que está reasegurada. En todos los seguros, la o las Compañías Aseguradoras no podrán dejar sin efecto la vigencia de las pólizas, sin comunicar al Contratante esta circunstancia con una antelación no menor de 15 días, a contar desde la fecha de notificación fehaciente. |
| IAO 19.8 | No aplica |
| IAO 20.1 | Número de copias de la Oferta, además del ORIGINAL: Dos (2). Una en papel identificada como DUPLICADO y una en formato digital identificada como TRIPLICADO Digital. En caso de discrepancias, prevalecerá el “ORIGINAL”. |
| IAO 20.2 | La confirmación por escrito o autorización para firmar en nombre del Oferente consistirá en: Poder emitido por ante escribano público a favor del firmante de la oferta que lo autorice a comprometer al licitante, excepto que los documentos de constitución de la firma expresen que el firmante de la propuesta posee la capacidad requerida (Acta de constitución, acta de designación de la sociedad u otro). En el caso de Ofertas presentadas por una Asociación o Consorcio, un convenio firmado por todas las integrantes de la Asociación en el que conste que: (i) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente de ser requerido en la subcláusula 4.1(a) de las IAO; (ii) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociación en participación durante la ejecución del contrato y en el caso que el contrato sea adjudicado; (iii) deberá definirse los porcentajes de asociación de cada empresa miembro. |
| D. Presentación y apertura de las Ofertas |
| IAO 22.1 | Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas únicamente: Atención: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dirección Nacional de Gestion Integral de Residuos. Ref: Adquisiciones Calle y número: Tucumán N° 664 Piso: 3° Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código postal: C1049AAL País: República Argentina Plazo para la presentación de Ofertas: Fecha: Hora: Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica. |
| IAO 25.1 | Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: Calle y número: Tucumán N° 664 Piso: 3° Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código postal: C1049AAL País: República Argentina Fecha: ********************************* Hora: ****** (Hora Local) |
| IAO 25.3 | La carta de la Oferta y la lista de cantidades no deberán ir marcadas con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan a la apertura de las Ofertas. |
| E. Evaluación y comparación de Ofertas |
| IAO 32.0 | La(s) moneda(s) de la Oferta se convertirá(n) a una sola moneda de la siguiente manera: PESOS ARGENTINOS Tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA) correspondiente a los 7 días anteriores al de la apertura de las ofertas. Los requerimientos en moneda extranjera realizados por los oferentes que se encuentren debidamente justificados, se convertirán en una sola moneda a los efectos de determinar el precio evaluado de la oferta. |

Sección III. Criterios de evaluación y calificación

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas y calificar a los Oferentes. De conformidad con las Cláusulas 34 y 36 de las Instrucciones a los Oferentes, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Oferente deberá proporcionar toda información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación.

1.	Evaluación

Además de los criterios que se señalan en las Cláusulas 34.2 (a) a (e) de las instrucciones a los Oferentes, las siguientes disposiciones también se aplicaran:

1.1	Evaluación de la medida en que la Propuesta Técnica se ajusta a los requisitos

  - Calendarios alternativos de terminación de las obras, (si se contemplan en la Cláusula 13.2 de las Instrucciones a los Oferentes), serán evaluadas de las siguiente forma: NO  APLICA

  - Alternativas técnicas, si se contemplan en la Cláusula 13.4 de las Instrucciones a los Oferentes, serán evaluadas de la siguiente manera:  NO APLICA

| 1. ELEGIBILIDAD |
| --- |
| Nr o. | Rubro | Requisito | Empresa Individual | Asociación en participación, Consorcio o Asociación (APCA) | Requisitos de Presentación |
|  |  | Un Socio | Cada Socio | Un socio |  |
| 1.1 | Nacionalidad | Nacionalidad de conformidad con las Subcláusulas 4.1 IAO | Debe cumplir con el requisito | La APCA propuesta debe cumplir con el requisito | Debe cumplir con el requisito | N / A | Carta de la Oferta |
| 1.2 | Conflictos de Interés | No presenta conflictos de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO | Debe cumplir con el requisito | La APCA propuesta debe cumplir con el requisito | Debe cumplir con el requisito | N / A | Carta de la Oferta |
| 1.3 | Declaración de Inelegibilidad por parte del Banco | No ha sido declarado inelegible por el Banco de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO | Debe cumplir con el requisito | La APCA propuesta debe cumplir con el requisito | Debe cumplir con el requisito | N / A | Carta de la Oferta |
| 1.4 | Entidad de propiedad del Gobierno | El Solicitante debe cumplir con las condiciones establecidas en la Subcláusula 4.4 de las IAO | Debe cumplir con el requisito | Debe cumplir con el requisito | Debe cumplir con el requisito | N / A | Formulario ELE-1.1 y ELE-1.2 |
| 1.5 | Resolución de las Naciones Unidas o Leyes del país del Prestatario | No haber sido excluido como resultado de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario, o en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. | Debe cumplir con el requisito | Debe cumplir con el requisito | Debe cumplir con el requisito | N / A | Carta de la oferta |

| 2. ANTECEDENTES DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS |
| --- |
| Criterios de Elegibilidad y Calificación | Requisitos de Cumplimiento | Documentación |
| Nr o. | Rubro | Requisito | Empresa Individual | Asociación en participación, Consorcio o Asociación (APCA) | Requisitos de Presentación |
|  |  |  |  | Todas las partes combinada | Cada Socio | Un socio |  |
| 2.1 | Antecedentes de incumplimiento de contratos | Antecedentes de Incumplimiento de Contratos: No podrán participar de este proceso quienes cuenten con antecedentes de incumplimiento de Contratos. Se descalificará su oferta y se devolverá sin ser evaluada. Si dicho antecedente de incumplimiento fuere ocultado, y el contratante tomaré conocimiento luego de la adjudicación del contrato, será causal de rescisión por culpa del contratista | Debe cumplir con el requisito por sí solo o como socio de una APCA anterior o existente. | N / A | Debe cumplir con el requisito por sí solo o como socio de APCA anterior o existente. | N / A | Formulario CON-2 |
| 2.2 | Litigios pendientes | La firma deberá informar si posee litigios pendientes. Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un Oferente cuando la suma total de los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los cuales el solicitante es demandado represente más del treinta (30% ) del patrimonio neto del mismo, siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuación descriptas: a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la presentación o demanda (aunque ella no esté firme) y b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución | Debe cumplir con el requisito por sí solo o como socio de una APCA anterior o existente. | N / A | Debe cumplir con el requisito por sí solo o como socio de APCA anterior o existente. | N/A | Formulario CON-2 |
| 3. SITUACIÓN FINANCIERA: De los Indicadores económico-financieros establecidos en el apartado 3.1, enunciados a continuación, deberán arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de Liquidez Corriente. |
| Criterios de Elegibilidad y Calificación | Requisitos de Cumplimiento | Documentación |
| Nro | Rubro | Requisito | Empresa Individual | Asociación en participación, Consorcio o Asociación (APCA) | Requisitos de Presentación |
|  |  |  |  | Todas las partes combinada | Cada Socio | Un Socio |  |
| 3.1 | 3.1.1 Liquidez Corriente | Activo corriente/Pasivo corriente mayor o igual a 1,1 | Debe cumplir con el requisito | N / A | Debe cumplir con el requisito | N / A | Formulario FIN -1 |
|  | 3.1.2 Solvencia | Activo total/Pasivo Total Mayor o igual a 1,2 | Debe cumplir con el requisito | N / A | Debe cumplir con el requisito | N / A | Formulario FIN -1 |
|  | 3.1.3 Pasivo Exigible | Pasivo Corriente/ Patrimonio Neto Menor o igual a 0,60 | Debe cumplir el requisito | N/A | Debe cumplir al menos con el requisito. | N / A | Formulario FIN -1 |
|  | 3.1.4 Capital de Trabajo | Activo Corriente – Pasivo Corriente (último ejercicio cerrado) Mayor o igual a: Presupuesto Oficial x2 Plazo de Ejecución | Debe cumplir el requisito | N/A | Debe cumplir al menos con el requisito. | N / A | Formulario FIN -1 |
| 3.2 | Volumen Anual Disponible (VAD) de trabajos de construcción | Se deberá verificar que el VAD sea de al menos el equivalente a: $2.500.000 (Pesos Argentinos Dos Millones Quinientos Mil) | Debe cumplir con el requisito | Deben cumplir el requisito. | Debe cumplir con el 25% del requisito | Debe cumplir con el 40% del requisito | Formulario FIN-3.2 |
| 3.3 | 3.3.1 Recursos Financieros | Se deberá demostrar que tiene acceso a recursos financieros, o que dispone de ellos, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, que no sean pagos contractuales anticipados: Flujo de efectivo: no inferior a $21.380.000 (Pesos Argentinos Veintiún Millones Trescientos Ochenta Mil). Lista de contratos en ejecución, especificando monto de los mismos y plazo de ejecución. | Debe cumplir con el requisito | Debe cumplir con el requisito | Debe cumplir con el 25% del requisito | Debe cumplir con el 40% del requisito | a) Formulario FIN 3.3 b)Formulario CCA |
| 4. EXPERIENCIA |
| Criterios de Elegibilidad y Calificación | Requisitos de Cumplimiento | Documentación |
| Nro | Rubro | Requisito | Empresa Individual | Asociación en participación, Consorcio o Asociación (APCA) | Requisitos de Presentación |
|  |  |  |  | Todas las partes combinada | Cada Socio | Un Socio |  |
| 4.1 | Experiencia General en materia de Construcción | Cada oferente, para calificar, deberá demostrar experiencia en obras vial o civil, como contratista principal o subcontratista principal, por lo menos en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha límite para la presentación de las Ofertas. | Debe cumplir con el requisito | N / A | Debe cumplir con el requisito | N / A | Formulario EXP -4.1 |
| 4.2 | 4.2.1 Experiencia Especifica | Acreditar experiencia en contratos como contratista o subcontratista principal, en los últimos diez (10) años en, al menos, dos (2) contratos que correspondan a obras que contengan como mínimo el 50% del volumen de excavación y el 50% de colocación de membranas impermeables de PEAD de espesor ≥1 mm de la presente licitación. Serán analizadas aquellas obras que hayan sido completadas satisfactoria y sustancialmente. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir los requisitos para todos los parámetros | N/A | N / A | Formulario EXP –4.2 |
|  | 4.2.2 Experiencia Complementaria | Para los contratos antes enumerados, durante el periodo estipulado en el punto 4.2.1, u otros, se deberá acreditar experiencia mínima, como contratista principal o proveedor nominado, en la siguiente actividad: - Ejecución de una planta de clasificación y transparencia. Pudiendo las experiencias mencionadas haber sido ejecutadas en más de una obra. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | N/A | N / A | Formulario EXP-4.2.2 |

5. Personal

El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes requisitos:

| No. | Cargo | Experiencia Total en Obras (años) | Experiencia en obras similares (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerente de Construcción y Representante Técnico. Ingeniero Civil, especializado en Construcciones o en Vías de Comunicación con probada experiencia en la coordinación, seguimiento y ejecución de proyectos equivalentes al licitado, obras civiles y viales de igual o superior envergadura a las solicitadas. | 10 | 8 |
| 2 | Gerente/Jefe de Control de Procesos Ingeniero Civil, especializado en Construcciones o Industrial con un posgrado en la temática ambiental de al menos cuatro años de duración y con probada experiencia en control de obras o procesos productivos e implementación de sistemas de gestión ambiental. | 10 | 5 |
| 3 | Jefe de montaje industrial. Ingeniero industrial, mecánico y/o electromecánico con experiencia en montaje de plantas industriales. | 5 | 3 |
| 4 | Capataz de obra con experiencia en obras de igual o superior presupuesto a la solicitada. | 10 | 5 |

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los formularios PER-1 y PER-2 incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación.

- Equipos

El Oferente deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación:

| No. | Tipo de equipo y características | Número mínimo exigido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Topadora sobre oruga de potencia no menor a 150HP | 2 |
| 2 | Retroexcavadora de 100HP | 4 |
| 3 | Pala cargadora sobre neumáticos con balde de no menos 2m3 | 4 |
| 4 | Motoniveladora de 120 HP | 4 |
| 5 | Pata de cabra autopropulsada | 2 |
| 6 | Equipo con batea de 20 Tn. | 6 |
| 7 | Tractor con rastra de 300 HP | 2 |
| 8 | Equipo de bombeo sumergible y motobomba | 2 |
| 9 | Generador eléctrico | 2 |
| 10 | Trailer de obrador | 4 |
| 11 | Camión regador con bomba | 2 |
| 12 | Camión volcador de 10m3 | 5 |

El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el formulario EQU incluido en la Sección IV, Formularios de Licitación.

Los equipos mínimos para calificar solicitados, y los equipos adicionales propuestos por el oferente, detallados en los formularios EQU, serán auditados por el contratante, para prestar su aprobación y conformidad de los equipos propuestos. En caso de verificarse, a solo juicio del contratante, la necesidad del reemplazo de alguno de ellos, esto deberá hacerse dentro de las 48 horas de la fecha de su comunicación, caso contrario se considerará un incumplimiento de contrato.

Sección IV. Formularios de Licitación

Índice de formularios

Carta de la Oferta	55

Apéndice de la Oferta	58

Lista de Cantidades	61

Propuesta Técnica	87

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta	93

Carta de la Oferta

Fecha:

Licitación pública internacional No.:

Llamado a Licitación No.:

A: ________________________________________________________________________

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

- hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)

;

- ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación:

;

- el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso (d) infra, es:

;

- los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:

;

- nuestra Oferta será válida por un período de _________________ días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

- si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación;

- nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes ;

- nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes;

- no estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.3 de las instrucciones a los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del  Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a los Oferentes;

- No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

- Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

- hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de Licitación o la firma del contrato:

| Nombre del receptor | Dirección | Motivo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”);

- entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

- entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

- mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participamos en sobornos.

Nombre 		En mi condición de 	_

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de

El ___________________ de _______________________ de __________.

Apéndice de la Oferta

Formulario de Datos de Ajuste

NO APLICA

[En las Tablas A, B y C siguientes el Oferente deberá: (a) indicar los montos propuestos en moneda local, si así se especifica en la Cláusula 15.1 de las IAO; (b) indicar la fuente y los valores básicos para los índices de ajuste de precios propuestos para los diferentes elementos de costo en monedas extranjeras; (c) calcular los coeficientes de ponderación que propone para los pagos en moneda local y extranjera; y (d) listar las tasas de cambio utilizadas en la conversión de monedas, en conformidad con la Cláusula 15.4 de las IAO.  En el caso de obras de gran envergadura o complejidad, podrá ser necesario especificar varias familias de fórmulas de ajuste de precios, que correspondan a las diferentes obras comprendidas]

Tabla A. Moneda local

| Código del índice* | Descripción del índice* | Fuente del índice* | Valor y fecha base* | Monto - Moneda del Oferente | Coeficiente de ponderación propuesto por el Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No ajustable | — | — | — | A: * B: C: D: E: |
|  |  |  | Total |  | 1,00 |

[* Información que deberá indicar el Contratante]

Tabla B.  Moneda extranjera

NO APLICA

Indique la moneda:  ....................... [Si de acuerdo con la Cláusula 15 de las IAO el Oferente desea o debe cotizar en más de una moneda extranjera, la siguiente tabla se deberá incluir para cada una de las monedas extranjeras].

| Código del índice | Descripción del índice | Fuente del índice | Valor y fecha base | Tipo/Monto Moneda del Oferente | Equivalente en moneda extranjera No. 1 | Coeficiente de ponderación propuesto por el Oferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No ajustable | — | — | — |  | A: * B: C: D: E: |
|  |  |  |  | Total |  | 1,00 |

[* Información que deberá indicar el Contratante]

Tabla C.  Resumen de las monedas de pago

Para ………………………..[indique el nombre del componente de la obra]

[Se deberán incluir Tablas separadas si los diferentes componentes de las obras (o de la Lista de Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda extranjera y moneda local. El  Contratante deberá indicar los nombres de cada uno de los componentes de la Obra].

| Nombre de la moneda de pago | A Monto en la moneda | B Tasa de cambio (unidades de moneda local por unidad de moneda extranjera) | C Equivalente en moneda local C = A x B | D Porcentaje del precio neto de la Oferta (PNO) 100xC PNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moneda local |  | 1,00 |  |  |
| Moneda extranjera No. 1 |  |  |  |  |
| Moneda extranjera No. 2 |  |  |  |  |
| Moneda extranjera No. |  |  |  |  |
| Precio neto de la Oferta |  |  |  | 100.00 |
| Montos provisionales expresados en moneda local | [a ser indicados por el Contratante] |  | [a ser indicados por el Contratante] |  |
| PRECIO DE LA OFERTA |  |  |  |  |

Lista de Cantidades

Formulario ELE – 1.1

Información del Solicitante

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

LPI No. y título [Insertar el número de LPI y el título]

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.

Nombre jurídico del Solicitante [insertar el nombre jurídico completo]

Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) el nombre jurídico de cada socio: [Insertar el nombre jurídico completo de cada socio]

País actual de constitución o propuesto del Solicitante [Insertar el país de constitución ]

Año actual de constitución o propuesto del Solicitante [Insertar el año de constitución ]

Dirección jurídica del Solicitante en el país de constitución: [Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _

Información del representante autorizado del Solicitante Nombre: [Insertar el nombre legal completo] Dirección: [Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _ Número de Teléfono / Fax [Insertar los números de teléfono / fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] Dirección electrónica [Insertar la dirección electrónica]

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: ٱ Documentos de Constitución de la entidad legal indicada anteriormente, de conformidad con las Subcláusulas 11.2 de las IAO. ٱ Si se trata de una Asociación en Participación. Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de conformar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 11.2 de las IAO.

Formulario ELE – 1.2

Información del Solicitante

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

LPI No. y título [Insertar el número de LPI y el título]

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.

Nombre jurídico de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) Solicitante [Insertar el nombre jurídico completo]

Nombre jurídico de la Parte asociada con el Solicitante: [Insertar el nombre jurídico completo de la Parte asociada con del Solicitante]

País de constitución de la Parte asociada con el Solicitante: [Insertar el país de constitución]

Año de constitución de la Parte asociada con el Solicitante: [Insertar el año de constitución]

Dirección jurídica de la Parte asociada con el Solicitante en el país de constitución: [Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país]

Dirección jurídica del Solicitante en el país de constitución: [Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _

Información del representante autorizado de la parte asociada con el Solicitante Nombre: [Insertar el nombre legal completo] Dirección: [Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _ Número de Teléfono / Facsímil [Insertar los números de teléfono / fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] Dirección electrónica [Insertar la dirección electrónica]

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: ٱ Documentos de Constitución de la entidad legal indicada anteriormente, de conformidad con las Subcláusulas 11.2 de las IAO. ٱ Si se trata de una entidad gubernamental, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO.

# Formulario CON –2

Historial de Incumplimiento de Contratos

### [El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada uno de los socios de la APCA]

Nombre jurídico del Solicitante [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

Nombre jurídico de la APCA [Insertar el nombre completo] LPI No. y título [Insertar el número y título de la LPI]

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas

| Año | Porción del Contrato Incumplida | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (valor actual en $ argentinos) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Insertar el año] | [Insertar el monto en monedas originales y el porcentaje] | Identificación del contrato: [Insertar el nombre completo del contrato / número y cualquier otra identificación] Nombre del Contratante [Insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [Insertar calle/ciudad/país] Motivo(s) del incumplimiento [Insertar los motivos principales] | [Insertar monto total en $ pesos argentinos.] [Insertar monto total en moneda(s) original(es)] [Insertar tasa(s) de cambio empleada(s) para calcular monto en pesos argentino equivalentes] |

| Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos |
| --- |
| No hay ningún litigio pendiente de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos, Subfactor 2.2 Litigios pendientes de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos, Subfactor 2.2 según se indica a continuación |
| Año | Resultado como porcentaje del total de activos | Identificación del Contrato | Monto total del contrato (valor actual equivalente en $ pesos argentinos.) |
| [Insertar el año] | [Insertar el monto en monedas originales y el porcentaje] | Identificación del contrato: [Insertar el nombre completo del contrato / número y cualquier otra identificación] Nombre del Contratante [Insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [Insertar calle/ciudad/país] Controversia en cuestión [Insertar las cuestiones principales en disputa] | [Insertar monto total en $ equivalentes} [insertar el monto total en monedas originales] [Insertar tasa(s) de cambio empleada(s) para calcular monto en pesos argentinos equivalentes.] |

Formulario FIN-1

# Situación Financiera

#### [El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una APCA]

Nombre jurídico del Solicitante: [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar día, mes, año]

Nombre jurídico de la Parte asociada con el Solicitante: [Insertar nombre completo]

LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI]

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas

| Información financiera actual (equivalente en $ argentinos) | Información histórica por los -- [insertar el número] [insertar en palabras] años anteriores (En miles equivalente en pesos argentinos $.) |
| --- | --- |
| Año actual | (…) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Tasa de cambio |  |  |  |  |  |  |
| Información Balance |
| 1. Activo Total (AT) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pasivo Total (PT) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Patrimonio Neto (PN) = [1-2] |  |  |  |  |  |  |
| 4. Activo Corriente (AC) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pasivo Corriente (PC) |  |  |  |  |  |  |
| Cálculos de indicadores |
| 8. Liquidez Corriente = (4) / (5) |  |  |  |  |  |  |
| 9. Solvencia = (1) / (2) |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pasivo Exigible = (5)/(3) |  |  |  |  |  |  |
| 11. Capital de Trabajo= (4)-(5) |  |  |  |  |  |  |

2. Documentación Financiera

Los Solicitantes y sus partes asociadas deberán proporcionar copias de los balances generales y / o los estados financieros correspondiente a los [número] años, de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos, Subfactor 3.1. Los estados financieros deberán:

- reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de empresas afiliadas o empresa matriz;

- estar auditados por un contador certificado;

- estar completos, incluyendo todas las notas a los extractos financieros;

- corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados financieros por periodos parciales)

Se adjuntan copias de los estados financieros (hojas de balances generales, incluyendo todas la notas

relacionadas y los extractos de ingresos) por los [número] años requeridos anteriormente, y en

cumplimiento con los requisitos

Formulario FIN – 3.3

Recursos Financieros

Especifique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como, saldos de caja, saldos cuentas bancarias a la vista, líneas de crédito netos de compromisos actuales, certificados a plazos fijos a no más de 60 días y otros medios financieros líquidos distintos de pagos por anticipos contractuales, disponibles para satisfacer todos los requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

| Fuente de Financiamiento | Monto (En $ pesos argentinos) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Los mencionados documentos deberán estar emitidos con una antelación no mayor a veintiocho (28) días de la fecha de apertura de la licitación original y en caso que corresponda deberán estar firmados por Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

El Licitante deberá presentar una autorización formal para solicitar información a las entidades bancarias y financieras con las que opere. El Oferente deberá acompañar un listado de dichas entidades con sus direcciones, teléfonos, faxes y mails.

# Formulario FIN – 3.2 Volumen Anual Disponible

VAD = CEA – CCA

CEA: capacidad de ejecución anualizada = PB x 1,50 CCA: compromisos contractuales anualizados

PB: Producción Básica actualizada

Producción Básica (PB): Desempeño como Contratista principal o Subcontratista en obras de construcción. Es la mejor facturación o certificación de obras, que el Oferente informe haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos cinco (5) años contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación, que deberán ser actualizadas según el FA indicado a continuación.

Deberán presentar los comprobantes (contratos y/o certificados de obra) de la información declarada en el citado formulario.

Período seleccionado:	desde …/…./…

hasta .../…./…

| Meses del periodo considerado | Detalle de la certificación mensual de acuerdo a los precios de contrato | Montos totales de certificaciones |
| --- | --- | --- |
|  | Obra N° 1 | Obra N°2 | Obra N°3 | Etc. | Monto total certificación mensual a valor original | Factor de Actualización | Monto total certificación mensual actualizado |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| PB TOTAL |  |  |  |

El compromiso contractual anualizado, CCA, se determinará como el compromiso contractual remanente de los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha original de apertura de licitación, tomado de las obras en ejecución o encargadas o bajo compromiso, las que deberán ser actualizadas según el FA indicado a continuación.

Para determinar el Compromiso contractual anualizado, se realizará para cada obra contratada el siguiente cálculo:

CCA= A/B x12 Donde:

A= saldo monto contrato

B= saldo plazo contrato (meses)

Si en una obra, “B” es 4 o menos y se ha certificado más del 50% la ecuación queda reducida a la siguiente expresión: CCA= A

Para obras de plazo hasta 4 (cuatro) meses el CCA= la suma de los parciales actualizados por el FA hará el total del CCA que se utilizará en la fórmula del VAD.

| Detalle de la Obra | Montos | Plazos | Compromiso de Obra |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monto Contractual Total | (M) Saldo o Monto Contractual Pendiente | Plazo Contractual Total (en meses) | (M) Saldo o Plazo Contractual Pendiente (en meses) | CO = (M/P) * 12 (Excepto cuando P menor o igual a 6 y certificación mayor al 50 % el CO = M) |
| Nº 1 |  |  |  |  |  |
| Nº 2 |  |  |  |  |  |
| Nº 3 |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |
| CO Total |

Cálculo del VAD

| 1 PB (Cuadro De Producción Básica) | 2 Coeficiente Estipulado | 3 CEA (Columna 1 por Columna 2) | 4 CO (Cuadro Compromiso de Obra) | 5 VAD (Columna 3 menos Columna 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,50 |  |  |  |

Factor de Actualización

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de

Actualización (FA): Año2016 FA = 1,00. Año 2015 FA = 1,24. Año 2014 FA = 1,55. Año 2013 FA = 2,03.

Valor de conversión del Dólar

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes : Año 2016. Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = Cotización Banco Nación, tipo billete, vendedor correspondiente a 14 días anteriores a la fecha de apertura. Año 2015. Valor de Conversión: $ 4,98 Año 2014. Valor de Conversión: $ 4,35 Año 2013. Valor de Conversión: $ 4.02.

A.P.C.A / U.T.E

Para aquellos Oferentes que hayan participado en asociaciones o consorcios con otras empresas, y deseen incorporar estos contratos como antecedentes en alguno de los requisitos mencionados en esta sección, los montos que se considerarán serán los equivalentes a su participación efectiva dentro de la asociación o consorcio, la que deberá ser indicada

Impuestos

Para todos los requisitos contemplados en esta Sección los montos demostrados por los Oferentes deberán consignarse con todos los impuestos incluidos.

Producción Básica (PB).

1. INFORMACIÓN SUJETA A REVISIÓN:

En mi carácter de Contador Público independiente informo sobre la verificación que he realizado sobre el monto total ejecutado en concepto de construcción de obras, excluidos los importes correspondientes a anticipos y/o acopios, por la empresa por el período de doce meses comprendido entre el mes de   de	y el mes de    de  .

2. ALCANCE DE LA REVISIÓN:

He verificado la información sobre los montos detallados en las hojas adjuntas que se firman a efectos de su identificación, habiendo constatado su concordancia con los registros y documentación que a continuación se indican:

Libro I.V.A. - Ventas. Libro Diario General.

Cotejo de certificados de obra, facturas, notas de crédito y de débito y recibos emitidos por la empresa.

Cotejo de contratos suscriptos por la empresa. Asimismo he verificado:

a)	Que la facturación por el período elegido se ha actualizado por el Factor de Actualización (FA) obrante en la Sección II, Datos de la Licitación, Anexo, Información Adicional, Punto B, Volumen Anual de Negocios del Documento Licitatorio.

b)	Que los importes consignados incluyen al Impuesto al Valor Agregado.

c)	Que los importes consignados no incluyen importes correspondientes a anticipos y/o acopios.

d)	Que en los importes consignados no están incluidos los valores en concepto de venta del terreno u otros que no se correspondan con la construcción.

e)	Que para las obras contratadas en asociación de empresas se tomó el valor ponderado por el porcentaje de su efectiva participación en la asociación

f)	Que los valores correspondientes a variaciones de costos o re-determinación de precios, se apropiaron al mes de la ejecución correspondiente.

3. INFORME:

Certifico que el monto total facturado en concepto de construcción de obras, excluidos los importes correspondientes a acopios y/o anticipos, por el período de doce meses comprendido entre el mes de de   y el mes de    de    , actualizado por el Factor de Actualización (FA) obrante en la Sección II, Datos de la Licitación, Anexo, Información Adicional, Punto B, Volumen Anual de Negocios y para todo el período asciende a la suma de pesos	($  ). Dicha información que se encuentra detallada en la hoja adjunta que suscribo para identificación, surge de la documentación y de los registros contables llevados en legal forma mencionados en el apartado 2 del presente informe. Los importes consignados incluyen el Impuesto al Valor Agregado. Los valores correspondientes a variaciones de costos o re- determinación de precios, se apropiaron al mes de la ejecución correspondiente.

Lugar y fecha de emisión:

Firma del Contador Publico:

Legalización	por	el	Consejo	Profesional:

Compromiso de Obra (CO).

- INFORMACIÓN SUJETA A REVISIÓN:

En mi carácter de Contador Público independiente informo sobre la verificación que he realizado de los montos pendientes de ejecución correspondientes a obras de construcción en ejecución o contratadas, declaradas por la empresa “	” (nombre de la empresa) al    (último día del mes anterior a la fecha de apertura).

- ALCANCE DE LA REVISIÓN:

La verificación se ha realizado sobre los montos, plazos de ejecución contractual y estado de avance de las obras, detallados en la hoja adjunta que se firma a efectos de su identificación, habiendo constatado su concordancia con los registros y documentación que a continuación se indican:

Libro de I.V.A. - Ventas. Libro Diario General.

Cotejo de facturas y recibos emitidos por la empresa con los certificados de obra. Cotejo de contratos suscriptos por la empresa.

La metodología aplicada para el cálculo del Compromiso de Obra que se ha verificado, conforme lo establecido en el Pliego Licitatorio, es la siguiente:

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo compromiso. Para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación.

Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto anualizado de la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:

C.O.  =  M + M(12-P)/12

donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M.

- INFORME:

Certifico que el monto total del Compromiso de Obra calculado conforme la metodología expuesta en el párrafo anterior, correspondiente a las obras pendientes de ejecución detalladas en la hoja adjunta que suscribo para identificación, a la fecha	, asciende a la suma de	pesos ($    ). El monto obtenido surge de la documentación respaldatoria mencionada y de los registros contables llevados en legal forma, e incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Lugar y fecha de emisión:

# Formulario EXP. 4.1 Experiencia General en Construcción

#### [El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una APCA]

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar día, mes, año] Nombre jurídico de la APCA: [Insertar el nombre completo] LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI]

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas]

#### [Identificar los contratos que demuestren trabajo continuo de construcción de obras durante los últimos [Insertar el número] años, de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación, Subfactor 4.1. Enumerar los contratos cronológicamente de acuerdo a las fechas de inicio.]

| Mes/ año de inicio | Mes / Año de Terminación | Identificación del Contrato | Cargo del Solicitante |
| --- | --- | --- | --- |
| [Insertar el mes /año] | [Insertar el mes /año] | Nombre del Contrato: [insertar el nombre completo] Breve descripción de las obras realizadas por el Solicitante [describa brevemente las obras realizadas] Monto del contrato [Insertar monto total en moneda original] [Insertar el monto equivalente en $ pesos argentinos] Tasa de Cambio [Insertar tasas de cambio utilizadas para calcular montos equivalentes en pesos argentinos) Nombre del Contratante: [Insertar el nombre completo] Dirección: [Insertar la calle, número, ciudad, país] | [insertar “Contratista” o “Subcontratista” ] |

# Formulario EXP – 4.2

Experiencia en Construcción Específica

#### [El  siguiente  cuadro  deberá  ser  completado  para  cada     contrato  ejecutado	por  el Solicitante, por cada socio de una APCA y por subcontratistas especializados]

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar día, mes, año]

Nombre jurídico de la  APCA: [Insertar el nombre completo]

| Contrato Similar No. [insertar el número] de [Insertar el número de contratos similares requeridos] | Información |
| --- | --- |
| Identificación del Contrato | _[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]_ |
| Fecha de adjudicación | _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2016] |
| Fecha de conclusión | _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre de 2017] |
| Función que cumple en el contrato [marque una casilla] | Contratista principal | Contratista Administrador | Subcontratista |
| Monto total del contrato Monto original [indique el monto total del contrato en la moneda original] Monto equivalente en $ Pesos argentinos. [indique el monto total del contrato equivalente en pesos argentinos.] Tasa de cambio [Indique tasas de cambio utilizadas para calcular el monto equivalente en pesos argentinos.] |

| Contrato similar numero: (insertar número) de (insertar el número de contratos similares requeridos) | Información |
| --- | --- |
| En caso de ser socio de una APCA, o subcontratista, indique la participación en el monto total del contrato | [indique el porcentaje del monto] | [indique el monto total del contrato en moneda original] | [indique el monto total del contrato equivalente en $ pesos argentinos.] Tasa de cambio [Indique tasas de cambio utilizadas para calcular el monto equivalente $ pesos argentinos] |
| Nombre del Contratante: Dirección: Número de teléfono / fax Dirección electrónica | [indique el nombre completo] [indique la calle, número, ciudad o pueblo y país] [indique los números de teléfono y fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] [indique la dirección electrónica, si hay] |

| Contrato similar número: (insertar número) de (insertar el número de contratos similares requeridos) | Información |
| --- | --- |
| Descripción de la similitud de conformidad con el Subfactor 4.2(a) de la Sección III: |  |
| 1. Monto | [indique monto en moneda original] [indique el monto equivalente en US$, en palabras y en cifras] [indique tasa de cambio utilizada para calcular US$ equivalentes] |
| 2. Tamaño físico | [indique el tamaño físico de las obras] |
| 3. Complejidad | [inserte una descripción de la complejidad ] |
| 4. Metodología / tecnología | [indique aspectos específicos de la metodología / tecnología pertinentes al contrato] |
| 5. Otras características | [indique otras características según se describen en la Sección V, Alcance de las obras] |

# Experiencia en Construcción de Obras Complementarias Formulario EXP – 4.2.2

Nombre jurídico del Solicitante [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar día, mes, año]

Nombre jurídico del Solicitante: [Insertar el nombre completo]

Nombre jurídico del Subcontratista asignado (según la IAS 23.2): [Insertar el nombre  completo]

LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI]

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas]

  - Actividad clave No. Uno: [inserte una descripción breve de la actividad, enfatizando su especificidad]

|  | Información |
| --- | --- |
| Identificación del Contrato | _[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]_ |
| Fecha de adjudicación | _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2016]_ |
| Fecha de conclusión | _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre de 2017 |
| Función que cumple en el contrato [marque la casilla que corresponda] | Contratista principal | Subcontratista | Proveedor Nominado |

|  | Información |
| --- | --- |
| En caso de ser socio de una APCA, o subcontratista, indique la participación en el monto total del contrato | [indique un porcentaje del monto] | [indique el monto total del contrato en moneda original] | [indique el monto total del contrato equivalente en $ pesos argentinos.] Tasa de cambio [Indique tasas de cambio utilizadas para calcular el monto equivalente en $ pesos argentinos.] |
| Nombre del Contratante: Dirección: Número de teléfono / fax | [indique el nombre completo] [indique la calle, número, ciudad o pueblo y país] [indique los números de teléfono y fax, incluyendo los códigos del país y de la ciudad] |

| Dirección electronica | [indique la dirección electrónica, si hay] |
| --- | --- |

### Actividad Clave-Obra No. Dos

Propuesta Técnica

- Organización del lugar de obra

- Descripción del método de construcción

- Equipos

- Personal

Organización del lugar de obra

Descripción del método de construcción

Equipos

Formulario EQU

El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

| Equipo |
| --- |
| Información sobre el equipo | Nombre del fabricante | Modelo y potencia nominal |
|  | Capacidad | Año de fabricación |
| Situación actual | Ubicación actual |
|  | Información sobre compromisos actuales |
| Fuente | Indique la fuente del equipo o propio o alquilado o arrendamiento financiero o fabricado especialmente |

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente.

| Propietario | Nombre del propietario |
| --- | --- |
|  | Dirección del propietario |
|  | Teléfono | Nombre y cargo de la persona de contacto |
|  | Facsímile | Télex |
| Acuerdos | Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto |

Personal

Formulario PER -1

Personal Propuesto

Los Oferentes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III. La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato

| 1. | Cargo* |
| --- | --- |
|  | Nombre |
| 2. | Cargo* |
|  | Nombre |
| 3. | Cargo* |
|  | Nombre |
| 4. | Cargo* |
|  | Nombre |

* Según se especifica en la Sección III.

Formulario PER-2

Currículum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Oferente

| Cargo |
| --- |
| Información personal | Nombre Nacionalidad | Fecha de nacimiento |
|  | Calificaciones profesionales |
| Empleo actual | Nombre del empleador Tipo de empleo |
|  | Dirección del Empleador |
|  | Teléfono | Persona de contacto (gerente / oficial de personal) |
|  | Fax | Dirección electrónica |
|  | Cargo actual | Años con el empleador actual |

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

| Desde | Hasta | Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante |
| --- | --- | --- |

Formulario CCA

Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución

Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

| Nombre del contrato | Contratante, Dirección/ tel./fax | Valor de la obra por ejecutar (actual equivalente en US$ equiv.) | Fecha prevista de terminación | Facturación mensual promedio en el último semestre (US$/mes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta

(Garantía Bancaria)

______________________  [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario:  __________________________ [nombre y dirección del  Contratante]

Fecha:  __________________________

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: __________________________ [indicar el número de Garantía]

Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta el ___________ [indicar la fecha de presentación de la oferta]  (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución de ________________ [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitación número ___________.

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ___________ [monto en cifras]  (____________) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente

a) 	ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta; o

b) 	habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta como se establece en el Formulario de Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO).

Esta garantía expirará a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicación de la Cámara de Comercio Internacional No.458.

_____________________________

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

Sección V. Países Elegibles

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

    - Países Prestatarios:

      - Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

    - Países no Prestatarios:

      - Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Popular de China, Suecia y Suiza.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

  - es ciudadano de un país miembro; o

  - ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

- está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banc

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

Parte 2 – 
Requisitos de las Obras

Sección VI. Requisitos de las obras

## Índice

      - Introducción

      - Especificaciones Técnicas de Construcción del Sitio de Disposición Final Viedma y de la Clausura del Basural a Cielo Abierto de la ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro

      - Especificaciones Técnicas de Construcción de la Planta de Separación de la ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro

      - Especificaciones Técnicas del Equipamiento para el Sitio de Disposición Final y la Planta de Separación de la ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro

      - Extensión de las redes de servicios para el Sitio de Disposición Final y la Planta de Separación de la ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro

      - Cronograma de Obras

# INTRODUCCIÓN

## Aspectos Generales

El Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Municipio de Viedma se incluye en el marco del Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Río Negro, entre cuyos objetivos se plantean alcanzar mejoras en la calidad y operación de los servicios de gestión de residuos. Esto se concretará a través de un conjunto de medidas que contribuyan entre otros aspectos a aumentar la cobertura y eficiencia de la recolección, mejorar paulatinamente los niveles de recuperación de materiales para su posterior reciclado, asegurar la adecuada disposición final de los RSU, y eliminar los basurales a cielo abierto (BCAs) y sus riesgos asociados. Todo ello permitirá una mejora en la calidad de vida de los habitantes (considerando de forma especial mecanismos para favorecer la inclusión social de los trabajadores informales), sumado a otros beneficios derivados de superiores estándares ambientales alcanzados, favoreciendo el desarrollo socio-económico de los Municipios a intervenir.

El Proyecto está diseñado para gestionar los RSU del Municipio de Viedma, alcanzando a beneficiar 58.671 habitantes (proyección a 2016 según Censo 2010), lo que representa al 8,28 % de la población de la Provincia y es el resultado del estudio de Consultoría SBCC 03/2013 “Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) para la Provincia de Rio Negro”, financiado con recursos del Préstamo BID 1868/OC-AR. Dicha consultoría incluyó etapas de diagnóstico, estudios de caracterización de los RSU, análisis de factibilidad de regionalización, estudio de alternativas, entre otras.

Como resultado de esa esta etapa de estudio fueron aprobadas estrategias de intervención, validadas por los Municipios beneficiarios, que contienen una combinación de los siguientes instrumentos:

- Recomendaciones de Mejoramiento Operativo: Incluye mejoras a la estructura actual de prestación en sus distintas etapas (barrido y recolección fundamentalmente, pero no limitado a ello).

- Inversiones en Infraestructura y Equipamiento: Se ha previsto la construcción de rellenos sanitarios e infraestructura para el tratamiento de residuos tomando en cuenta criterios técnicos ambientales y sociales.

- Tareas de clausura y saneamiento de BCAs existentes: Se establecen las acciones adecuadas para la restitución de los sitios impactados por BCAs considerando su cierre y clausura localizada en su actual implantación.

- Definición de Planes de Inclusión de Trabajadores Informales: Se plantea un Plan de Inclusión Social orientado a la reinserción laboral, la capacitación del personal que participará de la futura planta (ligado a acciones de comunicación permanente y sensibilización comunitaria), tal de lograr la sustentabilidad del nuevo proyecto.

- Fortalecimiento Institucional: Se establecen planes que permitan fortalecer el accionar  municipal estableciendo medidas de capacitación permanente del personal  involucrado. Ello creará  condiciones más apropiadas para la realización de las tareas de operación y mantenimiento recurrente del Sistema GIRSU, trabajo  contenido en el marco de responsabilidades municipales.

## Alcance del Presente Pliego

En este pliego se describen las especificaciones técnicas de las obras de infraestructura del plan descripto, consistente en la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y PLANTA DE SEPARACION PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE VIEDMA, PROVINCIA DE RIO NEGRO” (en adelante Sitio de Disposición Final Viedma y Planta de Separación Viedma, respectivamente). Estas obras, localizadas en distintos predios, comprenden la construcción de un Módulo Inicial de Relleno Sanitario, para disposición final de RSU durante 5 años; Planta de Separación; construcciones civiles e instalaciones generales en ambos predios; suministro de servicios en ambos sitios; suministro de equipamiento para operación del Sitio de Disposición Final y Planta de Separación; clausura del Basural a Cielo Abierto (ubicado en el mismo predio en el que se proyecta el relleno sanitario).

Para la puesta en marcha de la Planta y Relleno Sanitario mencionados, esta licitación incluye la adquisición de equipos y maquinaria.

La capacitación del personal que operará la planta de separación de materiales y el relleno sanitario en su puesta en marcha, operación, y mantenimiento de los equipos forma parte de la presente licitación.

Para la realización de las obras se deberán cumplir los requisitos establecidos para la etapa de construcción en los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las disposiciones que haya efectuado la autoridad de aplicación mediante Resolución aprobatoria de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

En los Anexos VIII y IX se encuentran los EIA y PGAS correspondientes al Sitio de Disposición Final y a la Planta de Separación Viedma, respectivamente.

## Generalidades de las Obras

Todas las obras deben cumplir con los lineamientos generales indicados en el Anexo I.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL VIEDMA Y DE LA CLAUSURA DEL BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VIEDMA

## Componentes del Sitio de Disposición Final Viedma

El Sitio de Disposición Final Viedma constará de las siguientes instalaciones:

- Módulo Inicial de Relleno Sanitario para disposición final de RSU durante 5 años (incluye movimientos de suelos, construcción de terraplenes, impermeabilización de fondo y taludes, drenajes y obras de arte, sistema de gestión de lixiviados, sistema de gestión de gases del relleno, construcción de laguna de tratamiento de lixiviados, iluminación exterior, infraestructura para monitoreo y cerco olímpico perimetral).

- Construcción de Servicios, Administración y Control de Acceso (incluye construcciones civiles, caminos, instalaciones y servicios de red eléctrica de fuerza motriz e iluminación; instalación sanitaria; provisión de agua; desagües cloacales, industriales y pluviales).

También se incluyen las especificaciones técnicas para el equipamiento a adquirir, las especificaciones técnicas para la extensión de las redes de servicios, y las actividades que deberán ser desarrolladas para la clausura del basural a cielo abierto, el cual se encuentra dentro del mismo predio.

## Localización del Predio Seleccionado para el Sitio de Disposición Final Viedma

El predio está ubicado fuera del ejido municipal, a una distancia de 25 km al suroeste del centro de la ciudad de Viedma. La figura siguiente muestra la ubicación del predio.

El mismo cuenta con 100 has, de las cuales aproximadamente 22 se encuentran alteradas debido a la disposición a cielo abierto o en fosas tipo trincheras, excavadas al efecto, sin ninguna impermeabilización. Ver detalle en las siguientes figuras:

.

Ubicación del predio de disposición final actual. El mismo está indicado en color violeta.

Detalle de superficie ocupada y disponible, perteneciente al predio de disposición final actual. El área roja determina la superficie cercada actualmente y utilizada para la disposición final, en la cual resta un área de utilización indicada en color amarillo. La superficie en violeta se encuentra disponible para la implementación de un Sitio de Disposición Final.

En relación al entorno del predio, se pudo observar que los campos cercanos poseen un uso agro ganadero. No se visibilizan viviendas u otro tipo de actividades en los alrededores, ni tampoco cursos de agua cercanos. En este punto es importante destacar que la ciudad se encuentra a más de 20 km, y que el punto de acceso se encuentra a 2,3 km de la RP Nº 51, encontrándose el predio y las actividades que allí se realicen, no susceptibles a potenciales impactos visuales ni a una potencial expansión del área urbana. Para mayor información sobre el predio ver más adelante la “Ficha técnica del Predio en evaluación”. Para la selección del predio se evaluaron los requisitos mínimos necesarios para ser considerados elegibles, a los fines de posteriormente estudiar su factibilidad técnica de utilización.

Un primer aspecto tuvo  que ver con la titularidad de los predios propuestos, ya que a los fines de estudiar su aptitud ambiental se consideraron predios de  propiedad del Estado (Municipal o Provincial). Superada esa condición, se evaluaron restricciones o premisas técnicas a considerar con respecto a las características de los predios entre las que se destacan las siguientes:

- Estar ubicados en zonas preferentemente planas, en las cuales no existan grandes diferencias de nivel en su superficie.

- No estar situados en área de recarga de acuíferos. Debe tenerse en cuenta la distancia a la napa freática, conforme a los referentes técnicos de las distintas localidades.

- La zona a intervenir no debe ser inundable, o encontrarse en cercanías de cursos de agua en los que exista la posibilidad de inundación por crecientes.

- No estar ubicados sobre fallas geológicas.

- Estar ubicados a una distancia mínima de 8 km de aeropuertos.

- Estar ubicados a no menos de 5 km de cualquier reserva natural y o área protegida, sea la misma Provincial, Nacional o Regional.

- Tener en cuenta las actividades que se desarrollan en la zona de influencia, manteniendo una distancia mínima de 2 km. de cualquier área de explotación agropecuaria activa.

- Contar con accesibilidad vehicular cualquiera sea su condición, provisión de servicios de agua y energía eléctrica (o que las obras de extensión necesarias para contar con ellos no sean mayores a 5 km).

- Dado que los proyectos serán diseñados con un horizonte de 20 años se deberá tener en cuenta el crecimiento del tejido urbano y los proyectos de expansión de la ciudad, si los hubiese, a los fines de que la locación no interfiera los mismos.

- Estar ubicado a una distancia mínima de 5 km del límite del ejido urbano.

Asimismo, para la evaluación de predios alternativos se utilizó una herramienta de ponderación de sitios que consiste en un modelo matricial de Calidad y Vulnerabilidad Ambiental (según Gisotti – Bruschi, Valutare l ’Ambiente, 1992). El instrumento utilizado para la estimación fue el “Método Delphi”, de J. Dalkey emitido en el Report No-2704 - The Rand Corporation Santa Mónica, donde se ponderan criterios considerados, en base a los juicios independientes de diferentes expertos. Los criterios considerados por esta herramienta fueron:

- Criterios Ambientales: Donde se tuvo en cuenta la existencia de ecosistemas particulares, su fragilidad ecosistémica, la existencia de componentes naturales sensibles y/o valiosos, los aspectos geológicos y geomorfológicos, aspectos hidrológicos (aguas subterráneas y superficiales, escurrimientos), la afectación a la calidad escénica, y las características climáticas relevantes (precipitaciones, nevadas, temperaturas, vientos predominantes, etc.)

- Criterios Sociales: Donde se evaluó la existencia de trabajadores informales, las cercanías del sitio a áreas pobladas o potenciales áreas de expansión urbana, la necesidad de reasentamiento y/o de inclusión social, los sitios de valor cultural, el efecto NIMBY, los riesgos para la salud.

- Criterios Económico-Productivos: Se consideró el área a afectarse, el valor inmobiliario o productivo de los sitios, los usos del suelo definidos, la disponibilidad de servicios básicos, la conectividad y accesibilidad, la disponibilidad de material de cobertura, la cercanía a aeropuertos, la visualización desde circuitos turísticos y las distancias de recorridos en la recolección de RSU.

Como resultado de la aplicación de esta herramienta, la Alternativa propuesta resulta de vulnerabilidad media, por lo que se considera como apta para ser utilizada como el sitio dónde localizar el Sitio de Disposición Final, para el presente Proyecto.

| FICHA TÉCNICA PREDIO DISPOSICIÓN FINAL ACTUAL |
| --- |
| UBICACIÓN |
| MUNICIPIO | Viedma |
| VÍAS DE ACCESO | RP N° 51 y camino rural en buen estado (2,3 km) |
| DIMENSIONES y COTAS |
| SUPERFICIE TOTAL (HAS.) | 100 |
| DIMENSIONES APROXIMADAS (M) | 500 m x 2200 m |
| SUPERFICIE IMPACTADA (HAS.) | 22 |
| DISTANCIA A ÁREAS POBLADAS | 18 km |
| POTENCIAL EXPANSIÓN DE MANCHA URBANA | No |
| CERCANÍA A SITIOS DE VALOR | No |
| ACCESIBILIDAD |
| PUNTO DE ACCESO | 40°58'6.03"S, 63° 9'16.31"O |
| RECORRIDO POR CALLE (M) | 2,3 km de camino ripio |
| RECORRIDO POR CALLE DE TIERRA O HUELLA (M) | 23 km |
| ¿ES INTERNO O EXTERNO AL ÁREA DE RECOLECCIÓN? | Fuera del área de recolección |
| EN CASO DE PRESENCIA DE RESIDUOS - TIPO Y CARACTERÍSTICAS |
| BASURAL CONSOLIDADO | Basural actual. Los residuos se entierran en fosas de 100 m de largo x 12 m de ancho x 4 m de profundidad, con una tapada de 1 m por sobre la superficie. |
| SITUACIÓN SOCIAL DEL ENTORNO | Entorno completamente rural. |
| TIPO DE RESIDUO | Predominantemente domiciliarios, incluyendo voluminosos y poda. |
| INICIO VERTIDOS (año aprox.) | 15 años |
| FRECUENCIA DE ACTIVIDAD | Diaria |
| CLASE DE VEHÍCULOS | Camiones de recolección |
| DESTINO DE RESIDUOS | Fosas sin impermeabilización |
| ORIGEN DE RESIDUOS |
| RECOLECCIÓN MUNICIPAL | Domiciliarios (mediante Cooperativa.) |
| GENERADORES PRIVADOS | Voluminosos y especiales (definir). |
| OTROS | No |
| INDUSTRIAS CERCANAS |
| RAMO | No, área rural. |
| DIMENSIÓN | No aplica |
| CERCANÍA (KM.) | No aplica |
| TRABAJADORES INFORMALES (N°) |
| MAYORES | 4 o 5 |
| MUJERES | No |
| MENORES | No |
| VIVIENDAS EN EL PREDIO | Dos casillas precarias utilizadas durante las jornadas de trabajo por los recuperadores del predio. |
| AMBIENTE |
| ANÁLISIS CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES | No posee |
| DISTANCIA AL CURSO DE AGUA MÁS CERCANO | No posee |
| ANÁLISIS CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS Y PROFUNDIDAD DEL ACUÍFERO | No posee / Se desconoce |
| EXCAVACIONES – existencia | Fosas de entierro. |
| INUNDABILIDAD – antecedentes (incluye inundaciones de baja recurrencia, de 50 a 100 años) | No. |
| FORESTACIÓN - tipo y cantidad | No. |
| AMBIENTES ALTERADOS | Sí, basural actual. |
| COMPONENTES NATURALES SENSIBLES Y/O VALIOSOS | No. |
| DISPONIBILIDAD DE SUELOS (m3) | Sí. Las fosas que fueron realizando han sido tapadas con el propio suelo retirado durante la excavación. El remanente de dichas fosas ya excavadas ha sido colocado a modo de contención de voladuras por vientos. |
| CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS y/o GEOMORFOLÓGICAS | Ver estudios de suelo. |
| PROBLEMAS DE ESCORRENTÍA | No existe canalización de aguas pluviales. |
| ESTADO CATASTRAL |
| OFICIAL O PRIVADO | Oficial |
| TITULARIDAD - DOMINIO | Municipal |
| PLANO CATASTRAL | No posee dado que no se efectivizó la mensura definitiva. |
| CERCADO | Sólo el área impactada. |
| DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS | No, sólo camino de acceso. Falta agua y energía |
| CERCANÍA A AEROPUERTO | 17 km |
| USO DEL SUELO | El sitio se encuentra fuera del ejido urbano, denominándose como de “uso rural”. Al respecto el Código de Planeamiento Urbano menciona que estas áreas son evaluadas como de ocupación futura y sus condiciones de uso, ocupación y subdivisión serán establecidas por el organismo de aplicación. No se presentan de esta manera restricciones para su consideración como Sitio de Disposición Final para el presente Proyecto. |
| INTERFERENCIA CON TRAZAS DE OTROS SERVICIOS | No posee. |

## Relevamientos Preliminares

En el Anexo II se incluyen los estudios previos realizados en el lugar del proyecto para la formulación del mismo. Se incluye topografía, suelos, hidrología e hidrogeología.

## Proyecto Ejecutivo

El Proyecto Ejecutivo ha sido desarrollado de acuerdo con los Estudios Preliminares realizados en el predio (Estudios de Suelos, Topografía y Estudio Ambiental Previo), tomando como base las proyecciones de generación de RSU desarrolladas ad-hoc y las Memorias de Cálculo del Proyecto (Balance de Suelo, Proyecto Hidráulico, Cálculo de instalaciones para la gestión de líquidos lixiviados y aguas pluviales, y Memoria de Cálculo del Relleno Sanitario), así como las recomendaciones y acuerdos derivados de las visitas realizadas al área. En el Anexo III se presentan las memorias de cálculos pertenecientes al proyecto ejecutivo.

## Memoria descriptiva de las obras del Sitio de Disposición Final Viedma

En el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC se presenta un Plano de la Implantación General del Sitio de Disposición Final Viedma (01-GIRSU_VDMRS_IMPLANTACION_REV.01-IMPLANTACION).

### Memoria Técnica Constructiva del Relleno Sanitario

El proyecto se desarrolla para un ingreso promedio de residuos de 61,4 tn/día.

El diseño contempla la construcción de 3 (tres) módulos para la disposición de residuos domiciliarios, que constituyen una unidad rodeada de terraplenes de circulación y conforma un recinto estanco que impide la migración lateral de gases y líquidos hacia el exterior o hacia el acuífero, lo cual se logra mediante la correcta impermeabilización del fondo, taludes y bermas de separación.

Para el diseño definitivo se tuvo en cuenta la topografía que presenta el predio, y las características del suelo de que surgen del estudio correspondiente, de forma tal, en caso de ser factible, aprovechar todo el suelo producto de la excavación para su uso en la construcción de terraplenes perimetrales, rampas de acceso, bermas, coberturas intermedias y final, suelo para conformar la impermeabilización de fondo y taludes, caminos de acceso, etc.

La presente memoria cuenta con todos los datos técnicos necesarios para poder construir la infraestructura principal y complementaria para el Módulo I, que se corresponden con aproximadamente los primeros 5 años de operación del Sitio de Disposición Final, respetando el resto de los módulos el mismo criterio de diseño.

Parámetros considerados en el Proyecto

Para la adopción de los criterios de diseño del área destinada a la disposición de residuos sólidos aplicando la técnica de relleno sanitario, se han respetado las pautas generales para estas instalaciones, para lo cual se previó:

- Cercado Perimetral del área.

- Control de Ingreso mediante una casilla de vigilancia ubicada en la entrada al predio.

- Cortina forestal en todo el perímetro del predio

- Infraestructura Básica formada por:

- Terraplén perimetral transitable, con una altura promedio de 2 m sobre NTN y un ancho de coronamiento de 10 m. Los mismos están formados por una calzada bidireccional, banquinas y cunetas, dando un total de 7 m. de calzada libre. Los terraplenes de sectores tendrán un ancho transitable de 3,00 m. con calzada mano única más banquinas, dando un ancho de coronamiento total de 4 m. La conformación de estos caminos perimetrales garantizan la circulación de vehículos recolectores cargados, equipos y maquinarias aún bajo condiciones climáticas adversas. El terraplén perimetral contará con cunetas perimetrales (canales revestidos) para la evacuación de aguas superficiales proveniente del módulo de disposición.

- Los taludes adoptados son de 1V:3H interior y 1V:2H exterior. Los terraplenes presentan altura variable, siendo 52,5 m.s.n.m., la cota promedio de coronamiento de los mismos para el Módulo I.

El escurrimiento superficial sigue el drenaje natural del terreno en algunos sectores y en otros se canaliza mediante cunetas perimetrales y alcantarillas hasta conducirlo al terreno natural.

- Excavación: basado en los datos y recomendaciones del Estudio geotécnico, la profundidad de excavación es de 4 m. (cota promedio 46,5 m.s.n.m.) para el Módulo I.

- Los taludes de la excavación del recinto y terraplén perimetral son de 1V:3H interior y 1V:2H exterior. Las superficies de taludes interiores y de fondo de cada módulo estarán adecuadamente perfiladas, niveladas y re-compactadas a los efectos de presentar una adecuada superficie de apoyo para la colocación de los paños de membrana de impermeabilización de fondo y taludes.

- Aislación de base y taludes laterales del recinto estará conformada por una barrera artificial de suelo de baja permeabilidad de 0,60 m de espesor (dadas las características del suelo del lugar, de acuerdo a lo indicado en el estudio de suelos, esta capa se realizará con el suelo clasificado como CH) colocada al efecto y compactada, sobre la cual se colocará una membrana de polietileno de alta densidad PEAD de 1,5 mm. La misma será cubierta por una capa de suelo seleccionado y compactado, de 0,30 m de espesor, para protección de la membrana.

El tirante promedio libre entre NTN y el fondo de sector (a partir del cual se podrá comenzar a disponer residuos) es de 3,10 m. con una cota promedio de fondo impermeabilizado de 47,4 m.s.n.m. para el Módulo I.

- La cobertura final superior se diseñó con un espesor total de 1,10 m, de la siguiente manera de arriba hacia abajo.

- 30 cm de suelo vegetal (sustento vegetación).

- 60 cm de suelo de baja permeabilidad (suelo bentonita)

- 20 cm de suelo compactado para emparejamiento de residuos

- La conformación de la cobertura final superior se proyectó con una media del orden del 5,68% para el Módulo I, de manera que permita el escurrimiento superficial y al mismo tiempo limite la altura del módulo, con una cota superior de 60 m.s.n.m. Con estos parámetros la altura en el punto más alto, (altura máxima a alcanzar), resulta de 3 m por sobre el nivel de coronamiento del terraplén perimetral o de 5 m por sobre el NTN. Estas alturas no consideran la disminución producida por el asentamiento debido a la estabilización de los residuos que se encuentra en el orden del 20% al 25%.

- Líquidos lixiviados: Para lograr la correcta operación del Relleno Sanitario, así como la separación de los líquidos lixiviados de los provenientes de las aguas de lluvia, en cada módulo se ha previsto la construcción de bermas de separación impermeabilizada delimitando así sectores operativos, lo cual minimiza la potencial generación de líquidos lixiviados. Además se ha diseñado un sistema de captación de líquidos lixiviados para su posterior tratamiento.

- Sistema de venteo pasivo de gases.

- Oficinas e infraestructura complementaria.

Para el diseño de las obras de infraestructura del Relleno Sanitario y determinación de las dimensiones y el volumen del módulo para disposición final se consideraron los estudios hidrológicos y geotécnicos del predio y algunas restricciones presentes en el mismo.

  - Criterios de diseño

Para el desarrollo de la metodología del relleno sanitario, el Proyecto Ejecutivo tuvo en cuenta el objetivo a cumplir, así como las pautas que en forma taxativa se establecen en la presente Memoria Técnica.

El Proyecto Ejecutivo explicita, además del total de toneladas que ingresaran en los módulos a construir, el volumen y las cotas a alcanzar con residuos compactados, a fin de evaluar pendientes, forma de trabajo, cantidad de sectores y topografía final.

  - Módulos

El Proyecto Ejecutivo contempla la construcción de 3 (tres) módulos para la disposición de residuos sólidos domiciliarios, con una vida útil de cada uno equivalente a: Módulo I= 5 años, Módulos II y III entre 7 y 8 años, dando un horizonte total de disposición igual a 20 años. Ver Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS el plano GIRSU_VIEDMA_CE 20 años PLANTA GENERAL.

El diseño contempla el rellenado de los módulos en etapas, es decir en 9 sectores cuyos tirantes (espesores de residuos), están indicados en los planos de Proyecto. El límite superior queda definido en el Proyecto Ejecutivo así como la metodología a aplicar para asegurar la cobertura diaria de los residuos.

  - Sectores

Surgen de la división de los módulos mediante Bermas de Separación las que serán impermeabilizadas artificialmente con membranas de PEAD de 1,5 mm. Se contemplaron 6 bermas impermeabilizadas y 9 sectores.

En el Anexo IV - Carpeta Predio RS – Carpeta RS en los planos “GIRSU_VIEDMA_CE 5 años PLANTA TAPADA + CELDA TIPO”, “GIRSU_VIEDMA_CE 20 años PLANTA GENERAL + CELDA TIPO”, “GIRSU_VIEDMA_CE 5 años V2-DETALLES” y “GIRSU_VIEDMA_CE 20 años DETALLES” se indican la ubicación, cotas de coronamiento y detalles constructivos de dichas bermas.

Estas bermas operativas tienen una altura promedio de 2,00 m.

El fondo de los sectores tiene proyectado un sistema de drenaje adecuado para facilitar el escurrimiento, concentración y extracción de aguas pluviales y del líquido lixiviado hacia los drenes y bocas de captación (en sectores activos).

  - Estudios

Los distintos estudios y proyectos que se adjuntan forman parte del Proyecto Ejecutivo a fin de permitir un permanente seguimiento de la obra, tanto en el período de construcción de infraestructura como en el de disposición de residuos y tareas de mantenimiento posteriores.

### Consideraciones para el Diseño

El Relleno Sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo que utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos, diseñados, operados y monitoreados de manera tal de proteger al medio ambiente de los contaminantes que pueden estar presentes en el flujo de residuos sólidos. Para el diseño del presente proyecto se tomó en consideración los criterios establecidos por la USEPA, particularmente aquellos contenidos en la regulación 40 CFR Parte 258 “Municipal Solid Waste Landfills” (MSWLFs). Estas Normas Federales para rellenos sanitarios de residuos Municipales incluyen los siguientes criterios básicos:

- Ubicación restricciones -Asegurar que los Rellenos Sanitarios se construyen en zonas geológicas adecuadas lejos de las fallas, humedales, llanuras de inundación, u otras áreas restringidas.

- Revestimientos compuestos –colocación de una membrana flexible sobre 0,60 m de suelo de arcilla compactada que recubren el fondo y los lados del vertedero para proteger las aguas subterráneas y el suelo subyacente de posible infiltración de líquidos lixiviados.

- Colección de líquidos lixiviados y sistemas de tratamiento - sistema colocado encima de la barrera de impermeabilización de la base, para colectar y remover los líquidos lixiviados y enviarlos a un tratamiento específico.

- Prácticas operativas – Compactación y cobertura de los desechos con suelo de manera de reducir olores, control de insectos y roedores y proteger la salud pública.

- Requisitos de monitoreo de aguas subterráneas – para verificar el funcionamiento de las barreras de impermeabilización

- Requisitos de cierre y de cuidados después del cierre.

- Actividades de mantenimiento y eventuales trabajos correctivos.

### Generación de Residuos

De acuerdo a los datos de población y generación actuales que surgen de la información de base y los proyectados a 20 años, se estimó la cantidad de residuos promedio a disponer durante ese período. Para realizar las estimaciones de población de los departamentos provinciales y unidades político administrativas menores se empleó la siguiente información disponible: los resultados de los Censos nacionales 2001 y 2010 y las proyecciones provinciales del INDEC a 2040 (INDEC, 2013).

En cuanto a generación per cápita (PPC), se estimó en función de análisis efectuados en estudios previos. Para su determinación se tomó como referencia el crecimiento de la generación per cápita a un 0,9% anual acumulativo. De esta manera, mediante la aplicación de la fórmula:

PPC 2035 = PPC 2016 (1+0,9%)

Considerando como dato de base el PPC 2016 (0,646 kg.hab/día), generado en el estudio de la referencia, se ha obtenido un PPC 2035 de 0,766 kg.hab/día.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta otras corrientes de residuos además de las domiciliarias como los Grandes Generadores Privados, la poda o neumáticos (la base del PPC Original obtenida es en base al Estudio de Caracterización sobre los camiones recolectores de la localidad). Es por ello que se ha resuelto utilizar un PPC distinto (en la tabla es el PPC Compensado) que tome en cuenta estas corrientes y simplifique el proceso de diseño del Sitio de Disposición Final. En base a ello, se ha estimado que las corrientes no tomadas en cuenta en el PPC original (algunas de las mismas ya nombradas previamente) son un 30% del mismo. En base a ello:

PPC Compensado = PPC Original * 1,3

A partir de esto, se ha estimado el valor de la generación de residuos domiciliarios en la localidad de Viedma.

La proyección de RSU diaria total (PDT) a lo largo de la vida útil del Proyecto en estudio se presenta en la siguiente tabla:

Proyección diaria total de RSU para las localidades de Viedma

De la tabla se deduce que la cantidad de toneladas a disponer en los 20 años de proyecto, y para las cuales se dimensionó la capacidad del Relleno Sanitario es de aproximadamente 447.973 Tn.

Si bien fue calculado un porcentaje de separación en la planta, se ha definido asumir una posición conservadora y se ha diseñado relleno para la totalidad de los residuos generados. En el caso de lograrse los objetivos de separación, se verá incrementada la vida útil del relleno sanitario.

Se consideró el incremento de la capacidad del Relleno Sanitario en un 16% para suelo de coberturas (diarias e intermedias) y una densidad de residuos estabilizados de 0,82 ton/ m3.

Teniendo en cuenta los datos de las Tablas mencionadas, la capacidad necesaria del módulo para disposición final de residuos para un periodo de 20 años se encuentra en el orden de 633.717 m3.

## Tareas a Realizar en el Sitio de Disposición Final Viedma

Las Tareas a realizar por la Contratista son las enumeradas en la Lista de Cantidades que se presenta en el presente pliego. A continuación se presentan las especificaciones técnicas de cada tarea. Las especificaciones técnicas se ordenan en 3 partes:

PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS AL RELLENO SANITARIO

PARTE 2 – MÓDULO DE RELLENO SANITARIO A 5 AÑOS

PARTE 3 – CLAUSURA DEL BASURAL A CIELO ABIERTO VIEDMA

PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS AL RELLENO SANITARIO

# Construcción Galpón Para Guardado De Maquinaria Y Casilla De Control Acceso Y Pesaje

En el Anexo VI se presentan especificaciones técnicas generales de las instalaciones.

## Ubicación y descripción general

Una vez atravesada la Línea Municipal y sobre el camino de acceso, encontramos el portón de ingreso al predio para el acceso vehicular y el acceso peatonal que se define con una puerta de a= 1.50 y un portón de dos hojas de a= 6mts. El edificio para la casilla de control y pesaje, el que alberga también el grupo electrógeno.  Enfrentada a la casilla de Control y pesaje se encuentra la báscula de  4 módulos. Los caminos de acceso y circulación internos son de ripio, consolidados. Atravesado el Control encontramos el Galpón para el guardado del equipamiento y maquinaria utilizada en la operación del Relleno Sanitario , de una superficie cubierta de 200 m2.Superficie necesaria para el emplazamiento del equipamiento que se proveerá; como así también la instalación de áreas comunes para el personal: Sanitario con ducha, sanitarios, sala de máquinas y pañol. El conjunto está compuesto por el SECTOR GUARDADO DE MAQUINARIAS constituido por un área principal de 20 X 10 X 4,5  de altura libre con techado de chapa a un agua y pavimento rígido de hormigón armado en cuyo interior se ubicara la maquinaria utilizada para el manejo del Relleno Sanitario ubicado en el mismo predio.

Dentro del galpón se consolida el MODULO de SERVICIOS compuesto por sanitarios-vestuarios y Pañol para el guardado de herramientas menores y otro tipo de equipamiento utilizadas para el mantenimiento de las instalaciones y el predio en general.

En el frente del galpón, se desarrolla la PLAYA DE MANIOBRAS DESCUBIERTA en una superficie estimada total de 400m2  a nivel de terreno natural, de ripio consolidado, donde las maquinarias de gran porte podrán realizar las acciones necesarias.

Con la intención de desarrollar un edificio con características modélicas las funciones principales se encuentran contenidas en una misma tipología consistente en un tinglado-galpón de cubierta metálica con estructura de pórticos metálicos de crecimiento a través de un módulo repetitivo de 5,0m. El primer módulo define el núcleo de servicios (pañol, vestuarios personal y sala de máquinas) siguiendo el mismo criterio modular para el resto de la planta.

Con la intención de la simpleza constructiva, el bajo mantenimiento y una fuerte imagen referencial los materiales utilizados son, básicamente, el hormigón armado, la estructura metálica y la chapa sinusoidal como cerramiento vertical y de cubierta.

Lay Out predio completo

Lay Out Acceso - Oficina de control de acceso y Pesaje (OCAyP) – Balanza y Galpón de Maquinarias

Lay Out - Oficina de control de acceso y Pesaje. OCAyP.

Lay Out – Planta Galpón para Guardado de Maquinarias

Lay Out – Planta Galpón para Guardado de Maquinarias

Elevaciones Galpón para Guardado de Maquinarias

## TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS

Ver Plano GIRSU_VIEDMA_CE_AREA A INTERVENIR en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS.

### Agua de construcción

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

En caso de definir una solución alternativa de captación de agua provisoria deberá consensuarla con la Inspección de Obra.

### Energía de construcción

Iluminación y fuerza motriz

Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite el desarrollo de los trabajos a su personal o al de los gremios.

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

Energía eléctrica

Previo al inicio de los trabajos, la Empresa Contratista deberá gestionar el ante la Empresa Prestataria el  suministro eléctrico hasta el predio.

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica para el desarrollo de las obras

Toda la iluminación necesaria estará a cargo del Contratista.  Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite el desarrollo de los trabajos a su personal o al de los gremios.

### Limpieza, desmalezamiento y Nivelación del Terreno

El Contratista deberá efectuar la limpieza previa y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes, que comprenden los siguientes trabajos: retiro de cascotes, escombros y residuos de cualquier naturaleza fuera del predio. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Se ejecutarán todos los desmontes y excavaciones necesarios para obtener los niveles indicados en los planos o las resistencias del terreno necesarios para la fundación.

Se realizarán las excavaciones para bases, vigas según indicación de planos.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.

### Obrador

El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

El Contratista presentará una propuesta de ubicación y características del obrador para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.

Incluirá, vestuarios, sanitarios y comedor para el personal local para el sereno, depósito de materiales y oficina con sanitario para la Inspección de Obra. Esta deberá tener una dimensión mínima de 3,00 m x 3,00 m y deberá contar con un escritorio de 1,50 x 0,65 de melamina con cajones y cerradura, un sillón giratorio con apoyabrazos base de cinco ruedas, tapizado tela microfibra o similar sin uso, tres sillas sin uso base giratoria tipo AP 60. tela igual al sillón, un equipo AA frío calor de 3000 frig./h., vajilla mínima para 4 personas, cafetera eléctrica, dispenser de agua fría con bidones de agua potable, un perchero, una computadora completa, una cámara digital de 5 mp o superior y un placard de 0,90 x 1,40 con estantes y cerradura.

Estas construcciones se construirán con materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser presentable. La puerta de acceso al obrador debe ser manuable, con dispositivo de seguridad y timbre.

Debido a la extensión de la parcela se propone que se inicien los trabajos de alambrado perimetral como cerco de obra, dejando un área próxima a los portones para hacer en segunda etapa junto a la finalización de la obra.

Al término de los trabajos se retirará el obrador, dejando el terreno limpio, nivelado y parquizado.

Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo del Contratista.

Pueden utilizarse trailers móviles o containers depositados en el predio, sanitarios químicos y duchas que desagüen a pluviales.

En el caso de uso de sanitarios químicos los mismos contaran con el correspondiente servicio de desinfección, limpieza, cambio de productos químicos con la periodicidad requerida según la carga de personal. Se deberán prever todas las instalaciones para provisión de energía y agua, y desagües secundarios.

El costo completo deberá ser adicionado a la cotización, y no será considerado adicional de obra.

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.

### Cartel de Obra

El Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, los carteles de  obra que se indiquen. El cartel se realizará en chapa de hierro BWG Nº 24 de las medidas especificadas (aproximadamente 6 x 4 metros) sobre bastidor conformado en madera dura.

Vendrá pintado con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad.

### Replanteo de Obra

En el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC se presenta Plano de Planta de Ejes de Replanteo (03-GIRSU-VDMRS-GALPON-REPLANTEO).

Basado en la documentación técnica definitiva aprobada por la Inspección, el Contratista deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia.

Los ejes de referencia indicados en planos serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.

Los niveles en los planos serán ratificados o rectificados al momento del replanteo. En caso de modificaciones, será la Inspección de Obra quien imparta el criterio definitivo con el cual se replanteará.

El Contratista contará con el Plano de Relevamiento Planialtimétrico y resultados de Estudios Geotécnicos en el área a intervenir, sin perjuicio de lo cual el Contratista podrá complementar dicha información de base con estudios complementarios de la topografía y/o los suelos, en interacción técnica con la Inspección, en cuyo caso deberá hacerlo a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra, decidiendo esta última la cantidad de perforaciones y sondeos que fuesen necesarios efectuar.

Si al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista considerara la necesidad de modificar datos del proyecto de licitación, presentará una memoria técnica y la documentación gráfica correspondiente, debiendo incluir la información y justificación pertinente que permitan evaluar a la Inspección de Obra lo solicitado.

### Presentación de Planos y trámites provinciales y municipales. Pagos derechos. Presentación de Planos de Obra, estudios, cálculos. Planos conforme a obra. Manuales operativos. Capacitaciones.

La Contratista deberá desarrollar la Ingeniería de Detalle y presentar la documentación, planos de obra y cálculos estructurales, para aprobación por parte de la inspección de obra. Tendrán que presentarse los planos y realizar los trámites necesarios ante las autoridades municipales y/o provinciales, según corresponda. La Contratista, previo al inicio de la construcción, deberá presentar memorias de cálculo, planos y trámites iniciados ante las autoridades correspondientes.

Deberá tramitar los permisos de construcción y final de obra en nombre del Comitente. Los gastos de tasas y visados estarán a cargo de la Contratista.

El plano de replanteo lo ejecutará el Contratista basándose en los planos generales y de detalles que obren en la documentación, y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo, y previo a la iniciación de los trabajos de excavación, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la aprobación del trabajo de replanteo realizado. Ver Plano de Planta de Ejes de Replanteo (03-GIRSU-VDMRS-GALPON-REPLANTEO) en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

Los niveles de la obra que figuran en los planos generales, estarán referidos a una cota (0) que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservará.

Es responsabilidad directa del contratista todo el proceso de gestión de permisos, pago de tasas, ejecución de los trabajos, provisión de los materiales y todo tipo de trámite ante los organismos pertinentes para terminar con los trabajos en tiempo y forma sin afectar al resto de las tareas comprendidas en el presente pliego.

En todos los casos se le dará intervención a la Inspección de Obra respecto de todas las novedades que se produzcan en el transcurso de la ejecución de los trabajos, siendo esta la última responsable por dirimir cuestiones pertinentes a estos trabajos específicos y a los plazos de ejecución.

El plantel y equipos necesarios para los trabajos serán provistos por el contratista y su jerarquía estará de acuerdo a las características de la obra. La Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

Al finalizar la obra, la Contratista deberá hacer entrega al Contratante del Manual Operativo del Sitio de Disposición Final Viedma (incluido la clausura del basural a cielo abierto). Dichos manual deberá contar con una descripción detallada de cómo será la operación, procedimientos, gestión interna, gestión de incidentes, indicadores de desempeño, personal necesario, uso de las instalaciones y equipos, para el correcto funcionamiento del Centro. Se deberá tomar como referencia y complementar dichos manuales con las Memorias Operativas del proyecto ejecutivo que se presentan en el Anexo V.

El Manual Operativo del Sitio de Disposición Final Viedma estará sujeto a la aprobación por parte de la inspección de obra.

Planos conforme a obra

El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.

Estos consistirán en un original en el material que cada repartición exija y tres copias, todo ello en colores convencionales, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de:

- Estructura

- Arquitectura

- Instalación Eléctrica

- Plantación

- Instalación Sanitaria

- Instalación Pluvial

- Riego

Este listado podrá ser alterado.

No obstante, la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente; cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.

### Movimiento de Suelos – Excavación Bajo Galpón

Generalidades

Comprende la ejecución de todas las excavaciones y rellenos necesarios para llegar a los niveles requeridos por el proyecto debiendo quedar el terreno totalmente limpio y preparado para poder posteriormente intervenir en él.

Los trabajos a realizar consistirán en:

a) Excavaciones.

b) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.

c) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes.

d) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente.

Nivelación

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas necesarias por proyecto; los rellenos deberán hacerse con tosca apisonada hasta obtener un grado de compactación apto para recibir los futuros pisos.

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más o menos 3 cm, según se indica en planos.

En caso de existir, el Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,40 m en toda el área de solados nuevos.

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El desmonte se hará con medios mecánicos y todos los excedentes provenientes del mismo serán retirados con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Excavación de terreno bajo pavimento

Las excavaciones se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos necesarios, los que serán removidos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando no haya dudas sobre su estabilidad, quedando a cargo del Contratista todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se  ocasionen por desprendimiento.

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir rellenos y terraplenes previa autorización de la Inspección de Obra, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

Estará a cargo del Contratista el transporte de todos los excedentes de desmontes y excavaciones que no hayan sido  utilizados para los rellenos.

El Contratista estará obligado a depositar los sobrantes fuera de los límites del terreno hasta un depósito de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier lugar y distancia; solo a requerimiento de la Inspección de Obra depositará los sobrantes en el lugar que esta le indique.

Los niveles de proyecto están referidos a las cotas planialtimétricas del terreno que constan en el Plano de Planta General del predio (GIRSU_VIEDMA_CE 20 años PLANTA GENERAL) en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS.

Los niveles de arquitectura de los planos están relacionados con las cotas planialtimétricas correspondientes en cada área de implantación de edificios.

Es conveniente establecer un mojón en el área de trabajo donde conste el nivel de arquitectura  +-0.00  con su correspondencia a la cota planialtimétrica indicada en planos.

### Provisión de suelo, relleno y compactación bajo pavimento en Galpón

Relleno tosca compactada bajo pavimento

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.

En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno será depositado en capas que no excedan los 15 cm de espesor. Los últimos 15 cm antes del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cemento (sub-base). El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad.

Cada capa será compactada por cilindradas y otros medios apropiados hasta un 95% de densidad máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento último en los casos de canteros.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en terrones, estos deberán deshacerse antes de desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones no fuera de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra.

Correrá por cuenta del Contratista el aporte extra de tierra apta para estos trabajos hasta llegar a los niveles requeridos por el proyecto.

En los sectores pavimentados a nivel de terreno natural se excavará de manera de retirar todo el suelo suelto hasta a una profundidad aproximada de 70cm y posteriormente se rellenará con tosca en capas de 15cm compactadas adecuadamente hasta llegar al nivel de arranque del hormigón del pavimento

Sub-bases

Las sub-bases para pavimentos deberán ser ejecutadas con tosca según ítem anterior, con aporte del 5% de cemento.

La tosca tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% o más de la densidad máxima del ensayo normal Proctor.

Compactaciones especiales

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de suelo seco con relación al peso específico aparente máximo de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de Obra.

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de contenido óptimo de humedad.

Si el terreno poseyera poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

Nivelación final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas según proyecto en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem Rellenos y terraplenamientos del presente capítulo, según lo indique la Inspección de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal en los sectores canteros, la que se distribuirá en capas de 0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas hasta alcanzar la nivelación adecuada.

### Excavación de Bases y Vigas de Fundación

Ver Planos 05a-GIRSU-VDMRS_ESTRUCTURAS y 05b-GIRSU-VDMRS_ESTRUCTURAS en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes para zanjas, vigas de fundación, previendo las dimensiones de los elementos que posteriormente deberán ser alojados en los pozos resultantes según indicación de planos.

Excavación de Pozos

El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes para los pozos para tanque cisterna y demás referidos a las instalaciones según indicación de planos.

Excavación de Bases

El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes para bases  de columnas de fundación de columnas de iluminación, columnas de cercos, columnas y parantes metálicos, tabiques de H° A°,  tabiques de H°A° de  submuración,  etc., previendo las dimensiones de los elementos que posteriormente deberán ser alojados en los pozos resultantes según indicación de planos.

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

## 2.2 EXCAVACIÓN DE CAMINOS DE CIRCULACIÓN INTERNA, PLAYAS DE MANIOBRA Y ESTACIONAMIENTO

Los caminos de circulación serán construidos de modo tal de garantizar el acceso y circulación bajo cualquier condición climática.

Se precederá a la remoción de suelo vegetal en un espesor de 0,40 m a lo largo de la traza y en las futuras superficies de maniobra indicadas en plano.  Las superficies de los niveles alcanzados serán recompactados previo a la ejecución de las sucesivas capas de material seleccionado de acuerdo a lo establecido en ítem 4.2. EXCAVACIÓN DE CAMINOS DE CIRCULACIÓN INTERNA, PLAYAS DE MANIOBRA Y ESTACIONAMIENTO correspondiente a la PARTE 4 - CONSTRUCCIÓN PLANTA DE SEPARACIÓN.

Ver Planos 10a-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES y 10b-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

Una vez realizada la compactación  de base se precederá al aporte de material de relleno.

El material de relleno (tosca) será depositado en capas que no excedan los 15 cm de espesor. Los últimos 15 cm, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cemento (sub-base). El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad.

Cada capa será compactada por cilindradas y otros medios apropiados hasta un 95% de densidad máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

Se deberá realizar una capa de terminación de no menos de 20 cm con ripio camino.

Todo esto hasta llegar hasta la cota de coronamiento a ser verificado por la Inspección de Obra.

La forma del perfil de la calzada indivisa será en diedro con una pendiente transversal hacia cada lateral del 2%.

Control de densidad: 1 ensayo cada 25 m2 de superficie compactada.

### 2.2.1 		Movimiento de suelos para construcción de caminos, playas de maniobra y estacionamiento

### 2.2.2 		Consolidación de caminos, playas de maniobra y estacionamiento

## 2.3 HORMIGÓN ARMADO- PAVIMENTOS

Se deberán tener presentes para la totalidad de la construcción las normas establecidas en el Reglamento CIRSOC Serie 100 e IMPRES-CIRSOC.

Ver Planos de Estructuras 05a- GIRSU-VDMRS_ESTRUCTURAS y 05b- GIRSU-VDMRS_ESTRUCTURAS y de Pavimentos 06_GIRSU-VDMRS-PAVIMENTOS en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

### 2.3.1 	Bases fundación 1,00x1,00 m según plano

### 2.3.2 	Vigas fundación 20x35 m según plano

### 2.3.3 	Pavimento rígido Hº-H-30, malla Q188. Piso en áreas interiores de planta de separación

### 2.3.4 	Camino de hormigón rodillado de acceso peatonal desde portón de acceso hasta galpón de separación. Malla Q188.

Generalidades

Serán por cuenta y cargo del Contratista, los siguientes trabajos: elaboración de hormigón, provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, andamios y todo otro ítem que sea necesario aunque no se halle específicamente mencionado para la completa terminación de los trabajos especificados en este rubro, de acuerdo  a planos adjuntos, especificaciones y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

Los trabajos se realizarán completos de acuerdo a su fin y se ejecutarán en un todo de acuerdo a las reglas del arte del rubro.

El Contratista asume la obligación de ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, leyes, normas y códigos vigentes.

Cualquier cambio en los trabajos con respecto a lo indicado en planos y estas especificaciones, necesario para cumplir con este requisito, no podrá dar lugar a adicionales por parte del Contratista.

En caso de presentarse discrepancias entre planos y planillas o entre planos y especificaciones técnicas, regirá la indicación del Inspector de la Obra.

El Contratista no podrá alegar ignorancia, y en caso de errores evidentes en planos o pliego, tendrá la obligación de formular el correspondiente pedido de aclaración, antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos. No se reconocerán adicionales por tal motivo.

El Contratista deberá ejecutar todos aquellos elementos que sin ser especificados figuren en los planos adjuntos.

El Contratista proveerá todos los materiales necesarios para la ejecución de los encofrados, tales como puntales, costados, tableros, cuñas, clavos, alambre, etc. y toda la mano de obra, herramienta, equipos, enseres, etc. requeridos para la completa ejecución de los trabajos.

Tratamiento de las superficies

Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en proceso de endurecimiento, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para asegurar una buena adherencia, con anclaje químico, y aprobado por la Inspección de Obra.

Elementos estructurales de hormigón

El Contratista los ejecutará cuidadosamente y con precisión respetando las posiciones, niveles y dimensiones indicados en los planos o siguiendo las instrucciones de la Inspección de obra.

Encofrados

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido según especificaciones indicadas en planos. Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Para ello serán convenientemente arriostrados tanto en dirección longitudinal como transversal. El desmontaje y desencofrado deberán poder ser realizados en forma fácil y gradual sin golpes, vibraciones ni sacudidas.

Los encofrados de madera y todo otro elemento o material capaz de absorber agua, deben encontrarse húmedos, pero no deben existir películas o acumulaciones de agua sobre sus superficies.

En el caso de los hormigones vistos in situ, el Contratista deberá prestar especial cuidado al perfecto cepillado de la madera del encofrado, al mantenimiento del mismo espesor, ancho y largo, a la realización de cortes rectos y a tope, y al tratamiento superficial de las imperfecciones de la madera que se tratarán con masilla especial para maderas.

Las armaduras no apoyarán directamente sobre el encofrado, debiendo colocarse distribuidos convenientemente separadores fijados a las armaduras.

Para todo tipo de encofrado se exigirá nivelación perfecta y tratamiento adecuado con desencofrante de marca y eficacia reconocida, a juicio de la Inspección de Obra.

Antes de colar el hormigón el Contratista eliminará clavos sueltos, aserrín, viruta y cualquier otro elemento que sea incompatible con el aspecto y resistencia de la estructura.

Los encofrados deberán cumplir con la aprobación de la Inspección de Obra sin que ello libere al Contratista de su responsabilidad por resultados deficientes en el Hormigón Visto.

Los paramentos vistos deberán carecer de rebabas, ser lisos y sin oquedades.

Materiales

Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos a los fines previstos.

La Inspección de Obra a su sólo juicio podrá rechazar aquellos materiales, aún los ya elaborados que no cumplan con lo exigido en estas especificaciones.

El hormigón deberá tener una Resistencia Característica a compresión de 170 Kg/cm2.

Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón serán determinadas experimentalmente teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por el C.I.R.S.O.C.

Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:

a) Hormigón simple para contrapisos de relleno.

Hormigón H-8

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos.

b) Hormigón para elementos estructurales

Hormigón  tipo H17.

Resistencia característica mínima: σ ‘ bk = 170 kg/cm2.

Cemento puzolanico.

Contenido mínimo de cemento: 300 kg/cm³.

Relación agua/cemento máxima: 0,5.

Asentamiento: 10 cm (Tolerancia ± 2 cm).

Tamaño máximo del agregado grueso: será de 32 mm

c) Hormigón en contacto con el suelo (fundaciones).

Hormigón H-21

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.

Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón.

Relación agua/cemento máxima 0,45

Asentamiento máximo 6cm.

d) Hormigón en contacto con el suelo (tabiques).

Hormigón H-21

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.

Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón.

Relación agua/cemento máxima 0,45

Asentamiento máximo 10cm.

e) Hormigón para pavimentos, canaletas.

Hormigón H-30

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.

Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón.

Relación agua/cemento máxima 0,45.

Asentamiento máximo 4cm para compactación mecánica y 6cm para compactación manual.

Consistencia del hormigón

Será la necesaria y suficiente para que el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo el llenado completo de los encofrados envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón.

No deberá producirse segregación de los materiales sólidos, ni acumulación de agua libre, ni de lechada sobre la superficie libre del hormigón.

La consistencia de las mezclas será determinada por medio del ensayo de asentamiento. Para ello se especifica que en todos los casos la compactación se realizará mediante vibración interna de alta frecuencia, complementada cuando sea necesario con compactación manual.

Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigón no excederá los 15cm.

Agua

Se realizarán ensayos a fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboración del hormigón. Los resultados de ellos deberán cumplir con lo exigido por C.I.R.S.O.C.

Quedará a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de agua para empaste sin la realización de los ensayos mencionados.

Cemento

Se emplearán solamente cementos de tipo Portland, normal de marcas aprobadas. Con una misma pieza o elemento estructural no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas o tipos.

En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento.

No se admitirá en ningún caso cementos que presenten grumos o principio de fraguado.

Las distintas partidas de cemento se almacenarán separadamente y por orden cronológico de llegada. El empleo se realizará en ese mismo orden. Conservará el envase original hasta el momento del empleo. Si el cemento hubiese estado almacenado en las condiciones indicadas durante un tiempo mayor de 20 días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las  condiciones establecidas en estas especificaciones.

La relación agua cemento necesaria para obtener las resistencias obtenidas, deberán ser justificadas a través de experiencias realizadas con hormigones preparados con muestras representativas de los materiales a utilizar en obra y en un todo  de acuerdo con lo establecido en el ítem Ensayos y Pruebas de esta especificación.

En todos los casos el hormigón contendrá como mínimo 300kg de cemento por cada m3 de hormigón.

Áridos

Los áridos a emplear en el hormigón responderán en un todo a lo establecido en el CIRSOC y sobre los mismos se efectuarán todos los controles que el mencionado reglamento indica.

Mezclado

El hormigón será mezclado mecánicamente durante 90 segundos después que hayan ingresado todos los materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se obtenga una distribución uniforme de todos sus materiales componentes y uniformidad de color. Periódicamente se verificará la uniformidad de mezclado según las recomendaciones del C.I.R.S.O.C.

Aceros

Las barras de acero que constituyan las armaduras de las estructuras de hormigón armado deberán cumplir con las siguientes exigencias:

a) El acero será conformado para hormigón y torzonado en frío según clasificación del C.I.R.S.O.C.

b) Su Tensión convencional de fluencia será de 4.400 kg/cm2.

c) Su Alargamiento característico mínimo determinado sobre 10 diámetros será del 9%.

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones  indicadas en los planos.

Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente, evitando la reducción de adherencia con el hormigón. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indique en la documentación.

No se emplearán separadores tales como trozos de  ladrillo, madera ni caños, debiendo los mismos ser de mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. El uso de los separadores es obligatorio, y su cantidad y dimensiones, serán las adecuadas para garantizar los revestimientos previstos para todas las barras de la armadura.

Ensayos y  pruebas

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control obligatorio para verificar si las características previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra.

La resistencia mecánica del hormigón se determinará realizando ensayos sobre probetas cilíndricas normales, extraídas del lugar de colocación en obra y según indicaciones del C.I.R.S.O.C.

El número de ensayos y los lugares de auscultación serán fijados por la Inspección de Obra, pudiendo ésta exigir la realización de un número razonable adicional al mínimo reglamentario, en los casos que estime necesario.

Controles

A los efectos de determinar cómo se medirán los materiales componentes, la forma y frecuencia con que se determinarán la humedad superficial de los áridos, la consistencia, los ensayos de calidad, conjuntamente con el grado de supervisión del trabajo de elaboración, se especifica que el grado de control de fabricación se adoptará como RIGUROSO, de acuerdo a las características que el C.I.R.S.O.C., de sobre el mismo.

Se ejecutará la estructura del edificio de hormigón armado in situ con hormigón  y acero calidad ADN 420 compuesta por:

Bases: de dimensiones de 1 x 1 m según planos ubicadas en coincidencia con los ejes de columnas metálicas, de hormigón y parantes del cerramiento vertical.

Vigas de fundación: de dimensiones 0,2 x 0,3 m ubicadas en coincidencia con el perímetro de cerramiento del edificio.

Troncos de Columnas: de dimensiones 0,2 x 0,3 m ubicadas en las caras longitudinales del tinglado cada 5,00mts. Las mismas recibirán una columna metálica a partir del nivel 0.00.

Se ejecutará el pavimento rígido en los sectores indicados en planos sobre el suelo ya compactado según se indicó. El mismo será apto para el desplazamiento de maquinarias para , compuesto por una capa de suelo cemento al 5% de 11cm de espesor y una capa de hormigón armado calidad H-30 de 18cm de espesor con doble armadura conformada por malla Q188 dando a toda la superficie la correspondiente pendiente según indicación de planos. Se preverá la ejecución de juntas de expansión de 2cm de espesor contra otras estructuras compuesta por relleno no extrusivo y sellado. Se realizarán juntas de construcción cada 500cm resueltas con pasadores de acero liso ø20mm y longitud de 40cm cada 30cm selladas superficialmente. Asimismo, se realizarán juntas de dilatación de una profundidad de 45mm selladas superficialmente en forma transversal a las anteriormente nombradas.

## 2.4 ESTRUCTURA METÁLICA

Para la ejecución de las tareas de tipo estructural se utilizará el cuerpo de Normas CIRSOC vigente en el país, especialmente los que se indican a continuación:

CIRSOC 101: Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las Estructuras de Edificios.

CIRSOC 102: Acción del Viento sobre las Construcciones.

CIRSOS 201: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado.

CIRSOC 301: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios.

CIRSOC 303: Estructuras Livianas de Acero.

CIRSOC 304: Estructuras de Acero Soldadas.

Asimismo se cumplirán los lineamientos de las siguientes normas:

IRAM-IAS 503/500-42

DIN 4100

AWS Structural Welding Code D 1.1.  de la American Welding Society

En caso de dudas sobre la aplicación o selección de alguna norma en particular, será aplicable el criterio de la Inspección de Obra.

Obligaciones del Contratista

El Contratista, de ser necesario y a solicitud de la Inspección, deberá desarrollar planos de detalle y los respectivos planos de taller de cada una de las piezas y uniones, de acuerdo a las características propias de su equipamiento y metodología de trabajos. Todos estos documentos así como cualquier alternativa que ofrezca, deberán ser presentados para su aprobación a la Inspección de Obra.

Previamente al comienzo de las tareas presentará una metodología para la ejecución, reutilización y montaje de las distintas piezas metálicas, que deberá contar con la aprobación por escrito de la Inspección de la Obra.

Deberá proveer toda la mano de obra, equipos, herramientas y materiales en un todo de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas y las directivas que emita la Inspección de Obra.

Materiales a utilizar

Todos los materiales nuevos a utilizar deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Los anclajes químicos serán de marcas de reconocido prestigio.

b) El acero para perfiles y estructuras metálicas será calidad F 24.

c) Las chapas y tubos metálicos serán calidad F 20 o superior.

Fabricación y montaje

La fabricación deberá llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica y de forma completamente confiable y deberá tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir tensiones adicionales permanentes. Toda la mano de obra y equipos serán de alta calidad.

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un detallado plan de montaje de todas las piezas, con indicación de equipos a utilizar y tiempos estimados según un cronograma específico en forma previa a la realización de los trabajos. En un plazo de 72 horas la Inspección de Obra aprobará el plan o hará las observaciones que estime convenientes.

Las dimensiones de las piezas serán las indicadas en los planos de taller con una tolerancia en largo y alto de +/- 3mm.

Las columnas tendrán una tolerancia en su verticalidad de +/- 2mm. por metro de apartamiento de la vertical. La medición deberá hacerse en presencia de la Inspección de Obra.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra, desmontajes y montajes se realizarán con el cuidado suficiente como para evitar solicitaciones excesivas y daños en elementos de la estructura metálica nueva o existente. Estos últimos se cuidarán especialmente, protegiendo las partes sobre las que hayan de fijarse cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la nueva estructura.

Todos los elementos que por efectos del manipuleo presenten alteraciones en su constitución original (pintura, alineación, rectitud de barras, etc.) o que presenten defectos de fabricación, deberán ser sometidos al análisis de la Inspección de Obra, quien determinará a su solo juicio la posibilidad de su reparación o su rechazo.

Durante las operaciones de montaje la estructura será asegurada provisoriamente mediante pernos, tornillos, apeos, riendas, estructuras auxiliares o cualquier otro elemento de seguridad, de manera de asegurar su estabilidad, resistencia y posición.

En el montaje se prestará especial atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose probar cuantas veces sea necesario la exacta colocación relativa de sus diversas partes.

No se permitirá la realización de soldaduras ni agujeros de obra que no hayan sido previstos en los planos aprobados. Tampoco se permitirá el uso de soplete en obra para corregir errores de fabricación sin la expresa aprobación de la Inspección de Obra.

Una vez ajustados con los reales de obra, se respetarán los niveles indicados en los planos. En todos los casos las tolerancias serán de +/- 3 mm.

Soldaduras

En el diseño de uniones soldadas será de aplicación la norma DIN 4100 y el AWS Structural Welding Code D.1.1. de la American Welding Society. Se exigirá el uso de electrodos de bajo contenido de hidrógeno.

En todas las uniones soldadas se cuidarán las secuencias de ejecución de modo de evitar distorsiones y tensiones residuales por contracción, garantizándose la inexistencia de sobrecalentamiento y deformaciones de las piezas.

Se ejecutará la totalidad de la estructura metálica del edificio conforme a lo establecido en el Reglamento CIRSOC Serie 100, CIRSOC Serie 300 e IMPRES-CIRSOC.

Ver Planos de Estructuras 05a- GIRSU-VDMRS_ESTRUCTURAS y 05b- GIRSU-VDMRS_ESTRUCTURAS en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC y la Memoria de Cálculo Estructural Galpones Viedma en el Anexo X (ref. Galpón Planta de Separación – galpón 2).

La estructura metálica del tinglado estará compuesta por:

### 2.4.1	Tensores: Diámetro 20 mm

### 2.4.2	Columnas reticuladas según plano

### De 200x300mm (C Met y C Met Tipo 2) conformadas por cuatro perfiles ángulo laminados en caliente ubicadas en el sentido longitudinal del edificio, las cuales harán de apoyo de las vigas metálicas.

### 2.4.3	Vigas de reticulado según plano

### Metálicas estructura cubierta: conformadas por perfiles ángulo de alas iguales laminados en caliente. 200 x 500.mm.segun indicación de planos

Vigas entre pórticos: en el sentido transversal al plano de los pórticos se disponen vigas de compresión y arriostramiento de 200x300mm, también con cordones y diagonales de perfiles ángulo según indicación de planos.

Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras, cruces de San Andrés, tensores, tillas, etc. según indicación de planos.

La estructura metálica del cerramiento vertical estará compuesta por:

La fijación al hormigón de los elementos metálicos de la estructura y se realizará mediante piezas especiales de anclaje según se indica en planos de estructura

Todos los detalles indicados en planos.

### 2.4.4	Dinteles portones 2 PGC 140-60-20-2mm (4)

### 2.4.5	Estructura Apoyos Tanque Reserva 2 PGC 140-60-20-2mm

### 2.4.6	Correas estructura de cubierta PGC 140-60-20-2 mm

### 2.4.7	Correas cerramiento lateral PGC 120-50-15-2mm

## 2.5 CARPETAS Y AISLACIONES

Ver Planilla de Locales 08-GIRSU_VDMRS_PL. DE LOCALES en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

Aislaciones

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotadas hidrófugas.

Precauciones

Deberá garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o verticales, incluyendo los azotados.

Mano de Obra

La capa aisladora se realizará con un mortero de cemento de dosificación 1:3 con agregado hidrófugo, con un espesor mínimo de 15mm.

Se deberá reconstruir la capa aisladora en caso de tener que picar la existente.

Aislación Vertical y Horizontal

El Contratista deberá realizar la totalidad de las capas aisladoras verticales y horizontales sobre los tabiques y contrapisos sin perder la continuidad y una vez completada la instalación pluvial.  Se deberá realizar la aislación de todas las cámaras de desagüe cloacal y pluvial de mampostería

En tanques, se deberá realizar las capas aisladoras verticales y horizontales de los receptáculos para tanques subterráneos y de la sala de máquinas.

Revoques

Precauciones

No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido su total asentamiento.

Antes de proceder a aplicar el revoque, se limpiarán todas las juntas, se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie.

Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Dosificación

Los morteros a usarse en obra serán los siguientes:

a) Mortero de cemento para	tapado de canaletas y amure de grapas:

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

b) Mortero de cemento para azotados impermeables y capas aisladoras:

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1kg de hidrófugo batido por cada 10 litros de agua.

c) Mortero hidráulico para jaharros

1/4 parte de cemento

1 parte de cal hidráulica

4 partes de arena gruesa

Mano de obra

Los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5cm, salvo en los casos en que se especifique especialmente otro espesor.

Para que el revoque tenga una superficie plana, no alabeada, se procederá a la construcción de fajas a menos de 1m de distancia entre las que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo.

Cuando deba aplicarse previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience su fragüe.

Requerimientos especiales

a) Encuentros y separaciones: Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de separación relativos a encuentros de superficies revocadas, consistirán en simple línea recta por encuentro de los planos respectivos.

b) Revoques sobre columnas y vigas: Donde existan columnas, vigas metálicas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de los mismos y con sobreancho de por lo menos 30cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.

A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de hormigón como en la metálica o la mampostería pelos de menos de 6mm de diámetro durante el proceso de construcción.

c) Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación del revoque y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado; en caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición.

Muestras y ensayos

La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de un tramo de muestra de revoques a fin de verificar y aprobar la calidad de terminación.

### 2.5.1	Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación (en área de servicios) espesor mínimo 3 cm

Carpetas

El Contratista deberá ejecutar carpetas de nivelación en los fondos de los receptáculos de tanques y en cualquier otro sector en que el proyecto lo requiriese según se indique en planos.

Precauciones

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo residuos, pinturas, etc.

En el caso de  la sala de máquinas, y sala bombas se terminará con una carpeta de 2cm de espesor mínimo formada por una mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3 que se alisará con cemento puro llaneado al alcanzar la resistencia necesaria y se rodillará como terminación.

Sobre capa aisladora horizontal, en el caso de sanitarios, cocina-comedor, oficina y circulación, se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de 2cm de espesor apta para recibir el revestimiento cerámico con la correspondiente pendiente.

Se realizará una capa aisladora horizontal sobre todo el constituida por una mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3 con 10% de hidrófugo.

Sobre esta última, en el caso de sanitarios, cocina-comedor, oficina y circulación, se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de 2cm de espesor apta para recibir el revestimiento cerámico con la correspondiente pendiente.

En el caso de la vereda perimetral, vereda de acceso peatonal y vereda de cabina de vigilancia la superficie se terminará con una carpeta de 2cm de espesor mínimo formada por una mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3 que se alisará con cemento puro llaneado al alcanzar la resistencia necesaria y se rodillará como terminación.

Dosificación

Las carpetas de nivelación se deberán realizar con la siguiente dosificación:

1/4 parte de cemento

1 parte de cal hidráulica

4 partes de arena gruesa

Mano de obra

Las carpetas se ejecutarán de 2cm de espesor salvo especificación contraria.

Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una adherencia del mortero a ejecutar, garantizándose un adecuado grado de humedad. En caso de no existir buena adherencia, se deberán ejecutar puentes de adherencia con materiales del tipo Sikalatex o equivalentes.

Muestras y Ensayos

La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de un tramo de muestra para verificar las condiciones de terminación.

Las aislaciones de los cerramientos laterales y cubierta están contempladas en los ítems correspondientes a Cerramientos Exteriores y Cubiertas y Cielorrasos.

### 2.5.2	Ejecución de morteros de asiento con aditivo hidrófugo en muro perimetral de bloques de hormigón

## 2.6	CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES

Ver plano 04-GIRSU-VDMRS-GALPON-ELEVACIONES en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

Se proveerán todos los materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, los cuales deberán ser aprobados por la inspección de obra.

Se ejecutarán los siguientes tipos de revestimientos exteriores según indicación de planos:

### 2.6.1	Provisión y Ejecución de Revestimiento exterior de chapa

Revestimiento  simple de chapa sinusoidal: conformado por largueros de perfiles C laminados en frío medidas 120 x 50 x15 x 2 según plano, cada aproximadamente 80cm y chapa sinusoidal prepintada BWG Nº24 fijada mecánicamente a los perfiles cada 50cm. Entre las correas y la chapa mencionada se colocara un fieltro semirrígido fibras de vidrio aglomeradas con resinas termorreducibles aislación  revestido en una de sus caras con una hoja de aluminio reforzado esp= 50 mm.

En la cara interior del área de trabajo, se colocará sobre la aislación térmica, revestimiento de chapa sinusoidal, prepintada color negra hasta la altura de dintel, según plano para evitar posibles daños y deterioro al aluminio de la aislación mencionada.

Revestimiento simple de chapa de fibra de vidrio sinusoidal: conformado por largueros de perfiles C laminados en frío 120 x 50 x15 x 2 cada aproximadamente 80cm y chapa de fibra de vidrio sinusoidal traslúcida fijada mecánicamente a los perfiles cada 50cm.

Revestimiento mixto de chapa sinusoidal y placa de roca de yeso: conformado por largueros de perfiles C laminados en frío cada aproximadamente 80cm, chapa sinusoidal prepintada fijada mecánicamente a los perfiles cada 50cm de la cara exterior y placa de roca de yeso de 12,5mm en la cara interior (en el caso de sanitarios-vestuarios será reemplazada por placa sanitaria de 12,5mm sector ducha). Entre ambos revestimientos se colocará fieltro semirigido lana de vidrio con una hoja de aluminio reforzado en una de sus caras.

Una pieza especial de zingueria resolverá la unión de los cerramientos verticales a filo con la cubierta.

Los cerramientos interiores se ejecutarán mediante tabiquería de placa de roca de yeso de 12,5mm con estructura de montantes y soleras de 70mm. En el caso de locales sanitarios se reemplazará la placa común por placa sanitaria de 12,5mm de espesor.

### 2.6.2	Provisión y ejecución de tabique divisorio interior en módulo de servicios

Sector Baño y Pañol confomado por tabiquería de placa de roca-yeso , esp 12,5mm, estructura montantes y soleras 70mm. Incluye tornillos, cinta, masillado y refuerzos para artefactos.

### 2.6.3	Provisión y ejecución de tabique divisorio interior entre sanitario y sala de termotanques y bombas

Confomado por estructura montantes y soleras 70mm. Revestida en chapa sinusoidal tipo cincalum N 24 cincada lado TQ y bombas.

### 2.6.4	Provisión y Ejecución de tabiques divisorios en receptáculos de duchas

De roca-yeso tipo sanitario VERDE , esp 12,5mm, estructura montantes y soleras 70mm.

### 2.6.5	Provisión y Ejecución de revestimiento de chapa

Chapa sinusoidal  N24 de zinc sobre tabique divisorio (entre área de servicios y área de máquinas).

### 2.6.6	Provisión y Ejecución de muro basamento de cerramiento perimetral ejecutado en bloque de hormigón

12x19x39 h: 0,80 según plano.

Muro para zócalo de basamento perimetral: mampostería bloque de hormigón a la vista 12x19x39, hasta altura 0.80m. Con refuerzos en el sentido longitudinal entre la 3 y 4 hilada (2 hierros diam 6 mm) y vinculaciones verticales a viga de fundación cada 2 metros (2 hierros diam 6 mm) (según lo especificado en plano), mortero a utilizar: 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina, 1kg de hidrófugo batido por cada 10 litros de agua.

### 2.6.7	Provisión y Ejecución de cerramiento de chapa traslúcida en laterales

## 2.7	CUBIERTAS Y CIELORRASOS

Ver Planos 05a- GIRSU-VDMRS_ESTRUCTURAS y 05b- GIRSU-VDMRS_ESTRUCTURAS en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC y el Anexo X: Memoria de Cálculo Estructural Galpones Viedma (ref. Galpón Planta de Separación – galpón 2).

Se proveerán todos los materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, los cuales deberán ser aprobados por la inspección de obra.

### 2.7.1	Cubierta de chapa sinusoidal

La cubierta se ejecutará en chapa sinusoidal BWG N° 24 prepintada con estructura metálica de perfiles C laminados en frío 120-50-15-2 mm con aislación térmica fieltro semirrígido lana vidrio revestido con aluminio reforzado en una de sus caras (como barrera de vapor) de 50 mm de espesor.

La misma será ejecutada en hojas de chapa con libre dilatación y de la longitud total del faldón a cubrir, no admitiéndose solapes longitudinales.

La sujeción a las correas se realizará mediante sistemas de fijaciones de acero galvanizado con arandelas de caucho sintético.

A efectos de asegurar una total estanqueidad de la cubierta de colocarán todos los accesorios diseñados a tal fin por el fabricante tales como tapas de onda inferior, juntas de poliéster con imprimación bituminosa, etc.

Todos los elementos de unión de la estructura metálica, como así también la vinculación de las correas a la misma, serán ejecutados mediante soldadura, bulones y tuercas galvanizadas por inmersión en caliente.

La cubierta desaguará a través de libre escurrimiento.

Las canaletas de la cubierta serán ejecutadas en chapa de acero galvanizado calibre BWG Nº24 con tramos de longitud no inferior a los tres metros y con pendientes del 0.5% como mínimo.

Los empalmes serán estañados y remachados con un solape mínimo de 4cm y separación entre remaches de 3cm.

Se proveerán y colocarán 4 extractores tipo Spiro en la cubierta (ver plano 04-GIRSU-VDMRS-GALPON-ELEVACIONES del Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS).

### 2.7.2	Zinguería (bordes, babetas y demás piezas de la cubierta y cerramientos laterales) ejecutada en chapa de acero galvanizado calibre BWG Nº24 prepintada color negro

### 2.7.3	Provisión y colocación de ventilaciones en cubierta tipo Spiro. Incluye zinguerías perimetrales

### 2.7.4	Cielorrasos de placa de roca de yeso suspendido, sobre perfiles metálicos galvanizados. Incluye tornillos, cinta, masillado y refuerzos y oradaciones para artefactos de iluminación. Sobre sector sanitario y sala de TT (termotanque) y bomba

Los cielorrasos serán suspendidos en el sector de sanitarios con placa de roca de yeso  de 9mm de espesor con estructura de chapa galvanizada colgada con tensores de la estructura de la cubierta. La unión con el paramento vertical se realizará mediante una buña de 2cm en todo el perímetro.

## 2.8	PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS

Ver Plano 07-GIRSU-VDMRS-GALPON-DETALLES en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará muestras a la Inspección de Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra, podrá aprobarlas o rechazarlas.

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación al recibir otras piezas de su tipo, a los efectos de que la Inspección de Obra decida, en forma inapelable, su incorporación o no a la obra.

El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos.

Protecciones

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.

### 2.8.1	Provisión y colocación de piso cerámico en módulo de servicios.

Solado Cerámico

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación de piso cerámico 20x20cm color gris o similar en el sector de sanitarios-vestuarios. La misma se realizará con adhesivo mediante llana metálica dentada siguiendo las instrucciones del fabricante del pegamento.

Zócalos

No se colocaran zócalos en los sanitarios, debiendo llegar el revestimiento vertical hasta el nivel de solado.

### 2.8.2	Provisión y colocación de revestimiento cerámico blanco 0,20 x 0,20 m en Sector Baño hasta altura 2,05 m. Sobre placa roca-yeso (según planos detalle de sanitarios)

En el local sanitario- Vestuario se colocará revestimiento cerámico blanco de 20x20cm hasta una altura de 2,05m. Se aplicará con adhesivo y llana metálica dentada sobre los tabiques de roca de yeso y sobre tabique de HºAº. Las juntas serán cerradas, tanto horizontal como verticalmente rectas, y empastinadas con cemento blanco.

### 2.8.3	Revestimiento perimetral interior del Galpón. Provisión y Colocación de chapa sinusoidal cincada N° 24 tipo Cincalum hasta altura especificada en planos. Sector sala de máquinas (desde muro perimetral) y pañol (hasta nivel de piso)

## 2.9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Ver Plano IE01-GIRSU-VDMRS-INTSALACION ELECTRICA en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS.

A. -  Descripción de los Trabajos

La obra a ejecutar comprende la realización de todos los trabajos indicados en estas especificaciones y en los planos adjuntos. Mediante la provisión de materiales mano de obra especializada y una adecuada dirección técnica se realizarán dichos trabajos según las normas y las reglas del arte. Se deberán incluir todos aquellos elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes a realizar los trabajos de acuerdo a su fin y por lo tanto el Contratista no tendrá derecho a reclamo adicional de ninguna especie.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las instalaciones

Se incluye el siguiente listado de carácter no taxativo respecto a las tareas a realizar:

- Provisión y montaje de un Tablero  Principal y Tablero de Transferencia

- Provisión y Montaje Tablero General y Tableros Seccionales

- Provisión e instalación con canalización y tendidos de bocas y circuitos de iluminación en sector administrativo y servicios según plano.

- Provisión e instalación con canalización y tendido de bocas de iluminación externa desde el edificio.

- Provisión e instalación de Bocas y tendidos de iluminación en sector de bandejas

- Provisión e instalación de Bocas de iluminación de emergencia.

- Provisión e instalación con canalización y tendido de Tomas de uso general

- Provisión e instalación con canalización y tendidos de tomas de usos especiales  fuerza motriz

- Provisión e instalación de tendidos de alimentadores (ACU) alimentación carga única) correspondiente a ramales de energía de tableros, y equipos de acuerdo a planos

- Provisión e Instalación de sistema de puesta a tierra.

- Provisión e Instalación de bandejas portacables de 300mm

- Provisión e instalación de cañerías galvanizadas para bajadas y conexiones a tableros y equipos

- Provisión e Instalación de bocas  y acometida de sistema telefónico

- Ingeniería, desarrollo de proyecto constructivo, replanteos, conforme a Obra y presentaciones de documentación.

- Provisión y montaje de luminarias

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliegos  o planos.

Se entenderá que cualquier ayuda prestada por la Dirección de obra en la interpretación de los documentos contractuales no releva al Contratista de sus responsabilidades con respecto al trabajo y al cumplimiento de los plazos contractuales. Cualquier trabajo que resultare defectuoso será corregido o  ejecutado nuevamente por el Contratista a su cargo y cuenta aunque la Dirección de Obra no llame la atención sobre dichos trabajos mal ejecutados que no se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Se ejecutarán las instalaciones eléctricas según las siguientes pautas:

Los circuitos deberán ser bifilares y estar protegidos con llaves termo magnéticas en todos los conductores.

Toda la instalación deberá contar con cableado para puesta a tierra y su tendido deberá extenderse hasta el tablero seccional correspondiente.

Se preverán circuitos independientes para tomas, iluminación interior e iluminación exterior.

Se preverán circuitos independientes de fuerza motriz.

Las instalaciones se conectarán a tres tableros seccionales con las siguientes características:

### 2.9.1	Tablero Seccional 3

Desde el tablero seccional 3 se conectará la instalación conformado por un gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 8 circuitos, 5 ITM 2 x 10 A,  2 ITM 2 x 16 A, 1 ITM 4 x 25 A y 1 ITM 4 x 10 A. interruptor diferencial 3 ID 2 x 40 A, 1 ID 4 x 40 A y 1 ID 2x25A ,1 Interrup. Manual 4 x 50 A. Cañería galvanizada. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama, el cual a su vez estará conectado al Tablero Principal y Transferencia ubicado en la Oficina de Control, Acceso y Pesaje desde donde se alimentará dicho tablero.

### 2.9.2	Tablero Seccional bombas

### Gabinete 35x35cm chapa BWG Nº16, 2 circuitos, 1  ITM 2x16A y 1 ITM 4x20A, 1 ID de 2x25 Amp. y 1  ID de 4x25A ,1 interrup. Manual 4 x 40 A. Cañería Acero Galvanizado. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama.

El detalle de cada tablero está indicado en los esquemas unifilares correspondientes, según Plano IE01-GIRSU-VDMRS-INTSALACION ELECTRICA del Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS.

Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa cobertora con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor

Las instalaciones a ejecutar embutidas en el sector de núcleo de servicios serán con conductos corrugados semipesados 19 mm, y las exteriores de hierro galvanizado a la vista. El cableado se realizara en bandejas suspendidas portacables chapa galvanizada pesada de 30x50x300cm esp.= 1.26 mm en los sectores de guardado de maquinarias y pañol. Los conductores serán de cobre con aislación de PVC antiflama, de las secciones indicadas en planos.

Las cajas para conexiones, derivaciones, llaves y tomas serán de acero y de dimensiones adecuadas al diámetro y número de caños que se conecten a ellas. Estarán protegidas con una o más capas anticorrosivas (galvanizado, esmaltado u otro procedimiento equivalente). Para la colocación de brazos y apliques se podrán utilizar cajas octogonales

### 2.9.3	Provisión e instalación de termotanque eléctrico de alta recuperación con capacidad de 125 lts

B.- Interferencias con otras Instalaciones

La posición indicada en los planos es aproximada y la ubicación exacta deberá ser convenida por el Contratista con la Dirección de Obra procediendo conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá haber consultado los planos de arquitectura estructura y otras Instalaciones. En caso de que alguna circunstancia de las otras instalaciones o la arquitectura o estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada La Dirección de Obra resolverá al respecto.

C.-Normas para Materiales y Mano De Obra

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, en caso de no existir estas, serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE  (Verband Deutschen Electrotechiniken) y las ANSI (American National Standard), en este orden.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

En los casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en pliego y planos.

La calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Dirección de Obra y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por la Dirección de  Obra.

Muestras:

Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por este como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia, a juicio de la Dirección de Obra.

En los casos en que esto no sea posible y la Dirección de Obra lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Dirección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

#### D -  Reglamentaciones, Certificaciones e Inspecciones

El Contratista deberá confeccionar la totalidad de la documentación electromecánica a ser presentada a la Municipalidad y o los organismos correspondientes de todas las instalaciones realizadas por él.

a.- Requisitos reglamentarios: Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas de las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA deberá incluir dentro de sus costos los agregados y adecuaciones que deban efectuarse al proyecto de licitación y las obras para cumplimentar debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar la Resolución, sobre reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, del ENRE Nº 207/95, cumplimentando en un todo con la reglamentación de la AEA (asociación Electrotécnica Argentina) versión 2006 como así también deberá cumplir con reglamentaciones de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 92/98 y las Normas Municipales y/o provinciales, aun cuando no estuviesen perfectamente explícitas en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aun cuando no se encuentren previstas en el presente proyecto de licitación y deban ser corregidos.

b.- Representante Técnico: El CONTRATISTA deberá designar un profesional matriculado ante el Municipio correspondiente (si en el mismo se exige ese requisito) y registrado ante el IHA, Instituto de Habilitación y Acreditación (Convenio ENRE/APSE), con antecedentes e idoneidad a plena satisfacción de la Dirección de Obra. Actuará con el carácter de Representante Técnico de la CONTRATISTA ejerciendo el control permanente de la ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad.

c.- Responsabilidad: La existencia de un precálculo y pre dimensionamiento adoptado en el proyecto, no eximirá a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras.

d.- Normas, Reglamentos, Disposiciones: Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587, Decretos 351/79 y 911/96). Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (última edición), según Resolución ENRE Nº 207/95 y materiales eléctricos certificados según Resolución Secretaría I. C. y M. Nº 92/98.

e.- EL CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TÉCNICO deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas.

f.- CONFORME A OBRA

El Contratista entregará a la Dirección de Obra luego de terminadas las tareas (dos) 2 juegos de copias de planos conformado a obra en escala 1:75 con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos. Deberá además realizar planos de detalles y de modificaciones durante el transcurso de la obra.

#### E -  Alternativas Propuestas

Donde en estas especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El Oferente podrá proponer alternativas de los materiales o equipos siempre que el fabricante de los mismos los tenga en producción, adjuntando la documentación técnica correspondiente.

La aceptación de la calidad queda a exclusiva decisión de  la Dirección de Obra.

La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta deberá ser consultada por el Contratista con la Dirección de Obra procediendo conforme a las instrucciones que esta última imparta.

El Contratista habrá consultado los planos de Arquitectura, Estructura, Instalaciones y demás instalaciones previstas.

En el caso de que las demás instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Director de Obra determinará las desviaciones o ajustes  que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones substanciales, pues queda entendido que de ser estas necesarias, el Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta.

#### F -  Inspecciones

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Dirección de Obra, el Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones:

a)	A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales  para su contraste con respecto a las muestras aprobadas.

b)	Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes cada vez que surjan dudas sobre posición o recorrido de cajas y conductos.

- A la construcción de los distintos tableros en taller

- Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexión a tableros y consumo.

e)	Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en Art. 1.7

#### G-  Pruebas

Aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales el Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo de 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo  si cualquiera de los valores resultara inferior a los de la planilla.

Los valores mínimos de aislación serán 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de 10 % para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito.

Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo del Contratista conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación.

Así mismo se verificará, la correcta puesta a tierra de la instalación verificándose los valores mínimos establecidos en  esta especificación, para las puestas a tierra y para distintos puntos de la instalación a elección de la Dirección de Obra.

El instrumental necesario para las mediciones de tierra (telurímetros, jabalinas de referencia, etc.) serán provistos por el Contratista.

Las pruebas de funcionamiento de las distintas partes de instalación se realizarán primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, controles, etc., y luego con tensión, siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectivización de protecciones para su verificación, así como la protección de marcha de motores.

H- Reuniones de coordinación

El contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con participación de un responsable de obra a reuniones semanales o mensuales promovidas por la Dirección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos y planos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos.

El responsable de obra tendrá una permanencia diaria en obra

En caso que el responsable de obra no satisfaga los requerimientos que la Dirección de Obra considere necesarios deberá  ser reemplazado en el tiempo indicado.

I -  Tableros

Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados de los tableros incluyendo el cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I”k = 35 KA en el Tablero General y el que surja del cálculo de cortocircuito para los restantes.

El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros:

a.	Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras,

b.	Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.

c.	Esquemas de cableado.

d.	Memorias de cálculo.

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP44 para sectores secos y de IP65 en sectores húmedos

El Contratista deberá solicitar inspección a la Dirección de Obra, para cada uno de los tableros, en las siguientes etapas:

1.	Al completarse de la estructura sin pintura.

2.	Al completarse el montaje de los elementos constitutivos.

3.	Al completarse el cableado.

4.	Para la realización de pruebas y ensayos que serán:

a)	Inspección Visual (IRAM 2200)

b)	Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto.

c)	Ensayo de Aislación.

d)	Funcionamiento Mecánico

e)	Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos.

Se proveerá la cartelería de indicación correspondiente a cada interruptor y/o seccionador de circuito

Tableros seccionales

Conforme a lo indicado en los esquemas unifilares se proveerán e instalarán los tableros indicados, fijando para éstos las mismas condiciones en lo que a la presentación de la documentación se refiere, previa a su construcción.

Estos tableros se construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción  adecuadas dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos de reserva. El tamaño estará ampliamente dimensionado en función de los ramales alimentadores y de salida y el tamaño de los interruptores.

Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, serán como mínimo 12.5 cm de ambos lados, 25 en la parte superior e inferior para la entrada de cables de hasta 95 mm2 de sección y 35 cm para mayores secciones, dependiendo de la ubicación del ramal de entradas y de salidas.

Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montarán las barras de distribución sobre peines moldeados de resina epóxica o similar y los interruptores de acuerdo al esquema unifilar.

El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder desmontar todo el panel. Una chapa calada abisagrada cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. La construcción será tal que permita la apertura de la tapa frontal en cualquier posición de conexión del interruptor general.

Tendrán contratapa calada abisagrada oculta. Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2 mm dobladas en forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o costillas adicionales. Poseerán cerradura de un cuarto de vuelta operadas con manijas extraíbles.

Sobre la parte interior de la puerta, se colocará un plano del sector en escala adecuada, en el que se indicará sobre que circuito está conectado cada artefacto de iluminación o tomacorriente, sin indicar cables ni cañerías.

Se deberán prever borneras de salida a los diferentes circuitos en todos los tableros.

Materiales constitutivos de los tableros

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, debiendo el Oferente adjuntar a su propuesta una  planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Dirección de Obra pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumple los datos garantizados.

Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o factible en fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el país, y en fecha reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia.

Interruptores automáticos termomagnéticos

Los interruptores automáticos SERIE DIN HASTA 63 Amp en Tableros Secciónales serán de primera marca.

Los interruptores de mayor amperaje serán compactos , del tipo caja moldeada

Disyuntores diferenciales

Para protección contra contactos directos (Iluminación y tomas) serán para montaje sobre riel según correspondencia en marca y modelo de los interruptores termomagnéticos del tablero.

Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberán tener botón de prueba de funcionamiento.

Para el caso de protección contra contactos indirectos se usarán protección diferencial de 300mA compacto tipo caja moldeada integrado en el interruptor o externo al mismo

Relés y contactores

Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora.

Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos en número y amperaje según indicaciones del fabricante.

Serán de la misma marca que los interruptores automáticos.

#### Interruptores manuales

Serán marca reconocida de prestigio, con comando frontal rotativo.

#### Borneras

Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable,  modelo sk110, o medidas superiores.

Conexiones

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y pintadas de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cable flexible,  aislado en plástico de color negro de sección mínima 2,5 mm2, debidamente acondicionado  con mangueras de lazos de plástico y canales portacables.

En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de cableado.

Carteles Indicadores

Cada salida, pulsador o lámparas de señalización, serán identificados mediante un cartel indicador realizado en acrílico grabado según muestra que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva de cualquier tipo.

Soporte de barras

Serán de resina epoxi y se deberán presentar datos garantizados del fabricante a su esfuerzo resistente.

Canales de cables

Deberán ser dimensionados ampliamente de manera de dejar espacio libre para conexiones futuras. Se deberá tener en cuenta el régimen térmico permanente de los cables para esa condición.

En ningún caso el área de ocupada por los conductores será superior al 30% de la capacidad del cable canal.

Serán  marca reconocida.

#### Fusibles

Serán marca reconocida, modelo NH o tabaquera para instrumentos, según amperaje e indicaciones en planos, tanto para circuitos como para la protección de instrumentos o circuitos de comando.

J - Ramales y Circuitos de Iluminación y Fuerza Motriz Área galpón.

Cañerías

Para confeccionar las cañerías de distribución se usará caños rígidos en todos los casos.

Para el caso de sectores IP55 o IP65 o superior se emplearán cañerías de hierro galvanizado rígida tipo daisa con accesorios que respeten el grado de protección correspondiente.

La medida mínima de cañería será 3/4” (16 mm diámetro interior).

Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las reglamentaciones.

Cuando se utilice cañería a la vista (previa aprobación de la Dirección de Obra) el caño será del tipo metálico rígido galvanizado.

Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual en caso de cañerías metálicas. Las cañerías que deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio.

Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con conectores que retengan los caños. Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extraños durante la construcción.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores.

Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja.

Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la cañería será de Cloruro de Polivinilo extrarreforzado con uniones realizadas con cupla y con cemento solvente especial.

Bandejas Portacables

Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con cubierta dura de PVC norma IRAM 2178 tipo Sintenax o cobertura de polietileno reticulado XLPE

Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación normalizada y provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones sin  ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en Obra.

Todos los elementos serán galvanizados por inmersión. Las bandejas se sujetarán con ménsulas y perfiles desde la losa estructura o muros, de manera de evitar su movimiento tanto longitudinal como transversal.

Las bandejas serán del tipo de chapa de hierro galvanizado perforado y del tipo escalera donde así se indique.

Para tramos verticales se incluirán tapas de chapa metálica en todo el recorrido.

Conductores

Se proveerán y colocarán la totalidad de los conductores los cuales serán de cobre.

Cables para instalación en cañerías

Serán de cobre, flexibles, con aislación de material plástico antillama apto para 1000 Vcc., con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. Serán marca reconocida.

Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

La mínima sección aceptada para el cableado en cañerías será 1.5 mm2 para retornos de efectos y/o comando, y de 2,5mm2 para circuitos.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasarán  en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes.

El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, pudiendo exigir la Dirección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o conectores aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso. Se utilizarán terminales y uniones a compresión .

En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones a saber:

A) Circuitos de corriente alterna monofásica

Polo con tensión contra tierra - color marrón/negro/rojo (s/fase)

Polo sin tensión contra tierra - color celeste (neutro)

Retornos -Blanco

B) Circuitos de corriente alterna trifásica

Fase R		color marrón

Fase S		color negro

Fase T		color rojo

Neutro		color celeste

Tierra		color verde/amarillo

Cables Autoprotegidos

Serán de cobre con aislación de cloruro de polivinilo, goma etilen propilénica o polietileno reticulado en construcción multifilar con relleno y cubiertas protectoras  de  Cloruro de polivinilo antillama.

Responderán a la norma IRAM 2178 o equivalentes extranjeras, exigiéndose en todos los casos los ensayos especificados por las normas.

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacables de Aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos.

En general el tendido de estos cables se efectuará sobre bandeja o rack en montante vertical, debiendo sujetarse cada 1,5 m.

También se utilizará exclusivamente el cable autoprotegido de 1,1 kV para las instalaciones de exteriores, si hubiere, tal como se especifica en Instalación Subterránea en exteriores.

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño camisa. Asimismo, se usará caño camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no esté protegido mecánicamente.

Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.

En las acometidas o motores a la intemperie se ingresará con prensacable si la caja del motor es suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario se deberá usar un terminal .

Identificación de los Cables

Se deberá identificar la totalidad de los cables instalados en las bandejas (iluminación y fuerza motríz) por el sistema grafoplast de hoyos (siete dígitos) o calidad similar, cada 5 metros y en ambas puntas de cada ramal, en el que se indicará el número del circuito o número de cable.

MODULO DE SERVICIOS

### 2.9.4	Instalación embutida de caños corrugados 19 mm tipo pesado. Conductores de cobre con aislación de PVC antiflama, sección mínima de 1,5 mm. Sector servicios.

### 2.9.5	Bocas de iluminación en cielorraso con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida. Sector servicios.

### 2.9.6	Bandeja Portacable de chapa galvanizada pesada e: 1,6mm 20x5x300cm. Pañol.

### 2.9.7	Módulos para teclas de encendido. Cajas de hierro pesadas, conectores. Sector servicios.

### 2.9.8	Tomas 220v con Conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida. Sector servicios.

AREA DE MAQUINARIAS

### 2.9.9	Bandeja Portacable de chapa galvanizada pesada e: 1,6mm 20x5x300cm. Área de trabajo.

### 2.9.10	Bocas de tomas 220 v con Conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida. Área de trabajo y semicubiertos.

### 2.9.11	Bocas de tomas para fuerza motriz con Conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida. Área de trabajo y semicubiertos.

### 2.9.12	Provisión e instalación de sistema SPCR contra descargas atmosférica mediante malla o anillo de acero galvanizado en techo, lanza captora bajadas de cable de cobre y sistema dispersor mediante jabalinas apareadas con gel mejorador de terreno.

### 2.9.13	Provisión e instalación de jabalina de 3m de profundidad, con tapa de fundición de 0,25 x 0,25 m.

EXTERIOR PERIMETRAL DEL GALPÓN

### 2.9.14	Bocas de iluminación y cañería de hierro pesado para exterior con Conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

K - PUESTA A TIERRA (P.A.T.)

Sistema de Puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra deberá cumplir con las Normas IRAM 2281-1, IRAM 2281-2, e IRAM 2281-8.El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra, no deberá ser superior a 5 Ohm.

La puesta a tierra deberá ser ejecutada con jabalinas de cobre con alma de acero trefiladas JL15.8 mm de diámetro x1500 mm de largo, según Norma IRAM 2309.

La unión entre la jabalina y los conductores deberá efectuarse mediante soldadura. En caso de ser necesario, de acuerdo a las características del suelo, se realizara un mallado en cable de cobre desnudo de 35 mm2 con uniones en soldadura cuproaluminotérmica a no más de 1,50 mts entre si, sobre suelo previamente mejorado con bentonita.

El contratista deberá realizar el cálculo, verificación e implementación del sistema para obtener un valor de resistencia menor o igual a 5 ohms.

Las bandeja portacables de luz y fuerza motriz será recorrida en toda su longitud por el cable de tierra desnudo de 1 x 35 mm2 permitiendo las derivaciones correspondientes en cada sector, por medio de borneras y terminales adecuados hacia Tableros Seccionales, Puestos de Trabajo, gabinetes metálicos varios, artefactos de iluminación. La sección mínima permitida para los circuitos de derivación será 2,5 mm2. La unión de los tramos de bandeja deberá llevar abulonado un tramo de cable de tierra para garantizar la continuidad de las descargas eventuales.

BEP- barra equipotenciadora

Su función será la de colectar todas las tierras principales y secundarias para mantener el sistema de PAT equipotenciado. Será de cobre con agujeros roscados para permitir la conexión de cables mediante terminales.

L - SISTEMA DE PROTECCIÓN SPCR

El Sistema Externo, básicamente estará formado por un sistema captor, las bajadas y un sistema dispersor o de puesta a tierra.

Para determinar el Nivel de Protección que debe proporcionar el s.p.c.r  se deben aplicar los procedimientos indicados por la norma IRAM 2184-1-1, última versión.

Los dispositivos y la distribución de las partes que conforman el s.p.c.r deben seleccionarse según los requerimientos de la norma IRAM 2184-1, última versión.

Captores

El sistema captor puede diseñarse utilizando puntas tipo franklin, líneas captoras (uno o varios conductores separados, por una malla de líneas captoras o por la combinación de dichos elementos.

Cuando se adopten puntas tipo franklin como captores, para determinar el área protegida se debe usar el método del cono de protección. El ángulo ( (°), medido entre la vertical y la generatriz del cono se debe adoptar de la tabla “A”, en función del Nivel de Protección que el s.p.c.r  le da a la estructura.

Las puntas tipo franklin Copper Steel, s/IRAM 2428, deben ser de 750 mm, con punta de acero inoxidable y base de latón para mástil o para mampostería, según corresponda.

Cuando se adopten mallas de líneas captoras, el paso máximo de la malla se debe adoptar de la tabla “A”, en función del Nivel de Protección que el s.p.c.r le da a la estructura.

La línea perimetral de la malla debe coincidir con el perímetro del edificio o de la torre a proteger.

Los conductores de las líneas captoras deben ser de cobre duro o de acero-cobre, según IRAM 2467, tipo A-30.

Las uniones en T y en X de la malla serán soldadas con soldadura cupro-aluminotérmica, s/IRAM 2315 o conectadas por medio de conectores de compresión irreversibles.

Tabla  “A”

| NIVEL DE | H (m) | 20 | 30 | 45 | 60 | PASO DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTECCION | R (m) | ( ° | ( ° | ( ° | ( ° | MALLAS (m) |
| I | 20 | 25 | * | * | * | 5 |
| II | 30 | 35 | 25 | * | * | 10 |
| III | 45 | 45 | 35 | 25 | * | 10 |
| IV | 60 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 |

Fuente: Norma IRAM 2184-1(1996)

Bajadas

Para permitir que el sistema captador descargue el rayo a tierra, se deben prever bajadas adecuadas. La trayectoria de las bajadas deben ser lo más recto y cortas posibles.

En la tabla “B” se indica la distancia media máxima entre bajadas en función del Nivel de Protección adoptado.

Tabla “B”

| NIVEL DE PROTECCION | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTANCIA MEDIA | 10 | 15 | 20 | 25 |

Fuente: Norma IRAM 2184-1(1996)

En el caso de usar puntas tipo franklin se debe prever, como mínimo, una bajada por punta.

En caso de utilizar bajadas naturales existentes, se debe verificar que dichas bajadas cumplan con los requisitos de la norma IRAM 2184-1.

En cada bajada, salvo en las naturales, debe colocarse una unión de prueba en el punto de conexión a la puesta a tierra. La citada unión debe poder abrirse con ayuda de herramientas y permitir hacer mediciones.

Los conductores de las bajadas deben ser de cobre duro o de acero-cobre, según IRAM 2467, tipo A-30.

Las uniones entre la malla y la bajada y entre la bajada y la unión de prueba debe ser soldadas con soldadura cupro-aluminotérmica, s/IRAM 2315 o conectadas por medio de terminales de compresión irreversibles.

Las bajadas se deben engrampar a paredes y/o muros con grampas de bronce, tacos plásticos y tornillos de acero inoxidable. La separación máxima entre grampas debe ser de 1 m.

Sistema dispersor de s.p.c.r

Como sistema dispersor se deben prever jabalinas de puesta a tierra en cada una de las bajadas del sistema captor.

Cada jabalina debe ser de acero-cobre s/IRAM 2309. La unión entre el cable de bajada y la cabeza de la jabalina se debe hacer con soldadura cupro-aluminotérmica o con un conector de bronce estañado con tornillo de acero inoxidable.

El sistema dispersor se vinculará con la BPE del tablero general (TG) o con el anillo perimetral de PAT mediante soldadura cupro-aluminatérmica y/o terminal de compresión irreversible

M - SISTEMA INTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

Para proteger los equipos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico o industrial se deben prever la provisión de limitadores de sobretensión en los tableros.

En la entrada del tablero general, se debe montar, como mínimo, un limitador de sobretensión transitoria modelo PRF1 65KA, de primera marca.

En la entrada de cada tablero seccional (aguas arriba de los disyuntores diferenciales) se debe montar, como mínimo, un limitador de sobretensión transitoria modelo PRD15, de primera marca.

Sistema de Puesta a Tierra.

Los cruces entre conductores de 50mm2 de la malla serán conectados eléctricamente mediante soldadura cupro-aluminatérmica o con terminales de compresión irreversibles, tanto en cruces de malla como para derivaciones a tomas de cimientos y/o jabalinas de PAT.

A esta puesta a tierra se conectarán los hierros de la estructura del edificio por medio de tomas de cimiento mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección (7 hilos)

Se implementarán tomas de cimiento en las nuevas bases de columnas  de Hormigón Armado de la obra mediante placa de cobre con agujeros roscados para toma cable de 50mm2  y perno de acero que se soldará a la estructura de hierro de las columnas indicadas en planos mediante soldadura cuproaluminotérmica. El hierro elegido de la columna para puesta a tierra se deberá soldar en toda su extensión desde la cimentación hasta el final de la columna, manteniendo la continuidad eléctrica.

Por su parte las tomas de cimientos de las columnas de hierro existentes que conforman la estructura del edificio se implementará mediante placa de cobre con 2 agujeros roscados de puesta a tierra con cable de cobre de 50mm2 soldado a la malla de puesta a tierra mediante soldadura cuproaluminotérmica. Toda la malla se conectará a la barra equipotenciadora con cable de 50mm2.

La bandeja portacables de luz y fuerza motriz será recorrida en toda su longitud por el cable de tierra desnudo de 1 x 35 mm2 permitiendo las derivaciones correspondientes en cada sector, por medio de borneras y terminales adecuados hacia Tableros Seccionales, Puestos de Trabajo, gabinetes metálicos varios, artefactos de iluminación. La sección mínima permitida para los circuitos de derivación será 2,5 mm2.

El contratista deberá realizar el cálculo  teniendo en cuenta el suelo del lugar de la obra y será responsable por obtener un valor de PAT menor o igual a 5 Ohms, pudiendo emplear mejorador de suelo o agregar jabalinas y/o anillos externos para bajar la impedancia de la PAT propuesta

Se proveerá una BEP- Barra equipotenciadora

J - INSTALACION TELEFONICA

Se proveerán dos bocas de corrientes débiles para sistema telefónico mediante cañería MOP metálica rígida y cajas rectangulares de 10x5 conectadas entre sí y a una caja exterior de acometida de línea externa

El cableado interior se hará con 4 pares telefónico y en las bocas se proveerán bastidores y tomas RJ11

K - INGENIERÍA, PLANOS, REPLANTEO Y CONFORME A OBRA

El contratista realizará el proyecto ejecutivo constructivo de la totalidad de las instalaciones previendo, planos generales, planos de detalles, memorias de cálculo de conductores, corrientes de cortocircuito, caídas de tensión, verificaciones térmicas etc.

Deberá llevar documentación actualizada durante la ejecución de la obra y  realizará la documentación conforme a obra al finalizar la instalación y previo a realizar la entrega de las instalaciones.

Deberá realizar los documentos que sean requeridos para presentaciones municipales, provinciales  y/o nacionales.

## 2.10	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Los artefactos de iluminación a proveer e instalar se detallan en el plano de Instalación Eléctrica: IE01-GIRSU-VDMRS-INTSALACION ELECTRICA (Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC).

El contratista procederá al armado, montaje y conexionado de los mismos según se indica cada caso.

Se deberá proveer todos los accesorios, soportes, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes necesarios para la sujeción de los artefactos. Se prohíbe expresamente el uso de alambre para su sujeción.

Todo artefacto se conectará por medio de empalme entre cables, cuando el artefacto se instale directamente bajo la caja de conexión siempre que la misma no diste más de 0,10 m del artefacto, excepto en cielorrasos armados o en las bandejas la conexión se realizará con un juego de fichas Macho-Hembra 1P+N+T 10 Amp. pernos chatos IRAM 2073 de marca reconocida.

Se proveerán y colocarán los siguientes artefactos de iluminación según se indica en Plano de Instalación Eléctrica.

Detalle de Artefactos

### 2.10.1	Artefactos de iluminación de tubos dobles IP 66, Modelo cajá cerrada con difusores.

Se proveerán e instalarán 6 (seis) luminarias de estas de aplicar en sectores baños y sala termotanque y bomba.

### 2.10.2	Artefactos de iluminación para cielorraso tipo Pacific FCW196 o similar.

Se proveerán e instalarán 2 (dos) luminarias de estas de adosar en baño en retretes y duchas.

### 2.10.3	Artefactos de iluminación Lámpara Industrial, Modelo Megalux 4ME450 1xHPI-IP 250 W-BU-P-IP20.

Se proveerán e instalarán 8 (ocho) artefactos de iluminación para lámpara industrial en sectores Área guardado de maquinarias y área Pañol.

### 2.10.4	Artefacto iluminación emergencia, Modelo Fluorescente 2020 primera  Marca

Se proveerán e instalarán 8 (ocho) artefactos de iluminación de emergencia para tubo fluorescente con equipo autónomo no permanente compuesto de balasto electrónico, inversor y batería de gel.

### 2.10.5	Artefacto iluminación emergencia, Modelo Fluorescente 1016 primera Marca

Se proveerán e instalarán 4 (cuatro) equipos de emergencia autónoma permanente para tubo fluorescente compuesto de balasto electrónico, inversor y batería de gel.

### 2.10.6	Artefacto Proyector Modelo LASER 2 400 E, lámpara 400 w MH, Prt E 40 peso 12,150. primera  marca .

Se proveerán e instalarán 10 (diez) en perímetro exterior del edificio y semicubierto de descarga.

## 2.11	INSTALACIÓN SANITARIA E INDUSTRIAL

Ver Plano IS01-GIRSU-VDMRS-INSTALACION SANITARIA en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

Generalidades

Ante las dificultades técnicas para contar con un suministro de agua red se contempla la realización de una perforación, provista de un equipo extractor formado por una electrobomba sumergible trifásica de 7 HP, en pozo encamisado de PVC de 4” de diámetro, con filtro de ranura continua en acero inoxidable, terminados con extremos roscados de PVC, sellos Pakard, engravado y cementado. La perforación deberá realizarse hasta la segunda napa, a una profundidad aproximada entre 15 y 30 metros. La provisión de agua potable para bebida del personal deberá ser realizada mediante un servicio de bidones con expendedores, en un todo de acuerdo con las Normativas Vigentes.

Durante la ejecución de la obra, objeto de la presente especificación, se respetarán, todas las reglamentaciones vigentes correspondiente, el reglamento Empresa de Aguas, Empresas Prestadoras de Servicios con reconocimiento oficial, los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección de Obra.

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones. Cualquier ajuste o complemento necesario de las instalaciones indicadas en los planos por observaciones  y/o disposiciones reglamentarias de los organismos privados o del Estado que reglamenten las Instalaciones serán por cuenta del contratista.

Los valores, características, tolerancias, análisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos para estos trabajos, así como las exigencias  constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, última edición.

El plano indica de manera general la ubicación de los elementos principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor posición o una mejor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades o el espíritu del proyecto. Estará a cargo del Contratista la coordinación con los trabajos de gremios, para no interferir con el desarrollo del programa de construcción; también coordinará con la Inspección de Obra todos los trabajos, especialmente aquellos que correspondan a quitas o agregados para lo cual deberá tener aprobación por escrito. En caso contrario, la ejecución de los mismos será considerada a cuenta y riesgo del Contratista quien será el único responsable de ellos y deberá corregirlos o rehacerlos por su cuenta y cargo en caso que la Inspección de Obra los observe.

No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras instalaciones y/o ajustes en la ubicación definitiva de los elementos constitutivos de la Instalación.

El Contratista deberá presentar en caso de efectuarse modificaciones al diseño del sistema, y antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo de diámetros de la cañería adoptada considerando los requisitos mínimos exigidos por los entes responsables.

Trámites

El Contratista incluirá en su oferta la verificación, confección y trámites de todos los planos necesarios ante toda autoridad o repartición oficial o privada que tenga jurisdicción sobre estos trabajos, como así también los planos Conforme a Obra.

Los planos podrán estar sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones.

### 2.11.1	Ejecución de instalación de provisión de agua fría.

En Polipropileno - Sistema Termofusión . D= 0,019-0,025-0,032

### 2.11.2	Provisión y colocación Tanque de reserva 4000 lts. Aprobado marca reconocida tricapa.

Instalación

La cañería de distribución de agua fría será de polipropileno sistema termofusión.

Se realizará el tendido de la cañería de alimentación de agua desde tanque cisterna de 1000L enterrado ubicado según plano, hasta el tanque de reserva TR elevado de agua sanitaria de capacidad 4000 litros, ubicado en el área de pañol sobre una plataforma realizada con perfiles PGC 120 y ménsulas del mismo tipo que descargan en una de las columnas laterales según indicaciones en planos.

La alimentación del tanque de reserva será a través de un equipo de bombas de elevación conectadas en Bypass para que en caso de que alguna de las bombas tenga un problema en su operación, la otra pueda seguir funcionando normalmente y evitar la falta del suministro hasta la reparación de la que se encuentra dañada.

El tanque de Reserva será de material aprobado, con tapa asegurada, y con capacidad de 4000L contando además con flotante, caños para rebalse y ventilación.

Desde el tanque se ejecutarán tres bajadas a través de un colector, todas de diámetro 0,019 m.

El colector será de diámetro 0,032 m y contará con cuatro llaves de paso y dos válvulas de limpieza. Una de las bajadas será para alimentación de agua fría del sanitario; la otra será para el agua caliente y llegará hasta el termotanque y la tercera bajada para la provisión de agua de la Oficina de Control de Acceso y Pesaje.

La instalación deberá ser embutida previendo un pleno en los sanitarios para la alimentación y las bajadas del tanque de reserva.

La bajada número 1 (correspondiente a la alimentación de la oficina de control de acceso y pesaje), deberá en su tramo horizontal estar soterrada a una profundidad mínima de 0,60 m y con las protecciones mecánicas y de seguridad correspondientes. Ver esquema de distribución de agua en Plano IS01-GIRSU-VDMRS-INSTALACION SANITARIA en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

### 2.11.3	Ejecución de instalación de provisión de agua caliente.

Se realizará la distribución de agua caliente según las siguientes pautas (Ver Plano IS01-GIRSU-VDMRS-INSTALACION SANITARIA en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC):

La cañería de distribución de agua caliente será de polipropileno sistema termofusión.

Desde el termotanque se deberán alimentar el lavatorio y la ducha del sanitario, además de la pileta de cocina en el área Pañol.

Se proveerá e instalará un termotanque eléctrico de alta recuperación y capacidad 125 lts instalado en el área de sala de máquinas.

### 2.11.4	Colector en polipropileno – Sistema Termofusión .

D=0,038 m con dos bajadas de 0,019 m – 1 bajada de 0,025 m – VL y LLP.

### 2.11.5	Ejecución de instalación de desagüe cloacal en polipropileno  0,038 / 0,60 / 110.

Se realizará la instalación cloacal según las siguientes pautas (Ver Plano IC01-GIRSU-VDMRS-INSTALACION CLOACAL en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC).

El sistema cloacal se ejecutará con caños de polipropileno con conexiones para cada uno de los artefactos a colocar.

### 2.11.6	Pozo absorbente. Aros de hormigón perforados diámetro 1,20m (incluye excavación 4 m).

El mismo será del tipo estático debiendo construir una cámara séptica, y desde allí hacia un pozo absorbente (detalles y medidas indicado en Plano IC01-GIRSU-VDMRS-INSTALACION CLOACAL en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC).

La instalación estará provista por piletas de PPA en los desagües secundarios a  cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente.

El sistema deberá contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y equilibrio del mismo posibilitando la eliminación de los gases.

### 2.11.7	Cámara Séptica para el tratamiento de lixiviados de limpieza.

Para la disposición final de los lixiviados que pudieran surgir de la limpieza de la maquinaria utilizada dentro del relleno sanitario, se realizará una cámara séptica con capacidad y medidas según plano antecedida por un receptáculo desarenador, la llegada y la salida del líquido serán por la parte superior de la cámara, colocando pantallas de hormigón delante de los caños para aminorar las corrientes y remolinos que perturbarían el proceso depurativo. Desde la cámara se evacuan los líquidos a un lecho de infiltración.

La recolección de dichos efluentes se desarrollara por medio de un canal con rejilla tipo guardaganado de planchuela de acero galvanizado ubicada en el interior del galpón el cual evacuarán los líquidos por gravedad  hacia la cámara séptica mencionada.

### 2.11.8	Ejecución de instalación de desagües industriales en Polipropileno diámetro 110 para conducción de líquidos lixiviados.

### 2.11.9	Desarenador para líquidos cloacales en mampostería.

### 2.11.10	Ejecución de lecho infiltración para desagües industriales. Caño PVC 110 ranurado, llevará piedra bocha perimetral de granulometría variable y nylon 200 micrones en su cara superior.

### 2.11.11	Ejecución y provisión de canaletas de hormigón revocada con rejillas guardaganado de planchuela de acero galvanizado para desagües industriales.

### 2.11.12	Provisión y colocación de equipo de elevación hasta tanque de reserva elevado. Electrobombas con sus respectivos accesorios.

### 2.11.13	Provisión y colocación de cámara de inspección 60x60.

Inspecciones

El contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

a) Cuando los materiales lleguen a obra.

b) Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad.

c) Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento.

d) Los ensayos cumplirán con los requerimientos. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

e) Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el contratista.

f) El contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, el edificio y propiedad, materiales de otros, causados por pérdidas en caños o accesorios, destapados o desconectados y pagará por el correspondiente reemplazo o trabajo de reparación o artículos así dañados durante los períodos de instalación y ensayo del trabajo.

Coordinación de los Trabajos

Los trabajos serán realizados en cooperación con otros gremios que realicen trabajos relacionados. Antes de la ejecución el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias de común acuerdo con la Inspección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista, causados por su negligencia, serán efectuados por el mismo a su propia costa.

Garantía de la Obra

Durante un lapso de 15 días en que el contratista considere concluidos los trabajos, podrá solicitarle a la Inspección de Obra,  la Recepción Provisional de la obra.

La Contratista dará una garantía de 12 meses a partir de la recepción provisional que cubrirá cualquier falla proveniente de toda pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricación o que no cumpla adecuadamente la función. La misma será reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demande su instalación, a cargo del Contratista.

Mano de Obra

La Mano de Obra, será sumamente prolija, ejecutada por obreros especializados, los que deberán ser matriculados por el ente otorgante; la Inspección de Obra podrá exigir en cualquier momento que aquellos presenten la documentación por la que conste que se encuentran inscriptos como obreros especializados. Se adoptarán los procedimientos más avanzados y modernos para la realización de los trabajos.

El Director de Obra dará a la Contratista las trazas de los niveles a ejecutar. El Contratista cuidará bajo su responsabilidad que los puntos de referencia se mantengan inalterables.

Deberá suministrar sin cargo instrumentos, útiles y personal necesario para su determinación.

Los caños serán examinados y limpiados con esmero, dedicándose especial atención a la limpieza de enchufes y  juntas en general. Una vez posicionados los caños deberán formar una línea recta, salvo las curvas, y codos previstos en la traza.

Las cañerías verticales para desagües, ventilaciones, bajadas de agua,  estarán ubicadas en plenos preparados para tal fin. Los caños serán asegurados a los muros por medio de grapas de hierro, las que se colocarán a una distancia no mayor de 1,80m una de otra.

Materiales

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Empresa de aguas, o los entes reemplazantes. Sus características particulares, se ajustarán a las peculiaridades que más adelante se prescriben. Se exigirán los materiales de mejor calidad reconocida en plaza. De proponerse una variante de algún material, esta deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Los materiales recibidos en obra serán convenientemente revisados por la Contratista antes de su utilización a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido.

Los materiales a usar serán los indicados en los planos de proyecto, a saber:

Columnas de descarga y ventilación, columnas de pluviales, ventilaciones y tramos horizontales serán de polipropileno con  uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, descriptas en especificaciones particulares.

Distribución de agua fría y caliente y sus accesorios, serán de polipropileno a termofusión.

Se aclara que los diámetros que figuran en el proyecto son interiores. Se deberá buscar su equivalente comercial.

Tapas y rejas de cámaras y bocas

Las cámaras de inspección y bocas de desagües tapadas, llevarán cuando estén en lugares donde hay piso, marco y contramarco de hierro galvanizado aptos para recibir piso.

La hermeticidad de las distintas cámaras con los tendidos horizontales de cañerías de polipropileno se logrará por medio de un manguito de empotramiento.

Las rejillas de piso, bocas de acceso, bocas de desagüe y tapas de inspección llevarán marco y reja herméticos de bronce cromado y tornillos de fijación con cabeza embutida.

Zanjas, canaletas, orificios y grapas

El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo haga necesario. Asimismo correrá por su cuenta el achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y  excavaciones.

Si hubiera cañerías a alojar en el interior de canaletas, en obras de albañilería u hormigón, se fijarán por medio  de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares adecuados a los tipos y diámetros de cada cañería.

Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de hierro planchuela de 4 x 25 mm de sección, ajustadas por bulones desarmables para permitir el retiro de los caños que sostienen, de tamaños  y calidad tal que aseguren la correcta posición de las mismas, de acuerdo a los tipos y diámetros de cada cañería.

Las grapas adosadas o suspendidas de elementos de hormigón serán colocadas con pre-insertos o post-insertos de expansión.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo.

Las formas de las grapas responderán, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra.

Bombas

El Contratista verificará el caudal y la presión para cada equipo de bombeo especificado en planos de proyecto y en pliegos particulares, según el definitivo trazado de la instalación en general. Estará bajo su responsabilidad el normal y correcto funcionamiento de todos los elementos.

Dilatadores

Se colocarán accesorios en las cañerías que garanticen no sobrepasar los valores de las tensiones admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura y/o asentamientos diferenciales.

Se presentarán para la aprobación por parte de la Inspección de Obra muestras de los accesorios propuestos.

Muestras

El Contratista presentará, en uno o más tableros, las muestras de los materiales a la aprobación de la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ser utilizados por la Obra. Aquellos artefactos o equipos de los cuales por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos de fábrica que contengan todas las características, detalles constructivos y de funcionamiento.

Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del Contratista, su firma, la marca de fábrica, la fecha de aprobación, los ensayos a que haya sido sometida  y todo otro dato que facilite el cotejo en cualquier momento, del material colocado.

Ensayos y Pruebas

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones, o  Normas IRAM, tendrá a su cargo todo otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra considere necesario, aún en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, sin costo adicional para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las Instalaciones con posterioridad a la extensión del Certificado final  o por el término que dura la garantía.

Las pruebas a realizar serán:

a) Prueba de hermeticidad en las cañerías de alimentación de agua fría y caliente,  mediante una presión de 6 kg/cm2, durante 24 horas.

b) Pasado de tapón de madera en cañerías de desagües primarios, de diámetro adecuado a fin de verificar la no existencia de rebabas y/u obstrucciones.

c) Prueba hidráulica de hermeticidad de las cañerías de desagües primarios y secundarios, colocando tapón de goma en un extremo y en el otro, adosando el elemento necesario para llevar la cañería a una altura vertical de 2,00 m, llenándola con agua, durante 24 horas.

d) En caso de tener columnas de descarga y ventilación con varios pisos, se colocará un caño cámara vertical en cada piso, para poder hacer la prueba piso por piso.

Se deberá comunicar a la Inspección, con 72 horas de anticipación a cada prueba, a fin de que la misma fiscalice su realización.

e) Para las redes externas de agua potable la presión de prueba será de 9Kg/cm² (una vez y media que la presión de trabajo de los caños)

Estas pruebas no eximirán al Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las Instalaciones con posterioridad a la extensión del Certificado final  o por el término que dure la garantía.

Queda bien entendido que la autorización que acuerda la Inspección de Obra para emplear materiales aprobados, no da derechos al Contratista en  caso que los materiales colocados no dieran el resultado satisfactorio, a reclamación alguna por parte del Contratista, debiendo este removerlos y reemplazarlos a su exclusivo cargo.

Los daños a estructuras existentes o a los trabajos de otros gremios, serán reparados bajo la supervisión de la Inspección de Obra y a expensas de este Contratista.

El Contratista proveerá todos los elementos que sean necesarios para las pruebas y ensayos.

Antes de la recepción final y en cualquier momento que la Inspección de Obra  considere oportuno, se harán pruebas hidráulicas y de funcionamiento, de alineación, pendiente y limpieza, todo ello a cargo del Contratista. Las pruebas podrán ser efectuadas en forma parcial a los efectos de simplificar las mismas.

Entrega y Almacenamiento

Los materiales se enviarán a obra donde serán ubicados convenientemente, por la Contratista, en el depósito que la Inspección de Obra les asigne, cumpliendo con todas las reglamentaciones de traslado, izado, descenso, y estibado  de los mismos, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes.

Equipos y herramientas

El equipo y las herramientas usado para los trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección de Obras, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo la Contratista proceder al retiro parcial o total de los mismos mientras los trabajos se encuentren en ejecución.

Cañería de ventilación

En Polipropileno  con  uniones por junta deslizante O-ring de doble labio.

a) Los remates de ventilación, según se indican en los planos respectivos, serán de PVC con protección UV.

b) Las ventilaciones subsidiarias serán ídem, de espesor en diámetros  de 0,060.

c) Las piezas de empalme y derivación serán de las mismas características de las cañerías rectas.

Piletas de patio

En polipropileno con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, con prolongación de polipropileno hasta la altura fijada de nivel de piso según corresponda.

Bocas de Acceso

En polipropileno con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, con prolongación de polipropileno hasta la altura fijada de nivel de piso según corresponda, con tapa de acero inoxidable de 20 X 20.

Se debe tener en cuenta que estarán  colocadas de manera tal que permitan el acceso para desobstrucciones.

Llaves de paso

Las llaves de paso generales serán de tipo esférica.

Estarán ubicadas en caja de piso con tapa, contigua a cada artefacto, serán de bronce cromadas con campana

Toda la instalación responderá a los recorridos, pendientes y diámetros que indiquen los reglamentos vigentes.

Se realizará la distribución de agua fría según las siguientes pautas (Ver Plano IS01-GIRSU-VDMRS-INSTALACION SANITARIA en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC)

Se realizará la distribución de agua caliente según las siguientes pautas (Ver Plano IS01-GIRSU-VDMRS-INSTALACION SANITARIA en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC).

Mamposteria

El Contratista deberá realizar todos los trabajos de submuración con mampostería de ladrillo común para la realización de un receptáculo para tanque subterráneo: una cisterna de almacenamiento de H2O. Dicho receptáculo contara con una tapa de acceso hermética.

En todos los casos, se deberá realizar en contacto con el terreno natural, un primer tabique de ladrillo común en panderete con refuerzo de armadura de 4,2mm cada tres hiladas, sobre el que se aplicará la aislación hidrófuga y en contigüidad, un muro de 15cm de ladrillo común que delimitará el interior del receptáculo.

El Contratista deberá realizar en mampostería de ladrillo común todas las cámaras para las rejillas de desagüe pluvial  y cloacal.

Se deberán amurar los marcos de las rejillas de desagüe a sus respectivas cámaras: las rejillas de las bocas de desagües según indicación de planos

## 2.12	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se deberán proveer e instalar los siguientes artefactos:

### 2.12.1	Inodoro Pedestal de losa color blanco con mochila y asiento

Inodoros: se instalarán 2 inodoros pedestal con mochila de losa color blanco para fijar al suelo con tarugos y tornillos para inodoro. Deberá proveerse 2 asientos para inodoro en PVC color blanco. (1 para vestuario galpón y 1 para sanitario OCAyP).

### 2.12.2	Bachas de acero inoxidable ø 30cm

Bachas: se instalarán 2 bachas de acero inoxidable ø 30cm para apoyar sobre mesadas de granito gris mara. (1 para vestuarios galpón y 1 para sanitario OCAyP).

### 2.12.3	Pileta de cocina de acero inoxidable doble bacha

Pileta de Cocina: se colocará 2 (dos) piletas de cocina de acero inoxidable doble bacha, una en mesada de granito gris mara y otra en mesada de chapa doblada en área de pañol. (1 para pañol en galpón, y otra para kitchenette de Oficina de Control de Acceso y Pesaje)

### 2.12.4	Grifería para pileta de cocina para agua fría y caliente con flexibles cromados

### 2.12.5	Grifería ducha completa para agua fría y caliente con flexibles cromados, y cuadro de ducha cromado con flor y transferencia

### 2.12.6	Grifería lavatorio completa para agua fría y caliente con flexibles cromados

Griferías: se colocarán 2 (dos) griferías monocomando para pileta de cocina para agua fría y caliente (una en Pañol de galpón, y otra en kichinette OCAyP). Se instalará 1 (un) juego de ducha con transferencia para agua fría y caliente. Se instalarán 2 (dos) griferías de lavatorio para agua fría y caliente con flexibles cromados (1 en vestuario galpón y una en sanitario OCAyP).

### 2.12.7	Accesorios, llaves de paso agua fría y caliente

### 2.12.8	Flexible con llave de paso para independizar suministro de agua en el artefacto

### 2.12.9	Accesorios de losa color blanco: 1 jaboneras chicas, 3 perchas simples, 1 portarrollos con rodillo, 1 toalleros, 1 jaboneras con agarradera

Accesorios: los accesorios a proveer y colocar serán para embutir de losa color blanco. El conjunto de accesorios deberá constar de: 2 jaboneras para lavabos, 3 perchas simples, 2 portarrollos con rodillo, 1 jabonera 15x15cm con agarradera para duchas y 2 toalleros. La cantidad de accesorios está refenciada al vestuario en galpón y al toilette en oficina de control y pesaje, (ver Plano 07-GIRSU-VDMRS-GALPON-DETALLES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC).

### 2.12.10	Espejo float 6+6 de 0,60x1,60 m

Se colocarán uno en vestuario galpón y uno en sanitario OCAyP.

## 2.13	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

Ver Planos “ICI01 - GIRSU-VDMRS-INSTALACION C- INCENDIO” y “ICI02_GIRSU_VDMRS_ INSTALACION C- INCENDIO OC” en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

El contratista deberá presentar una memoria que comprenda el análisis de la Instalación de Incendio, su propuesta analítica y cálculo de predimensionado. Los parámetros mínimos extraídos del Anexo VII, correspondiente a los artículos 160 a 187 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 351/79 requeridos para el dimensionamiento serán los siguientes:

• El riesgo de incendio adoptado es R3 – Muy combustible – Tabla 2.1. Clasificación de los materiales según su combustión.

• La carga de Fuego adoptada es: F180 – (Tabla 4 3.1.B – Resistencia al fuego para locales ventilados mecánicamente)

Asimismo se deberán cumplir las reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes.

Se realizará la instalación contra incendio según las siguientes pautas (Ver Planos “ICI01 - GIRSU-VDMRS-INSTALACION C- INCENDIO” y “ICI02_GIRSU_VDMRS_ INSTALACION C- INCENDIO OC” en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC):

### 2.13.1	Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg colgados con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria

### 2.13.2	Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg con ruedas para exterior con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria

### 2.13.3	Provisión y colocación de extintores clase AFFF de 10kg con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria

### 2.13.4	Balde con tapa con material absorbente

MATAFUEGOS

Las normas, establecen que se debe instalar como mínimo un matafuego cada 200 m2 de superficie protegida. Deberán ser fabricados bajo normas IRAM 3523 y sujetos al anexo de reglamentaciones de seguridad contra incendios vigentes en la región.

La elección de los tipos, cantidades y capacidades de los matafuegos propuestos corresponden a la dotación mínima sugerida en Normas, y contemplando que la distancia a recorrer entre matafuegos no podrá superar los 15 m:

En Galpón para guardado de maquinarias.

| Norma | Matafuego adoptado | Local de emplazamiento |
| --- | --- | --- |
|  | Cant. | Kg. | Tipo |  |
| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena | 3 | 10 | ABC | Sector guardado de maquinarias |
| Un extintor móvil cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. | 1 | 10 | ABC | Sector guardado de maquinarias |
| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de Arena | 1 | 10 | ABC | Pañol |
| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena | 1 | 10 | ABC | Sala de Máquinas |
| Un extintor móvil cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. | 2 | 10 | ABC | Exterior perímetro galpón |
| Un extintor tipo AFFF de 10 Kg. | 2 | 10 | AFFF | Capacho |

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATAFUEGOS

Extintores de Polvo Químico Seco ABC (TIPO 1)

Actúan interrumpiendo la reacción química presente en el fuego.

El polvo químico ABC es el extintor más utilizado en la actualidad y es efectivo para fuegos clase A, B y C.

En los fuegos clase A actúa enfriando la superficie en llamas ya que se funde, absorbiendo calor, además crea una barrera entre el oxígeno y el combustible en llamas.

Los extintores de polvo químico seco son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles líquidos y gaseosos), Clase C (equipos eléctricos energizados). Existen polvos químicos para fuegos B y C, utilizados generalmente cuando no existen elementos que producen fuegos de clase A (por ej. en la industria petrolera).

Extintores de Clase AFFF

Actúan por enfriamiento y por sofocación. La espuma genera una capa continua de material acuoso que deslaza el aire, enfría e impide el escape de vapor con la finalidad de detener o prevenir la combustión. Si bien hay distintos tipos de espuma, los extintores más usuales utilizan AFFF, que es apta para hidrocarburos.

Estos extintores son aptos para fuegos de la clase A y fuegos de la clase B.

SEÑALIZACIÓN

Señal para Indicar la Ubicación del Matafuego

La señal de ubicación de un matafuego es como la indicada, con franjas alternadas rojas y blancas de 10 cm. de ancho, inclinadas a 45°. Además contará con un espacio para la ubicación de la o las letras que indique el tipo de matafuego, también se podrá utilizar los pictogramas. A su vez el matafuego se colocara en el centro de la señal.

PICTOGRAMAS

Estos pictogramas identifican las clases de fuego para las cuales son aptos los matafuegos.

Se colocarán carteles reglamentarios en todas las salidas, y planos de evacuación en todos los sectores.

## 2.14	CARPINTERÍAS

Se enumera a continuación el detalle de las puertas, ventanas y portones a proveer (Galpón para guardado de maquinarias). Ver Planilla de Carpinterías 09_GIRSU_VDMRS_PLANILL CARP en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

V1……Cantidad: 1

V2……Cantidad: 2

P1….Cantidad: 1

P2….Cantidad: 1

P3…..Cantidad: 1

P11…..Cantidad: 3

P12….Cantidad: 1

P13….cantidad: 1

La carpintería se deberá ejecutar con marco de chapa doblada DWG N°18 color según planilla de carpinterías y apropiada para la construcción de aberturas, perfectamente recta y en perfecta escuadra. Los vidrios y cristales deberán ser del tipo float de 4 mm de espesor.

En la carpintería interna en entrada de baño se deberá proveer e instalar una puerta con hoja de chapa lisa color según planilla de carpinterías y  bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N°18, con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm y marco de chapa Nº18 doble contacto para tabique de placa de roca de yeso. En los casos donde se instalen marcos en muros de mampostería deberán los mismos asentados y rellenados con mezcla de cemento y pintados en su parte interior con un fondo de anti óxido.

El espesor del marco deberá considerar el espesor total del tabique lo recibirá.

Se deberán proveer además, puertas sin dintel para los receptáculos de inodoro y ducha individuales de 0,70 y 0,60 respectivamente x 1,75 altura (ver Plano de Detalles 07-GIRSU-VDMRS-GALPON-DETALLES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC). Para estos casos deberán preverse los refuerzos necesarios en los frentes de tabiques para la colocación de los marcos.

Todas las puertas de chapa deberán ser iguales en ambas caras. Se deberán incluir los herrajes que deberán ser de bronce platil y ajustados a la carpintería mediante tornillos de la misma terminación.

### 2.14.1	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N°18"V1" tipo banderola de 0,8x 0,7 m. Sanitarios.

### 2.14.2	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N°18 "V2" tipo Banderola de 1 x 1m. Pañol.

Las ventanas que den hacia el exterior en baño y pañol serán con marco y hoja de chapa doblada lisa DWG N°18, y poseerán las mismas características antes mencionadas. V1 y V2, según planilla de carpinterías.

Se deberán proveer y colocar los portones tipo cortina de enrollar con los herrajes y accesorios definidos en la planilla de carpinterías. Una de las cortinas llevará, según indica la planilla de carpinterías una puerta para acceso peatonal con pasador y candado.

En general se deberán prever los refuerzos necesarios para la colocación de los diferentes tipos de carpinterías mencionadas.

Las carpinterías que coincidan en su parte inferior con el revestimiento de piedra exterior, llevarán una pieza premoldeada de hormigón a modo de alfeizar con pendiente hacia el exterior sobrepasando dos centímetros el basamento de piedra.

Se proveerán y colocarán aberturas de chapa doblada BWG N°18  con sus contramarcos correspondientes.

Todos los portones contarán con herraje de cierre para incorporar dos elementos de seguridad (candados).

### 2.14.3	Puerta "P1" de chapa lisa color blanco. Hoja, bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N°18 con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm. Marco de chapa Nº 18 doble contacto para tabique de yeso de 0,12. Medidas de ancho 0,90m y alto 2,05m: Sanitarios.

### 2.14.4	Puerta "P2" de chapa lisa color blanco. Hoja, bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N°18 con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm. Marco de chapa Nº 18 doble contacto para tabique de yeso de 0,10, Medidas de ancho 0,70m y de altura 1,75m, despegadas 0,30m desde el nivel de piso terminado. Puertas de retrete.

### 2.14.5	Puerta "P3" de chapa lisa color blanco. Hoja, bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N°18 con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm. Marco de chapa Nº 18 doble contacto para tabique de 0,10, Medidas de ancho 0,60m y de altura 1,75m, despegadas 0,30m desde el nivel de piso terminado. Puerta de ducha.

### 2.14.6	Portón "P11" de enrollar tipo cortina de chapa negra prepintada. Contará con sistema de accionamiento mecánico para su elevación. Estará provisto de todos los herrajes necesarios para su correcto funcionamiento. Medidas 4,00mx4,00m.

### 2.14.7	Portón "P12" dos hojas corredizas bastidor tubo estructural de acero revestido en chapa sinusoidal sobre cara exterior e interior color negro. Herrajes guía rodamiento en piso, y guía superior. Corredizo. Medidas 1,50m x 2,20 m cada hoja.

### 2.14.8	Portón "P13" dos hojas bastidor tubo estructural de acero y chapa lisa BWG N°18 negra prepintada, guía rodamiento en piso, y guía superior. Corredizo. Sala de termotanque y bomba. Medidas 1,25mx2,20m cada hoja.

## 2.15	PINTURA

Ver Planilla de Locales (08-GIRSU_VDMRS_PL. DE LOCALES) en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente, librándolas de manchas, lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota  no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra  para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura  y su  aplicación.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser  raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el número de manos a aplicar se  entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y deberán responder a las normas IRAM.

Presencia de hongos

En caso de existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como  así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.

El contratista deberá aplicar dos manos de esmalte poliuretánico sobre la estructura metálica previamente imprimada.

La misma se aplicará con pistola aerográfica o equipo Airless logrando un espesor de película seca 50mc. por cada mano.

El Contratista deberá presentar muestras de color a la Inspección de Obra para la aprobación definitiva.

El Contratista deberá realizar el sellado completo de los muros de bloques de hormigón a la vista una vez secos y perfectamente  limpios, con un sella poros fabricado a base de una emulsión acrílica del tipo Sellador.

Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies de manchas, óxidos, etc., lijándolas y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Toda la estructura y demás partes metálicas del edificio que no cuenten con tratamiento galvanizado serán protegidas con un recubrimiento de 2 manos de pintura sintética con convertidor de óxido incorporado de color a definir. En forma previa a la aplicación se deberán eliminar las escamas de laminación que queden flojas empleándose métodos manuales o mecánicos si fuera necesario. Se eliminarán por el mismo método todos los restos de óxido originados como consecuencia del almacenamiento del material por tiempo prolongado.

Todos los paramentos y cielorrasos interiores resueltos con placa de roca de yeso serán tratados con dos manos de pintura al látex antihongo sobre una base de fijador al agua. Las superficies deberán estar perfectamente limpias, enduidas las uniones de las placas y lijadas.

Todas las aberturas de madera interiores para pintar se tratarán con una mano de fondo para madera y dos manos de esmalte sintético color a definir.

Sobre los paramentos exteriores de la oficina de control de acceso y pesaje, una vez realizado el revoque fino se deberá aplicar un revestimiento plástico color a definir por la dirección de obra y siguiendo las especificaciones del producto.

### 2.15.1	Aplicación de antióxido y esmalte sintético sobre estructura metálica.

### 2.15.2	Aplicación de látex antihongos para interiores sobre Placa de roca yeso enduida.

### 2.15.3	Aplicación de látex antihongos sobre cielorrasos suspendidos de roca yeso.

### 2.15.4	Aplicación de esmalte sintético sobre aberturas.

### 2.15.5	Aplicación de protección siliconada mate sobre mampostería en bloques semicubierto de acopio y en área de acopio exterior.

## 2.16	VIDRIOS Y ESPEJOS

Ver Planilla de Carpinterías 09_GIRSU_VDMRS_PLANILL CARP y Plano de Detalles 07-GIRSU-VDMRS-GALPON-DETALLES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

### 2.16.1	Provisión y colocación de vidrios p/carpintería Float 4mm

Los vidrios y cristales serán del tipo Float de 4mm de espesor, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular no debiendo presentar alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección.

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma.

Los burletes de neoprene contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada debiendo presentar estrías para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta garantía de cierre hermético. En todas las carpinterías exteriores el burlete se completará con sellador de caucho de silicona vulcanizable de un componente, de marca reconocida.

### 2.16.2	Provisión y colocación de espejos en baños 6mm esp.

Se colocarán espejos sobre las mesadas de los sanitarios. Los mismos serán tipo Luna de 6mm de espesor pegados al paramento perfectamente liso. El pegamento a utilizar será del tipo caucho de silicona neutro; los bordes del espejo deberán quedar perfectamente pulidos.

## 2.17	MÁRMOLES Y GRANITOS

Ver Plano de Detalles 07-GIRSU-VDMRS-GALPON-DETALLES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

### 2.17.1	Provisión y colocación de mesadas de granito gris mara en mesadas de baño.

Se proveerá y colocará una mesada de granito gris mara de 2cm de espesor con zócalos de 7cm de altura y polleras de 20cm en ambos sanitarios. La misma contendrá el trasforo para una bacha y la grifería.

Se proveerá y colocará una mesada de granito gris mara de 2cm de espesor con zócalos de 7cm de altura en la kitchenette. La misma contendrá el trasforo para la colocación de la bacha correspondiente. (Oficina de Control de acceso y pesaje).

## 2.18	EQUIPAMIENTOS VARIOS

Ver Plano de Detalles 07-GIRSU-VDMRS-GALPON-DETALLES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

### 2.18.1	Mueble lineal mesada de trabajo de chapa doblada DWG N°18 con estantes intermedios y un módulo de dos puertas de abrir.

### Ver detalle área pañol en Plano de Detalles 07-GIRSU-VDMRS-GALPON-DETALLES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

En el sector destinado a Pañol, bajo la mesada de chapa, se colocará un mueble lineal bajo mesada con  un módulo de dos hojas de abrir en chapa DWG N° 18. El mueble se realizara con una estructura de hierro tubo estructural 50x50 mm y estantes intermedios también realizados en chapa doblada con refuerzos de hierro Angulo para evitar deformaciones de los mismos.

Se proveerá y colocará equipamiento fijo en kichinette según diseño en placas de 20 mm de espesor de fibrofácil, enchapado formica color blanco. Los tiradores serán un rebaje chanfleado en las puertas. (Mueble en Oficina de Control de acceso y pesaje)

### 2.18.2	Provisión y colocación tablero de herramientas.

Herrajes

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán todos de metal platil  modelo 1040 tipo Sanatorio en sectores de servicio y modelo Milord para otros sectores institucionales.

Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje.

El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará como una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

El Contratista presentará entes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los distintos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen se ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de las obras.

El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes de que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller.

## 2.19	ILUMINACIÓN EXTERIOR

Ver Plano de Instalación Eléctrica IE01-GIRSU-VDMRS-INTSALACION ELECTRICA en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

### 2.19.1	Provisión y colocación de columnas metálicas y artefactos (artefactos de iluminación de 250 W de vapor de Na, tulipa de cristal borosilicato o de policarbonato antivandalismo, superficie reflectora será de aluminio) para alumbrado. (Incluye tendido subterráneo, excavación, cámaras de inspección).

Iluminación exterior

Esta iluminación comprende la calle interior de las instalaciones realizadas y el camino de acceso a la misma. Para el diseño y cálculo se deberá cumplir con la norma IRAM-AADL- J 2022- 4 y con la Reglamentación AEA 95703. En cada columna, se instalarán luminarias con lámparas de 250 W de vapor de sodio de alta presión y un interruptor fotoeléctrico según Norma IRAM-AADL- J 2024.

Columnas

Se deberá proveer e instalar, como mínimo, 5 columnas para la iluminación externa, con las siguientes características: altura de 10 m y un brazo de 2 m. Las luminarias se deberán montar sobre el extremo del brazo, que forma parte integral del sostén.

Los brazos deberán ser dimensionados de tal manera que un peso de 1,5 veces el peso del artefacto no le produzca un desplazamiento vertical mayor del 1,5 % de la longitud desarrollada de la parte fuera del empotramiento, mientras que deberá mantener su forma con el peso normal de la luminaria para el cual fueron proyectados.

No se producirá deformación permanente del brazo y de la columna con una carga inferior a 5 veces el peso del artefacto aplicado en el lugar de montaje de la luminaria. La ejecución de las columnas se deberá realizar con tubos de acero según normas IRAM 2591 e IRAM 2620 (acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, espesores y diámetro según los esquemas de las normas, y material de las siguientes características:

• Acero SAE 1020

• Tensión mínima de rotura 45 Kg./mm2

• Límite de fluencia mínimo 29 Kg./mm2

• Alargamiento mínimo 24 %

El escalonado entre los distintos diámetros se deberá realizar con una curva de transición, lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del conjuntosea la exigida.

Las columnas deberán llevar las siguientes aberturas:

• Una en el tramo a empotrar, a 0,25 m bajo el nivel de suelo terminado, referido al centro de la abertura, de dimensión y forma apta para permitir con facilidad el pasaje de los cables de entrada y salida a la columna (dimensión mínima 70 x 120 mm)

• Otra de forma rectangular con las medidas y ubicación relativa indicada en la Norma IRAM 2619, para la colocación y acceso al tablero de conexión. Esta abertura deberá llevar una tapa estanca, de dimensiones adecuadas, que se deberá fijar mediante un tornillo del tipo pasador forzado de acero inoxidable.

Ambas aberturas deberán estar perfectamente terminadas con bordes netos, en perfecta escuadra si son rectangulares, libres de rebabas. En el caso de aberturas rectangulares, la unión de los lados del rectángulo deberá ejecutarse con curvas de transición del diámetro adecuado.

En el interior de la columna y a la altura del orificio de acceso al tablero de conexión deberá colocarse un soporte ejecutado en planchuela de hierro galvanizado en caliente (soldado o atornillado a la columna), sobre el que se apoyará la abrazadera para retener los cables y la placa del tablero interior. La toma de tierra se hará con una tuerca de bronce de 10 mm de diámetro con agujero pasante estará soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620 sobre la chapa sostén del tablero de derivación (2,40 m del nivel de empotramiento) para la realización de la puesta a tierra de la columna, y estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. La fundación se hará mediante bases de hormigón simple (H 21) y la longitud mínima del empotramiento de la columna deberá ser 1/10 de la altura libre y nunca menor de 0,80 m. Las columnas deberán estar perfectamente alineadas y niveladas verticalmente. El espacio entre la base y la columna se rellenará con arena fina y seca. Los últimos 5 cm se dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado con hormigón.

La protección de la columna contra la intemperie se deberá asegurar mediante tratamientos de arenado, pintura antióxido y de terminación, con la finalidad de conseguir una superficie limpia y uniforme y resistente a la intemperie.

Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta (40) micrones de antióxido al cromato de zinc en toda su extensión, e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30 m por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna será dado con dos manos de esmalte sintético color blanco.

El tablero de columna deberá incluir una bornera de conexiones e interceptores fusiblesdispuestos sobre una base de pertinax o resina epoxi. Deberá estar alojado en el interior de la columna.

La bornera de conexiones permitirá realizar los puentes necesarios para poder realizarderivaciones desde ella con cable hasta de 25 mm².

Cruces de Calle

Todos los cruces de calle deberán ejecutarse en cañeros con caños de PVC embebidos enhormigón. Deberá emplearse tubos de policloruro de vinilo rígido, tipo reforzado, de 3” dediámetro, de una longitud de seis metros con terminación en un extremo con enchufe hembra y de dimensiones radiales, según lo establecido por Reglamentación AEA 95101.

Construcción de bases de columnas de luminarias

Bases de fundación

Las bases de fundación deberán ser del tipo prefabricado "in situ", en un todo de acuerdo a los esquemas adjuntos (Ver Planos de Trabajos Exteriores 10a-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES y 10b-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC), utilizando moldes desmontables, perfectamente construidos y mantenidos para lograr superficies lisas y líneas de unión mínimas. Deberá disponerse las escotaduras y caños de PVC para la entrada de los cables subterráneos. También deberán construirse sobre bases, cuando resulte necesario.

Fraguado de bases

Se procederá a la instalación de las columnas luego de transcurridos 7 (siete) días como mínimo desde el hormigonado de las bases.

Materiales

Los materiales, así como el hormigón simple (Resistencia característica de 300 Kg/cm2) elaborado cumplirán con las Normas IRAM 1504, IRAM 1619.

Montaje de la red

Fijación de columnas

Pasados los siete días necesarios para el fraguado de las bases, se deberán colocar las columnas con todo cuidado, atendiendo a la alineación y aplomado respectivo, tarea que se realizará sin los artefactos. Posteriormente el espacio entre la base y la columna, deberá ser rellenado con arena fina y seca, de igual calidad y características a la empleada para la construcción de bases.

Colocación y conexionado de artefactos

Finalizados los retoques de pintura a la columna, deberá procederse a la instalación y conexionado de los artefactos, cuya alimentación será realizada por el interior de las columnas.

Zanja y excavación para bases

El eje de la zanja y las excavaciones para la base de las columnas deberá ser trazado y/o ubicado en cada caso, de común acuerdo con la Inspección. La profundidad de la zanja para el lecho de conductores será de 0,70 m.

Las zanjas deberán efectuarse a cielo abierto, deberán reponerse todos los elementos existentes antes de las excavaciones y se deberá dejar en perfectas condiciones, apisonado y nivelado el terreno circundante.

Cruce y lecho de conductores

Los cables subterráneos, deberán alojarse en zanjas del ancho necesario y 0,70 m de profundidad, protegiéndose el conductor con una capa de arena y ladrillos y malla plástica de advertencia.

La arena a utilizar en los lechos para el tendido de conductores subterráneos deberá ser de características iguales a la empleada como material para las bases y cámaras de paso.

Los cruces de pavimento y los tendidos longitudinales indicados en planos, deberán efectuarse con caños de PVC embebidos en hormigón como se indica en esquemas adjuntos. (Ver Planos de Trabajos Exteriores 10a-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES y 10b-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC).

Inmediatamente después de colocado el cable, deberá rellenarse con tierra apisonada preferentemente con medios mecánicos en capas sucesivas de 0,20 m de espesor.

Tendido de cables

El cable deberá ser desenrollado desde la parte superior de la bobina, debiéndose tirar desde el extremo mediante una malla camisa adecuada. El tendido deberá hacerse a pulso distribuyendo el personal convenientemente, cuidando de no golpearlo ni provocarle esfuerzos de tracción ni torsión que puedan ocasionar perjuicios en la aislación del cable y provocar futuras averías. Para su mejor desplazamiento, en el fondo de la zanja deberán colocarse, a distancias aproximadas de 2 a 3 m rodillos adecuados, por donde se deslizará el cable.

Antes del ingreso y a la salida de la acometida a columna y/o tablero seccional de iluminación, el conductor deberá tener un rulo, de una longitud no menor de 1,50 m. Todo conductor deberá finalizar en un terminal de cobre cadmiado, de medida adecuada al conductor respectivo. No se deberá ejecutar ningún tipo de empalme, ya sea en zanjas, cámaras o columnas.

Retoque de pintura

Todos los elementos metálicos nuevos a colocar en la obra deberán contar con pintura deprotección, las columnas de alumbrado con dos manos de antióxido y los tableros metálicoscon pintura de terminación. Una vez concluida la instalación, el Contratista deberá realizar los retoques de pintura.

Sistema de Puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra deberá cumplir con las Normas IRAM 2281-1, IRAM 2281-2, e IRAM 2281-8.

El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra, no deberá ser superior a 10 Ohm.

Deberán colocarse puestas a tierra en cada columna y una en cada tablero. Las columnasdeberán conectarse a la jabalina mediante cable de Cu aislado en PVC color verde amarillo de 25 mm².

La puesta a tierra deberá ser ejecutada con jabalinas de cobre con alma de acero trefiladas

JL15.8 mm de diámetro x1500 mm de largo, según Norma IRAM 2309.

La unión entre la jabalina y los conductores deberá efectuarse mediante soldadura cuproaluminotérmica.

## 2.20	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Ver Planos de Trabajos Exteriores 10a-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES y 10b-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

### 2.20.1	Cerco olímpico sobre frente del predio (según planos y detalles) incluye excavación para las bases.

Cerco Olímpico

Se construirá un cerco olímpico perimetral al área comprendida por el Relleno Sanitario y construcciones complementarias, a lo largo de 491 m, formado por postes de hormigón para alambre de 2,40m de altura.

Los postes serán de hormigón armado de con codo superior inclinado a 45º, armados con malla soldada de 4 hierros aletados de 6mm y estribos de 4,2mm cada 25cm, separados entre sí 3 mts. Cada 35mts se colocará un poste de refuerzo con codo superior inclinado a 45º, armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm cada 25cm con puntales acoplados de 7x9cm. En cada esquina se colocará un poste esquinero con codo superior inclinado a 45º, armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm cada 25cm con puntales de 7x9cm en el ángulo.

Los postes se fundarán sobre dados de hormigón de cascotes a una profundidad tal que el suelo se encuentre firme (mínimo de 80cm) previa compactación del mismo. Las dimensiones mínimas de los dados serán de 60cmx60cm y una altura de 80cm.

Se colocará alambre tejido romboidal Nº12 (2,50mm) malla 2 1/2”x 2,00m de alto. Se utilizarán planchuelas reforzadas de dimensiones mínimas de 1”x 3/16” galvanizadas. Las torniquetas serán galvanizadas reforzadas Nº5. Se incluirán todos los elementos necesarios para la sujeción y tensión del alambre tejido.

Sobre el alambre tejido romboidal se deberá realizar el tendido de 3 hilos de alambre de púa considerando la provisión y colocación de todos los elementos necesarios para sujetar y tensar el alambre.

### 2.20.2	Cerco perimetral del tipo rural en quebracho o similar - postes de 4x4"x2,7 m y varillas de 11/2x2”x1,2mts. Incluye excavación para los postes, torniquetas N° 6, durmientes y alambre calibre 16.

Alambrado tipo rural

Se deberá realizar un alambrado del tipo rural de 7 hilos de alambre acerado galvanizado con postes de madera dura tipo quebracho o similar de 4”x4” cada 7.5 m y varillas intermedias de 11/2 x 2” cada 1.5 m.

Este alambrado se desarrollará en los laterales del predio desde el alambrado romboidal sobre la línea del frente del lote hasta el alambrado existente en el actual basural a cielo abierto, a lo largo de 3.360 m.

### 2.20.3	Portón de Acceso vehicular y peatonal

Ver Planos de Trabajos Exteriores 10a-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES y 10b-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

Se proveerá y colocará un portón para el acceso vehicular al predio que estará conformado por una estructura de caño galvanizado y alambre romboidal. Será de dos hojas de 3.00m x 2.00m (h) cada una. Llevará herraje de cierre para incorporar elementos de seguridad. Asimismo se colocara una puerta para el acceso peatonal, de iguales características y medidas de acuerdo a plano.

### 2.20.4	Barrera forestal - provisión y plantación ejemplar álamo - según especificaciones

Ver Planos de Trabajos Exteriores 10a-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES y 10b-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

Barrera Forestal

En el momento en que se concluyan las obras de construcción del Sitio de Disposición Final, se procederá a la siembra de vegetación compuesta por una disposición en tres bolillos álamos como se indica, de modo tal de conformar una superficie en armonía con el paisaje existente y una barrera viva a modo de minimizar el impacto visual.

### 2.20.5	Señalización de planta

Señalética

Se prevé la colocación de señales para el manejo del personal y vehículos dentro de las planta en un todo de acuerdo con las especificaciones que indican las normas vigentes.

Estos elementos serán de características tales que resulten efectivos, tanto en horarios diurnos como nocturnos.

Las señales serán diseñadas de acuerdo a su carácter respetando el siguiente ordenamiento:

Señales Preventivas relacionadas con la fiscalización del tránsito dentro del predio, operaciones con máquinas y la prevención de accidentes, de modo tal de mantener un esquema ordenado dentro de las mismas, que corresponden a:

- Sentido de circulación

- Velocidad máxima: (para la maquinaria y vehículos que ingresen y/o trabajen en el predio).

- Señales de detención de camiones para la descarga de residuos.

- Cartel de advertencia de altura máxima de vehículos.

- Señales de peligro y precaución en el manejo de la maquinaria.

- Cartelería advirtiendo sobre el uso de EPP.

- Señales indicativas de matafuegos.

La ubicación definitiva y la cantidad de carteles necesarios serán definidas por la inspección de obra.

- Señales Informativas relacionadas con la temática ambiental, así como cuestiones relacionadas al cuidado del medio ambiente en general. La ubicación definitiva y cantidades serán definidas por la inspección de obra, carteles

# CONSTRUCCIÓN OFICINA DE CONTROL DE ACCESO Y PESAJE

Las especificaciones técnicas y los planos de esta sección corresponden a los planos de la carpeta Predio PS – Carpeta OCyA del Anexo IV.

## 2.21	TRABAJOS PRELIMINARES. MOVIMIENTO DE SUELOS

Especificaciones: Según Item 1.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

Ver Plano 11-GIRSU_VDMRS_AREA A INTERVENIR en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

### 2.21.1	Replanteo de obra

### 2.21.2	Excavación Terreno bajo Platea de Fundación

### 2.21.3	Relleno Tosca compactado bajo Platea de Fundación

## 2.22	HORMIGÓN ARMADO

Especificaciones: generalidades según  Item 1.3 HORMIGÓN ARMADO- PAVIMENTOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

Ver Plano de Estructuras 04 -GIRSU-VDM-OCAyP-ESTRUCTURAS del Anexo IV - Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 2.22.1	Platea de fundación de hormigón armado H30. Malla sima Q188 y armadura en vigas perimetrales según plano de estructura.

Platea y columnas de hormigón armado según plano de Estructuras 04 -GIRSU-VDM-OCAyP-ESTRUCTURAS del Anexo IV - Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

En la platea de fundación deberá preverse la colocación de una platabanda de anclaje para columna metálica (en hall semicubierto).

### 2.22.2	Columnas de H°A°H17 18x18, armadura indicada en plano de estructura.

### 2.22.3	Viga de encadenado superior de H°A° 18x30 cm, armadura indicada en plano de estructura.

### 2.22.4	Hormigón armado para bases de apoyo de balanza y rampas de acceso a la misma.

## 2.23	ESTRUCTURA METÁLICA

Especificaciones: generalidades según Item 1.4 ESTRUCTURA METÁLICA de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

Ver Plano de Estructuras 04 -GIRSU-VDM-OCAyP-ESTRUCTURAS del Anexo IV - Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 2.23.1	Correas en cubierta PGC 120-60-20-2mm.

### 2.23.2	Ménsulas para apoyo de correa de borde 2 PGC 140-60-20-2mm.

### 2.23.3	Columna para apoyo de semicubierto. 2 PGC 140-60-20-2mm sobre platabanda anclada en platea.

La estructura metálica de la cubierta se ejecutará con perfiles PGC conformados en frío n°140x60x20 2mm, se deberán dejar previstos en la vigas perimetrales de hormigón armado, anclajes metálicos para la vinculación de las correas. Asimismo las vigas de hormigón transversales a las correas de la cubierta, deberán incorporarse volantes conformados por perfiles PGC 140x60x20x2 para el apoyo del alero perimetral.

En hall semicubierto acceso a grupo electrógeno se colocara soldada a platabanda prevista, columna conformada por dos perfiles pgc140x60x20x2mm

## 2.24	MAMPOSTERÍA

Ver planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS y 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 2.24.1	Bloque cerámico 18x18x33 cm para cerramiento perimetral muro divisorio entre oficina y grupo electrógeno.

Los muros de elevación exteriores se deberán realizar de bloques cerámicos de espesor0,18 m y los interiores, divisorios de espacios, serán de perfilería de chapa doblada galv. A modo de montantes y soleras de 70mm, emplacados con placa de roca de yeso de 12,5mm a ambos lados. El tabique de cierre del toilette llevará aislación acústica, lana de vidrio de 50mm de espesor. Sobre el cierre perimetral y en el muro divisorio entre la oficina y área de grupo electrógeno, se deberán utilizar ladrillos cerámicos de 0,18 x 0,18 x 0,33 m. En la última hilada se deberá realizar un encadenado horizontal. Las esquinas deberán ser resueltas por medio de columnas armadas y coladas con hormigón. Cada cuatro hiladas se deberán colocar dos hierros de 6mm de diámetro, utilizando mortero de cemento. Se deberán reforzar los dinteles con vigas de hormigón armado de 0,12 m por 0,20 m con hierros de 8 mm de diámetro. La última hilada deberá estar separada de la cubierta como mínimo 0,02 m, rellenándose esta junta con sellador. Se deberán realizar todos los refuerzos necesarios de acuerdo a lo especificado en el reglamento INPRES – CIRSOC.

## 2.25	REVOQUES

Ver planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS y 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 2.25.1	Revoque grueso y fino a la cal para exterior.

Exterior hidrófugo grueso y fino:

Se deberá ejecutar sobre los paramentos verticales un azotado hidrófugo de concreto 1:3 (cemento: arena) con un (1) kg de hidrófugo cada diez (10) litros de agua de mezcla, de espesor mínimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro de espesor mínimo de 2 cm fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal en un espesor de 0,5 cm. Como terminación se realizara sobre el fino un revestimiento plástico de marca reconocida y primera calidad.

Interior grueso y fino: para el interior deberá ejecutar sobre los paramentos verticales, un jaharro sobre todo el perímetro y altura de la construcción. Posteriormente se dará una terminación con un fino en un espesor de 0,5 cm.

### 2.25.2	Revoque grueso a la cal en interior de sala grupo electrógeno.

Grueso bajo revestimiento:

Bajo los revestimientos cerámicos colocados sobre mampostería  se deberá efectuar un azotado hidrófugo de similares características al indicado para revoque exterior. La terminación del jaharro deberá ser rayada y rústica para facilitar la adherencia del revestimiento. Sobre los tabiques de placa de roca de yeso, se pegaran los cerámicos con pegamento impermeable de marca reconocida.

### 2.25.3	Revoque grueso y fino a la cal en interior.

## 2.26	CERRAMIENTOS INTERIORES

Ver planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS y 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones: Generalidades según Item  1.6 CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

### 2.26.1	Provisión y Ejecución de cerramiento interior en área de servicios conformado por tabiquería de placa de roca-yeso tipo durlock o similar, compuesto por placas esp. 12,5mm, estructura montantes y soleras 70mm. Sector Toilette y Kitchenette.

Los tabiques interiores, divisorios de espacios (excepto el divisorio con el grupo electrógeno), serán de perfilería de chapa doblada galv. a modo de montantes y soleras de 70mm, emplacados con placa de roca de yeso de 12,5mm a ambos lados. El tabique de cierre del Toilette llevará aislación acústica, lana de vidrio de 50mm de espesor.

## 2.27	AISLACIONES

Ver planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS y 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Sobre la platea de hormigón de 0,12 m, y sobre éste en los locales que deba colocarse piso cerámico se deberá proceder a la ejecución de una carpeta impermeable de 0,02 m. En los sectores que no llevan piso cerámico, la superficie se deberá terminar con un rodillado ejecutado directamente sobre el hormigón del piso.

a- Capa aisladora cajón para muros:

Se deberán ejecutar dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundación y la otra sobre el muro de mampostería, las cuales se deberán unir a través de dos capas aisladoras verticales, ambas sobre los muros de mampostería. Estas deberán ser realizadas de concreto con una dosificación 1:3 (cemento: arena), con UN (1) kg de hidrófugo cada DIEZ (10) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminación horizontal deberá realizarse mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en polvo, luego se deberá proceder al pintado de éstas con pintura del tipo asfáltica, en todas sus caras incluso la que está sobre la platea de fundación, que se deberá ejecutar previo al inicio de las demás.

b- Capa aisladora horizontal sobre losa: deberá ser de cemento alisado (1:2) con 10% de hidrófugo con un espesor de 2 cm.

Aislación acústica: en el recinto donde estará albergado el grupo electrógeno, deberán colocarse paneles acústicos fonoabsorbentes de esp. 35 mm,o similar sobre los paramentos verticales, desde el nivel de piso terminada hasta el cielorraso.

### 2.27.1	Doble aislación hidrófuga vertical y horizontal.

### 2.27.2	Aislación hidrófuga vertical sobre mampostería en cara exterior.

### 2.27.3	Aislación acústica paneles fonoabsorbentes sobre revoque grueso en interior de sala de grupo electrógeno

### 2.27.4	Aislación acústica sobre cielorraso de Sala de grupo electrógeno. Lana de vidrio rígida.

### 2.27.5	Aislación acústica en tabiques interiores divisorios de Toilette a Oficina.

## 2.28	CIELORRASOS Y CUBIERTAS

Ver planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS, 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- y 04 -GIRSU-VDM-OCAyP-ESTRUCTURAS del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones: Generalidades según  Item  1.7 CUBIERTAS Y CIELORRASOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

### 2.28.1	Cielorraso de placa de roca de yeso suspendida en placa de durlock o similar sobre perfiles de chapa doblada. Incluye tornillos, cinta, masillado y refuerzos para artefactos de iluminación.

### 2.28.2	Cubierta de chapa sinusoidal BWG Nº 24 prepintada color negro tipo Cincalum, con estructura metálica de perfiles conformados en frío PGC 140-60-20-2mm, aislación térmica lana de vidrio con respaldo de aluminio (barrera de vapor) espesor 50mm y malla de sujeción.

### 2.28.3	Cielorraso exterior bajo alero perimetral de placa cementicia 10 mm suspendida en placa de superboard o similar sobre perfiles de chapa doblada. Incluye tornillos de fijación y elementos de anclaje.

### 2.28.4	Zinguería, perimetrales, cumbrera, canaleta, bajada y salida caño escape de grupo electrógeno y cenefa perimetral.

En alero exterior y hall semicubierto deberá considerarse la ejecución del cielorraso suspendido con placas cementicias, vinculado a la estructura metálica de la cubierta según detalle en Planos 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- y 04 -GIRSU-VDM-OCAyP-ESTRUCTURAS del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Los cielorrasos serán suspendidos en el interior de la Oficina de control y el local sanitario y kichinette de placa de roca de yeso de 9mm de espesor con estructura de chapa galvanizada colgada con tensores de la estructura de la cubierta. La unión con el paramento vertical se realizará mediante una buña de 2cm en todo el perímetro

## 2.29	PISOS, REVESTIMIENTOS, ZÓCALOS

Ver Planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS, 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS y 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS-2 del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones: Generalidades según  Item  1.8. PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

En el exterior del edificio y con una altura de 1,00 m sobre el nivel de piso terminado interior se deberá realizar un revestimiento de piedra del lugar o similar a modo de basamento según lo indicado en planos de elevaciones.

### 2.29.1	Provisión y colocación de revestimiento cerámico blanco 0,20 x 0,20 en Sector Toilette y kitchenette.

### 2.29.2	Provisión y colocación de piso cerámico gris 0,30 x 0,30. Toilette y kitchenette y oficina

### 2.29.3	Piso de hormigón rodillado en área de grupo electrógeno y veredas perimetrales.

### 2.29.4	Revestimiento exterior en piedra del lugar h: 1m a modo de basamento perimetral.

### 2.29.5	Zócalo de madera pino eliotis 3x1. Colocado en los sectores, oficina y Kitchenette.

## 2.30	INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Ver Plano IE01-GIRSU-VDM-OCAyP-INST. ELECTRICA del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones: Generalidades según  Item  1.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

Las instalaciones se conectarán a dos tableros seccionales con las siguientes

Características:

Tablero Seccional 1: conformado por un gabinete 35 x 35 cm en chapa BWG Nº 16, con 1 interruptor manual de 4 x 50 A, contara con  5 circuitos, 5 Interruptores termo magnéticos (lTM): 3 itm 2x10A, 1ITM 2 x 16 A y 1 ITM 4 x 25 A. Interruptor Diferencial (ID) : 1 de 2x40 A,  1 de 4 x 40 A, y 1 de 2 x 25 A  ubicado en la Oficina de Control.

Tablero Seccional 3: conformado por un gabinete 35x35cm en chapa BWG Nº 16 con 1 interruptor manual de 4 x 63 A, contara con  1 circuito,  ITM 1 de 4x25A. Interruptor Diferencial ID 1 de 4 x 63 A, ubicado en la Oficina de Control. Para el encendido del alumbrado exterior de caminos, se prevé una fotocélula que accionará un contactor tetrapolar en el TS3 en Oficina de Control.

Desde los tableros seccionales se conectará la instalación al Tablero Principal y Transferencia conformado por un gabinete de 60 x 90 cm en chapa BWG Nº 16, 3 circuitos,2 lTM , 4x63 A, y una llave de corte general de 4X50A,y un ID de 3x250A ubicado en la Oficina de Control.

El detalle de cada tablero está indicado en los esquemas unifilares correspondientes, según plano IE01-GIRSU-VDM-OCAyP-INST. ELECTRICA del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 2.30.1	Suministro eléctrico. Tendido desde medidor en LM hasta tablero ppal. (distancia aprox. 47 m) (incluye gabinete para medidor).

### 2.30.2	Tablero principal, gabinete 60x90cm chapa BWG Nº 16, 3 circuitos, 2 ITM de 4x63a, 1 llave corte general 4x250 Amp., cañería acero galvanizado, conductores Cu, con protección de PVC antiflama.

### 2.30.3	Tablero transferencia  y grupo electrógeno de 50 KVA.

### 2.30.4	Tablero seccional 1, gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 5 circuitos, 3 itm de 2x10a, 1 itm 2x16a y 1 itm de 4x25a, 1 id 2x40 amp, 1 id de 4x40a y 1 id de 2x25a cañería galvanizado, conductores Cu, con protección de PVC antiflama.

### 2.30.5	Tablero seccional 2 (alumbrado exterior), gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 1 circuito, 1 ITM de 4x25a, 1 id 4x63 Amp. Conductores sx.

### 2.30.6	Boca de teléfono, cable normalizado, se incluye módulos de marca reconocida.

### 2.30.7	Instalación embutida de caño corrugado de 19mm tipo pesado. Conductores de cobre con aislación de PVC antiflama, sección mínima de 1,5 mm.

### 2.30.8	Bocas de iluminación sobre cielorraso con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

### 2.30.9	Bocas de iluminación en pared con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

### 2.30.10	Módulos de marca reconocida para teclas de encendido. Cajas de hierro pesadas, conectores.

### 2.30.11	Bocas de tomas 220v con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

### 2.30.12	Bocas de tomas trifásicos con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

### 2.30.13	Provisión y colocación de anafe eléctrico. 2 bocas - 540x320x60mm.

## Área exterior perimetral

### 2.30.14	Bocas de iluminación y cañería de hierro pesado para exterior con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

### 2.30.15	Bocas de tomas trifásicos con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

## 2.31	LUMINARIAS

Ver Plano IE01-GIRSU-VDM-OCAyP-INST. ELECTRICA del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Los artefactos de iluminación a proveer e instalar se detallan en el plano antes mencionado. El contratista procederá al armado, montaje y conexionado de los mismos según se indica cada caso.

Se deberá proveer todos los accesorios, soportes, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes necesarios para la sujeción de los artefactos. Se prohíbe expresamente el uso de alambre para su sujeción.

Todo artefacto se conectará por medio de empalme entre cables , cuando el artefacto se instale directamente bajo la caja de conexión siempre que la misma no diste más de 0,10 m del artefacto, excepto en cielorrasos armados o en las bandejas la conexión se realizará con un juego de fichas Macho-Hembra 1P+N+T 10 Amp. pernos chatos IRAM 2073 de marca reconocida.

Detalle de Artefactos

### 2.31.1	Artefacto iluminación emergencia, Modelo Fluorescente 1016

Se proveerán e instalarán 2 equipos de emergencia autónoma permanente para tubo fluorescente compuesto de balasto electrónico, inversor y batería de gel.

### 2.31.2	Artefacto Proyector con lámpara 400 w MH, Prt E 40 peso 12,150.

Se proveerán e instalarán 4 proyectores para lámpara de mercurio halogenado con equipo de encendido incorporado. (Perímetro exterior del edificio).

### 2.31.3	Artefactos de iluminación de pared tipo 2X TL5-54W/840 primera marca

### Se proveerán e instalarán 2 (dos) luminarias de pared,  2X-tl5 54Watt . (Kitchenette, Toilette).

### 2.31.4	Artefacto de iluminación de techo, caja cerrada con difusores metalicos.

Se proveerán e instalarán 2 (dos) luminarias de adosar a techo tipo 2XPL-L18W/840 . (Kitchenette, Toilette)

### 2.31.5	Artefactos de iluminación de tubos dobles colgantes IP 66, de  caja cerrada con difusores  metálicos, primera marca

### Se proveerán e instalarán 3 (tres) luminarias de aplicar de tubos dobles, (Oficina- Grupo Electrógeno).

## 2.32	INSTALACIÓN SANITARIA

Ejecutar de acuerdo a Plano de Instalación Sanitaria IS01-GIRSU-VDM-OCAyP-INST SANITARIAS del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones y generalidades según item 1.11 INSTALACIÓN SANITARIA E INDUSTRIAL de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

### 2.32.1	Instalación para provisión de agua fría en polipropileno_sistema termofusión, d= 0,019-0,025-0,032- según plano.

### 2.32.2	Instalación para provisión de agua caliente, polipropilenoo_sistema termofusión, d= 0,019 según plano.

### 2.32.3	Instalación de desagüe cloacal en polipropileno con uniones por junta deslizante, o ring de medio labio 0,038 / 0,60 /110 según plano.

### 2.32.4	Tanque biodigestor de polietileno tricapa ,primera marca capacidad 600 l (incluye excavación).

### 2.32.5	Pozo absorbente. Aros de hormigón perforados diámetro 1,20m. (Incluye excavación 4 m).

### 2.32.6	Cámara inspección 60x60 (incluye excavación).

### 2.32.7	Provisión e instalación termotanque eléctrico 50 lts. Aprobado marca reconocida.

## 2.33	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Ver Planos 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS y 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS-2 del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones y generalidades según item 1.12 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

### 2.33.1	Inodoro pedestal de losa color blanco con mochila y asiento, marca ferrum modelo andina o similar.

### 2.33.2	Bacha de acero inoxidable ø 30cm marca johnson o similar.

### 2.33.3	Pileta de cocina de acero inoxidable doble bacha 63x34x18 marca johnson o similar.

### 2.33.4	Grifería para pileta de cocina, primera marca  para agua fría y caliente con flexibles cromados.

### 2.33.5	Grifería lavatorio completa tipo pressmatic o  para agua fría y caliente con flexibles cromados.

### 2.33.6	Accesorios, llaves paso agua fría y caliente

### 2.33.7	Flexible con llave de paso para independizar suministro de agua en el artefacto.

### 2.33.8	Accesorios de losa color blanco: 1 jaboneras chicas, 1 portarrollos con rodillo, 1 toalleros.

## 2.34	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

Ver Plano 09 -GIRSU-VDM-OCAyP-INCENDIO del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta ocya.

Especificaciones y generalidades según item 1.13 INSTALACION CONTRA INCENDIO de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

En Casilla de Control de Acceso y Pesaje

| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena | 1 | 10 | ABC | Oficina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena. | 1 | 10 | ABC | Receptáculo Grupo electrógeno |
| Un extintor móvil cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. | 1 | 10 | ABC | Hall exterior |

### 2.34.1	Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg colgados con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria.

### 2.34.2	Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg con ruedas para exterior con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria.

### 2.34.3	Balde con tapa con material absorbente.

## 2.35	CARPINTERÍAS

Especificaciones y Generalidades según Item 1.14 CARPINTERÍAS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

Se enumera a continuación el detalle de las puertas, ventanas y portones a proveer (oficina control de acceso y pesaje). Ver Planilla de Carpinterías 05 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL. CARPINTERIAS del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

V1……Cantidad: 3

V2……Cantidad: 2

V3……Cantidad: 2

P1……Cantidad: 1

P2…....Cantidad: 1

P3……Cantidad: 1

### 2.35.1	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N°18 "V1" tipo Corrediza de 1,10 x 2 m. Oficina.

### 2.35.2	Provisión y colocación de rejilla de chapa doblada DWG N°18 "V2" tipo Móvil con brazo de apertura manual de 0,60 x 0,90 m. Grupo Electrógeno.

### 2.35.3	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N°18 "V3" tipo banderola de 0,60 x 0,90 m. Toilette y kitchenette.

### 2.35.4	Puerta "P1" de chapa doblada N°18 de 2” de espesor, relleno con espuma de poliuretano con marco de chapa Nº 16 doble contacto para muro de mampostería de ladrillo hueco 20 cm de espesor y de 0,80m de ancho x 2,05m de altura. Acceso oficina.

### 2.35.5	Puerta "P2" de chapa lisa color negro. Hoja, bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N°18 con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm. Marco de chapa Nº 18 doble contacto para tabique de yeso de 0,12. Medidas de ancho 0,70m y alto 2,05m. Toilette.

### 2.35.6	Portón "P3" doble hoja de chapa doblada N°18 de 2” de espesor, relleno con espuma de poliuretano con marco de chapa Nº 16 doble contacto para muro de mampostería de ladrillo hueco 20 cm de espesor y de 1,25m de ancho x 2,05m de altura cada hoja. Llevará rejas de ventilación. Grupo electrógeno.

## 2.36	PINTURA

Ver Planilla de Locales (06 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL.LOCALES) en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones y Generalidades según item 1.15 PINTURA de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

### 2.36.1	Aplicación de antióxido y esmalte sintético sobre estructura metálica.

### 2.36.2	Aplicación de látex antihongo para interiores.

### 2.36.3	Aplicación de látex antihongo sobre cielorrasos suspendidos de roca yeso

### 2.36.4	Aplicación de esmalte sintético sobre aberturas de madera y metal

### 2.36.5	Aplicación revestimiento plástico tipo revear o similar en exterior.

## 2.37	VIDRIOS Y ESPEJOS

Ver Planilla de Carpinterías 05 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL. CARPINTERIAS y Planos de Detalles Sanitarios 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS y 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS-2 en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 2.37.1	Provisión y colocación de vidrios para carpintería float 4 mm

Los vidrios y cristales serán del tipo Float de 4mm de espesor, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular no debiendo presentar alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección.

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma.

Los burletes de neoprene contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada debiendo presentar estrías para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta garantía de cierre hermético. En todas las carpinterías exteriores el burlete se completará con sellador de caucho de silicona de un componente, de marca reconocida.

### 2.37.2	Provisión y colocación de espejos en baños - 6 mm de espesor

Se colocarán espejos sobre las mesadas de los sanitarios. Los mismos serán tipo Luna de 6mm de espesor pegados al paramento perfectamente liso. El pegamento a utilizar será del tipo caucho de silicona neutro; los bordes del espejo deberán quedar perfectamente pulidos.

## 2.38	MÁRMOLES Y GRANITOS

Ver Planos de Detalles Sanitarios 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS y 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS-2 en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones y Generalidades según item 1.17 MÁRMOLES Y GRANITOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE.

### 2.38.1	Provisión y colocación de mesadas de granito gris mara en mesadas de Toilette y kitchenette.

## 2.39	EQUIPAMIENTOS VARIOS

Ver Planos de Detalles Sanitarios 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS y 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS-2 en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 2.39.1	Mueble lineal de 2 módulos de dos puertas de abrir y un módulo de cajonera. Realizado en melamina de 18 mm.

### 2.39.2	Mueble equipamiento vertical a modo de despensa realizado en melamina de 18 mm de espesor color blanco.

Se proveerá y colocará mueble bajo mesada con hojas de abrir en placas de 18 mm de espesor de fibrofácil, enchapado fórmica color blanco. Los tiradores serán un rebaje chanfleado en las puertas.

Se proveerá y colocará equipamiento fijo en kichenette según diseño en placas de 18 mm de espesor de fibrofácil, enchapado fórmica color blanco. Los tiradores serán un rebaje chanfleado en las puertas.

Herrajes

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán todos de metal platil en sectores de servicio y otros sectores institucionales.

Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje.

El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará como una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

El Contratista presentará entes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los distintos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de las obras.

El “Contratista” está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes de que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller.

- PARTE 2 – MÓDULO DE RELLENO SANITARIO A 5 AÑOS

## TAREAS PRELIMINARES

### Limpieza de Terreno

En el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS se presenta el Plano AREA A INTERVENIR (GIRSU_VIEDMA_CE 5 años AREA A INTERVENIR).

Se removerá y retirará de la zona de trabajo (4 Ha) toda vegetación existente, árboles, arbustos, restos de troncos, raíces; como así también cualquier otro elemento que dificulte la ejecución de las tareas proyectadas.

No se extraerán aquellas especies vegetales que a criterio de la Inspección cumplan una función específica (cortina rompevientos, protección contra la erosión, etc.).

También se evacuarán las aguas superficiales que se encuentren en depresiones del terreno. Antes de la iniciación de los trabajos se realizará un relevamiento con la Inspección Municipal.

El replanteo del Módulo, Sectores y Celdas se verificará con la Inspección y será documentado. Se establecerán puntos fijos referidos al IGN cuyo posicionamiento será verificado con la Inspección.

### Excavación módulo

El fondo del módulo se ejecutará excavando hasta las cotas indicadas en el proyecto siendo la profundidad promedio para todos los módulos de 4 m. El fondo será conformado con las pendientes y dimensiones indicadas en los planos de proyecto. Ver Planos Cortes Módulo y Planos Secuencia de Llenado a 5 y 20 años en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS (“GIRSU_VIEDMA_CE 5 años CORTES MODULO “, “GIRSU_VIEDMA_CE 20 años CORTES MODULO”, “GIRSU_VIEDMA_CE 5 años PLAN SECUENCIA DE LLENADO” y “GIRSU_VIEDMA_CE 20 años PLAN SECUENCIA DE LLENADO”).

El suelo retirado de la excavación será transportado a la Zona de Acopio de suelo contigua al módulo y/o sector a operar y se dispondrá en pilas en sentido tal que no modifique el escurrimiento natural de las aguas del predio.

Se acopiará separadamente el suelo que corresponde al primer horizonte de suelo vegetal y el que surge de la excavación del módulo.

Los taludes de excavación deberán conformarse con las pendientes indicadas.

Una vez conformado y nivelado el fondo, se colocará una capa de suelo de baja permeabilidad, la cual se realizará con una mezcla de suelo de excavación, en un espesor total de 0,60 m.

Dicha capa se colocará tanto en el fondo como en taludes laterales, en dos capas de 30 cm cada una compactándolas adecuadamente.

La preparación del fondo del módulo se realizará de manera que quede perfectamente nivelada y rodillada a efectos de obtener una base de asiento lisa y con las pendientes indicadas, dado que esta superficie constituye la base de apoyo para la posterior impermeabilización.

Teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio geotécnico, el fondo de celda deberá compactarse mediante la utilización de maquinarias específicas para dicha tarea. Las mismas pueden ser compactadoras de tipo “pata de cabra” o rodillos neumáticos.

Se mantendrá el sector libre de agua, debiéndose prever el desagote de la misma a efectos de efectuar los trabajos correspondientes.

Los terraplenes conforman y delimitan el módulo a construirse y serán utilizados para el tránsito de vehículos, equipos y maquinarias que operaran en el relleno sanitario.

Para su construcción será retirada la capa de suelo vegetal correspondiente a la caja de asiento de los terraplenes en una profundidad de entre 0,30 m y 0,40 m y el suelo se compactará de acuerdo a lo indicado en la presente memoria técnica.

Este manto de suelo vegetal, como el que se extraiga inicialmente de la superficie del módulo a construir, no podrán utilizarse en la conformación del núcleo de terraplenes, limitado su uso al revestimiento de los taludes externos de los terraplenes perimetrales, como así también a la conformación del estrato superior de la cobertura de los residuos compactados, como se indicará oportunamente en la presente Memoria, debiendo quedar acopiado como se indicó precedentemente.

El presente Proyecto Ejecutivo también indica la metodología constructiva de la sub-rasante, base y carpeta de piedra partida, como así también materiales a utilizar a efectos de asegurar en todo momento, las condiciones de tránsito bajo cualquier condición climática, para un movimiento diario de los vehículos que transportan residuos.

### Conformación terraplenes perimetrales

En el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS se presentan los Planos Cortes Módulo y Detalles (“GIRSU_VIEDMA_CE 5 años CORTES MODULO”, “GIRSU_VIEDMA_CE 20 años CORTES MODULO”, “GIRSU_VIEDMA_CE 5 años V2-DETALLES” y “GIRSU_VIEDMA_CE 20 años DETALLES”).

Terraplenes

Las especificaciones que se indican a continuación son válidas para la construcción de los terraplenes perimetrales del módulo, bermas de separación y terraplenes de asiento de las calles de circulación interna, variando en estas la conformación del paquete estructural que se indica en la memoria correspondiente al diseño estructural del pavimento.

Excavaciones

Incluirá la ejecución de desmontes, la construcción, profundización y rectificación de cunetas, zanjas, cauces, la formación de terraplenes utilizando los productos excavados. Todo otro trabajo necesario para la terminación del camino.

Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, toda la obra deberá tener asegurada su correcto drenaje en todo tiempo.

Durante la ejecución se protegerá la obra a los efectos de la erosión, socavaciones, derrumbes, etc. por medio de cunetas o zanjas provisorias.

Trazado

Las condiciones básicas para la fijación del trazado surgen de respetar el eje del módulo sirviendo el camino como terraplén lateral del mismo y pudiendo ser usado para la descarga en caso que el interior del módulo se torne intransitable por razones climáticas.

Los detalles del mismo al igual que las cunetas perimetrales para escurrimiento de agua y perfiles tipo se indican en los planos de Proyecto.

El coronamiento permitirá la circulación en doble mano con el ancho de 10 m y eventualmente con el de ancho de 4 metros (terraplenes de sectores), el radio de giro utilizado para el primer caso es de 19,00 m externo y 9,00 m interno.

Perfil Tipo

El ancho de calzada libre bidireccional es de 7,00 metros. La forma del perfil de la calzada indivisa será en diedro con una pendiente transversal hacia cada lateral de 2%.

El talud interno de los terraplenes que delimitan el módulo tiene pendiente interior 1V:3H y exterior 1V:2H.

Rasante

Se realizará sobre el terreno previamente compactado una capa de rodamiento de 0,20 m de espesor de piedra partida 6/20 (tipo ripio). La capa compactada del terreno natural en los 0,30 superiores de la sub-rasante (asiento de la capa anterior) deberá cumplir con un Valor Soporte igual o superior al 15%.

Desagües longitudinales

Desde el sector inicial se conducirá a través de cunetas longitudinales laterales. En los lugares donde se produzcan encharcamientos de agua cercanos al terraplén se perfilará hacia el escurrimiento lateral.

En el relleno se realizarán cunetas de guarda que tendrán una pendiente 1V:2H y se dispondrán a lo largo de todos los terraplenes laterales al módulo de relleno interior. De esta forma se definirá la red de evacuación de aguas pluviales. Esta red permitirá canalizar las aguas con el objeto de no perjudicar el desarrollo normal de las operaciones en las instalaciones, evitando además la acción erosiva de dichas aguas.

El control adecuado de los drenajes superficiales asegurará el acceso de vehículos, la maniobrabilidad de equipos, permitiendo reducir al mínimo la penetración de líquido y la consecuente generación de lixiviado. Se posibilitará un rápido escurrimiento de las aguas mediante cunetas de drenaje y alcantarillas, estas últimas servirán a las zonas de relleno terminadas.

Para lograr el objetivo buscado, se cumplimentarán los siguientes aspectos los cuales se han tenido en cuenta para el Proyecto:

- La pendiente mínima sobre el relleno a nivel final de proyecto, en cualquier punto de la topografía es del orden del 5% para favorecer el escurrimiento y reducir la acumulación de agua en la superficie.

- La topografía final de la superficie del relleno está diseñada para que las aguas superficiales se alejen del mismo.

- Todo el drenaje superficial está dirigido hacia el sistema existente y canales a construir, de acuerdo al Proyecto.

Materiales

En virtud de las conclusiones del estudio geotécnico que indica que “el límite líquido obtenido para un tramo de los pozos fluctúa entre 70 y 60, el límite plástico entre 14 y 15 y el índice plástico es de 50. Las características de Arcillas inorgánicas de alta plasticidad y arcillas francas.

De acuerdo con los datos obtenidos y el procedimiento seguido según el sistema de clasificación SUCS, se determina que gran parte del suelo es una arcilla o limo (CH).

En todos los pozos se determinó un tramo de la columna como Arcillas inorgánicas de baja o media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres con carbonato de calcio cuyo límite líquido es de 45, el límite plástico de 37 y el índice plástico de 8. De acuerdo con los datos obtenidos y el procedimiento seguido según el sistema de clasificación SUCS, se determina que para este sector de la columna el suelo de tipo limo y arcilla (CL).”

En función de lo expresado en las tablas precedentes el suelo del lugar deberá mejorarse para la construcción de terraplenes de acuerdo a lo valores que se indican a continuación:

  - El suelo a emplear para la construcción de los terraplenes no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos.

  - Se considera necesario proceder al retiro del suelo de destape que será de entre 0,30 y 0,40 m.

El suelo empleado en la construcción de terraplenes deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas de calidad:

- CBR mayor o igual que 3 %.

- Hinchamiento < a 2 %.

- Índice de plasticidad < de 25.

- Rocas de tamaño no mayor de 0.60 metros en la mayor dimensión de la capa con espesor menor del 2/3 del espesor de la capa.

- En los 0.30 metros superiores del terraplén no se permitirá el uso de rocas en partículas mayores de 0.075 m

- Los últimos 0.60m por debajo de los 0,30 m superiores se construirán con material de tamaño máximo de 15 cm. que tendrá una granulometría continua, se podrá controlar su densidad con métodos convencionales.

En todos los casos se tratará la subrasante en un espesor de 30 cm, mediante escarificado, rastreo y mezclado intenso, ajuste de humedad y compactación a valores de proyecto.

Compactación

La superficie de asiento de los terraplenes deberá someterse a compactación especial con los siguientes requisitos:

A) Para la compactación de la base de asiento en los 0.30 metros de profundidad se deberá compactar hasta lograr la siguiente densidad:

La densidad requerida será igual o mayor que Dbase + 5% en los 0.30 m de la base de asiento.

Dbase=Dnat / Dmax   x 100, en la que:

(a) Dnat es la densidad del terreno natural en los 0.20 m de profundidad

(b) Dmax la densidad máxima obtenida del ensayo de compactación (que deberá verificarse en obra) Proctor Modificado (A.A.S.T.H.O. T-180)

La compactación de núcleos seguirá la especificación general de Vialidad Nacional: Compactación especial, para los 0,30 metros superiores como mínimo se deberá cumplir con el 95 % de la densidad máxima determinado según el ensayo Nº II o V de la norma VN-E-5-93 (T-180 molde grande), con respecto a los inferiores a los 0,30 m. será suficiente el 95% de dicho ensayo.

Los suelos situados por debajo de los 0,30 m superiores deberán ser compactados como mínimo al 90% de la densidad máxima obtenida de los ensayos mencionados.

Luego de haber finalizado la preparación de la superficie de apoyo se procederá a realizar el relleno en capas de 0.30 metros realizando el control de densidad del terraplén en capas de 0.20m de espesor, independientemente del espesor constructivo adoptado.

El control de compactación del terraplén, se realizará por capas de 0,20 m de espesor independientemente del espesor constructivo, y en los 0,30 m superiores del terraplén se controlara su densidad por capas de 0,15 m.

### 3.1.4	Conformación de bermas

En el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS se presentan los Planos Cortes Módulo y Detalles (“GIRSU_VIEDMA_CE 5 años CORTES MODULO”, “GIRSU_VIEDMA_CE 20 años CORTES MODULO”, “GIRSU_VIEDMA_CE 5 años V2-DETALLES” y “GIRSU_VIEDMA_CE 20 años DETALLES”).

Las bermas internas materializan la delimitación física dentro de los sectores del módulo de disposición final definiendo su división en celdas.

Desde el punto de vista geométrico, estas bermas tendrán una sección trapezoidal de dos metros de altura sobre el nivel de fondo de las celdas, cuatro metros de ancho de coronamiento y taludes con pendiente 1V:3H, lo que determinará una base de apoyo de once metros.

Para su construcción se procederá de la misma manera a la definida para los terraplenes, con la salvedad que no será necesaria la recompactación de la base de apoyo por tratarse de una superficie ya compactada.

## 3.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE FONDO Y TALUDES

En el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS se presentan los Planos Cortes Módulo y Detalles (“GIRSU_VIEDMA_CE 5 años CORTES MODULO”, “GIRSU_VIEDMA_CE 20 años CORTES MODULO”, “GIRSU_VIEDMA_CE 5 años V2-DETALLES” y “GIRSU_VIEDMA_CE 20 años DETALLES”).

### Preparación de la base de apoyo

La excavación del módulo se iniciará retirando primero el escaso manto de suelo vegetal, el que será transportado a la zona de acopio de suelo vegetal.

El fondo del módulo se ejecutará excavando hasta la profundidad indicada, conformando un fondo con las pendientes indicadas en los Planos de Cortes Módulo (GIRSU_VIEDMA_CE 5 años CORTES MODULO y GIRSU_VIEDMA_CE 20 años CORTES MODULO).

El suelo retirado de la excavación será transportado a la Zona de Acopio de suelo contigua al módulo a operar. El suelo se dispondrá en pilas en sentido tal que permita el escurrimiento natural del predio.

Para la preparación del fondo de celda y correspondiente impermeabilización se mantendrá el sector libre de agua, debiéndose prever el desagote de la misma a efectos de efectuar los trabajos correspondientes.

### 3.2.1	Impermeabilización suelo CH (0,60 cm) – Fondo y Taludes

La superficie de apoyo de la membrana de polietileno será construida mediante la colocación de una capa de 0,60 m de suelo con un coeficiente Kf (1 x 10-7 cm/seg, para la ejecución de esta capa se usará el manto clasificado como CH, en el estudio de suelos.

Esta capa artificial de baja permeabilidad será nivelada y rodillada a efectos de obtener una base de asiento perfectamente alisada y de acuerdo a las pendientes indicadas en los Planos de Cortes Módulo (GIRSU_VIEDMA_CE 5 años CORTES MODULO, GIRSU_VIEDMA_CE 20 años CORTES MODULO).

De la superficie nivelada se extraerán las piedras y/o elementos punzantes que pudieran deteriorar los trabajos a realizar.

## Especificaciones para conformación de la capa de suelo de baja permeabilidad.

Selección del banco donde se extraerá el material.

Se deberá verificar si el banco de donde se obtendrá el suelo (a ser mezclado con la bentonita) para conformar la capa de baja permeabilidad, es o no adecuado.

Esto comprende las características del suelo, la extensión y volumen potencialmente disponible de los materiales seleccionados, la uniformidad de las características del suelo y la presencia de estratos no convenientes dentro del depósito natural.

Una vez verificado esto, se deberá caracterizar dicho suelo, de manera de verificar mediante su ensayo, que la dosificación prevista cumplirá con el nivel de permeabilidad especificado, caso contrario se deberá mejorar el banco de suministro del suelo con aporte de material de otro banco o ajustar la dosificación especificada, según convenga económicamente.

Todas estas consideraciones deberán ser evaluadas al inicio de las tareas.

Según el estudio de suelos realizado en el predio, existe un manto de suelo clasificado como CH, el cual debe verificarse el valor de permeabilidad que cumpla con K = 1x10 -7 cm/seg, el cual será utilizado para la conformación de la capa impermeable.

En caso que los valores del suelo tipificado como CH, no alcance el valor de permeabilidad mínimo de K = 1x10 -7 cm/seg, se deberá incorporar bentonita para llegar al valor establecido.

En dicho caso se deberá seguir el procedimiento que se describe a continuación.

Realización de ensayos en laboratorio para determinar dosificación de bentonita.

A los efectos de especificar completamente las características de la capa de suelo de baja permeabilidad, debe definirse previamente la proporción de bentonita a adicionar al suelo.

El propósito es lograr que la capa de 60 cm de espesor a conformar, presente un valor medio del coeficiente de permeabilidad inferior a Kf = 1 x 10-7 cm/seg.

Para este fin, deberán realizarse diversas pruebas de laboratorio, sobre la muestra de suelo del banco propuesto (que se especifican más adelante), con cinco proporciones diferentes de suelo y bentonita, de manera de verificar dicha especificación:

  - Dosificación I)	 Suelo muestra + 5 % en peso de bentonita.

  - Dosificación II)	 Suelo muestra + 8 % en peso de bentonita.

  - Dosificación III)	 Suelo muestra + 11 % en peso de bentonita.

  - Dosificación IV)	 Suelo muestra + 15 % en peso de bentonita.

  - Dosificación V)	 Suelo muestra + 18 % en peso de bentonita.

Con cada una de estas dosificaciones se realizarán los correspondientes Ensayos Proctor Standard, debiéndose cumplir al menos el 95% de dicho valor.

Determinación de la permeabilidad en laboratorio

En esta instancia, entonces cada una de estas cinco muestras (con un valor de compactación del 95% del valor proctor estándar) será sometida a un ensayo de permeabilidad en laboratorio.

Como resultado de cada uno de estos cinco ensayos se obtendrán entonces valores diferentes del coeficiente de permeabilidad, debiendo seleccionarse la menor dosificación que cumpla con el parámetro de permeabilidad especificado.

De todos estos resultados, algunos de ellos cumplirán la condición:

K ≤ 1 x 10-7 cm/seg

Esta dosificación seleccionada, además del Kf correspondiente, tiene asociados los valores resultantes del Ensayo Proctor Standard, cuyo valor deberá respetarse al momento de verificar el nivel de compactación logrado in situ:

- Wprhumedad optima de compactación

- gd(max): máxima densidad seca

Es decir que luego de este paso ya se obtiene la dosificación suelo + bentonita técnicamente correcta y económicamente más conveniente.

La capa de baja permeabilidad, estará constituida por una mezcla de suelo bentonita, con la dosificación ya definida de acuerdo a lo visto anteriormente.

A su vez el espesor total (60 cm) se construirá sucesivamente mediante la conformación de capas de menor espesor o subcapas. Es importante remarcar que este espesor total, es el valor mínimo requerido.

Cada subcapa de material a colocar, de 20 cm espesor, debe tener un grado de compactación mayor o igual al 95 % de la densidad seca del Ensayo Proctor Standard (gd(max)) y con un contenido uniforme de humedad, la cual debe ser ligeramente superior a la humedad óptima.

Para esta finalidad, el contenido de humedad (w) de las capas de suelo a colocar debe cumplir con la condición: Wpr( w ( W95, siendo  Wpr  la humedad óptima y  W95 el contenido de humedad (rama húmeda) para una densidad del 95 % de la máxima seca del Ensayo Proctor Standard.

Si hubiese una desviación con respecto a esta condición, la energía de compactación debe incrementarse.

Ejecución de la capa de suelo de baja permeabilidad

Para la conformación de la barrera suelo – bentonita se deberá observar las siguientes pautas constructivas:

Se extraerá el suelo a emplear, del banco seleccionado, empleando una retroexcavadora para tal efecto.

El suelo a emplear no debe contener fracciones gruesas, restos de maderas, raíces y todo otro elemento extraño que pueda representar una vía preferencial de flujo de agua. La proporción de sustancias orgánicas distribuida en el suelo de la barrera mineral no debe exceder el 5 % en peso.

Posteriormente se debe extender el suelo en un espesor uniforme sobre una superficie de mezclado. Debe tenerse presente que esto contribuye a la pérdida de humedad natural el suelo.

A continuación debe agregarse la cantidad necesaria de bentonita, de acuerdo a la dosificación seleccionada según las pautas establecidas anteriormente Para esto, se deben colocar las bolsas de bentonita según una distribución en planta prefijada en función del espesor de la capa de suelo en proceso. Es decir, se debe especificar la cantidad de bolsas por metro cuadrado.

Se debe proceder a la rotura de las bolsas y desparramado de la bentonita.

Luego se realiza la mezcla de ambos elementos con un equipo mezclador rotativo (tipo Pulvi – Mixer).

Posteriormente debe adicionarse agua hasta alcanzar la humedad óptima de compactación en el terreno, (determinada como resultado del “test fill”), mientras se continúa con la acción de mezclado, a los efectos de uniformizar la humedad.

Finalizada la etapa de mezclado se debe cargar y trasladar la mezcla Suelo – Bentonita hasta el lugar de colocación, donde se la extenderá por capas.

Una vez distribuido el material, debe realizarse la compactación del mismo empleando el equipo pata de cabra autopropulsado.

El factor más importante en la compactación es el contenido de humedad. Si durante la construcción de la capa de baja permeabilidad, el contenido de humedad se encuentra en el valor optimo o cercano a este valor, la compactación se realizará sin dificultad, por lo cual,  los esfuerzos de control técnico y corrección que se realicen en la obra para que el contenido de humedad se ajuste a la especificación, redundarán en una capa de mejores características geotécnicas y en un ahorro en los costos de construcción y corrección de capas que eventualmente se rechacen por calidad inadecuada.

La subcapa superior de esta barrera mineral debe ser una superficie perfectamente alisada con pendientes y cotas de acuerdo a lo especificado en el Plano de proyecto CE -CED.

Se debe emplear para este propósito un compactador de rodillo liso de acero para sellar la superficie de la última subcapa terminada.

Una vez completada esta capa de suelo de baja permeabilidad y hasta tanto se coloque membrana de polietileno de alta densidad, debe ser protegida de la desecación y de la erosión.

Para este fin se colocarán paños plásticos o membranas temporarias lastradas convenientemente para evitar su voladura por el viento. Estas membranas temporarias pueden ser paños de nylon de mediana calidad. Dichos paños deben ser retirados a medida que se coloque la membrana.

Controles de calidad durante la construcción de la capa de suelo de baja permeabilidad

Durante el transcurso de la construcción de las subcapas deberán realizarse ensayos de control a fin de verificar que los valores de densidad seca, contenido de humedad y permeabilidad se ajusten a los valores de diseño, resultantes de las determinaciones iniciales.

El control “in situ” de la compactación lograda en el terreno, con la finalidad de verificar si las especificaciones técnicas previas fueron logradas, se realiza a través del control de la humedad del material y de su densidad.

Consideraciones generales

Durante la realización definitiva de la capa de suelo de baja permeabilidad, se recomienda realizar la extracción de muestras de suelo (método del cilindro hueco) para determinar la densidad seca, humedad y permeabilidad mediante ensayos de laboratorio.

Inicialmente se considera realizar muestreos en cinco puntos distribuidos convenientemente, para la totalidad de la obra. De acuerdo con los resultados obtenidos, es decir si existiese variabilidad de resultados, se decidirá acerca de la conveniencia de ampliar la cantidad de puntos de muestreos.

Cuando las pruebas de control (de la densidad seca y del contenido de humedad) indiquen que una porción de capa colocada no es satisfactoria (falla) el constructor debe revisar en detalle los resultados del ensayo.

■ Si el contenido de agua del material (suelo + bentonita) es demasiado alto o excesivamente bajo, los resultados inadecuados pueden derivar de un contenido inapropiado de agua y se deberán adoptar las medidas de corrección.

■ Si el material tiene el contenido óptimo de agua, es posible que no se hayan efectuado suficientes pasadas del equipo de compactación o que no se haya empleado el equipo apropiado.

■ Si los resultados de las pruebas son irregulares, sin ninguna razón aparente, el suelo empleado para conformar la mezcla, puede no ser uniforme en calidad. Deberá prestarse atención a esta posibilidad, pues en tal caso se requerirán de nuevos ensayos para determinar una nueva dosificación para la mezcla suelo – bentonita, con los costos consiguientes. Es por esta posibilidad que en el punto 1) se hizo hincapié en verificar adecuadamente la extensión y uniformidad del material en el banco.

Recomendaciones finales

El objetivo de todo el procedimiento de conformación y compactación de la capa de suelo de baja permeabilidad (mezcla suelo – bentonita) descripto hasta aquí, es lograr en el terreno un determinado valor del coeficiente de permeabilidad previamente especificado.

Para lograr una permeabilidad especificada, los siguientes parámetros; humedad del material, esfuerzo de compactación (peso y número de pasadas del equipo y densidad seca del material), deben ser cuidadosamente controlados y medidos en la obra.

Para alcanzar tal valor del Kf, primero se definen ciertas especificaciones técnicas y luego de establecen los procedimientos para determinar bajo qué condiciones de trabajo en el terreno se puede alcanzar los valores definidos en el laboratorio.

Por tanto, sobre la base del criterio seguido es posible garantizar el funcionamiento satisfactorio de la capa de suelo de baja permeabilidad, fundado en la aplicación uniforme y controlada del procedimiento constructivo relatado.

## Análisis geotécnicos necesarios

- Cinco dosificaciones del suelo del banco de extracción seleccionado + bentonita (al 5, 8, 11, 14, 18%) y realización de los correspondientes Ensayos Proctor Estándar, determinando en cada caso la curva “densidad seca vs- humedad de compactación”.

- Determinación en laboratorio del coeficiente de permeabilidad para cada una de las cinco dosificaciones, moldeando en este caso cada muestra con la correspondiente humedad óptima.

- Ejecución del manto de prueba (test fill). Dos franjas de suelo + bentonita a dos diferentes contenidos de humedad: ω = Wpr - 4 % y ω = Wpr - 2 %, respectivamente. Dimensiones aproximadas de cada franja: 40 m x 30 m x 0,60 m. En cada faja (ancho del compactador) el compactador pasará 16 veces. Se extraerán en total 18 muestras con el método del cilindro hueco hincado en la capa de suelo compactado. A c/u de estas 18 muestras se le determinará en laboratorio los valores de humedad y densidad seca.

- Sobre una de las franjas se realizará un ensayo de permeabilidad “in situ” mediante el infiltrómetro de doble anillo, y en las adyacencias de esta prueba se extraerán dos muestras de suelo compactado con el método del cilindro hueco hincado en la capa de suelo. A estas dos muestras se le realizarán sendos ensayos de permeabilidad de laboratorio.

- Controles durante la construcción: se realizará la extracción de cinco muestras de suelo (método del cilindro hueco) para determinar la densidad seca, humedad y permeabilidad mediante ensayos de laboratorio.

La Inspección de Obra realizará los controles de calidad del material a utilizar, y el control “in situ” de la compactación, solicitando al laboratorio la cantidad de pruebas que considere necesarias para certificar el cumplimiento de las condiciones arriba mencionadas.

### 3.2.2	Impermeabilización geomembrana HDPE 1,5 mm instalada

## Tendido, solapado y soldado de paños de la membrana de polietileno

Se procederá a impermeabilizar artificialmente la totalidad del fondo del módulo y taludes a construir, para ello se deberá recurrir a la colocación de una barrera artificial.

Se utilizarán membranas de polietileno de alta densidad (PEAD), de 1500 µ (1,5 mm) de espesor, fabricado con materia prima virgen 100%, imputrescible, químicamente inerte, con protección UVH, color negro. De un ancho mínimo de 5,00 metros.

Para los terraplenes la superficie de la membrana será rugosa en ambas caras. En el Anexo VII se adjuntan las características y propiedades que deben cumplir las membranas PEAD de 1500 µ.

Los paños se colocarán sobre la superficie preparada, solapándolos 0,15 m. como mínimo a fin de poder ejecutar un doble cordón de soldadura entre ellos.

Las soldaduras de paños de membrana que se realicen sobre los taludes del terraplén se ejecutarán en el sentido de las pendientes, a efectos de minimizar los esfuerzos de corte puro sobre las mismas.

Por otra parte, el tendido de los paños sobre los taludes de los terraplenes se ejecutará de manera de dejar pliegues, para absorber eventuales deslizamientos.

Todas las soldaduras se ejecutarán de manera de asegurar una resistencia mínima del 80% del material base.

Se debe evitar el tránsito de equipos pesados sobre la membrana en forma directa, sin el correspondiente manto de suelo de protección.

Treinta días antes de iniciar los trabajos de impermeabilización en cada sector (incluyendo el primero), el instalador deberá presentar la documentación técnica que certifique la calidad de la membrana a emplear así como los equipos a utilizar.

Para la aprobación de los trabajos de impermeabilización se realizarán planos que indiquen la ubicación de paños y soldaduras con la respectiva identificación de sectores y cordones, localización de parches y otros aspectos que se consideren importantes del fabricante de la membrana, debiéndose indicar el lugar en donde se efectuaron los ensayos y los resultados obtenidos, en donde consten las certificaciones del técnico que garantice la calidad de los mismos. El certificado de garantía de calidad será firmado por el instalador y por el proveedor de la membrana.

Recepción de la geomembrana

Se deberá realizar una detallada inspección de las geomembranas que se recepcionen en la obra, a los efectos de verificar que ingresen adecuadamente embalados y que hayan sido trasladados correctamente, de manera tal de no recibir material que pueda estar dañado.

Cualquier daño producido durante la descarga deberá ser documentado.

Los materiales dañados deberán ser separados de los intactos, hasta que se determine la aptitud de éstos. Asimismo, se deberán vigilar las tareas de traslado, descarga, acopio, desplegado y colocación de los materiales geosintéticos, con el fin de asegurar que no se cause ningún daño al mismo durante las operaciones descriptas.

Si durante la tarea de despliegue de los geosintéticos se descubre alguna falla en el material que lo hace inadecuado para la finalidad proyectada, se deberá rechazar ese rollo en particular y trasladarlo fuera del predio donde se desarrolla la obra.

Anclaje de la membrana

Antes de colocar y desplegar las membranas, se debe inspeccionar el estado de la base preparada para el asiento de la membrana con el fin de asegurar que ésta proporcione una base firme para la colocación de ésta.

En el caso de observarse áreas con compactación deficiente, se procederá a 	excavar y a recompactarlas adecuadamente y siguiendo las recomendaciones técnicas ya proporcionadas para ese efecto.

Las geomembranas se deberán anclar en una zanja excavada en la banquina interna del terraplén perimetral con dimensiones de 1,83 m horizontal y 1,51 m con una pendiente 3H:1V y 0,75 m horizontal, tal como se indica en los Planos de Detalles en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS (GIRSU_VIEDMA_CE 5 años V2-DETALLES y GIRSU_VIEDMA_CE 20 años DETALLES).

Se deberá verificar que los bordes de corte de la zanja de anclaje sean redondeados para evitar la formación de pliegues punzantes en el material de impermeabilización.

A continuación se completarán las zanjas de anclaje con suelo seleccionado para asegurar su inmovilidad.

Una vez conformados los trabajos de tendido, solapado y soldado de paños de membrana, se procederá a cubrir los mismos con una capa de suelo procedente de la Zona de Acopio el que será compactado, libre de piedras, escombros, ramas y/o cualquier otro elemento punzo cortante, procediendo a cubrir en primer lugar la superficie de fondo del módulo, para luego cubrir los taludes del terraplén.

El espesor de esta capa de suelo será de 0,30 m en el fondo y taludes laterales para evitar el deslizamiento de la masa de suelo.

Colocación de las geomembranas

El Instalador de las geomembranas, deberá confeccionar y proveer a la Inspección Técnica de la Obra los planos de disposición de paños.

Antes de comenzar a colocar los paños de la membrana, el personal de la inspección, deberá observar y verificar que todas las superficies de asiento, hayan sido aprobadas y registradas.

Una vez que la superficie haya sido aceptada se podrá dar comienzo al despliegue de las membranas.

Se deberá asignar a cada paño un número de identificación el cual será utilizado de manera uniforme por todo el personal y en las diferentes etapas de concreción de la obra.

Se deberá controlar que durante la instalación se proporcione a la membrana suficiente compensación (flojedad en la lámina) para permitir la contracción y dilatación de ésta.

El personal de la inspección deberá estar pendiente de la temperatura ambiente durante las operaciones de uniones y sellado.

A medida que se vayan desplegando los paños en obra, se deberá observar y verificar lo siguiente:

1. Que la superficie de asiento de la membrana no se haya deteriorado (desecación / erosión) durante el tiempo transcurrido entre la aceptación de ésta y la colocación de los paños;

2. Que el equipo utilizado para trasladar y desplegar las membranas no produzca daños en la misma ni en la superficie de asiento.

3. Que no se presenten defectos importantes en la lámina. Los defectos pequeños serán marcados, para luego efectuar la reparación de acuerdo al método más apropiado (soldadura por Extrusión, parche, etc.). Se recomienda  emplear alguna pintura indeleble y con un color adecuado que genere un contraste óptico de fácil identificación de lo marcado, de modo que resalte visualmente en las amplias dimensiones de la obra.;

4. Que las láminas de PEAD no sean desplegadas bajo condiciones climáticas adversas tales como neblina, lluvia, o fuertes vientos;

5. Que el equipo y métodos de despliegue no causen arrugas excesivas en la membrana, como también que la lámina no sea arrastrada sobre superficies ásperas o sobre elementos corto-punzantes.

6. Que el personal que realiza la instalación de las láminas de PEAD, no incurra en actividades que pudiesen dañar las membranas;

7. Que se registre correctamente la información identificatoria incluyendo número de rollo, número de paño, número de unión, fecha, etc.

8. Que se lastren adecuadamente los paños de membrana desplegados, a fin de evitar que los mismos sean arrastrados por el viento. Para este efecto pueden emplearse neumáticos usados, o bien bolsas con arena para proveer suficiente lastre.

9. Que la dirección de las uniones entre paños de membranas, en correspondencia con los taludes laterales de los terraplenes perimetrales, debe ser coincidente con la dirección de la pendiente del talud a fin de no someter a la unión a esfuerzos de tracción en la dirección perpendicular a la longitud de la soldadura.

Se deberá llevar un registro diario de toda la información señalada y se deberá informar a todas las partes involucradas en la construcción y control de cualquier posible inconveniente.

## Procedimiento de soldadura de las geomembranas. Ensayos a realizar para verificar la calidad de los trabajos

A fin de asegurar la completa estanqueidad del recinto, la unión entre paños de geomembranas se deberá realizar mediante dos procedimientos: Soldadura por calor y presión (cuña caliente) y Soldadura con material de aporte (extrusión).

Estos dos procedimientos de soldadura no son suplementarios y se aplican según la posición de los paños y complejidad de las uniones.

Como parte de las tareas de control de la ejecución de los procedimientos de soldadura, se deberán establecer los siguientes requisitos técnicos a cumplir en obra:

- Pruebas en el equipo de soldadura de la Membrana PEAD:

El personal encargado de la instalación deberá practicar en obra, soldaduras de prueba para verificar el funcionamiento del equipo de soldadura.

Para estas pruebas se deberán emplear muestras de la lámina para verificar la resistencia de las uniones, antes de comenzar a soldar los paños a colocar.

El personal de la inspección deberá verificar que durante la instalación se realicen estas soldaduras de prueba con la siguiente frecuencia:

1. Al comienzo del proceso de uniones;

2. Una por cada cuatro (4) horas de trabajo en el proceso de uniones;

3. Una por cada aparato utilizado para realizar las uniones;

4. Dos por cada turno de soldadura;

5. En el caso de que la máquina para soldar no se haya utilizado por más de 30 minutos.

El personal de la inspección deberá llevar un registro de los resultados de los protocolos de los ensayos de desgarro y cizalla (corte) efectuados en las muestras ya soldadas para estas pruebas.

Por otra parte, el Instalador no podrá comenzar a soldar las uniones hasta que personal de la inspección haya realizado la verificación de que las soldaduras de prueba sean aceptables.

Una vez que se haya aprobado un aparato de soldar específico, no se deberá cambiar éste, sin antes pasar positivamente una prueba de soldadura con el nuevo equipo.

- Proceso de uniones de la Membrana de PEAD:

El personal de la inspección deberá verificar que la unión de las láminas de PEAD sea realizada dentro del rango de temperaturas ambientales que a continuación se indica.

- Se deben medir y registrar las temperaturas reinantes a una altura de 15 cm sobre la superficie de la membrana, en forma periódica.

- No realizar uniones de las membranas cuando las temperaturas ambientales sean inferiores a 15 ºC, o superiores a 40 ºC.

- La membrana no debe ser desplegada durante eventos climáticos como precipitaciones pluviales, excesiva humedad, fuertes vientos, o en áreas de aguas estancadas.

El personal de la inspección deberá verificar que se utilice un sistema de numeración de uniones, compatible con el sistema utilizado para numerar los paños.

Se deberá inspeccionar que antes de dar inicio al proceso de unión de las láminas de PEAD, el Instalador haya realizado las siguientes tareas y verificaciones:

- Que las superficies de las láminas a unir se hayan limpiado de materias extrañas, incluyendo polvo, tierra, fibras, humedad, aceite, o grasitud.

- Que se haya utilizado un esmerilador de disco para remover las impurezas y óxidos que se hayan adherido a la superficie. Este procedimiento deberá efectuarse no más allá de media hora antes de comenzar con las soldaduras por Extrusión. El esmerilado deberá ser perpendicular a la unión.

- Que se hayan reparado todas las áreas en donde se haya reducido el espesor de la lámina en más de un 10% debido al esmerilado, mediante el empleo de parches.

- Que todas las arrugas y pliegues se corten y solapen los bordes para luego realizar su unión.

- Que todas las uniones se efectúen sobre una superficie seca.

- Que si la temperatura ambiente fuera inferior a 15 °C, se utilice un aparato de aire caliente, para precalentar la porción de las membranas por delante del avance de la máquina soldadura.

- Que se utilicen en obra solamente el tipo y cantidad de aparatos de soldadura ya aprobados.

- Que antes de comenzar a usar los aparatos para soldar por Extrusión éstos sean purgados de material degradado por el calor.

El personal de la inspección deberá llevar un registro con toda esta información en sus Informes diarios, semanales y mensuales.

- Reparaciones en la Membrana: Para la inspección final de las uniones, el personal de la inspección deberá revisar las uniones y la superficie de 	las membranas buscando defectos tales como hoyos, rasgaduras, ampollas, quemaduras, material crudo no disperso, o señales de 	contaminación por materias extrañas.

Todas aquellas perforaciones, roturas, uniones desgarradas, u otros deterioros que se detecten en las membranas instaladas, como consecuencia de las tareas constructivas, deberán ser marcadas de manera distintiva con una descripción del tipo de reparación necesaria, y deberán ser reparadas a satisfacción del personal de la inspección.

Para realizar el marcado de las imperfecciones detectadas, se recomienda emplear alguna pintura indeleble y con un color adecuado que genere un contraste óptico de fácil identificación en las dimensiones de la obra.

De ser necesario, se emplearán parches de membrana de igual calidad y características que la membrana a reparar, efectuándose en tal caso la soldadura con aporte de material y controlándose la unión mediante el método de la campana de vacío.

El resultado del ensayo al vacío para la reparación deberá ser marcado en la lámina, por el Instalador con la fecha del ensayo y nombre de la persona que practicó el ensayo.

Los agujeros de tamaño inferiores a 5mm podrán sellarse por Extrusión.

Se verificará también que no se realice el cortado de los parches sobre la lámina a reparar.

Se deberá llevar un registro con todas las áreas de reparación en el formulario de registro de reparaciones.

- Aceptación Final "Conforme" de la Membrana: El Instalador mantendrá su responsabilidad por la membrana (o partes de ésta, de ser el caso) hasta que ésta sea aceptada conforme por el personal de la inspección.

Se deberá realizar la aceptación conforme cuando todas las uniones a controlar hayan pasado exitosamente los ensayos destructivos, el Instalador haya proporcionado toda la documentación requerida y que los ensayos no destructivos en terreno se hayan completado satisfactoriamente.

Antes de la aceptación final, el personal de la inspección deberá revisar si se ha completado la instalación de la totalidad de las membranas.

Todas las áreas que presenten desviaciones con respecto al diseño original, estén incompletas, o necesiten reparación, deberán ser registradas por el personal de la inspección, para la corrección por parte del Instalador.

Cuando se hayan completado las reparaciones, el personal de la inspección podrá aprobar la membrana (o partes de ésta, de ser el caso) para dar inicio a la instalación de los materiales siguientes que correspondan.

Técnicas de Soldaduras para Membranas de PEAD

Las membranas de polietileno de alta densidad se sueldan en obra mediante dos métodos principales:

- Soldadura por Fusión o Cuña Caliente

Consiste en fusionar superficies de revestimiento opuestas utilizando un elemento calefactor que pasa entre las membranas, seguido de rodillos de presión que las aprietan. El equipo utilizado se desliza en forma autopropulsada a lo largo de las solapas de las membranas a ser unidas mientras se produce su calentamiento. Las membranas calentadas pasan inmediatamente por el sistema de rodillos a presión que provoca la unión de ambas superficies. Por este método pueden soldarse membranas de espesores entre 0,5 y 3,5 mm a una velocidad aproximada de 4,5 m/min. Estos soldadores tienen suficiente potencia como para soldar uniones verticales. Esta soldadura es recomendada para toda longitud considerable. La geometría de tales soldaduras asegura la unión apropiada para la distribución y transferencia uniformes de los esfuerzos. Para el caso de las uniones donde se deba aplicar soldadura por fusión o cuña caliente, el personal de la inspección deberá verificar que los aparatos de soldadura sean automáticos, equipados con dispositivos que registren e indiquen la velocidad aplicada, temperatura y presión ejercida en la unión. Los valores más adecuados de temperatura, velocidad y presión del aparato de soldadura deberán determinarse durante las soldaduras de ensayo practicadas antes de la unión de los paños.

Para el caso de las uniones donde se aplica soldadura por fusión o cuña caliente, se deberá verificar que los aparatos de soldadura sean automáticos, equipados con dispositivos que registren e indiquen la velocidad aplicada, temperatura y presión ejercida en la unión.

Los valores más adecuados de temperatura, velocidad y presión del aparato de soldadura debe determinarse durante las soldaduras de ensayo practicadas antes de la unión de los paños.

- Soldadura por Extrusión

Mediante una extrusora de mano se vierte un filete de polietileno fundido sobre los bordes previamente calentados y esmerilados de las membranas, aportando material de soldadura. Se trata del mismo polietileno de alta densidad usado para fabricar las membranas, por lo que se integra a ellas. Este método se usa comúnmente para uniones secundarias, detalles y reparaciones. Las extrusoras de mano tienen boquillas especiales para extrusar distintos anchos de filetes o para soldar en ángulo. Ambos métodos generan uniones que ofrecen una resistencia química equivalente a la de las membranas. Las membranas se unen en una sola masa homogénea. La soldadura es tan resistente y durable como la misma membrana.

Para la soldadura por Extrusión (o con material de aporte), personal de la inspección deberá observar que los aparatos de soldadura sean purgados del material remanente degradado por el calor, por lo menos 30 segundos antes de comenzar a soldar y a continuación de todos los recesos, si estos duraran más de 3 minutos.

Todo el material purgado del equipo de Extrusión debe ser retirado y dispuesto fuera del área de trabajo.

Cada zapata extrusora será inspeccionada diariamente para ver su nivel de uso (desgaste) y asegurarse que esté calibrado correctamente.

Se repararán todas las zapatas extrusoras gastadas o dañadas u otras partes en mal estado de los aparatos de soldadura.

Se debe verificar que ningún equipo comience a soldar hasta que cada uno de ellos haya pasado exitosamente la soldadura de prueba.

Se registrarán y revisarán todos los resultados de los protocolos de ensayos.

Control de calidad de la soldadura

Para verificar la estanqueidad y resistencia de la soldadura se realizan ensayos estandarizados, no destructivos, tales como los ensayos de presión. Estos se realizan sobre las soldaduras por cuña caliente. La cuña y el rodillo que aplica la presión poseen una canaleta en su parte central que origina un doble carril o cordón de soldadura con un orificio en el medio.

Este ensayo no destructivo consiste en, una vez obturadas ambas bocas de la brecha, inyectar aire a presión mediante la inserción de una aguja o sonda y una bomba manual.

Se detectan las posibles filtraciones (fallas en la soldadura), mediante la pérdida de presión que marca un manómetro, aproximadamente cinco minutos después de presurizada la brecha a 5 bar aproximadamente.

También se deberán realizar controles específicos de las membranas que deberán ser realizados por el Centro Investigación Tecnológica para la Industria Plástica (CITIP) del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), éstos incluyen:

- Espesor y densidad de membrana.

- Punto de fusión e índice de fluencia.

- Propiedades de la membrana a esfuerzos de tracción, tensión y elongación a la rotura por desgarramiento.

- Resistencia al punzado.

- Dispersión negro de humo.

- Estudio de envejecimiento de la membrana de polietileno sumergida en líquido lixiviado, según Norma ASTM D-882, con extracción de muestras cada 15 días por un período de 90 días.

En el caso que la inspección optara por practicar los ensayos de Control de Calidad para otorgar conformidad a la Membrana recibida, se deberá extraer una muestra de membrana por cada 20.000 metros cuadrados de los rollos ya entregados para realizar los ensayos de conformidad.

Asimismo, el proveedor de la membrana deberá proporcionar una copia de los Certificados de Control de Calidad (CC) de la producción de cada uno de los rollos de membrana fabricados para este proyecto, para ser revisados por la inspección antes del envío de los éstos a la obra. Los materiales deberán ser entregados en obra solamente después que la inspección reciba y apruebe los documentos entregados. Se deberá estipular en las condiciones de compra y contrataciones que el proveedor es responsable por el traslado, descarga y acopio de la membrana. Los materiales deberán ser embalados y trasladados de manera tal que no se cause daño ni deterioro alguno a los rollos de la membrana.

La descarga de los rollos se deberá llevar a cabo sólo ante presencia de personal de la inspección y se documentará cualquier daño que se produzca en la membrana durante la descarga.

Si la inspección detectara deficiencias en los trabajos, deberá determinar inmediatamente el origen y extensión del problema, deberá notificar del problema al Instalador, y completar el registro de esta situación en los correspondientes documentos de información.

El Instalador deberá corregir la deficiencia a completa satisfacción del personal de la inspección. La deficiencia corregida deberá ser reensayada y todos estos ensayos deberán repetirse y deberán ser documentados adecuadamente por el personal de la inspección en su informe de inspección.

En el caso de producirse cualquier tipo de daño a la membrana, se deberá proceder a su inmediata reparación.

- Ensayos No destructivos en Uniones de Membrana

Antes de dar inicio a la impermeabilización, el instalador entregará para su revisión y aprobación, el procedimiento a seguir para la realización de los ensayos no destructivos para todas las uniones en obra.

Cuando se comience a practicar las uniones en obra, se llevará un registro con los resultados del control de calidad efectuados por el instalador de la membrana en el formulario de registro respectivo.

- Ensayos de Presión de Aire

En las uniones donde se emplea el sistema de soldadura de doble cuña caliente, se utilizará una prueba con aire a presión, en el “canal de aire” de la soldadura.

El solapamiento entre paños de la membrana debe ser de por lo menos 15 cm a fin de poder ejecutar la soldadura entre ellos.

El ensayo de presión en el “canal de aire” se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Sellar ambos extremos de la unión a ensayar;

- Insertar una aguja u otro instrumento de alimentación, en un extremo de la longitud del tramo de unión a verificar y dentro del canal creado por el doble cordón de soldadura. En el extremo opuesto del cordón a verificar se inserta un medidor de presión (Manómetro).

- Activar el compresor de aire con una presión de 205 kPa.

- Revisar por completo la unión ensayada verificando que ésta haya sido completamente presurizada. Esto se logrará verificando que el manómetro colocado en el extremo opuesto, indique un aumento de presión.

- Cerrar la válvula, y mantener la presión durante un mínimo de 5 minutos. Si no hay caída de presión en el manómetro, la unión es correcta.

- Si hay una caída de presión en el manómetro, que excede de 14 kPa o bien la presión no se estabiliza, la unión es incorrecta y la falla debe localizarse entre los punto de control, debiéndose realizar su reparación.

- Retirar el aparato de presión. Si se hubiesen practicado agujeros en el canal de aire para efectuar la prueba, debe procederse a su sellado.

- Si se detectara pérdida de presión a lo largo del cordón de soldadura, el tramo que presente falla debe ser identificado, reparado, y ensayado nuevamente.

- Si el cordón de soldadura a verificar presentara bloqueo, el tramo bloqueado debe identificarse, repararse y volver a ensayarse.

- Ensayos con Campana de Vacío

Para los ensayos no destructivos en uniones con aporte de material (extrusión), todas las soldaduras efectuadas por Extrusión serán ensayadas en su longitud total, usando unidades de ensayo al vacío.

Los ensayos al vacío serán efectuados por el instalador.

Se debe verificar que los ensayos se realicen en forma simultánea con el progreso del trabajo de uniones.

La campana de vacío consiste en un marco rígido con una ventana transparente y una válvula o marcador de vacío.

El inspector deberá verificar que el procedimiento a seguir para este ensayo sea el siguiente:

- Limpiar la ventana transparente, las superficies de las empaquetaduras y revisar.

- Activar la bomba de vacío y reducir la presión del tanque a aproximadamente 34 -55 kPa.

- Humedecer una sección de la unión a ensayar con una solución jabonosa.

- Colocar la caja sobre el área humedecida y presionar fuertemente sobre el tramo de unión a verificar.

- Cerrar la válvula de escape, abrir la válvula al vacío y asegurarse que no haya ingreso de aire en todo el contorno de apoyo de la campana sobre la membrana. Para esto, se debe examinar que a lo largo del borde de contacto de la empaquetadura con la membrana no haya formación de burbujas. De ocurrir, esto indicaría ingreso de aire por dicho borde de contacto y la prueba no es representativa.

- Si no aparecen burbujas, se debe verificar si el manómetro asociado a la campana de vacío indica un aumento de la presión interna. De ocurrir, esto indicaría ingreso de aire por algún punto de soldadura defectuoso dentro del tramo controlado.

Los sectores donde se produzca la situación antes comentada, deben ser marcados, reparados y vueltos a ensayar.

El personal de la inspección deberá registrar los resultados de ambos ensayos, presión en el canal de aire y campana de vacío, en un formulario al efecto.

- Ensayos Destructivos en las Uniones de Membrana

El personal de la inspección deberá decidir la ubicación de donde se extraerán muestras para la realización de los ensayos destructivos.

Se obtendrán un mínimo de una muestra por cada 200 metros de longitud de tramas de unión.

Se reparará cualquier soldadura con aspecto deficiente antes de proceder a realizar el ensayo destructivo de la unión.

El instalador cortará muestras para los ensayos destructivos en los lugares seleccionados por el personal de la inspección.

El instalador extraerá las muestras para los ensayos destructivos junto con el avance de la instalación y no a la total finalización de esta.

Todas las muestras destructivas serán marcadas con números coincidentes con el número de unión.

El personal de la inspección deberá llevar un registro con la fecha, tiempo, ubicación, técnico responsable de las uniones, aparato, temperatura, y criterio de aprobación o falla. También deberá verificar que el Instalador repare inmediatamente todos los puntos de realización de muestras destructivas.

El personal de la inspección deberá:

- Marcar cada muestra con el número de unión y número de paño;

- Registrar la ubicación de la muestra en los planos de disposición de paños y en el formulario de registro de uniones respectivo.

- Registrar la ubicación de donde se extrajo la muestra y la razón por la cual se tomó esta muestra (muestra al azar, unión deficiente, etc).

### 3.2.3 Protección membrana con suelo (esp. 0,30m)

Una vez realizadas todas las verificaciones que aseguren la estanqueidad de la impermeabilización con membrana, se procederá a cubrir la misma con una capa de suelo compactado, cuya función es proteger mecánicamente a la membrana de polietileno de acciones mecánicas producto de elementos cortantes o punzantes que podrían encontrarse dentro de la masa de residuos a disponer.

Esta capa tendrá un espesor de 0,30 m y se utilizará para su construcción el suelo producto de la excavación del módulo que oportunamente se acopiara en el sector del predio designado por la Inspección.

Es tarea de  la Supervisión durante la  inspección de obra verificar y aprobar  el espesor y el tipo de suelo seleccionado a  utilizar en la cobertura de protección de membrana. Durante el proceso de aporte y compactación, la Inspección de Obra realizará los controles de calidad del material a utilizar, y el control “in situ” de la compactación, solicitando al laboratorio la cantidad de pruebas que considere necesarias para certificar el cumplimiento de las condiciones arriba mencionadas. Estos análisis de laboratorio serán a cargo y cuenta del Contratista y deberán ser presentados con antelación a la terminación de la capa subsiguiente. La toma de muestras deberá ser realizada en presencia de la Inspección de Obra.

Se procederá a cubrir, en primer lugar, la superficie de fondo de módulo, para luego cubrir los taludes del terraplén y las bermas. La compactación deberá ser del tipo estática, evitándose bajo todo concepto el uso de equipos oscilantes o vibratorios. Se cuidará en todo momento que no se desarrolle circulación alguna de vehículos pesados sobre la membrana descubierta.

A continuación se completarán las zanjas de anclaje con igual tipo de suelo y compactación, hasta alcanzar la cota superior de terraplén.

## 3.3 SISTEMA DE COLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LÍQUIDO LIXIVIADO

Para la recolección, extracción, y evaporación de los líquidos lixiviados remanentes que se generarán durante la operación del relleno sanitario, así como de la descomposición biológica de los residuos, se construirá un sistema de captación y transporte de éste hasta una zona de tratamiento.

Los líquidos lixiviados generados en el relleno sanitario serán bombeados a una laguna de evaporación impermeabilizada. Este procedimiento disminuirá la cantidad de lixiviados y permitirá reducir con mayor rapidez el volumen de los residuos dispuestos en el relleno. De esta forma se reducirá la magnitud de los asentamientos diferenciales por pérdida de volumen disminuyendo los costos de mantenimiento posteriores al cierre del módulo.

El sistema integral de gestión de líquidos lixiviados estará compuesto por los siguientes elementos:

### 3.3.1	Dren pétreo para captación de lixiviados

Sistema de colectores de lixiviado en el fondo del módulo: Se materializarán a través de drenes pétreos (ver detalle en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS el Plano de Venteos – Extracción de Lixiviados “GIRSU_VIEDMA_CE 5 años PLANTA LIXIVIADOS + VENTEOS”), que siguiendo la pendiente del fondo (mín. 2%), captarán y encauzarán el lixiviado hacia los pozos de bombeo que se construirán con este fin a razón de uno por sector. Desde estos pozos se extraerá por bombeo el líquido para su posterior tratamiento.

Los canales drenantes se materializarán con canto rodado 30/50 a razón de 0,50m3/m envuelto en geotextil no tejido de 400 gr/m2 que actúa de filtro reteniendo los sólidos.

### 3.3.2	Provisión de cañería para sumidero vertical para captación de lixiviado caño HDPE - D = 0,50 m

Los líquidos recolectados en los sumideros serán removidos mediante bombas sumergibles portátiles de 4” hacia un tanque cisterna de 3000L montado sobre chasis, movido por un tractor, para ser conducidos finalmente hacia la laguna de evaporación de líquidos lixiviados. Como se mencionó se colocarán en total 3 (tres) sumideros de recolección para la extracción de lixiviados, convenientemente distribuidos dentro de los sectores del módulo I.

Los procedimientos de manejo de lixiviados tienen como finalidad la minimización de la generación de líquidos. Las zonas de descargas serán operadas libres de líquidos. Por lo tanto, ante la presencia de líquidos se procederá a su bombeo inmediato hacia la laguna de evaporación y las aguas de lluvia serán bombeadas a los canales de drenaje de aguas pluviales.

Este sistema será construido de acuerdo al avance de obras de infraestructura, de modo tal de permitir la separación de los líquidos lixiviados de la eventual entrada de otros líquidos por aporte de agua de lluvia o de escorrentía superficial.

## 3.4	DRENAJES Y CONTROL DE INUNDACIONES

El control adecuado de los drenajes superficiales asegurará el acceso de vehículos y la maniobrabilidad de los equipos, permitiendo reducir al mínimo la penetración de líquido y la consecuente generación de lixiviado. Conforme a esto, se proporcionará un rápido escurrimiento de las aguas mediante cunetas de drenajes y alcantarillas que servirán a las zonas ya terminadas de relleno y a las que se encuentran en operación.-

Para lograr el objetivo buscado, se cumplimentarán los siguientes aspectos:

- La pendiente mínima sobre el relleno, en cualquier punto de la topografía durante su construcción será del 5 %, para favorecer el escurrimiento y reducir la acumulación de agua en la superficie.

- La topografía final de la superficie del relleno está diseñada para que las aguas superficiales se alejen del mismo.-

- Todo el drenaje superficial está dirigido hacia el sistema existente y canales a construir, de acuerdo al Proyecto.

- Se construirán alcantarillas perimetrales al módulo, conectadas al sistema de    escurrimiento y/o terreno natural, las mismas estarán distribuidas de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Ejecutivo y sus dimensiones de acuerdo a planos y memoria de cálculo hidráulico.

- Los canales internos del terraplén se construirán a medida que se ejecute el cierre de los sectores con su cobertura final, para lo cual se procederán a conformar los mismos sobre el terraplén perimetral, con la dimensión que especifica la memoria cálculo.

Para que el agua de lluvia que queda retenida dentro del módulo en operación no tome contacto con los residuos y/o líquidos lixiviados, se ha diseñado el sistema de bermas operativas que se detallan en la memoria correspondiente, a efectos de permitir la extracción del agua pluvial en forma inmediata hacia la red de drenaje en todos los sectores, con excepción del que se encuentra en operación. En este caso el líquido lixiviado será transportado a las instalaciones de tratamiento.

El área afectada al módulo que por el avance de las operaciones no se encuentre impermeabilizada, se mantendrá totalmente libre de agua, a tal fin se han adoptado los recaudos para su escurrimiento superficial y captación correspondiente para su extracción fuera del módulo y su posterior envío hacia la red de drenaje.

El agua de lluvia que quede retenida dentro de los módulos en operación se efectuará su bombeo inmediato hacia la red de drenaje.

Los tipos de bombas a utilizar, como la capacidad y el número variarán de acuerdo a las necesidades operativas. Se deberá contar para la realización del desagote del módulo tanto de líquido lixiviado como de aguas de lluvia, con bombas sumergibles de 4”.

No se construirán cunetas sobre zonas rellenadas con residuos.

### 3.4.1	Canal perimetral trapezoidal externo

Ver en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS el Plano de Venteos – Extracción de Lixiviados (GIRSU_VIEDMA_CE 5 años PLANTA LIXIVIADOS + VENTEOS).

### 3.4.2	Canal perimetral interno – Caño cuneta de Hº D = 0,5 m

Ver en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS los Planos de Detalles (GIRSU_VIEDMA_CE 5 años V2-DETALLES y GIRSU_VIEDMA_CE 20 años DETALLES).

## 3.5	PROVISIÓN DE CAÑERÍA PARA INSTALACIÓN DE VENTEO DE GASES

Ver en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS el Plano de Venteos – Extracción de Lixiviados (GIRSU_VIEDMA_CE 5 años PLANTA LIXIVIADOS + VENTEOS).

Se utilizará un sistema pasivo de extracción del biogás generado. Aquí se aprovecha de la difusión horizontal del biogás de relleno sanitario. El biogás se difunde hacia el pozo de venteo más próximo y por este de manera controlada hacia el exterior. Los pozos tienen una alta permeabilidad para el biogás y por consecuencia es muy baja la cantidad de biogás que no se difunde por el pozo.

Se colocarán aproximadamente 10 pozos de venteo de gas a lo largo del módulo, a razón de 4 pozos por ha., construidos desde la base del módulo hasta la parte superior de la cobertura final.

Dichos pozos serán construidos de modo de lograr un volumen cilíndrico de agregado granular grueso de gran porosidad, contenido en una malla de alambre tejido. En la parte superior del pozo se colocará un caño de 110 mm de diámetro de PVC, perforado con sombrerete tipo T que sobresaldrá 1 m por encima de la cota de la cobertura final.

Se construirán de manera progresiva en altura en los lugares y en las cantidades especificados en el Plano de Venteos – Extracción de Lixiviados (GIRSU_VIEDMA_CE 5 años PLANTA LIXIVIADOS + VENTEOS).

El método constructivo consistirá en colocar sobre el suelo de protección del fondo del relleno un molde cilíndrico de chapa, de 1,2 m de alto y 0,60 m de diámetro, al que se le colocará interiormente una malla de alambre galvanizado.

Luego se rellenará con material granular (piedra bola o partida no calcárea) y se procederá al vertido de los RSU en sus adyacencias hasta que se cubran aproximadamente 0,90 m de la altura del molde. Posteriormente se deslizará hacia arriba el molde ejerciendo un esfuerzo de tracción con la retroexcavadora disponible en el relleno, hasta colocarlo nuevamente en posición y repetir la operación y así sucesivamente hasta alcanzar la altura máxima de RSU.

En los últimos 3 metros de altura del tirante de RSU, se incluirá verticalmente un caño de PVC de 110 mm (2,5 m perforado y últimos 0,5 m sin perforar) y se sellará con suelo impermeable para evitar la intrusión de agua hasta llegar a la cota final de la cobertura del módulo. Este caño liso, es decir, sin perforar se alzará hasta 1,0 m sobre la superficie del módulo terminado y tendrá en su extremo superior un sombrerete formado por una T de PVC 0,5 m, para evitar la intrusión del agua de lluvia y favorecer la salida del biogás por el efecto venturi que se produce en el mismo. Ver detalle en el Plano de Venteos – Extracción de Lixiviados (GIRSU_VIEDMA_CE 5 años PLANTA LIXIVIADOS + VENTEOS).

## 3.6	EJECUCIÓN DE POZOS DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se construirán tres pozos de monitoreo que deberán tener una profundidad tal que lleguen a la primera napa, se estima que serán de aproximadamente 7 a 8 m, uno de ellos aguas arriba y dos aguas abajo del relleno considerando el escurrimiento natural, se determinará el perfil estratigráfico y se caracterizarán los diferentes estratos mediante determinaciones físico-químicas.

Posteriormente en dicha perforación se colocará un piezómetro de control como el descrito a continuación:

Ubicación de los Pozos de Monitoreo:

Pozo 1:	40°57'23.70"S

63°10'3.64"O

Pozo 2:	40°57'4.39"S

63°10'1.52"O

Pozo 3:	40°57'13.57"S

63° 9'51.44"O

Ver Plano Pozos de Monitoreo (GIRSU_VIEDMA_CE POZOS DE MONITOREO) en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS.

## 3.7	PLANTA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

Ver Plano Planta Laguna Lixiviados (GIRSU_VIEDMA_CE 5 años PLANTA LAGUNA LIXIVIADOS y GIRSU_VIEDMA_CE 20 años PLANTA LAGUNA LIXIVIADOS) en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta RS.

Laguna de acopio y evaporación del lixiviado extraído: Consistirá en una laguna impermeabilizada con membrana PEAD de 1500 μm de espesor, con dimensiones de 33 m x 33 m, de sección trapezoidal, pendiente 1:2 en sus taludes (internos y externos), con una profundidad máxima de 2m (altura de líquido igual a 1,5 m a pelo de agua).

### 3.7.1	Excavación e Impermeabilización de Fondo y Taludes

La laguna de lixiviados deberá ser realizada según Planos mencionados y la impermeabilización deberá cumplir las mismas especificaciones y requisitos que el item 2.2 IMPERMEABILIZACIÓN DE FONDO Y TALUDES.

Se deberá realizar cumpliendo las mismas especificaciones que el item 2.2.1 Impermeabilización suelo CH (0,60 cm) – Fondo y Taludes.

### 3.7.2	Impermeabilización Membrana HDPE 1,5 mm

Se deberá realizar cumpliendo las mismas especificaciones que el punto 1.2.2. Impermeabilización geomembrana HDPE 1,5 mm.

En esta laguna no se colocará suelo de protección sobre la membrana.

## 3.8	ILUMINACIÓN EXTERIOR

Ver Planos de Trabajos Exteriores 10a-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES y 10b-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES en Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC

### 3.8.1	Provisión y colocación de columnas y artefactos para alumbrado

## Generalidades

Esta iluminación comprende a la iluminación de los caminos de circulación en los terraplenes del Relleno Sanitario. Se instalaran cada 50 metros en la zona lateral a las banquinas exteriores de los caminos mencionados. Para el diseño y cálculo se deberá cumplir con la norma IRAM-AADL- J 2022- 4 y con la Reglamentación AEA 95703. En cada columna, se instalarán luminarias con lámparas de 250 W de vapor de sodio de alta presión, tulipa de cristal borosilicato o de policarbonato antivandalismo, superficie reflectora será de aluminio y un interruptor fotoeléctrico según Norma IRAM-AADL- J 2024.

Columnas

Se deberá proveer e instalar, 17 columnas para la iluminación externa, con las siguientes características: altura de 10 m y un brazo de 2 m. Las luminarias se deberán montar sobre el extremo del brazo, que forma parte integral del sostén.

Los brazos deberán ser dimensionados de tal manera que un peso de 1,5 veces el peso del artefacto no le produzca un desplazamiento vertical mayor del 1,5 % de la longitud desarrollada de la parte fuera del empotramiento, mientras que deberá mantener su forma con el peso normal de la luminaria para el cual fueron proyectados.

No se producirá deformación permanente del brazo y de la columna con una carga inferior a 5 veces el peso del artefacto aplicado en el lugar de montaje de la luminaria. La ejecución de las columnas se deberá realizar con tubos de acero según normas IRAM 2591 e IRAM 2620 (acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, espesores y diámetro según los esquemas de las normas, y material de las siguientes características:

• Acero SAE 1020

• Tensión mínima de rotura 45 Kg. /mm2

• Límite de fluencia mínimo 29 Kg. /mm2

• Alargamiento mínimo 24 %

El escalonado entre los distintos diámetros se deberá realizar con una curva de transición, lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del conjunto sea la exigida.

Las columnas deberán llevar las siguientes aberturas:

• Una en el tramo a empotrar, a 0,25 m bajo el nivel de suelo terminado, referido al centro de la abertura, de dimensión y forma apta para permitir con facilidad el pasaje de los cables de entrada y salida a la columna (dimensión mínima 70 x 120 mm)

• Otra de forma rectangular con las medidas y ubicación relativa indicada en la Norma IRAM 2619, para la colocación y acceso al tablero de conexión. Esta abertura deberá llevar una tapa estanca, de dimensiones adecuadas, que se deberá fijar mediante un tornillo del tipo pasador forzado de acero inoxidable.

Ambas aberturas deberán estar perfectamente terminadas con bordes netos, en perfecta escuadra si son rectangulares, libres de rebabas. En el caso de aberturas rectangulares, la unión de los lados del rectángulo deberá ejecutarse con curvas de transición del diámetro adecuado.

En el interior de la columna y a la altura del orificio de acceso al tablero de conexión deberá colocarse un soporte ejecutado en planchuela de hierro galvanizado en caliente (soldado o atornillado a la columna), sobre el que se apoyará la abrazadera para retener los cables y la placa del tablero interior. La toma de tierra se hará con una tuerca de bronce de 10 mm de diámetro con agujero pasante estará soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620 sobre la chapa sostén del tablero de derivación (2,40 m del nivel de empotramiento) para la realización de la puesta a tierra de la columna, y estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. La fundación se hará mediante bases de hormigón simple (H 21) y la longitud mínima del empotramiento de la columna deberá ser 1/10 de la altura libre y nunca menor de 0,80 m. Las columnas deberán estar perfectamente alineadas y niveladas verticalmente. El espacio entre la base y la columna se rellenará con arena fina y seca. Los últimos 5 cm se dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado con hormigón.

La protección de la columna contra la intemperie se deberá asegurar mediante tratamientos de arenado, pintura antióxido y de terminación, con la finalidad de conseguir una superficie limpia y uniforme y resistente a la intemperie.

Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta (40) micrones de antióxido al cromato de zinc en toda su extensión, e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30 m por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna será dado con dos manos de esmalte sintético color blanco.

El tablero de columna deberá incluir una bornera de conexiones e interceptores fusibles dispuestos sobre una base de resina epoxi. Deberá estar alojado en el interior de la columna.

La bornera de conexiones permitirá realizar los puentes necesarios para poder realizar derivaciones desde ella con cable hasta de 25 mm².

CRUCES DE CALLES

Todos los cruces de calle deberán ejecutarse en cañeros con caños de PVC embebidos en hormigón. Deberá emplearse tubos de policloruro de vinilo rígido, tipo reforzado, de 3” de diámetro, de una longitud de seis metros con terminación en un extremo con enchufe hembra y de dimensiones radiales, según lo establecido por Reglamentación AEA 95101.

COSNTRUCCION

Bases de fundación

Las bases de fundación deberán ser del tipo prefabricado "in situ", en un todo de acuerdo a los esquemas adjuntos, utilizando moldes desmontables, perfectamente construidos y mantenidos para lograr superficies lisas y líneas de unión mínimas. Deberá disponerse las escotaduras y caños de PVC para la entrada de los cables subterráneos. También deberán construirse sobre bases, cuando resulte necesario.

Fraguado de bases

Se procederá a la instalación de las columnas luego de transcurridos 7 (siete) días como mínimo desde el hormigonado de las bases.

Materiales

Los materiales, así como el hormigón simple (Resistencia característica de 300 Kg. /cm2) elaborado cumplirán con las Normas IRAM 1504, IRAM 1619.

Fijación de columnas

Pasados los siete días necesarios para el fraguado de las bases, se deberán colocar las columnas con todo cuidado, atendiendo a la alineación y aplomado respectivo, tarea que se realizará sin los artefactos. Posteriormente el espacio entre la base y la columna, deberá ser rellenado con arena fina y seca, de igual calidad y características a la empleada para la construcción de bases.

Colocación y conexionado de artefactos

Finalizados los retoques de pintura a la columna, deberá procederse a la instalación y conexionado de los artefactos, cuya alimentación será realizada por el interior de las columnas.

Zanja y excavación para bases

El eje de la zanja y las excavaciones para la base de las columnas deberá ser trazado y/o ubicado en cada caso, de común acuerdo con la Inspección. La profundidad de la zanja para el lecho de conductores será de 0,70 m.

Las zanjas deberán efectuarse a cielo abierto, deberán reponerse todos los elementos existentes antes de las excavaciones y se deberá dejar en perfectas condiciones, apisonado y nivelado el terreno circundante.

Cruce y lecho de conductores

Los cables subterráneos, deberán alojarse en zanjas del ancho necesario y 0,70 m de profundidad, protegiéndose el conductor con una capa de arena y ladrillos y malla plástica de advertencia.

La arena a utilizar en los lechos para el tendido de conductores subterráneos deberá ser de características iguales a la empleada como material para las bases y cámaras de paso. Los cruces de pavimento y los tendidos longitudinales indicados en planos, deberán efectuarse con caños de PVC embebidos en hormigón como se indica en esquemas adjuntos.
Inmediatamente después de colocado el cable, deberá rellenarse con tierra apisonada preferentemente con medios mecánicos en capas sucesivas de 0,20 m de espesor.

Tendido de cables

El cable deberá ser desenrollado desde la parte superior de la bobina, debiéndose tirar desde el extremo mediante una malla camisa adecuada. El tendido deberá hacerse a pulso distribuyendo el personal convenientemente, cuidando de no golpearlo ni provocarle esfuerzos de tracción ni torsión que puedan ocasionar perjuicios en la aislación del cable y provocar futuras averías. Para su mejor desplazamiento, en el fondo de la zanja deberán colocarse, a distancias aproximadas de 2 a 3 m rodillos adecuados, por donde se deslizará el cable.
Antes del ingreso y a la salida de la acometida a columna y/o tablero seccional de iluminación, el conductor deberá tener un rulo, de una longitud no menor de 1,50 m. Todo conductor deberá finalizar en un terminal de cobre cadmiado, de medida adecuada al conductor respectivo. No se deberá ejecutar ningún tipo de empalme, ya sea en zanjas, cámaras o columnas.

Retoque de pintura

Todos los elementos metálicos nuevos a colocar en la obra deberán contar con pintura de protección, las columnas de alumbrado con dos manos de antióxido y los tableros metálicos con pintura de terminación. Una vez concluida la instalación, el Contratista deberá realizar los retoques de pintura.

Sistema de Puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra deberá cumplir con las Normas IRAM 2281-1, IRAM 2281-2, e IRAM 2281-8. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra, no deberá ser superior a 10 Ohm. Deberán colocarse puestas a tierra en cada columna y una en cada tablero. Las columnas deberán conectarse a la jabalina mediante cable de Cu aislado en PVC color verde amarillo de 25 mm². La puesta a tierra deberá ser ejecutada con jabalinas de cobre con alma de acero trefiladas JL15.8 mm de diámetro x1500 mm de largo, según Norma IRAM 2309. La unión entre la jabalina y los conductores deberá efectuarse mediante soldadura cuproaluminotérmica.

- PARTE 3 – CLAUSURA DEL BASURAL A CIELO ABIERTO VIEDMA

Al momento de realizar la clausura la contratista deberá efectuar nuevos estudios topográficos y de estimación de áreas a sanear para ajustar los valores de este ítem.

## Caracterización del predio a intervenir

El predio utilizado para la disposición de residuos municipal se encuentra localizado a una distancia de 25 km al suroeste del centro de la ciudad de Viedma (ver Figura debajo). El sitio posee 100 ha, de las cuales se destinaron 22 ha como basural municipal desde el inicio del vuelco (año 2000). Dicho sector se encuentra cercado, no así el resto del predio, aunque el cerco en varios tramos se encuentra caído y con bajo mantenimiento.

El acceso al mismo desde la ciudad se realiza desde la RP Nº 51 y los últimos 2,3 km a través de un camino rural de ripio en buen estado.

.

Superficie del predio destinada al sitio de disposición final.

El predio es de titularidad municipal, aunque no posee plano catastral dado que no se efectivizó la mensura definitiva del lugar.

En cuanto a las características del sitio se encuentra fuera del ejido urbano, denominándose como de “uso rural”. Al respecto el Código de Planeamiento Urbano menciona que estas áreas son evaluadas como de ocupación futura y sus condiciones de uso, ocupación y subdivisión serán establecidas por el organismo de aplicación.

La disposición en el sitio se realiza en forma de trincheras sin impermeabilización. Las mismas se han excavado en distintas dimensiones a lo largo del tiempo, habiendo contado con trincheras de 10 m de ancho x 200 m de largo x 4 m de profundidad, hasta la de uso actual que posee 130 m de largo. De acuerdo a los relevamientos de campo se han podido determinar tres sectores con residuos dispuestos (ver Figura debajo). El Sector 1 fue el primero en ser utilizado y cuenta con una superficie afectada de 3,6 ha. Los Sectores 2 y 3 se han encontrado operativos durante los últimos años, con una superficie afectada de  3,4 y 1,7 ha, respectivamente. Actualmente, la disposición se realiza en 1 ha ubicada en el extremo derecho inferior del Sector 2, de acuerdo a la imagen mencionada. La superficie total afectada de esta manera asciende a 8,7 ha

Disposición de fosas y superficie afectada.

La tapada de las fosas se ha realizado a 1 m por sobre la superficie del terreno natural, con el propio suelo retirado durante la excavación. El remanente de dichas fosas ya excavadas ha sido colocado a modo de contención de voladuras.

La operatoria en el predio consiste en el arribo de camiones y vuelco en las proximidades de la trinchera en uso. Al día siguiente, un operario de la Cooperativa Cotravili, encargada de la operación del sitio, se ocupa de disponerlos dentro de la fosa con una pala cargadora (único equipamiento destinado a la operación del sitio) y luego se realiza la cobertura diaria con suelo del lugar.

Allí separan material recuperable tres personas, de manera no permanente, los cuales en ocasiones realizan quemas. Dado que Cotravili es responsable del mantenimiento, cuando los funcionarios municipales detectan la quema de residuos, le aplican multas a la Cooperativa.

Si bien tal como fuera mencionado, el sector destinado a la disposición se encuentra cerrado, no cuenta con control de acceso ni pesaje de camiones. Tampoco se realiza el monitoreo de ningún parámetro ambiental, físico y/o químico, ni tratamiento de lixiviados. De todas maneras, no se evidenciaron estos líquidos en la superficie.

El entorno del predio es completamente rural.

## Estimación de área y volumen de residuos

A los efectos de estimar las tareas a realizar resulta necesario conocer la cantidad dispuesta actualmente y la que se seguirá disponiendo hasta la habilitación del nuevo módulo donde se aplicará la técnica de relleno sanitario. Para ello, se ha estimado en un año y medio la finalización del presente proceso licitatorio y construcción, fecha a partir de la cual se suspenderá el vuelco de RSU en esta locación, realizándolo en el relleno sanitario construido.

Según los relevamientos realizados la situación actual no se encuentra dispersión de residuos, y teniendo en cuenta que el cierre se realizará sobre la trinchera o Sector 2 en actual operación el volumen de residuos es cero y con vistas a futuro (1.5 años) es la siguiente:

La reducción de volumen del material a disponer se debe a una serie de razones:

- Los escombros (5% aprox. del total) son utilizados por el municipio por lo que no son dispuestos en el basural

- La degradación natural de los residuos orgánicos

- Quemas de residuos de  poda

En vista que las áreas de vuelco actuales no interfieren con los proyectos a ejecutar se recomienda la continuidad del uso del sector 2 de disposición actual hasta que las obras de esta licitación sean llevadas a cabo.

Utilizando como base los datos de la tabla previa, al momento de realizar el cierre del predio (estimativamente dentro de un año y medio) se tendrá un volumen total de residuos de 39.269 m3.

El cálculo del área necesaria para el cierre del basural se realiza de la siguiente manera:

Se asume que los residuos se dispondrán en el terreno con un Área Total (AT).

Volumen requerido = AT x 0,6 – 0,35 x AT / 2

En función de esto y de los volúmenes requeridos previamente vistos se requerirá un área de 2.93 ha con un rectángulo de 245.5 m x 117.80 m.

Teniendo en cuenta el dinamismo de los basurales a cielo abierto, a pesar de que el cierre se realizará sobre el Sector 2, se deberá asegurar que los Sectores 1 y 3 se encuentran totalmente cubiertos con suelo. En caso contrario, se deberá realizar la cobertura de los sectores que no se encuentren cubiertos, o llevar a cabo el traslado de los residuos descubiertos al sector 2 que se saneará.

## Memoria descriptiva

Para el cierre del basural de la localidad de Viedma, se ha considerado la cobertura “in situ” del mismo con material de baja permeabilidad, previa acomodación, nivelación y compactación de los residuos ya dispuestos.

La cobertura “in situ” se realizará con material del lugar, el cual deberá ser dosificado con bentonita sódica, para bajar su permeabilidad, y de manera de minimizar la generación de lixiviados. Esta alternativa también evita la erosión tanto hídrica como eólica del relleno, debido a que la adición de bentonita, le mejora la cohesión de la cobertura. Se propone para el procedimiento una altura máxima de los residuos de 3.30 m.

Tal como fuera mencionado, previo a ello, se efectuará el acomodo y nivelación del terreno, y luego de ello el aporte y colocación de una capa de 20 cm de emparejamiento. Posteriormente se incorporará la cobertura de material de baja permeabilidad considerada (aproximadamente 30 cm), la cual deberá ser compactada por medio de maquinaria pesada. Por encima de esta capa de suelo, se deberá luego colocar suelo vegetal (20 cm de espesor), para favorecer la rápida revegetación. Esta alternativa permite tener el residuo aislado del ambiente, y reduce el lixiviado.

Residuos cubiertos en BCA actual.

Se ha considerado esta alternativa como la más adecuada para los sitios en cuestión por las características físicas del sitio, el tipo de suelo y por cuestiones económicas. El cierre contará con la ejecución de una cobertura “in situ” con material de baja permeabilidad, el control de escurrimientos en forma perimetral, sistemas de captación de lixiviados y venteo de gases, obras de control de acceso (ligadas en este caso al futuro ReSa), forestación perimetral y un plan de monitoreo post cierre, para cada localidad.

El procedimiento en todos los casos consistirá en la conformación de sectores delimitados, que abarquen la menor cantidad de superficie posible en cada caso.

De esta manera, en cada lugar se materializará un recinto cerrado, con las dimensiones que se indican en cada caso y para cada uno de los sitios, los cuales estarán delimitados por canales perimetrales de colección de líquidos lixiviados, y hacia afuera (luego de la aplicación de la cobertura de suelo con bentonita), los canales de colección de aguas pluviales.

Los residuos esparcidos en la superficie dentro de cada recinto, serán topados, acumulados y compactados en un sector inicial cercano al vértice de mayor cota del terreno natural del interior del recinto. El propósito es realizar una operatoria equivalente a la que se desarrolla en la operación de un relleno sanitario.

Asimismo, se tratará de perfilar, en lo posible, la superficie interior del recinto dándole una conformación nivelada, lisa, y con leve pendiente hacia puntos del contorno, a fin de conducir hacia estos puntos las aguas pluviales y líquidos de los residuos. No se prevé realizar impermeabilización de fondo, dado que se trata de sitios que ya cuentan con una dilatada historia de descargas previas de residuos. No obstante se materializará una cubierta final superior con capas de materiales de baja permeabilidad para evitar el ingreso e infiltración de aguas pluviales una vez cerrado el sitio.

Para cada uno de los sitios, la técnica de capping consistirá en el relleno de estos sectores, primero con material que se encontrara disperso a lo largo del predio, disminuyendo de esta manera la superficie afectada. Una vez dirigido el mismo hacia los correspondientes sectores, se completará con material de aporte del lugar hasta lograr una pendiente del 20%.

El criterio adoptado para definir las nuevas cotas se basa:

- En lograr una optimización en la utilización del material de aporte empleado para la primera capa de emparejamiento. Esto se logra tratando que la distribución de las nuevas curvas de nivel acompañen lo más posible a la pendiente natural del terreno.

- Redistribuir la escorrentía del agua de lluvia en base a pendientes y “divisorias de aguas”, de modo de evitar la acumulación de agua sobre la cobertura final.

## 3.1	TAREAS GENERALES

En el Anexo IV – Carpeta BCA se presentan Planos Planta general de Cierre de Basural Existente (BCA VIEDMA_PLANTA GENERAL) y Planta y Cortes de Cierre de Basural Existente (BCA VIEDMA_PLANTA+CORTES).

### 3.1.1	Limpieza de Terreno (acomodo de residuos)

### 3.1.2	Excavación (canal, dren pétreo para captación de lixiviados 0,30 m x 0,70 m)

El diseño del cierre del basural presenta una sección de cavas que serán delimitadas perimetralmente para la captación del agua de lluvia.

El proyecto de cierre prevé la operación durante un tiempo aproximado de 1,5 años durante el cual se continuarán disponiendo residuos frescos mientras se conforma la superficie final y se construye la cobertura a medida que se llegue a las cotas de proyecto.

A los fines de colectar los líquidos lixiviados se materializará un dren pétreo perimetral que se ejecutará cavando una zanja dentro de la cual se colocará un geotextil (conformando un caño) y se rellenará con piedra de características y granulometría adecuada. Estos drenes finalizarán en los puntos de menor cota en una cañería para su colección.

### 3.1.3	Excavación (canal perimetral para aguas pluviales) (0,30 m x 0,60 m)

En el perímetro de las cavas a cerrar, una vez completada la cobertura superior final, se materializarán cunetas para el desagüe de la cobertura, mediante un canal trapezoidal. Se prevé una base de 60 cm, con 30 cm de altura y pendiente 1:1.

De esta forma se definirá la red de evacuación de aguas pluviales. Esta red permitirá canalizar las aguas con el objeto de no perjudicar el desarrollo normal de las operaciones en las instalaciones, evitando además la infiltración del agua en el sector ya cerrado y evitando la acción erosiva de dichas aguas.

### 3.1.4	Cobertura final

La cobertura final de los residuos dispuestos se compondrá de una serie de capas de suelo, las cuales se describen a continuación, de abajo hacia arriba:

- Capa de suelo de emparejamiento de 20 cm de espesor medio,

- Capa de suelo + bentonita en proporción según ensayo de permeabilidad, de 30 cm de espesor medio, medido una vez compactado, que asegure una permeabilidad mayor a 1x10-7 cm/seg,

- Capa de suelo vegetal de 20 cm de espesor medio.

La cobertura final del basural debe ser inspeccionada para garantizar que no queden depresiones en las que pueda estancarse el agua, será uniforme y libre de zonas con desniveles, para disminuir la erosión de agua sobre el terreno. Se verificarán las pendientes, con pendientes específicas (20%) de modo tal de minimizar los efectos de la erosión y simultáneamente evacuar las aguas de lluvia en forma efectiva.

El objetivo principal del sistema de cobertura final es aislar los residuos del ambiente, y minimizar a largo plazo la migración de líquidos a través del basural clausurado y controlar la ventilación de los gases generados en el basural.

El sistema de cobertura final deberá ser construido para que funcione con un mínimo de mantenimiento, para que promueva el drenaje y minimice la erosión de éste, de tal manera que se mantenga su integridad manteniendo una baja permeabilidad.

#### 3.1.4.1	Suelo para Emparejamiento de Residuos (0,20 m)

La capa de suelo de emparejamiento no debe tener ninguna especificación técnica en particular, dado que se utilizará suelo del lugar.

#### 3.1.4.2	Cobertura de suelo - bentonita (0,30 m)

Selección de la cantera para extracción de material

En el momento de concretarse las obras del Proyecto de Cierre, se deberá verificar la cantera de donde se obtendrá el suelo a ser mezclado con la bentonita, para conformar la capa de baja permeabilidad. Quedan descartados los materiales clasificados como rocas, y aquellos que tengan más del 5% de materia orgánica.

Los suelos que se aceptarán para la conformación de la capa de baja permeabilidad son los indicados como aptos en la siguiente tabla. En este sentido, deberán considerarse las características del suelo, la extensión y volumen potencialmente disponible de los materiales seleccionados, la uniformidad de las características del suelo y la presencia de estratos no convenientes dentro del depósito natural.

Una vez determinada la disponibilidad de suelo para cobertura, se deberá caracterizar el mismo, de manera de verificar mediante ensayo que la dosificación prevista cumplirá con un nivel de permeabilidad especificado. Caso contrario se deberá reemplazar la cantera de suministro del suelo o ajustar la dosificación especificada, según convenga económicamente.

Todas estas consideraciones deberán ser evaluadas al inicio de las tareas del Proyecto de cierre.

Es conveniente verificar que el volumen disponible en la cantera sea suficiente para ejecutar toda la capa, dado que la caracterización del material requiere de ensayos geotécnicos que se especifican más adelante. Los resultados de estos ensayos serán válidos y representativos para toda la obra si el volumen es suficiente y si sus características son uniformes. De lo contrario, en caso de cambiar la cantera o las características del material en un mismo sitio, se deberán efectuar ensayos adicionales, con sus correspondientes mayores costos asociados.

Realización de ensayos en laboratorio para determinar la dosificación de bentonita

A los efectos de especificar completamente las características de la capa de suelo de baja permeabilidad, debe definirse previamente la proporción de bentonita a adicionar al suelo procedente de la cantera.

El propósito es lograr que la capa de 30 cm de espesor mínimo  a conformar en cada sitio presente un valor medio del coeficiente de permeabildiad inferior a Kf = 1 x 10-7 cm/seg.

Para este fin, deberán realizarse diversas pruebas de laboratorio sobre la muestra de suelo de la cantera propuesta (especificada más adelante) con cinco proporciones diferentes de suelo y bentonita, de modo de verificar dicha especificación:

- Dosificación I)		Suelo muestra + 5% en peso de bentonita

- Dosificación II)	Suelo muestra + 8% en peso de bentonita

- Dosificación III)	Suelo muestra + 11% en peso de bentonita

- Dosificación IV)	Suelo muestra + 15% en peso de bentonita

- Dosificación V)	Suelo muestra + 18% en peso de bentonita.

Con cada una de estas especificaciones se realizarán los correspondientes Ensayos Proctor Standard para definir la humedad óptima de compactación, debiéndose cumplir al menos el 95% de dicho valor.

Determinación de la permeabilidad en laboratorio

Cada una de las cinco muestras mencionadas, con un valor de compactación del 95% del valor del producto estándar, será sometida a un ensayo de permeabilidad en laboratorio.

Como resultado de cada uno de estos cinco ensayos se obtendrán valores diferentes de coeficientes de permeabilidad, debiendo seleccionarse la menor dosificación que cumpla con la condición K ≤ 1 x 10-7 cm/seg.

La dosificación seleccionada, además del Kf correspondiente, tendrá asociados los valores resultantes del Ensayo Proctor Santard, los cuales deberán considerarse al momento de verificar el nivel de compactación logrado in situ:

- Wpr humedad óptima de compactación

- gd(max) máxima densidad seca.

Luego de este paso se obtendrá entonces la dosificación suelo + bentonita técnicamente correcta y económicamente más conveniente.

La capa de baja permeabilidad estará constituida entonces por una mezcla de suelo bentonita con la dosificación ya definida.

A su vez, el espesor total definido (mínimo requerido) se constituirá sucesivamente mediante la conformación de capas de menor espesor o subcapas. Cada subcapa de material a colocar debe tener un grado de compactación mayor o igual al 95% de la densidad seca del Ensayo Proctor Standard (gd(max)) y un contenido uniforme de humedad, la cual debe ser ligeramente superior a la humedad óptima.

Para esta finalidad, el contenido de humedad de las capas de suelo a colocar (w) debe cumplir con la condición Wpr < w < W95, siendo W95 el contenido de humedad (rama húmeda) para una densidad del 95% de la máxima seca del Proctor. Si hubiese una desviación con respecto a esta condición, la energía de compactación deberá incrementarse.

Ejecución de capa de suelo de baja permeabilidad

Para la conformación de la barrera suelo – bentonita, se extraerá el suelo a emplear de la cantera seleccionada, mediante el uso de una retroexcavadora. Dicho suelo no deberá contener fracciones gruesas, restos de maderas, raíces y todo otro elemento extraño que pueda representar una vía preferencial de flujo de agua. La proporción de sustancias orgánicas distribuidas en el suelo de la barrera mineral no debe exceder el 5% en peso.

Posteriormente, se debe extender el suelo en un espesor uniforme sobre una superficie de mezclado. Debe tenerse presente que esto contribuye a la pérdida de humedad natural del suelo.

A continuación debe agregarse la cantidad necesaria de bentonita, de acuerdo a la dosificación seleccionada. Para esto, se deben colocar las bolsas de bentonita según una distribución en planta prefijada en función del espesor de la capa de suelo en proceso. Es decir, se debe especificar la cantidad de bolsas por metro cuadrado.

Se debe proceder a la rotura de las bolsas y desparramado de la bentonita, y luego realizar la mezcla de ambos elementos con un equipo mezclador rotativo (Pulvi – Mixer).

Debe adicionarse agua hasta alcanzar la humedad óptima de compactación en el terreno (determinada como resultado del “test fill”), mientras se continúa con la acción de mezclado, a los efectos de uniformizar la humedad. Finalizada la etapa de mezclado se debe cargar y trasladar la mezcla Suelo – Bentonita hasta el lugar de colocación, donde se la extenderá por capas. Una vez distribuido el material, debe realizarse la compactación del mismo empleando el equipo pata de cabra autopropulsado.

El factor más importante en la compactación es el contenido de humedad. Si durante la construcción de la capa de baja permeabilidad, el mismo se encuentra en el valor óptimo o un valor cercano, la compactación se realizará sin dificultad. De esta manera, los esfuerzos de control técnico y corrección que se realicen en la obra para que el contenido de humedad se ajuste a la especificación, redundarán en una capa de mejores características geotécnicas y en un ahorro en los costos de construcción y corrección de capas que eventualmente se rechacen por calidad inadecuada.

La subcapa superior de esta barrera mineral debe ser una superficie perfectamente alisada con pendientes longitudinales y transversales de acuerdo a lo especificado en el plano de topografía final.

Se debe emplear para este propósito un compactador de rodillo liso de acero para sellar la superficie de la última subcapa terminada. Esto minimiza la desecación y previene la posible erosión causada por el escurrimiento superficial en caso de lluvias intensas.

Una vez completada esta capa de suelo de baja permeabilidad y hasta tanto se coloque la capa de suelo vegetal para favorecer el desarrollo de vegetación, la misma debe ser protegida de la desecación y de la erosión.

Para este fin se colocarán paños plásticos o membranas temporarias lastradas convenientemente para evitar su voladura por el viento. Las mismas pueden consistir en paños de nylon de mediana calidad, los cuales deben ser retirados a medida que se coloque la capa de suelo vegetal.

Controles de calidad durante la construcción de la capa de suelo con baja permeabilidad

Durante el transcurso de la construcción de las subcapas deberán realizarse ensayos de control a fin de verificar que los valores de densidad seca, contenido de humedad y permeabilidad se ajusten a los valores de diseño, resultantes de las determinaciones iniciales.

El control “in situ” de la compactación lograda en el terreno, con la finalidad de verificar si las especificaciones técnicas previas fueron logradas, se realiza a través del control de la humedad del material y su densidad.

Consideraciones generales

Durante la realización definitiva de la capa de suelo de baja permeabilidad se recomienda realizar la extracción de muestras de suelo (método del cilindro hueco) para determinar la densidad seca, humedad y permeabilidad mediante ensayos de laboratorio.

Inicialmente se considera realizar muestreos en cinco puntos distribuidos convenientemente para la totalidad de la obra. De acuerdo con los resultados obtenidos, es decir, si existiese variabilidad de resultados, se decidirá acerca de la conveniencia de ampliar la cantidad de puntos de muestreo.

Cuando las pruebas de control de la densidad seca y del contenido de humedad indiquen que una porción de capa colocada no es satisfactoria (falla), el constructor debe revisar el detalle de los resultados del ensayo:

- Si el contenido de agua del material (suelo + bentonita) es demasiado alto o excesivamente bajo, los resultados inadecuados pueden derivar de un contenido inapropiado de agua y se deberán adoptar las medidas de corrección.

- Si el material tiene el contenido óptimo de agua, es posible que no se hayan efectuado suficientes pasadas del equipo de compactación o que no se haya empleado el equipo apropiado.

- Si los resultados de las pruebas son irregulares, sin ninguna razón aparente, el suelo empleado para conformar la mezcla puede no ser uniforme en cuanto a calidad. Deberá prestarse atención a esta posibilidad, pues en tal caso se requerirán nuevos ensayos para determinar una nueva dosificación para la mezcla suelo – bentonita, con los costos consiguientes. Es por esta posibilidad que anteriormente se hizo hincapié en verificar adecuadamente la extensión y uniformidad del material en la cantera seleccionada.

Recomendaciones finales

El objetivo de todo procedimiento de conformación y compactación de la capa de suelo de baja permeabilidad (mezcla suelo – bentonita) descripto hasta aquí, es lograr en el terreno un determinado valor del coeficiente de permeabilidad previamente especificado. Para ello, los parámetros: humedad del material, esfuerzo de compactación (peso y número de pasadas del equipo), y densidad seca del material, deben ser cuidadosamente controlados y medidos en la obra.

Para alcanzar tal valor de Kf, se deberán definir ciertas especificaciones técnicas y luego establecer los procedimientos para determinar bajo qué condiciones de trabajo en el terreno se pueden alcanzar los valores definidos en laboratorio.

Por tanto, sobre la base del criterio seguido es posible garantizar el funcionamiento satisfactorio de la capa de suelo de baja permeabilidad, fundado en la aplicación uniforme y controlada del procedimiento constructivo relatado.

Análisis geotécnicos necesarios

- Cinco dosificaciones del suelo de la cantera de extracción seleccionado + bentonita (al 5, 8, 11, 15 y 18%) y realización de los correspondientes Ensayos Proctor Estándar, determinando en cada caso la curva “densidad seca vs humedad de compactación”.

- Determinación en laboratorio del coeficiente de permeabilidad para cada una de las cinco dosificaciones, moldeando en este caso cada muestra con la correspondiente humedad óptima.

- Ejecución del manto de prueba (test fill). Dos franjas de suelo + bentonita a diferentes contenidos de humedad: w = Wpr – 4% y w = Wpr – 2%, respectivamente. Dimensiones aproximadas de cada franja: 40 m x 30 m x 0,60 m. En cada faja (ancho del compactador) el compactador pasará 16 veces. Se extraerán en total 18 muestras con el método del cilindro hueco hincado en la capa de suelo compactado. A cada una de estas muestras se le determinarán en laboratorio los valores de humedad y densidad seca.

- Sobre una de las franjas se realizará un ensayo de permeabilidad “in situ” mediante el infiltrómetro de doble anillo, y en las adyacencias de esta prueba se extraerán dos muestras de suelo compactado con el método del cilindro hueco hincado en la capa de suelo. A estas dos muestras se le realizarán sendos ensayos de permeabilidad de laboratorio.

- Controles durante la construcción: se realizará la extracción de cinco muestras de suelo (método del cilindro hueco) para determinar la densidad seca, húmeda y permeabilidad mediante ensayos de laboratorio.

#### 3.1.4.3	Sustento suelo vegetal (0,20 m)

Una vez conformada la capa de suelo de baja permeabilidad, y contando con un acopio de suficiente cantidad del suelo vegetal a emplear para esta capa, se irán retirando secuencialmente los paños de membrana temporaria que cubre la capa subyacente (protectores contra la desecación) y con el equipo disponible para esta tardea (topadora sobre orugas D5, pala cargadora, motoniveladora y camiones), se irá descargando, distribuyendo y nivelando este material por sectores.

Las tareas a realizar y la utilización de estos equipos para el movimiento del suelo vegetal no ofrece mayores particularidades a un trabajo rutinario de movimiento de suelos.

Determinación de la vegetación de protección a utilizar

El establecimiento de una adecuada cobertura vegetal es un método costo-efectivo precedido por tareas de cobertura de residuos, corrección de asentamientos y nivelación.

La cobertura vegetal disminuye la erosión hídrica y eólica, y contribuye al desarrollo de un ambiente superficial naturalmente fértil y estable.

Para lograr la cobertura vegetal se debe desarrollar un plan sistemático, que incluya:

- Selección de las adecuadas especies de plantas

- Preparación de la cama de siembra

- Realización de la siembra

- Cubrimiento de la superficie con paja, estiércol, hojas u otros elementos de acondicionamiento del suelo del lugar

- Agregado de fertilizantes de ser necesario y mantenimiento.

Consideraciones generales para la revegetación

La revegetación es un componente importante en un proyecto a largo plazo de recuperación de áreas. Los pastos proveen una rápida y duradera cobertura de base, dado que sus extensos sistemas radiculares retienen y aglutinan los granos de suelo e incrementa la infiltración.

Las legumbres almacenan nitrógeno en sus raíces incrementando la fertilidad del suelo, colaborando con el crecimiento de pastos. Los arbustos también proveen una densa cobertura superficial y ciertas especies son muy resistentes a los suelos ácidos y a otras condiciones desfavorables propias de los sitios a remediar. Los árboles en general son plantados, en una etapa muy posterior a la remediación, después que los pastos y legumbres han logrado una cobertura estable. Los árboles proveen una cobertura de protección a largo plazo, y crean una capa estable y fértil tomada paulatinamente por las hojas y ramas caídas.

Una buena combinación de pastos, arbustos y árboles en última instancia restaurarán el valor económico y estético del área a remediar, proveyendo un hábitat adecuado para la fauna del lugar. En general, deben ser empleadas especies nativas de árboles y arbustos, con sistemas de raíces poco profundas.

La selección de adecuadas especies de plantas, el cubrimiento de plantas con pajas / hojas, el uso de estabilizadores, la aplicación de dosis requeridas de cal y fertilizantes, y la siembra en el momento óptimo, ayudará a asegurar la conformación de una efectivas cobertura vegetal.

Consideraciones de diseño

La conformación de vegetación duradera y de largo plazo implica la plantación de una combinación de pastos, leguminosas y arbustos.

La selección de las especies adecuadas para un determinado sitio depende de diferentes variables específicas para el lugar. Estas variables incluyen:

- Características del suelo de cobertura (granulometría, contenido de materia orgánica, niveles de nutrientes y pH, contenido de agua)

- Clima local

- Condiciones hidrológicas del suelo (topografía del lugar y características de drenaje superficial).

Las especies individuales han de elegirse sobre la base de su resistencia a las condiciones desfavorables del lugar, pH del suelo condiciones de erosionabilidad, emisión de gases, etc. Otras consideraciones importantes incluyen: la compatibilidad entre especies, resistencia a insectos, enfermedades y plagas, y aptitud y compatibilidad de las planta para el uso futuro del lugar.

Los suelos superficiales gredosos (aquellos con porcentajes aproximadamente iguales de tamaños de granos correspondientes a arcilla, arena y limo), son generalmente los más adecuados para establecer una revegetación. Estos suelos son fáciles de sembrar y permiten una rápida penetración de las raíces.

Respecto a la cobertura vegetal del área del basural a remediar, la revegetación se debe llevar a cabo con especies típicas de esta región patagónica, de manera de no introducir especies vegetales que puedan llegar a competir, e incluso a desplazar la flora autóctona.

Los suelos arenosos pueden ser mejorados en su aptitud para soportar una cubierta vegetal si son mezclados o cubiertos con materia orgánica (abono, estiércol, compost). Para esta finalidad, pueden emplearse abonos orgánicos tales como paja, madera chipeada, aserrín, cortezas secas de árboles, bagazo, orujo, estiércol, elementos de éstos que aportan materia orgánica, aumentan la capacidad de retención de humedad del suelo, y lo protegen de las condiciones climáticas locales.

El recubrimiento del suelo con estos elementos conserva la humedad del suelo, disipa la energía de la lluvia, modera las temperaturas ambientales locales, previene la formación de costras en el suelo, incrementa la infiltración y en general controla la erosión del viento y el agua.

Consideraciones de implementación para la revegetación

Para realizar la revegetación se emplearán especies nativas y se efectuará el agregado de siembra de gramíneas que se mantienen en condiciones de seca de la zona.

El momento óptimo de la siembra dependerá de las condiciones climáticas locales y de la adaptación de las especies individuales. Para la mayoría de las especies perennes en muchos lugares se recomienda una siembra temprana en otoño. Respecto de las especies anuales, en general es mejor sembrarlas en primavera y al comienzo del verano.

La preparación del terreno para el sembrado es necesaria para asegurar la rápida germinación y crecimiento de las especies plantadas. La aplicación de cantidades de cal se recomienda en caso de ser necesario neutralizar condiciones de acidez de suelos que presenten un pH bajo. De igual modo, los fertilizantes deben ser agregados en caso de suelos con bajo contenido de nutrientes esenciales. La tasa óptima para agregar cal o fertilizantes deben ser determinados en base a ensayos específicos en el lugar.

La siembra debe ser realizada tan pronto como sea posible, luego de la nivelación final y de la preparación de la cama de siembra. La aplicación de abonos en general se efectúa luego del sembrado.

Operación, mantenimiento y control de la cobertura

En algunos casos puede ser necesaria la aplicación periódica de cal y fertilizantes para mantener un óptimo crecimiento anual de los sembrados. Esto surgirá en base a la experiencia adquirida una vez iniciada la revegetación.

La fertilización anual de suelos con deficiente contenido de nitrógeno, fósforo o potasio, también contribuirá a las tareas de mantenimiento de la vegetación. Las tasas de aplicación de fertilizantes varían según el contenido de nutrientes, y el nivel de pH de los suelos sembrados.

Como parte de las tareas de mantenimiento de la cobertura, se deberá evaluar la necesidad de aplicación selectiva de herbicidas, en caso de tener que controlar especies indeseables de malezas.

Todas las especies vegetales sembradas y las autóctonas beneficiosas que desarrollen por sus propios medios deben ser controladas a fin de verificar su vitalidad y posibilidad de enfermedades y muertes.

Visto el déficit hidrológico en el área se deberá realizar el riego periódico de las áreas sembradas.

## 3.2	CAMINO INTERNO

En el Anexo IV – Carpeta BCA se presenta Plano Detalles de Cierre de Basural Existente (BCA VIEDMA_DETALLES 02).

En los tramos de caminos a construir se deberá colocar una sub base de tosca compactada de 0,40 m de espesor y una carpeta de rodamiento de suelo granular de 0,15 m de espesor de ripio.

### 3.2.1	Desmonte terreno natural

### 3.2.2	Sub Base de Tosca Compactada (e= 0,40)

### 3.2.3	Carpeta Rodamiento Suelo granular (ripio e=015)

### 3.2.4	Relleno de Piedra Granulada para dren de desagüe de camino interno

## 3.3.	Delimitación del Predio

En el Anexo IV – Carpeta BCA se presenta Plano Detalles de Cierre de Basural Existente (BCA VIEDMA_DETALLES 02).

### 3.3.1	Forestación (árbol, hoyo, tutorado)

Para proceder a la Forestación se deberá realizar la implantación preferentemente de especies arbóreas y arbustos autóctonos.

La forestación deberá desarrollarse según un Proyecto final de Forestación y Parquización específico, que deberá incluir la pantalla forestal del lado frontal del predio.

Para ello se deberán conseguir ejemplares en los viveros locales. Los ejemplares nativos aconsejados para ser plantados deberán tener una altura mayor 1 metro. La plantación deberá realizar mediante la metodología de plantación con pilón, de modo tal garantizar que el ejemplar contenga la flora de hongos necesaria para la formación de micorrizas en Nothofagus.

Los ejemplares deberán ser plantados con un tutor de madera muerta. Los ejemplares arbóreos a utilizar tendrán una altura inicial de al menos 1,5 metros y se colocarán en 2 hileras, con disposición en tres bolillos.

Para garantizar las condiciones adecuadas de crecimiento de la forestación, es imprescindible crear un horizonte de 1 metro de tierra fértil y plantar los ejemplares con pilón. Se deberá realizar el proyecto de forestación teniendo como premisa que mientras más ancho sea el horizonte menor será  la ruptura de raíces finas.

### 3.3.2	Señalización

Con el fin de informar sobre el cierre del basural se colocará cartelería indicativa tres meses antes del comienzo de las obras de cierre para notificar a los usuarios del actual BCA. Para ello se implementarán carteles colocados en el sitio y además se enunciará el cierre definitivo mediante cartas o anuncios de prensa, según resulte en cada caso.

Una vez cercado el lugar se deberá notificar también mediante cartelería las obras de cierre y clausura a efectuar en el área. Es conveniente mantener los carteles indicando el cierre del basural y la indicación de cómo llegar al nuevo relleno sanitario cuando éste empiece a operar.

Durante las obras propiamente dichas la cartelería deberá indicar la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra, como también la expresa prohibición de arrojo clandestino de residuos en el lugar o su entorno.

En el interior de la obra, las indicaciones se referirán a los días y horarios de trabajo en las tareas de cierre y clausura, el nombre de la empresa que realiza el trabajo, las velocidades límite de circulación interna, la ubicación del obrador, oficina técnica (zona de apoyo), y lugar de primeros auxilios para los operarios de la obra.

Durante la realización de las tareas de clausura conviene subdividir el área sujeta a intervención en:

- Zonas de trabajo: en donde estarán operando los equipos de movimiento de suelos, los equipos de distribución y mezclado de suelo – bentonita, equipos de compactación, equipos de humectación del suelo, topadoras, compactadores, motoniveladora.
El principal riesgo asociado a este sector deriva del movimiento de máquinas, motivo por el cual no debe ingresar ninguna persona que no se halle directamente vinculada a estas tareas, o a las de control geotécnico. Se encuentra prohibido el ingreso a personas que intenten recuperar elementos que estén en la basura que pudiere quedar temporalmente descubierta o removida.
Otro riesgo de la zona es la voladura de partículas pequeñas de polvo proveniente de la fracción fina del suelo a mover y de la bentonita.
Los operarios suelen contar con los equipos usuales de protección: zapatos de seguridad, ropa de trabajo, casco, guantes, anteojos y barbijos.
Los equipos viales deberán tener alarma de aviso de marcha en retroceso y sus luces de posición y de trabajo en buen estado.
Al tratarse de una zona de acceso restringido, conviene ser demarcada en el terreno en base a estacas y cintas que indiquen “Trabajos de riesgo”.

- Zona de acopio de materiales y de guardado de equipos: esta zona contará con un galpón techado y cerrado a fin de evitar el deterioro y/o robo de materiales o piezas de equipos. También debe contar con vigilancia permanente.

- Zona de vestuarios: se trata de instalaciones de sanitarios y vestuarios para la higiene y cambio de ropa de los operarios que, al ser provisorio, deberá ser provisto por el contratista. La ropa y demás equipos de protección empleado por los operarios en las tareas de remediación debe quedar en la obra luego de cada jornada de trabajo.

- Zona de apoyo: consiste en una pequeña oficina para el registro de la asistencia de operaciones, registro de novedades diarias de la obra, y deberá tener un teléfono y una lista de números telefónicos a los que se pueda llamar en caso de requerirse asistencia de primeros auxilios (ambulancias, bomberos, policía). Esta instalación podrá ser satisfecha con la caseta de vigilancia que se ejecutará en el ingreso al predio, caso contrario el contratista deberá proveerla.
En correspondencia con los caminos de circulación interna se deberán instalar carteles de fácil visualización para indicar la ubicación de esta zona.

- Zona de control de ingreso: consiste en una pequeña oficina para el personal de vigilancia a emplazar en el portón de entrada. Tal persona debe tener un listado con los nombres del personal de trabajo, control técnico y de inspección oficial que esté habilitado para ingresar. También debe tener comunicación móvil para reportar de manera inmediata cualquier novedad que se registre en el portón de ingreso o bien para consultar acerca del permiso de ingreso de personas que no figuren en el listado.

### 3.3.3	Portón Acceso Vehicular

Para permitir el acceso de vehículos, se deberá disponer de un portón de acceso. Se deberá proveer y colocar un portón para acceso vehicular. Será de tipo batiente de dos hojas, cuyas medidas serán de 3,00 m x 2,50 m (h) cada una. Estará conformado por una estructura de caño de acero galvanizado, con alambrado olímpico hasta aproximadamente los 2,0 m de altura y alambre de púa tres hilos en la parte superior. Deberá llevar herraje de cierre, el cual permitirá incorporar elementos de seguridad (candados).

Ver Planos en el Anexo IV – Carpeta BCA (BCA VIEDMA_DETALLES 02).

### 3.3.4	Cerco Perimetral Olímpico

Previo a los trabajos de remediación se procederá a cercar el predio y se colocará la cartelería indicativa. En caso de encontrarse residuos dispersos en el lugar de emplazamiento del cerco, los mismos serán topados para ser dispuestos dentro de la cava que se encuentre operativa en el momento de la operación.

Sobre el mismo se instalará alambrado olímpico con un portón de dos hojas, con las siguientes características:

- Postes de hormigón que se fundarán mediante pozos de 0,30 x 0,30 x 0,90 m de profundidad, con hormigón de cascotes y a una distancia de 3 m de eje a eje de los mismos. Cada 30 m se colocará un poste de refuerzo con dos puntales.

- En todas las esquinas se colocarán dos puntales de refuerzo y en las terminales, uno. Sobre cada uno de los postes de refuerzo, esquinero y terminal se tensará la malla romboidal Nº 12 de 2 ¼” por medio de planchetas de 1 ¼ x 3/16” y seis tornillos ganchos de 3/8 x 8”.

- En la parte superior, media e inferior de la malla se pasarán alambres lisos Nº 17/15 y en la ménsula de los postes, tres alambres de púa a 10 cm.

- Todos estos alambres se tensarán con torniquetes cada 60 m como máximo. Todos los herrajes, alambres y mallas serán galvanizados. Todos los postes requeridos, así como los puntales serán de HºAº premoldeado y vibrado. La altura total del cerco será de 2,20 m, siendo la altura del alambrado tejido tensado de 1,80 m como mínimo.

- La distancia entre el terreno natural y el borde inferior del cerco de alambre no será superior a 0,05 m. En caso que por desniveles de terreno esta distancia fuera superada, se colocará un hilo de alambre de púa cada 0,05 m.

- En todos los esquineros y cambios de alineamientos se colocarán los refuerzos necesarios.

- Se colocarán carteles sobre el alambrado perimetral indicando la prohibición de acceso, el carácter de la obra, así como los posibles riesgos en caso de destruir las instalaciones de monitoreo.

El perímetro a cercar para el cierre será de 1910 m. Esto incluye además del área del sector 2, el área de los sectores 1 y 3, sumando un área buffer de caminos para la operación.

## 3.4	Monitoreo

En el Anexo IV – Carpeta BCA se presenta Plano Detalles Cierre de Basural Existente (BCA VIEDMA_DETALLES).

### 3.4.1	Ejecución de venteo de Gases (caño pvc  110mm)

Los gases producidos en la masa de residuos dispuestos en el basural y cubiertos con tierra serán captados y monitoreados mediante la construcción de conductos convenientemente distribuidos en el terreno.

El monitoreo de gases se efectuará mediante la colocación de 4 (cuatro) tubos por hectárea, distribuidos sobre cada superficie rellenada. Los pozos para la colocación se ejecutarán realizando una excavación con retroexcavadora hasta la profundidad indicada.

Detalles Constructivos

Los pozos de captación serán construidos por medio de la técnica de perforación in situ. Los pozos se construirán con los siguientes materiales:

- Caños de PVC: diámetro 110 mm; las uniones se realizarán por pegado. Cada pozo de extracción poseerá una parte de su longitud perforada, dicha dimensión variará en función de la cota final que adopte el módulo, y tendrá la siguiente distribución para las perforaciones, agujeros de 20 mm de diámetro separados a 45 grados y a 100 mm, uno del otro. Al mismo tiempo la longitud del tramo liso (sin perforar) será variable por lo explicado anteriormente.

- Base de Apoyo del pozo de Captación: Base de alambre galvanizado: previamente ondulado y tejido, Modelo TA C 50/06 ó similar; de 1.500 x 1.500 mm, con luz libre entre alambres de 50 x 50 mm y diámetro de alambre de 4,98 mm (calibre Nº 6). Dicha base de alambre se colocará sobre la cobertura de tierra compactada de 30 cm de espesor que protege la membrana de PEAD de 2.000 micrones. El objeto fundamental de esta malla es principalmente brindar una base de apoyo tal que se pueda distribuir la fuerza de la estructura del pozo y ésta no dañe la base del módulo.

- Malla de contención perimetral: que estará compuesta por una Malla de alambre cilíndrica: de 900 mm de diámetro y 3.000 mm de altura, de alambre galvanizado previamente ondulado y tejido, Modelo TA C 50/08, con luz libre entre alambres 50 x 50 mm, diámetro de alambre de 4,00 mm (calibre Nº 8).

- Material filtrante y de relleno: que estará compuesto por Piedra partida granítica no calcárea: de 4” a 7” de granulometría, que se utilizará en la conformación de la base de sustentación hasta la altura donde debe comenzar la colocación del tubo perforado. Para el llenado de la sección anular se utilizará piedra partida granítica no calcárea de 2” a 3”.

Técnicas constructivas

La perforación se realizará con una perforadora autopropulsada, que se desplazará hasta el lugar de la excavación. Tanto la colocación de los trépanos y/o perforadoras como el retiro de éstos para la perforación, se realizará en forma manual, mediante el empleo de adaptadores y herramientas destinadas para tal fin. Estas tareas se llevarán a cabo con elementos estáticos; esto significa que ni la máquina ni las mechas se encontrarán en movimiento, cuando se efectúen. La tarea es repetitiva y depende de la longitud del trépano, cuando ésta llega a perforar un tramo igual a su longitud, se detienen todos los dispositivos y se adiciona otra prolongación. Esta tarea se repite las veces necesarias para perforar la longitud (profundidad) deseada. Se perforará con una broca de 500 mm de diámetro, luego se insertará el caño, de PVC de 110 mm de diámetro externo, teniendo especial reparo en la fracción de tramo ranurado y tramo liso; y se completará la sección anular con piedra partida granítica no calcárea.

Se estima la colocación de 18 tubos para la captación del biogás en el basural. Ver Plano Detalles Cierre de Basural Existente (BCA VIEDMA_DETALLES).

### 3.4.2	Sistema de geodrenes

El diseño del cierre del basural presenta una sección de cavas que serán delimitadas perimetralmente para la captación del agua de lluvia.

El proyecto de cierre prevé la operación durante un tiempo aproximado de 1,5 años durante el cual se continuarán disponiendo residuos frescos mientras se conforma la superficie final y se construye la cobertura a medida que se llegue a las cotas de proyecto.

A los fines de colectar los líquidos lixiviados se materializará un dren pétreo perimetral que se ejecutará cavando una zanja dentro de la cual se colocará un geotextil (conformando un caño) y se rellenará con piedra de características y granulometría adecuada. Estos drenes finalizarán en los puntos de menor cota en una cañería para su colección.

El material a utilizar serán gravas constituidas por áridos de tamaño de entre 20 – 40 mm y permeabilidad de menos de 1 x 10-3 m/s.

Los líquidos lixiviados serán colectados y dirigidos a las lagunas de estabilización que se plantean para el relleno sanitario.

La extracción de los líquidos se realizará a través del sumidero vertical ubicado en el vértice del predio del cierre.

### 3.4.3	Provisión y colocación de caños para captación y extracción de lixiviados (caño HDPE 300 mm)

Los caños para colección y extracción de lixiviados consistirán en tubos de HDPE de 12” de diámetro que se colocará sobre el dren pétreo. El fondo del caño será ciego para permitir la acumulación de líquido. Mientras que el tramo que atraviesa el manto de residuos será cribado, conformando un filtro a efectos de posibilitar la colección de líquidos.

Estos tubos permiten sumergir una bomba para la captación de muestras de líquido lixiviado que eventualmente se acumulen en el tramo ciego.

### 3.4.4	Pozos de monitoreo de aguas subterráneas

El sistema de monitoreo de la calidad del agua subterránea tendrá los siguientes objetivos:

- Elaborar una línea de base de la contaminación actual provocada por los años de disposición final sin control en el basural.

- Medir la evolución en el tiempo de la efectividad de las medidas de minimización realizadas durante el cierre y clausura del BCA.

Se instalarán 3 pozos de monitoreo de aguas, uno aguas arriba del basural y dos aguas abajo, con el fin de realizar un seguimiento permanente en aspectos de calidad del agua subterránea, hasta el nivel del acuífero freático.

La ejecución de pozos será realizada con equipos rotativos de perforación y se utilizará agua para el avance. El diámetro del trépano será superior al diámetro del encamisado del pozo.

Una vez realizada la perforación se coloca la cañería con el diámetro filtrante y los demás elementos necesarios, grava y encamisado.

La perforación a ejecutar concluirá con la construcción de un cabezal de hormigón a efectos de protegerla.

Pozo de Monitoreo.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LA CIUDAD DE VIEDMA, PROVINCIA DE RIO NEGRO

3.1	INTRODUCCION

Futura Planta de Separación.

## 3.2	Documentación de Referencia

El presente refiere a la Obra del Centro Ambiental de la ciudad de Viedma, provincia de Rio Negro y comprende la construcción de una Planta de Separación y sus obras complementarias. A continuación se describen las especificaciones para la construcción de: Ingreso al predio, caminería interna, báscula para camiones, Oficina de Control de Acceso y Pesaje, Grupo electrógeno, playas de descarga de RSU, transferencia de residuos; galpón donde funcionará la Planta de Separación, oficinas e  iluminación  externa.

## 3.3	Generalidades de las Obras

Antes de la iniciación de los trabajos el Contratista deberá confeccionar los planos de Legajo Ejecutivo con los elementos que se detallan en cada capítulo y los que fueran necesarios para el replanteo de cada trabajo en obra o planificación de los trabajos en taller.

Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o correcciones que resulten del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentación de obra.

En oportunidad de la Recepción Provisoria deberá presentar la documentación conforme a obra consistente en los planos generales y de cada sistema detallando medidas y características de los componentes, manuales del usuario e instrucciones de uso.

Toda la documentación gráfica se entregará impresa y una copia en soporte digital.

El plantel de operarios, herramientas y equipos mínimos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por pérdidas, averías, roturas, sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra.

En el momento de la Iniciación de las Obras,  el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo.

El Contratista ejecutará un cerco de obra completo en el lugar indicado por la Inspección de Obra.

El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

Todos los materiales que sean utilizados en la ejecución del contrato, deberán contar con la aprobación del Inspector de Obra antes de su incorporación efectiva a la obra. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización de ensayos que verifiquen la calidad de sus prestaciones.

## 3.4	Componentes de las Obras

La Planta de Separación de Viedma y sus obras complementarias constarán de lo siguiente:

- Alambrado e iluminación perimetral

- Oficina de Control de Acceso y Pesaje, Grupo electrógeno (incluye instalaciones)

- Báscula

- Playa de Estacionamiento

- Galpón para Planta de Separación, reciclaje de residuos. (Incluye instalaciones civiles y servicios. Equipamiento)

- Área de transferencia

- Módulo de servicios dentro del galpón (PLANTA BAJA: vestuarios, pañol, kichinette, sala bombas – PLANTA ALTA: Gerencia, administración, toilette, office y sala de interpretación)

- Acopio exterior materiales reciclables y área de chipeo y acopio de cubiertas

En el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano Implantación (01GIRSU-VIEDMA-IMPLANTACION) y el Plano Plantas (02-GIRSU_VDM_PLANTAS). En Carpeta Predio PS, OCyA, se presenta el Plano Planta de Conjunto (01 - GIRSU-VDM_OCAyP_PLANTA CONJUNTO ACCESO) y el Plano Plantas (02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS).

## 3.5	Ubicación y Accesibilidad

Se trata de un predio de 83 ha, propiedad de la municipalidad de Viedma, de las cuales se encuentran disponibles según los registros aprox. 38 ha.  En el predio que nos ocupa, en el sector No disponible, funcionó hace aproximadamente 15 años un antiguo basural de la localidad.

El sitio seleccionado para el emplazamiento de las Obras de la Planta de Separación se encuentra a aproximadamente 5 km al sur de la ciudad. Según se indica en la figura debajo.

Accesibilidad

El sitio seleccionado para el emplazamiento de las Obras del Centro Ambiental se encuentra  aproximadamente a 5 km al sur de la ciudad. Según se indica en la figura debajo.

Se considera que la accesibilidad al predio es buena. Accediéndose al mismo a través de un camino consolidado de ripio de 2 km de longitud desde la arteria principal pavimentada.

## 3.6	Proyecto Ejecutivo

El Proyecto Ejecutivo ha sido desarrollado en un todo de acuerdo con los Estudios Preliminares realizados en el predio (Estudios de Suelos, Topografía y Estudio Ambiental Previo), tomando como base las proyecciones de generación de RSU desarrolladas ad-hoc y las Memorias de Cálculo del Proyecto, así como las recomendaciones y acuerdos derivados de las visitas realizadas al área.

Esta documentación permitirá realizar un permanente seguimiento de la obra, tanto en el período de construcción de la infraestructura como durante la etapa de operación propiamente dicha y las tareas de mantenimiento posteriores.

## 3.7	Limpieza y Desmalezamiento del Terreno

Se deberá proceder a la limpieza del suelo vegetal existente, y algún otro elemento extraño presente.

El suelo vegetal extraído, después de las tareas de limpieza y desmalezado, que consistirá en la extracción de 0,30 m de capa vegetal superficial, deberá ser acopiado hasta el momento de su utilización como cobertura final en la remediación realizada en otro predio.

Para ello se prevé que el acopio de estos suelos se efectúe fuera del alcance de cursos de agua superficiales y a resguardo de lluvias o vientos que pudiesen erosionarlos (ej: cobertura con plásticos o lonas debidamente ancladas y sujetas al sustrato).

## 3.8	Infraestructura

Las obras y trabajos de infraestructura previstos para la Planta de Separación y control de Acceso y pesaje deberán ser realizados según los criterios de estas Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte del Proyecto Ejecutivo.

La ubicación propuesta para los distintos sectores que componen la Planta de Separación y Control de Pesaje y bascula, puede observarse en la Figura Layout del Centro Ambiental.

Dicha ubicación será definitivamente ajustada y replanteada al comienzo de las obras constructivas, a partir del correspondiente replanteo.

## 3.9	Áreas de chipeo y poda

Complementarias a las obras civiles y de módulo de relleno sanitario, se  construirán áreas  exteriores para el acopio de chipeado de poda y acopio de  neumáticos. Para ello, se prevé el acondicionamiento de un área para la  recepción, almacenamiento y tratamiento de los residuos de poda (chipeadora portátil; requiere la operatoria manual y alimentación del equipo, previo  eventual acondicionamiento del material a chapear, incluyendo el uso de  motosierras y la separación de fracciones de gran diámetro, no procesables  por el equipamiento).

Previo al acopio de neumáticos se prevé el uso de una guillotina, la cual los cortará en 4 (cuatro) y reducirá su volumen. Dicho equipo es móvil y se puede operar en cualquier lugar de la superficie de acopio, facilitando así su operatoria.

El acondicionamiento de las áreas estará materializado con un solado de suelo de baja permeabilidad de 15 cm de espesor medio una vez compactado.  Las superficies destinadas para el acopio y la operación es de 320 m2 para  poda y 160 m2 para neumáticos. Dichas áreas contarán con un 10% de su  superficie para la circulación y la operación.

## 3.10	Especificaciones técnicas generales de las instalaciones

En el Anexo VI se presentan especificaciones técnicas generales de las instalaciones.

### Descripción

Una vez atravesada la Línea Municipal y sobre el camino de acceso, encontramos el portón de ingreso al predio para el acceso vehicular y el acceso peatonal que se define con una puerta de a= 1.50 y un portón de dos hojas de a= 6mts. El edificio para la casilla de control y pesaje, el que alberga también el grupo electrógeno. Enfrentada a la casilla de Control y pesaje se encuentra la báscula de 4 módulos. Los caminos de acceso y circulación internos son de ripio, consolidados.

En el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano Implantación (01GIRSU-VIEDMA-IMPLANTACION).

Atravesado el Control encontramos el Galpón para la separación y reciclaje, de una superficie cubierta de 720 m2. Superficie necesaria para el emplazamiento del equipamiento que se proveerá, estructura  de separación, prensas compactadoras, carro volcador; como así también para disponer de una superficie relevante para el acopio del material separado durante períodos de semanas o meses teniendo en cuenta esta necesidad de acopio o estibamiento del material separado para comercializar, y por último, la instalación de áreas comunes para el personal: oficinas, sanitarios, comedor, sala de interpretación, etc.

El conjunto está compuesto por el SECTOR DE CLASIFICACION constituido por un galpón principal de 53 X 16 X 6 m de altura libre con techado de chapa a dos aguas y pavimento rígido de hormigón armado en cuyo interior se ubican los equipos fijos para el proceso de clasificación y separación de residuos, recepción de residuo rechazado en carro móvil volcable; el SECTOR DE DEPOSITO Y ENFARDADO de material reciclado, es donde se prensan y depositan los residuos ya clasificados y prensados a través de 2 prensas verticales.

Dentro del galpón se consolida el MODULO de SERVICIOS  compuesto por en planta baja sanitarios-vestuarios diferenciados por sexo, cocina-comedor, kichinette y pañol, en plata alta: Administración, gerencia, sala de interpretación y toilette-office.

En el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano Plantas (02-GIRSU_VDM_PLANTAS).

Sobre el frente del galpón de reciclado se encuentra la PLAYA DE DESCARGA DE RESIDUOS semicubierta de superficie 130 m2 desarrollada en un área contigua al galpón de clasificación, con pavimento rígido de hormigón armado accesible para los vehículos recolectores. Esta área está prevista para descarga y la pre-clasificación de residuos.

En el frente y lateral derecho del galpón, se desarrollan las PLAYAS DE MANIOBRAS DESCUBIERTA en una superficie estimada total de 1220m2  a nivel de terreno natural, de ripio consolidado.

Siendo que el relleno sanitario se encuentra en otro predio distante a unos 15 km del lote donde se desarrollan las obras descriptas en este pliego, es necesario contar con contenedores de rechazo para el acopio del material desechable. Con este objeto se desarrolla en el sector posterior un galpón semicubierto de 85 m2 para colocar los contenedores de rechazo provenientes de la clasificación realizada en la planta.

Con la intención de desarrollar un edificio con características modélicas las funciones principales se encuentran contenidas en una misma tipología consistente en un tinglado-galpón de cubierta metálica con estructura de cabriadas metálicas de crecimiento a través de un módulo repetitivo de 5,0m. El primer módulo define el núcleo de servicios (pañol, administración, gerencia, toilette, office, sala de interpretación, vestuarios personal y sector bombas) siguiendo el mismo criterio modular para el resto de la planta.

Con la intención de la simpleza constructiva, el bajo mantenimiento y una fuerte imagen referencial los materiales utilizados son, básicamente, el hormigón armado, la estructura metálica y la chapa sinusoidal como cerramiento vertical y de cubierta.

Lay Out predio completo.

Lay Out Acceso - oficina de control de acceso y Pesaje - Balanza.

## 3.11	Tareas a Realizar para la construcción de la Planta de Separación

Las Tareas a realizar por la Contratista son las enumeradas en la Lista de Cantidades que se presenta en el presente pliego. A continuación se presentan las especificaciones técnicas de cada una de estas tareas. Las especificaciones técnicas de este apartado se ordenan continuando la numeración de las indicadas para el Sitio de Disposición Final, constituyendo de este modo la PARTE 4 – CONSTRUCCIÓN PLANTA DE SEPARACIÓN.

# PARTE 4 - CONSTRUCCIÓN PLANTA DE SEPARACIÓN

## TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS

En el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano Area a Intervenir 01b-GIRSU-VDMPS-AREA A INTERVENIR.

Caballetes de estacionamiento

Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos afectados a las obras contratadas.

Andamios

Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del edificio que debe ser intervenido. El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

La estructura de sostén será de madera o de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo ningún concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a elementos del  edificio que puedan ser dañados como consecuencia de este hecho.

Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída de polvo y cualquier otro elemento a la vía pública.

Estas protecciones podrán ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos, de acuerdo con las exigencias del Pliego.

Según la complejidad de las obras, la Inspección de Obra podrá autorizar el uso de silletas y/o balancines en reemplazo de los andamios solo como herramientas accesorias. En este caso valen las precauciones que se indican en el segundo párrafo de este artículo, a fin de no producir ningún tipo de daño en los edificios propios, a terceros, peatones, automóviles, etc.

El Contratista deberá presentar planos del diseño de las estructuras para su aprobación por la Inspección de Obra. Se tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, etc. El tramo inferior será lo suficientemente sólido como para absorber impactos de objetos y de materiales.

Se tendrán presentes los sistemas de señalización y balizas para seguridad del transeúnte con las variables del día y la noche, en parantes, columnas, tabiques o cualquier implemento que pueda producir barreras de impacto traumático.

Dadas las características del proyecto general, la implantación de sistemas como el presente, puede dar lugar al acceso por parte de irresponsables (niños, vándalos, manifestantes, etc.) como así también a malvivientes que puedan invadir propiedades; el Contratista tomará todas las medidas precautorias que correspondan.

Cerco de Obra

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra conforme lo requerido por el Código de la Edificación. Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad del personal empleado como, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente.

Relevamiento Planialtimétrico y Estudio de Suelos

El Contratista contará con el Plano de Relevamiento Planialtimétrico y resultados de Estudios Geotécnicos en el área a intervenir (los mismos se encuentran en el Anexo II del presente documento), sin perjuicio de lo cual el Contratista podrá complementar dicha información de base con estudios complementarios de la topografía y/o los suelos, en interacción técnica con la Inspección, en cuyo caso deberá hacerlo a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra, decidiendo esta última la cantidad de perforaciones y sondeos que fuesen necesarios efectuar.

En tal caso, al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la documentación gráfica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar las diversas capas y/o elementos que componen los actuales pavimentos y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc.

### Agua de Construcción

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

### Energía de Construcción

Iluminación y fuerza motriz

Toda la iluminación necesaria estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite el desarrollo de los trabajos a su personal o al de los gremios.

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

Energía eléctrica

Previo al inicio de los trabajos, la Empresa Contratista deberá gestionar el ante la Empresa Prestataria el  suministro eléctrico hasta el predio

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

### Limpieza, desmalezamiento y Nivelación del Terreno

El Contratista deberá efectuar la limpieza previa y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes, que comprenden los siguientes trabajos: retiro de cascotes, escombros y residuos de cualquier naturaleza fuera del predio. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Se ejecutarán todos los desmontes y excavaciones necesarios para obtener los niveles indicados en los planos o las resistencias del terreno necesarios para la fundación.

Se realizarán las excavaciones para bases, vigas, tabiques y losas de submuración y dados según indicación de planos.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran.

Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.

### Obrador

El Contratista preparará el obrador de la obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

### Cartel de Obra

El Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, los carteles de  obra que se indiquen. El cartel se realizará en chapa de hierro BWG Nº 24 de las medidas especificadas (3 x 2 m), sobre bastidor conformado en madera dura.

Vendrá pintado con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad.

### Replanteo de Obra

Basado en la documentación técnica definitiva aprobada por la Inspección, el Contratista deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia.

Los ejes de referencia indicados en planos serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado.

Los niveles en los planos serán ratificados o rectificados al momento del replanteo.

En caso de modificaciones, será la Inspección de Obra quien imparta el criterio  definitivo con el cual se replanteara.

En el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presentan los Planos de Replanteo de Planta de Separación (03a-GIRSU_VDM_REPLANTEO) y (03b-GIRSU_VDM_REPLANTEO).

En el Anexo IV – Carpeta Predio PS, OCyA, se presenta el Plano de Replanteo de Obras complementarias (07 - GIRSU-VDM-OCAyP-REPLANTEO).

### Presentación de Planos y trámites provinciales y municipales. Pagos derechos. Presentación de Planos de Obra, estudios, cálculos. Planos conforme a obra. Manuales operativos. Capacitaciones.

La Contratista deberá desarrollar la Ingeniería de Detalle y presentar la documentación, planos de obra y cálculos estructurales, para aprobación por parte de la inspección de obra. Tendrán que presentarse los planos y realizar los trámites necesarios ante las autoridades municipales y/o provinciales, según corresponda. La Contratista, previo al inicio de la construcción, deberá presentar memorias de cálculo, planos y trámites iniciados ante las autoridades correspondientes.

Deberá tramitar los permisos de construcción y final de obra en nombre del Comitente. Los gastos de tasas y visados estarán a cargo de la Contratista.

El plano de replanteo lo ejecutará el Contratista basándose en los planos generales y de detalles que obren en la documentación, y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo, y previo a la iniciación de los trabajos de excavación, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la aprobación del trabajo de replanteo realizado. Ver Planos de Planta de Ejes de Replanteo (03a-GIRSU_VDM_REPLANTEO y 07 – GIRSU-VDM-OCAyP-REPLANTEO) en el Anexo IV.

Los niveles de la obra que figuran en los planos generales, estarán referidos a una cota (0) que fijará la Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservará.

Es responsabilidad directa del contratista todo el proceso de gestión de permisos, pago de tasas, ejecución de los trabajos, provisión de los materiales y todo tipo de trámite ante los organismos pertinentes para terminar con los trabajos en tiempo y forma sin afectar al resto de las tareas comprendidas en el presente pliego.

En todos los casos se le dará intervención a la Inspección de Obra respecto de todas las novedades que se produzcan en el transcurso de la ejecución de los trabajos, siendo esta la última responsable por dirimir cuestiones pertinentes a estos trabajos específicos y a los plazos de ejecución.

El plantel y equipos necesarios para los trabajos serán provistos por el contratista y su jerarquía estará de acuerdo a las características de la obra. La Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

Al finalizar la obra, la Contratista deberá hacer entrega al Contratante del Manual Operativo de la Planta de Separación Viedma. Dicho manual deberá contar con una descripción detallada de cómo será la operación, procedimientos, gestión interna, gestión de incidentes, indicadores de desempeño, personal necesario, uso de las instalaciones y equipos, para el correcto funcionamiento de la Planta. Se deberá tomar como referencia y complementar dicho manual con las Memorias Operativas del proyecto ejecutivo que se presentan en el Anexo V.

El Manual Operativo de la Planta de Separación Viedma estará sujeto a la aprobación por parte de la inspección de obra.

Planos conforme a obra

El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.

Estos consistirán en un original en el material que cada repartición exija y tres copias, todo ello en colores convencionales, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de:

- Estructura

- Arquitectura

- Instalación Eléctrica

- Plantación

- Instalación Sanitaria

- Instalación Pluvial

- Riego

Este listado podrá ser alterado.

No obstante, la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente; cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.

### Movimiento de Suelos - Excavación bajo Galpon y sector playa de acopio exterior

Ver Plano de Area a Intervenir 01b-GIRSU-VDMPS-AREA A INTERVENIR en el Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta PS y Balance de Suelos en el Anexo III – Memoria de Cálculos.

Generalidades

Comprende la ejecución de todas las excavaciones y rellenos necesarios para llegar a los niveles requeridos por el proyecto debiendo quedar el terreno totalmente limpio y preparado para poder posteriormente intervenir en él.

Los trabajos a realizar consistirán en:

a) Excavaciones.

b) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.

c) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes.

d) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente.

Los niveles de proyecto están referidos a las cotas planialtimétricas del terreno que constan en el Plano de Area a Intervenir (01b-GIRSU-VDMPS-AREA A INTERVENIR) en el Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta PS.

Los niveles de arquitectura de los planos están relacionados con las cotas planialtimétricas correspondientes en cada área de implantación de edificios.

Es conveniente establecer un mojón en el área de trabajo donde conste el nivel de arquitectura  +-0.00  con su correspondencia a la cota planialtimétrica indicada en planos.

### Nivelación

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas necesarias por proyecto; los rellenos deberán hacerse con tosca apisonada hasta obtener un grado de compactación apto para recibir los futuros pisos.

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más o menos 3 cm, según se indica en planos.

En caso de existir, el Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de solados nuevos.

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El desmonte se hará con medios mecánicos y todos los excedentes provenientes del mismo serán retirados con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

### Excavación de terreno bajo pavimento

Las excavaciones se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos necesarios, los que serán removidos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando no haya dudas sobre su estabilidad, quedando a cargo del Contratista todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir rellenos y terraplenes previa autorización de la Inspección de Obra, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

Estará a cargo del Contratista el transporte de todos los excedentes de desmontes y excavaciones que no hayan sido utilizados para los rellenos.

El Contratista estará obligado a depositar los sobrantes fuera de los límites del terreno hasta un depósito de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier lugar y distancia; solo a requerimiento de la Inspección de Obra depositará los sobrantes en el lugar que esta le indique.

### Provisión de suelo, relleno y compactación bajo pavimento en galpón y área de acopio exterior según especificaciones técnicas

Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.

En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno será depositado en capas que no excedan los 15 cm de espesor. Los últimos 15 cm antes del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cemento (sub-base). El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad.

Cada capa será compactada por cilindradas y otros medios apropiados hasta un 95% de densidad máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento último en los casos de canteros.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en terrones, estos deberán deshacerse antes de desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones no fuera de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra.

Correrá por cuenta del Contratista el aporte extra de tierra apta para estos trabajos hasta llegar a los niveles requeridos por el proyecto.

En los sectores pavimentados a nivel de terreno natural se excavará de manera de retirar todo el suelo suelto hasta a una profundidad aproximada de 70cm y posteriormente se rellenará con tosca en capas de 15cm compactadas adecuadamente hasta llegar al nivel de arranque del hormigón del pavimento.

## Sub-bases

Las sub-bases para pavimentos deberán ser ejecutadas con tosca según ítem anterior, con aporte del 5% de cemento.

La tosca tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% o más de la densidad máxima del ensayo normal Proctor.

## Compactaciones especiales

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de suelo seco con relación al peso específico aparente máximo de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de Obra.

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de contenido óptimo de humedad.

Si el terreno poseyera poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

## Nivelación final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista  procederá a rellenar las áreas afectadas según proyecto en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem Rellenos y terraplenamientos del presente capítulo, según lo indique la Inspección de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal en los sectores canteros, la que se distribuirá en capas de 0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas hasta alcanzar la nivelación adecuada.

### Excavación de Bases y Vigas de Fundación

En el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presentan los Planos de Estructuras con sus fundaciones (06a-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS), (06b-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS) y (06c-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS).

El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes para zanjas, vigas de fundación, previendo las dimensiones de los elementos que posteriormente deberán ser alojados en los pozos resultantes según indicación de planos.

### Excavación de Pozos

El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes para los pozos para tanques cisterna según indicación de planos.

### Excavación de Bases

El Contratista deberá efectuar las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes para bases  de columnas de fundación de columnas de iluminación, columnas de cercos, columnas  y parantes metálicos, tabiques de H° A°,  tabiques de H°A° de submuración, etc., previendo las dimensiones de los elementos que posteriormente deberán ser alojados en los pozos resultantes según indicación de planos.

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

## EXCAVACIÓN DE CAMINOS DE CIRCULACIÓN INTERNA, PLAYAS DE MANIOBRA Y ESTACIONAMIENTO

Los caminos de circulación serán construidos de modo tal de garantizar el acceso y circulación bajo cualquier condición climática.

Se precederá a la remoción de suelo vegetal en un espesor de 0,30 m a lo largo de la traza y en las futuras superficies de maniobra indicadas en plano.  Las superficies de los niveles alcanzados serán recompactados previo a la ejecución de las sucesivas capas de material seleccionado de acuerdo a lo establecido en el siguiente ítem.

### Movimiento de suelos para construcción de caminos, playas de maniobra y estacionamiento

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano 01GIRSU-VIEDMA-IMPLANTACION.

### Consolidación de caminos, playa de maniobra y estacionamiento

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano 12-GIRSU VDM TRABAJOS EXTERIORES.

Una vez realizada la compactación  de base se precederá al aporte de material de relleno.

El material de relleno (tosca) será depositado en capas que no excedan los 15 cm de espesor. Los últimos 15 cm, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cemento (sub-base). El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad.

Cada capa será compactada por cilindradas y otros medios apropiados hasta un 95% de densidad máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

Se deberá realizar una capa de terminación de no menos de 20 cm con ripio camino.

Todo esto hasta llegar hasta la cota de coronamiento a ser verificado por la Inspección de Obra.

La forma del perfil de la calzada indivisa será en diedro con una pendiente transversal hacia cada lateral del 2%

Control de densidad: 1 ensayo cada 25 m2 de superficie compactada

## HORMIGÓN ARMADO - PREMOLDEADOS - PAVIMENTOS

Se deberán tener presentes para la totalidad de la construcción las normas establecidas en el Reglamento CIRSOC Serie 100 e IMPRES-CIRSOC.

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presentan los Planos de estructuras y pavimentos: 06a-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS, 06b-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS, 06c-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS, 07-GIRSU_VDM_PAVIMENTOS y el Anexo X - Memoria de Cálculo Estructural Galpon Viedma.

La Memoria de cálculo estructural que forma parte del presente Pliego deberá ser recalculada y firmada por un profesional matriculado.

El cálculo y plano de estructura así como el resto de los planos, deberán ser presentados y aprobados ante las autoridades que correspondan (Municipal, provincial o nacional).

## Generalidades

Serán por cuenta y cargo del Contratista, los siguientes trabajos: elaboración de hormigón, provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, andamios y todo otro ítem que sea necesario aunque no se halle específicamente mencionado para la completa terminación de los trabajos especificados en este rubro, de acuerdo  a planos adjuntos, especificaciones y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

Los trabajos se realizarán completos de acuerdo a su fin y se ejecutarán en un todo de acuerdo a las reglas del arte del rubro.

El Contratista asume la obligación de ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, leyes, normas y códigos vigentes.

Cualquier cambio en los trabajos con respecto a lo indicado en planos y estas especificaciones, necesario para cumplir con este requisito, no podrá dar lugar a adicionales por parte del Contratista.

En caso de presentarse discrepancias entre planos y planillas o entre planos y especificaciones técnicas, regirá la indicación del Inspector de la Obra.

El Contratista no podrá alegar ignorancia, y en caso de errores evidentes en planos o pliego, tendrá la obligación de formular el correspondiente pedido de aclaración, antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos. No se reconocerán adicionales por tal motivo.

El Contratista deberá ejecutar todos aquellos elementos que sin ser especificados figuren en los planos adjuntos.

El Contratista proveerá todos los materiales necesarios para la ejecución de los encofrados, tales como puntales, costados, tableros, cuñas, clavos, alambre, etc. y toda la mano de obra, herramienta, equipos, enseres, etc. requeridos para la completa ejecución de los trabajos.

Tratamiento de las superficies

Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en proceso de endurecimiento, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para asegurar una buena adherencia, con anclaje químico del tipo sikadur 32 gel o similar, y aprobado por la Inspección de Obra.

Elementos premoldeados de hormigón

Para la ejecución del entrepiso deberán colocarse losetas premoldeadas de hormigón vibrado tipo Cerbelu o similar distribuidas en sentido transversal según indica el plano de estructuras.

Las mismas estarán apoyadas sobre estructura  de columnas y vigas metálicas de perfiles PGC 200, según se indica en planos de estructuras y Memoria de Cálculo Estructural adjunta.

Sobre las losetas premoldeadas de hormigón deberá realizarse una capa de compresión de hormigón a modo de unificar estructuralmente la superficie. Todos estos procedimientos deberán ser cuidadosamente supervisados y aprobados por la inspección de obra.

Elementos estructurales de hormigón

El Contratista los ejecutará cuidadosamente y con precisión respetando las posiciones, niveles y dimensiones indicados en los planos o siguiendo las instrucciones de la Inspección de obra.

Encofrados

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido según especificaciones indicadas en planos. Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Para ello serán convenientemente arriostrados tanto en dirección longitudinal como transversal. El desmontaje y desencofrado deberán poder ser realizados en forma fácil y gradual sin golpes, vibraciones ni sacudidas.

Los encofrados de madera y todo otro elemento o material capaz de absorber agua, deben encontrarse húmedos, pero no deben existir películas o acumulaciones de agua sobre sus superficies.

En el caso de los hormigones vistos in situ, el Contratista deberá prestar especial cuidado al perfecto cepillado de la madera del encofrado, al mantenimiento del mismo espesor, ancho y largo, a la realización de cortes rectos y a tope, y al tratamiento superficial de las imperfecciones de la madera que se tratarán con masilla especial para maderas.

Las armaduras no apoyarán directamente sobre el encofrado, debiendo colocarse distribuidos convenientemente separadores fijados a las armaduras.

Para todo tipo de encofrado se exigirá nivelación perfecta y tratamiento adecuado con desencofrante de marca y eficacia reconocida, a juicio de la Inspección de Obra.

Antes de colar el hormigón el Contratista eliminará clavos sueltos, aserrín, viruta y cualquier otro elemento que sea incompatible con el aspecto y resistencia de la estructura.

Los encofrados deberán cumplir con la aprobación de la Inspección de Obra sin que ello libere al Contratista de su responsabilidad por resultados deficientes en el Hormigón Visto.

Los paramentos vistos deberán carecer de rebabas, ser lisos y sin oquedades.

## Materiales

Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos a los fines previstos.

La Inspección de Obra a su sólo juicio podrá rechazar aquellos materiales, aún los ya elaborados que no cumplan con lo exigido en estas especificaciones.

El hormigón deberá tener una Resistencia Característica a compresión de 170 Kg/cm2.

Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón serán determinadas experimentalmente teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por el C.I.R.S.O.C.

Las losetas promoldeadas deberán ser cuidadosamente apoyadas sobre la estructura metálica y deberán tomarse las precauciones de no dañar la cara inferior ya que la misma quedara a la vista a modo de cielorraso en la planta baja.

Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:

a) Hormigón simple para contrapisos de relleno.

Hormigón H-8

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos.

b) Hormigón para elementos estructurales

Hormigón  tipo H17.

Resistencia característica mínima: σ ‘ bk = 170 kg/cm2.

Cemento puzolanico.

Contenido mínimo de cemento: 300 kg/cm³.

Relación agua/cemento máxima: 0,5.

Asentamiento: 10 cm (Tolerancia ± 2 cm).

Tamaño máximo del agregado grueso: será de de 32 mm

c) Hormigón en contacto con el suelo (fundaciones).

Hormigón H-21

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.

Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón.

Relación agua/cemento máxima 0,45

Asentamiento máximo 6cm.

d) Hormigón en contacto con el suelo (tabiques).

Hormigón H-21

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.

Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón.

Relación agua/cemento máxima 0,45

Asentamiento máximo 10cm.

e) Hormigón para pavimentos, canaletas.

Hormigón H-30

Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.

Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón.

Relación agua/cemento máxima 0,45.

Asentamiento máximo 4cm para compactación mecánica y 6cm para compactación manual.

## Consistencia del hormigón

Será la necesaria y suficiente para que el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo el llenado completo de los encofrados envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón.

No deberá producirse segregación de los materiales sólidos, ni acumulación de agua libre, ni de lechada sobre la superficie libre del hormigón.

La consistencia de las mezclas será determinada por medio del ensayo de asentamiento. Para ello se especifica que en todos los casos la compactación se realizará mediante vibración interna de alta frecuencia, complementada cuando sea necesario con compactación manual.

Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigón no excederá los 15cm.

## Agua

Se realizarán ensayos a fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboración del hormigón. Los resultados de ellos deberán cumplir con lo exigido por C.I.R.S.O.C.

Quedará a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de agua para empaste sin la realización de los ensayos mencionados.

## Cemento

Se emplearán solamente cementos de tipo Portland, normal de marcas aprobadas. Con una misma pieza o elemento estructural no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas o tipos.

En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento.

No se admitirá en ningún caso cementos que presenten grumos o principio de fraguado.

Las distintas partidas de cemento se almacenarán separadamente y por orden cronológico de llegada. El empleo se realizará en ese mismo orden. Conservará el envase original hasta el momento del empleo. Si el cemento hubiese estado almacenado en las condiciones indicadas durante un tiempo mayor de 20 días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las  condiciones establecidas en estas especificaciones.

La relación agua cemento necesaria para obtener las resistencias obtenidas, deberán ser justificadas a través de experiencias realizadas con hormigones preparados con muestras representativas de los materiales a utilizar en obra y en un todo  de acuerdo con lo establecido en el ítem Ensayos y Pruebas de esta especificación.

En todos los casos el hormigón contendrá como mínimo 300kg de cemento por cada m3 de hormigón.

## Áridos

Los áridos a emplear en el hormigón responderán en un todo a lo establecido en el CIRSOC y sobre los mismos se efectuarán todos los controles que el mencionado reglamento indica.

## Mezclado

El hormigón será mezclado mecánicamente durante 90 segundos después que hayan ingresado todos los materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se obtenga una distribución uniforme de todos sus materiales componentes y uniformidad de color. Periódicamente se verificará la uniformidad de mezclado según las recomendaciones del C.I.R.S.O.C.

## Aceros

Las barras de acero que constituyan las armaduras de las estructuras de hormigón armado deberán cumplir con las siguientes exigencias:

a) El acero será conformado para hormigón y torzonado en frío según clasificación del C.I.R.S.O.C.

b) Su Tensión convencional de fluencia será de 4.400 kg/cm2.

c) Su Alargamiento característico mínimo determinado sobre 10 diámetros será del 9%.

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones  indicadas en los planos.

Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente, evitando la reducción de adherencia con el hormigón. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indique en la documentación.

No se emplearán separadores tales como trozos de  ladrillo, madera ni caños, debiendo los mismos ser de mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. El uso de los separadores es obligatorio, y su cantidad y dimensiones, serán las adecuadas para garantizar los revestimientos previstos para todas las barras de la armadura.

## Ensayos y  pruebas

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control obligatorio para verificar si las características previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra.

La resistencia mecánica del hormigón se determinará realizando ensayos sobre probetas cilíndricas normales, extraídas del lugar de colocación en obra y según indicaciones del C.I.R.S.O.C.

El número de ensayos y los lugares de auscultación serán fijados por la Inspección de Obra, pudiendo ésta exigir la realización de un número razonable adicional al mínimo reglamentario, en los casos que estime necesario.

## Controles

A los efectos de determinar cómo se medirán los materiales componentes, la forma y frecuencia con que se determinarán la humedad superficial de los áridos, la consistencia, los ensayos de calidad, conjuntamente con el grado de supervisión del trabajo de elaboración, se especifica que el grado de control de fabricación se adoptará como RIGUROSO, de acuerdo a las características que el C.I.R.S.O.C., de sobre el mismo.

Se ejecutará la estructura del edificio de hormigón armado in situ con hormigón  y acero calidad ADN 420 compuesta por:

Bases: de dimensiones varias según planos ubicadas en coincidencia con los ejes de columnas metálicas, de hormigón y parantes del cerramiento vertical.

Vigas de fundación: de dimensiones varias ubicadas en coincidencia con el perímetro de cerramiento del edificio.

Troncos de Columnas: de dimensiones varias según se indica en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presentan los Planos de estructuras: 06a-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS, 06b-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS y 06c-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS, ubicadas en las caras longitudinales del tinglado cada 5,00mts. Y en las caras transversales de de dimensiones varias cada 4,00 m. Las mismas recibirán una columna metálica a partir del nivel 0.00.

Cordones: de 50 cm de altura  ubicados en la playa de descarga y transferencia según indicación de planos.

Se ejecutará el pavimento rígido en los sectores indicados en planos (playa de descarga, sector de clasificación, sector de depósito y prensas, modulo sanitario, sector semicubierto de contenedores de rechazo) sobre el suelo ya compactado según se indicó. El mismo será apto para el desplazamiento de camiones, compuesto por una capa de suelo cemento al 5% de 11cm de espesor y una capa de hormigón armado calidad H-30 de 18cm de espesor con doble armadura conformada por malla Q188 dando a toda la superficie la correspondiente pendiente según indicación de planos. Se preverá la ejecución de juntas de expansión de 2cm de espesor contra otras estructuras compuesta por relleno no extrusivo y sellado. Se realizarán juntas de construcción cada 500cm resueltas con pasadores de acero liso ø20mm y longitud de 40cm cada 30cm selladas superficialmente. Asimismo, se realizarán juntas de dilatación de una profundidad de 45mm selladas superficialmente en forma transversal a las anteriormente nombradas. Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano de pavimentos: 07-GIRSU_VDM_PAVIMENTOS

Tolva fundación

La tolva es un receptáculo de hormigón bajo nivel de terreno natural que tendrá un piso conformado por una platea de espesor 15 cm armadura   fe 8 c/ 15 cm y tabiques laterales de 15 cm de espesor armados con feb 8 c/ 15 cm como armadura vertical y fe 6 c/ 20 como armadura horizontal.

### Bases Fundación 1,20x1,60 m según plano

### Bases Fundación 1,20x1,20 m según plano

### Vigas Fundación 25x50 m según plano

### Pavimento rígido Hº-H-30, malla Q188. Piso en áreas interiores de planta de separación

### Platea de fundación para box de acopio exterior. Hº-H-21, Malla Q188.

### Camino de hormigón rodillado de acceso peatonal desde portón de acceso hasta galpón de separación. Malla Q188

### Entrepiso conformado con losetas premoldeadas tipo cebelu 0,25x11x5,5 m. Capa de compresión H°H-17 con malla Sima 15x15x4,2

## ESTRUCTURA METÁLICA

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presentan Imágenes 3D de la Planta de Separación (VIEDMA 1, VIEDMA 2, VIEDMA 3).

## Reglamentos

Para la ejecución de las tareas de tipo estructural se utilizará el cuerpo de Normas CIRSOC vigente en el país, especialmente los que se indican a continuación:

CIRSOC 101: Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las Estructuras de Edificios.

CIRSOC 301: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios.

CIRSOC 302: Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las Estructuras de Acero.

CIRSOC 303: Estructuras Livianas de Acero.

Asimismo se cumplirán los lineamientos de las siguientes normas:

IRAM-IAS 503/500-42

DIN 4100

AWS Structural Welding Code D 1.1.  de la American Welding Society

En caso de dudas sobre la aplicación o selección de alguna norma en particular, será aplicable el criterio de la Inspección de Obra.

Obligaciones del Contratista

El Contratista, de ser necesario y a solicitud de la Inspección, deberá desarrollar planos de detalle y los respectivos planos de taller de cada una de las piezas y uniones, de acuerdo a las características propias de su equipamiento y metodología de trabajos. Todos estos documentos así como cualquier alternativa que ofrezca, deberán ser presentados para su aprobación a la Inspección de Obra.

Previamente al comienzo de las tareas presentará una metodología para la ejecución, reutilización y montaje de las distintas piezas metálicas, que deberá contar con la aprobación por escrito de la Inspección de la Obra.

Deberá proveer toda la mano de obra, equipos, herramientas y materiales en un todo de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas y las directivas que emita la Inspección de Obra.

## Materiales a utilizar

Todos los materiales nuevos a utilizar deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Los anclajes químicos serán de marcas de reconocido prestigio.

b) El acero para perfiles y estructuras metálicas será calidad F 24.

c) Las chapas y tubos metálicos serán calidad F 20 o superior.

## Fabricación y montaje

La fabricación deberá llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica y de forma completamente confiable y deberá tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir tensiones adicionales permanentes. Toda la mano de obra y equipos serán de alta calidad.

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un detallado plan de montaje de todas las piezas, con indicación de equipos a utilizar y tiempos estimados según un cronograma específico en forma previa a la realización de los trabajos. En un plazo de 72 horas la Inspección de Obra aprobará el plan o hará las observaciones que estime convenientes.

Las dimensiones de las piezas serán las indicadas en los planos de taller con una tolerancia en largo y alto de +/- 3mm.

Las columnas tendrán una tolerancia en su verticalidad de +/- 2mm. por metro de apartamiento de la vertical. La medición deberá hacerse en presencia de la Inspección de Obra.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra, desmontajes y montajes se realizarán con el cuidado suficiente como para evitar solicitaciones excesivas y daños en elementos de la estructura metálica nueva o existente. Estos últimos se cuidarán especialmente, protegiendo las partes sobre las que hayan de fijarse cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la nueva estructura.

Todos los elementos que por efectos del manipuleo presenten alteraciones en su constitución original (pintura, alineación, rectitud de barras, etc.) o que presenten defectos de fabricación, deberán ser sometidos al análisis de la Inspección de Obra, quien determinará a su solo juicio la posibilidad de su reparación o su rechazo.

Durante las operaciones de montaje la estructura será asegurada provisoriamente mediante pernos, tornillos, apeos, riendas, estructuras auxiliares o cualquier otro elemento de seguridad, de manera de asegurar su estabilidad, resistencia y posición.

En el montaje se prestará especial atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose probar cuantas veces sea necesario la exacta colocación relativa de sus diversas partes.

No se permitirá la realización de soldaduras ni agujeros de obra que no hayan sido previstos en los planos aprobados. Tampoco se permitirá el uso de soplete en obra para corregir errores de fabricación sin la expresa aprobación de la Inspección de Obra.

Una vez ajustados con los reales de obra, se respetarán los niveles indicados en los planos. En todos los casos las tolerancias serán de +/- 3 mm.

## Soldaduras

En el diseño de uniones soldadas será de aplicación la norma DIN 4100 y el AWS Structural Welding Code D.1.1. de la American Welding Society. Se exigirá el uso de electrodos de bajo contenido de hidrógeno.

En todas las uniones soldadas se cuidarán las secuencias de ejecución de modo de evitar distorsiones y tensiones residuales por contracción, garantizándose la inexistencia de sobrecalentamiento y deformaciones de las piezas.

Se ejecutará la totalidad de la estructura metálica del edificio conforme a lo establecido en el Reglamento CIRSOC Serie 100, CIRSOC Serie 300 e IMPRES-CIRSOC.

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presentan los Planos de estructuras y pavimentos: 06a-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS, 06b-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS, 06c-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS, 07-GIRSU_VDM_PAVIMENTOS y Anexo X - Memoria de Cálculo Estructural Galpon Viedma.

La Memoria de cálculo estructural que forma parte del presente Pliego deberá ser recalculada y firmada por un profesional matriculado. El cálculo y plano de estructura así como el resto de los planos, deberán ser presentados y aprobados ante las autoridades que correspondan (Municipal, provincial o nacional).

La estructura metálica del tinglado estará compuesta por:

Columnas reticuladas: de 200x500mm (C Met y C Met Tipo 2) conformadas por cuatro perfiles ángulo laminados en calienteubicadas en el sentido longitudinal del edificio,  apoyo de las cabriadas metálicas. Y en sentido tranversal de la planta: Columnas retículas 200 x 350 conformadas por perfiles ángulo.

Vigas de reticulado Metálicas estructura cubierta: conformadas por perfiles ángulo de alas iguales laminados en caliente.250 x 500.mm.segun indicación de planos

Vigas entre pórticos: en el sentido transversal al plano de los pórticos se disponen vigas de compresión y arriostramiento de 200x500mm, también con cordones y diagonales de perfiles ángulosegún indicación de planos.

Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras, cruces de San Andrés, tensores, tillas, etc según indicación de planos.

Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras, cruces de San Andrés, tensores, tillas, etc según indicación de planos.

Vigas: conformadas por un perfil estructural UPN Nº20 para apoyo de la estructura de la cubierta.

Tensores: ubicados según planos para soporte de dichos aleros en el punto más alejado a los apoyos.

Elementos estructurales secundarios: tales como planchuelas de fijación, riostras, cruces de San Andrés, tensores, tillas, etc según indicación de planos.

La estructura metálica del cerramiento vertical estará compuesta por:

La fijación al hormigón de los elementos metálicos de la estructura y se realizará mediante piezas especiales de anclaje según se indica en planos de estructura

Todos los detalles indicados en planos.

### Tensores Diámetro 20mm

### Columnas reticuladas según plano

### Vigas reticuladas según plano

### Dinteles portones 2 PGC 140-60-20-2mm (2)

### Estructura Apoyos Tanque Reserva 2 PGC 140-60-20-2mm

### Correas estructura de cubierta PGC 140-60-20-2mm

### Correas cerramiento lateral PGC 120-50-15-2mm

### Estructura metálica para apoyo de losa de entrepiso. Columnas y vigas conformadas por PGC 200x80x20x3,2

### Escalera metálica, conformada con PGC 200x80x20x3,2, escalones en perfilería de hierro ángulo y malla de metal desplegado pesado y pasamano de caño de hierro estructural diámetro 40mm apoyado en parantes de planchuela y cables de acero de 6 mm con prensacables. Incluye baranda desde pasarela de observación.

## CARPETAS Y AISLACIONES

Ver Planilla de Locales 10-GIRSU_VDM_PL. DE LOCALES en el Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta PS.

## Aislaciones

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados hidrófugos.

Precauciones

Deberá garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o verticales, incluyendo los azotados.

Mano de Obra

La capa aisladora se realizará con un mortero de cemento de dosificación 1:3 con agregado hidrófugo tipo Sika-1 o similar con un espesor mínimo de 15mm.

Se deberá reconstruir la capa aisladora en caso de tener que picar la existente.

Aislación Vertical y Horizontal

El Contratista deberá realizar la totalidad de las capas aisladoras verticales y horizontales sobre los tabiques y contrapisos sin perder la continuidad y una vez completada la instalación pluvial.  Se deberá realizar la aislación de todas las cámaras de desagüe cloacal y pluvial de mampostería

En tanques, se deberá realizar las capas aisladoras verticales y horizontales de los receptáculos para tanques subterráneos y de la sala de máquinas.

## Revoques

Precauciones

No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido su total asentamiento.

Antes de proceder a aplicar el revoque, se limpiarán todas las juntas, se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie.

Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Dosificación

Los morteros a usarse en obra serán los siguientes:

a) Mortero de cemento para	tapado de canaletas y amure de grapas:

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

b) Mortero de cemento para azotados impermeables y capas aisladoras:

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1kg de hidrófugo batido por cada 10 litros de agua.

c) Mortero hidráulico para jaharros

1/4 parte de cemento

1 parte de cal hidráulica

4 partes de arena gruesa

Mano de obra

Los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5cm, salvo en los casos en que se especifique especialmente otro espesor.

Para que el revoque tenga una superficie plana, no alabeada, se procederá a la construcción de fajas a menos de 1m de distancia entre las que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo.

Cuando deba aplicarse previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience su fragüe.

Requerimientos especiales

a) Encuentros y separaciones: Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de separación relativos a encuentros de superficies revocadas, consistirán en simple línea recta por encuentro de los planos respectivos.

b) Revoques sobre columnas y vigas: Donde existan columnas, vigas metálicas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de los mismos y con sobreancho de por lo menos 30cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.

A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de hormigón como en la metálica o la mampostería pelos de menos de 6mm de diámetro durante el proceso de construcción.

c) Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación del revoque y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado; en caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición.

Muestras y ensayos

La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de un tramo de muestra de revoques a fin de verificar y aprobar la calidad de terminación.

El Contratista deberá ejecutar carpetas de nivelación en los fondos de los receptáculos de tanques y en cualquier otro sector en que el proyecto lo requiriese según se indique en planos.

Precauciones

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo residuos, pinturas, etc.

En el caso de  la sala de máquinas, y sala bombas se terminará con una carpeta de 2cm de espesor mínimo formada por una mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3 que se alisará con cemento puro llaneado al alcanzar la resistencia necesaria y se rodillará como terminación.

Sobre capa aisladora horizontal, en el caso de sanitarios, cocina-comedor, oficina y circulación, se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de 2cm de espesor apta para recibir el revestimiento cerámico con la correspondiente pendiente.

Se realizará una capa aisladora horizontal sobre todo el constituida por una mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3 con 10% de hidrófugo.

Sobre esta última, en el caso de sanitarios, cocina-comedor, oficina y circulación, se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de 2cm de espesor apta para recibir el revestimiento cerámico con la correspondiente pendiente.

En el caso de la vereda perimetral, vereda de acceso peatonal y vereda de cabina de vigilancia la superficie se terminará con una carpeta de 2cm de espesor mínimo formada por una mezcla de cemento, arena y agua en proporción 1:3 que se alisará con cemento puro llaneado al alcanzar la resistencia necesaria y se rodillará como terminación.

Dosificación

Las carpetas de nivelación se deberán realizar con la siguiente dosificación:

1/4 parte de cemento

1 parte de cal hidráulica

4 partes de arena gruesa

Mano de obra

Las carpetas se ejecutarán de 2cm de espesor salvo especificación contraria.

Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una adherencia del mortero a ejecutar, garantizándose un adecuado grado de humedad. En caso de no existir buena adherencia, se deberán ejecutar puentes de adherencia con materiales del tipo Sikalatex o equivalentes.

Muestras y Ensayos

La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de un tramo de muestra para verificar las condiciones de terminación

Las aislaciones de los cerramientos laterales y cubierta están contempladas en los ítems correspondientes a Cerramientos Exteriores y Cubiertas y Cielorrasos.

### Ejecución de Carpeta Hidrófuga de Nivelación (en área de servicios) espesor mínimo 3cm.

### Ejecución de morteros de asiento con aditivo hidrófugo en muro perimetral de bloques de hormigón.

## CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presentan los Planos de Replanteo, Cortes, Vistas y Detalles Constructivos: 03a-GIRSU_VDM_REPLANTEO, 04-GIRSU_VDM_CORTES, 05-GIRSU_VDM_VISTAS y 08-GIRSU_VDM_DETALLES CONSTRUCTIVOS.

Se proveerán todos los materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, los cuales deberán ser aprobados por la inspección de obra.

Se ejecutarán los siguientes tipos de revestimientos exteriores según indicación de planos:

Revestimiento simple de chapa sinusoidal: conformado por largueros de perfiles C laminados en frío medidas 120 x 50 x15 x 2 según plano, cada aproximadamente 80 cm y chapa sinusoidal prepintada BWG Nº24 fijada mecánicamente a los perfiles cada 50 cm. Entre las correas y la chapa mencionada se colocará un fieltro semirrígido fibras de vidrio aglomeradas con resinas termorreducibles aislación revestido en una de sus caras con una hoja de aluminio reforzado esp= 50 mm.

En la cara interior del área de trabajo, se colocará sobre la aislación térmica, revestimiento de chapa sinusoidal, prepintada color negra hasta la altura de dintel, según plano para evitar posibles daños y deterioro al aluminio de la aislación mencionada. Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presentan los Planos de Replanteo, Cortes, Vistas y Detalles Constructivos: 03a-GIRSU_VDM_REPLANTEO, 04-GIRSU_VDM_CORTES, 05-GIRSU_VDM_VISTAS y 08-GIRSU_VDM_DETALLES CONSTRUCTIVOS.

Revestimiento simple de chapa de fibra de vidrio sinusoidal: conformado por largueros de perfiles C laminados en frío 220x70x20x2,5 cada aproximadamente 80cm y chapa de fibra de vidrio sinusoidal traslúcida fijada mecánicamente a los perfiles cada 50cm.

Revestimiento mixto de chapa sinusoidal y placa de roca de yeso: conformado por largueros de perfiles C laminados en frío cada aproximadamente 80cm, chapa sinusoidal prepintada fijada mecánicamente a los perfiles cada 50cm de la cara exterior y placa de roca de yeso de 12,5mm en la cara interior (en el caso de sanitarios-vestuarios será reemplazada por placa sanitaria de 12,5mm). Entre ambos revestimientos se colocará fieltro semirrígido lana de vidrio con una hoja de aluminio reforzado en una de sus caras.

Una pieza especial de zingueria resolverá la unión de los cerramientos verticales a filo con la cubierta.

Los cerramientos interiores se ejecutarán mediante tabiquería de placa de roca de yeso de 12,5mm con estructura de montantes y soleras de 70mm. En el caso de locales sanitarios se reemplazará la placa común por placa sanitaria de 12,5mm de espesor.

Muro de cerramiento lateral galpón en área de acopio semicubierto, y área de acopio exterior de materiales reciclables: mampostería bloque de hormigón a la vista 19x19x39, hasta altura de dintel (según plano). Con refuerzos verticales cada 3 metros y viga de cierre superior en bloque dintel (según lo especificado en plano A08), mortero a utilizar: 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina, 1kg de hidrófugo batido por cada 10 litros de agua.

Muro para zócalo de basamento perimetral: mampostería bloque de hormigón a la vista 12x19x39, hasta altura 0.80m. Con refuerzos en el sentido longitudinal entre la 3 y 4 hilada (2 hierros diam 6 mm) y vinculaciones verticales a viga de fundación cada 2 metros (2 hierros diam 6 mm) (según lo especificado en plano A08), mortero a utilizar: 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina, 1kg de hidrófugo batido por cada 10 litros de agua.

### Provisión y Ejecución de Revestimiento exterior de chapa sinusoidal prepintada BWG Nº24 fijada mecánicamente cada 50cm. (Sobre estructura metálica según plano). Incluye Aislación Térmica lana de vidrio con respaldo de aluminio tipo Isover esp. 50mm. en todo el perímetro interior.

### Provisión y Ejecución de cerramiento exterior en galpón contenedores de rechazo en chapa sinusoidal: conformado por correas de perfiles C laminados en frío 120x50x15x2 cada aproximadamente 80cm y chapa sinusoidal prepintada negra BWG N°24 fijada mecánicamente los perfiles cada 50cm. Área contenedores de rechazo.

### Provisión y Ejecución de cerramiento interior en área de servicios conformado por tabiquería  de placa de roca-yeso tipo durlock o similar compuesto por placa esp. 12,5mm estructura montantes y soleras 70mm. Sector Baños, Comedor, Administración, Pañol, Sala termotanques y bombas, área de trabajo. Sala de interpresantación gerencia, toilette, administración. Incluye tornillos, cinta, masillado y refuerzos para artefactos.

### Provisión y Ejecución de tabique divisorio interior en módulo de servicios conformado por tabiquería de placa de roca-yeso tipo durlock o similar esp. 12,5mm, estructura montantes y soleras 70mm. Incluye tornillos, cinta, masillado y refuerzos para artefactos.

### Provisión y Ejecución de tabique divisorio interior. Entre sanitario y sala de termotanques y bombas conformado por estructura montantes y soleras 70mm. Revestida en chapa sinusoidal N° 24 cincada lado TT y bombas.

### Provisión y Ejecución de tabiques divisorios en receptáculos de duchas, de roca-yeso tipo durlock sanitario VERDE o similar, esp. 12,5mm, estructura montantes y soleras 70mm.

### Provisión y Ejecución de revestimiento de chapa sinusoidal N° 24 de zincs sobre tabique de frente sector de servicios. Incluye zinguerías de terminación, tornillos, etc.

### Provisión y Ejecución de muro de cerramiento perimetral (galpón) en área de acopio semicubierto. Bloque de hormigón 19x19x40 con refuerzos verticales cada 3 metros de hormigón armado -refuerzo en interior de bloque según detalle plano- , dintel superior con bloque Dintel y anclaje a estructura metálica según plano.

### Provisión y Ejecución de muro basamento de cerramiento perimetral ejecutado en bloque de hormigón 12x19x40 h: 0,80 según plano.

### Provisión y Ejecución de cerramiento de chapa traslúcida en laterales. Según plano.

### Área acopio exterior. Mampostería de bloques de hormigón de 19x19x40 con refuerzos verticales cada 3 m dentro de los bloques y viga superior de hormigón armado ejecutada en bloque dintel según plano.

## CUBIERTAS Y CIELORRASOS

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presentan los Planos de estructuras: 06a-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS, 06b-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS, 06c-GIRSU-VDM-ESTRUCTURAS y Anexo X - Memoria de Cálculo Estructural Galpón Viedma.

La Memoria de cálculo estructural que forma parte del presente Pliego deberá ser recalculada y firmada por un profesional matriculado. El cálculo y plano de estructura así como el resto de los planos, deberán ser presentados y aprobados ante las autoridades que correspondan (Municipal, provincial o nacional).

Se proveerán todos los materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, los cuales deberán ser aprobados por la inspección de obra.

### Cubierta de chapa sinusoidal BWG Nº 24 prepintada color negro, con estructura metálica de perfiles conformados en frío PGC 120-60-20-2mm, aislación térmica lana de vidrio con respaldo de aluminio (barrera de vapor) espesor 50mm y malla de sujeción. En sector área de trabajo, sector de servicios.

La cubierta se ejecutará en chapa sinusoidal prepintada con estructura metálica de perfiles C laminados en frío, con aislación hidrófuga tipo “rubberoi” y aislación térmica fieltro semirrígido lana vidrio revestido con aluminio reforzado en una de sus caras (como barrera de vapor) de 50 mm de espesor.

La misma será ejecutada en hojas de chapa con libre dilatación y de la longitud total del faldón a cubrir, no admitiéndose solapas longitudinales.

La sujeción a las correas se realizará mediante sistemas de fijaciones de acero galvanizado con arandelas de caucho sintético.

A efectos de asegurar una total estanqueidad de la cubierta de colocarán todos los accesorios diseñados a tal fin por el fabricante tales como tapas de onda inferior, juntas de poliéster con imprimación bituminosa, etc.

Todos los elementos de unión de la estructura metálica, como así también la vinculación de las correas a la misma, serán ejecutados mediante soldadura, bulones y tuercas galvanizadas por inmersión en caliente.

La cubierta desaguará a través de libre escurrimiento.

Las canaletas de la cubierta serán ejecutadas en chapa de acero galvanizado calibre BWG Nº24 con tramos de longitud no inferior a los tres metros y con pendientes del 0.5% como mínimo.

Los empalmes serán estañados y remachados con un solape mínimo de 4cm y separación entre remaches de 3cm.

Se proveerán y colocarán 4 extractores tipo Spiro, en la cubierta en el sector de clasificación y máquinas, de acuerdo a Planos 03b-GIRSU_VDM_REPLANTEO, 04-GIRSU_VDM_CORTES y 05-GIRSU_VDM_VISTAS.

Los cielorrasos serán suspendidos en el sector de administración con placa de roca de yeso  de 9mm de espesor con estructura de chapa galvanizada colgada con tensores de la estructura de la cubierta. La unión con el paramento vertical se realizará mediante una buña de 2cm en todo el perímetro.

Sobre el sector de núcleo de servicios se deberá dejar a la vista las losetas premoldeadas del entrepiso. Las instalaciones que estén en coincidencia con este cielorraso se  ejecutarán a la vista supervisada por la inspección de obra.

### Cubierta de chapa sinusoidal BWG Nº 24 prepintada color negro, con estructura metálica de perfiles conformados en frío PGC 120-60-20-2mm. En sector semicubierto de descarga.

### Cubierta de chapa sinusoidal BWG Nº 24 prepintada color negro, con estructura metálica de perfiles conformados en frío PGC 120-60-20-2mm. En sector semicubierto de rechazos.

### Zinguería (cumbreras, babetas y demás piezas de la cubierta y cerramientos laterales) ejecutadas en chapa de acero galvanizado calibre BWG Nº24 prepintada color negro.

### Provisión y colocación de ventilaciones en cubierta tipo Spiro. Incluye zinguerías perimetrales.

### Cielorraso (en módulo de servicios) de placa de roca de yeso suspendido, sobre perfiles metálicos galvanizados. Incluye tornillos, cinta, masillado y refuerzos y oradaciones para artefactos de iluminación.

## PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano de Detalles Sanitarios 09-GIRSU_VDM_DETALLES SANITARIOS y la Planilla de Locales 10-GIRSU_VDM_PL. DE LOCALES.

Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará muestras a la Inspección de Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra, podrá aprobarlas o rechazarlas.

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación al recibir otras piezas de su tipo, a los efectos de que la Inspección de Obra decida, en forma inapelable, su incorporación o no a la obra.

El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos.

Protecciones

Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.

Solado Cerámico

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación de piso cerámico color gris de 30x30cm en el sector de cocina-comedor, oficina y circulación y piso cerámico 20x20cm color gris en el sector de sanitarios-vestuarios. La misma se realizará con adhesivo mediante llana metálica dentada siguiendo las instrucciones del fabricante del pegamento.

Zócalos

No se colocaran zócalos en los sanitarios, debiendo llegar el revestimiento vertical hasta el nivel de solado.

Se procederá a la colocación de zócalos de madera de 3” x1” de pino elliotis impregando sobre placa de roca de yeso en las áreas administrativa, kitchenette, pañol.

Revestimientos cerámicos

En los locales sanitarios y kitchenette se colocará revestimiento cerámico blanco de 20x20cm hasta una altura de 2,05m. Se aplicará con adhesivo y lana metálica dentada sobre los tabiques de roca de yeso y sobre tabique de HºAº. Las juntas serán cerradas, tanto horizontal como verticalmente rectas, y empastinadas  con cemento blanco.

### Provisión y colocación de revestimiento cerámico blanco 0,20 x 0,20 en Sector Baños y Vestuarios y Comedor. Hasta altura 2,05m. Sobre placa roca-yeso (según planos detalle de sanitarios).

### Revestimiento perimetral interior del Galpón. Provisión y Colocación de chapa sinusoidal cincada N° 24 hasta altura especificada en planos.

### Provisión y colocación de piso cerámico gris 0,30 x 0,30. En módulo de servicios.

### Zócalo de madera pino eliotis 3x1. Colocado en los sectores, Comedor-administración y pañol.

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano de Instalación eléctrica: IE01_GIRSU_VDM_I.ELECTRICA.

## Descripción de los Trabajos

La obra a ejecutar comprende la realización de todos los trabajos indicados en estas especificaciones y en los planos adjuntos. Mediante la provisión de materiales mano de obra especializada y una adecuada dirección técnica se realizarán dichos trabajos según las normas y las reglas del arte. Se deberán incluir todos aquellos elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes a realizar los trabajos de acuerdo a su fin y por lo tanto el Contratista no tendrá derecho a reclamo adicional de ninguna especie.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las instalaciones

Se deberá ejecutar instalación con cañería de hierro galvanizado a la vista bajo el entrepiso de losetas de hormigón premoldeada. Estas tareas deberán ejecutarse bajo la inspección de la supervisión de obra cuidando el detalle de las terminaciones.

Se incluye el siguiente listado de carácter no taxativo respecto a las tareas a realizar:

- Provisión y montaje de un Tablero  Principal y Tablero de Transferencia

- Provisión y Montaje Tablero General y Tableros Seccionales

- Provisión e instalación con canalización y tendidos de bocas y circuitos de iluminación en sector administrativo y servicios según plano.

- Provisión e instalación con canalización y tendido de bocas de iluminación externa desde el edificio.

- Provisión e instalación de Bocas y tendidos de iluminación en sector de bandejas

- Provisión e instalación de Bocas de iluminación de emergencia.

- Provisión e instalación con canalización y tendido de Tomas de uso general

- Provisión e instalación con canalización y tendidos de tomas de usos especiales  fuerza motriz

- Provisión e instalación de tendidos de alimentadores (ACU) alimentación carga única) correspondiente a ramales de energía de tableros, y equipos de acuerdo a planos

- Provisión e Instalación de sistema de puesta a tierra.

- Provisión e Instalación de bandejas portacables de 300mm

- Provisión e instalación de cañerías galvanizadas para bajadas y conexiones a tableros y equipos

- Provisión e Instalación de bocas y acometida de sistema telefónico

- Ingeniería, desarrollo de proyecto constructivo, replanteos, conforme a Obra y presentaciones de documentación.

- Provisión y montaje de luminarias

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliegos  o planos.

Se entenderá que cualquier ayuda prestada por la Dirección de obra en la interpretación de los documentos contractuales no releva al Contratista de sus responsabilidades con respecto al trabajo y al cumplimiento de los plazos contractuales. Cualquier trabajo que resultare defectuoso será corregido o  ejecutado nuevamente por el Contratista a su cargo y cuenta aunque la Dirección de Obra no llame la atención sobre dichos trabajos mal ejecutados que no se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Se ejecutarán las instalaciones eléctricas según las siguientes pautas:

Los circuitos deberán ser bifilares y estar protegidos con llaves termo magnéticas en todos los conductores.

Toda la instalación deberá contar con cableado para puesta a tierra y su tendido deberá extenderse hasta el tablero seccional correspondiente.

Se preverán circuitos independientes para tomas, iluminación interior e iluminación exterior.

Se preverán circuitos independientes de fuerza motriz.

Las instalaciones se conectarán a tres tableros seccionales con las siguientes características:

Tablero General: Conformado por un gabinete 60x90cm chapa BWG Nº 16, 3 circuitos, 1 ITM de 4x63A,  1 ITM de 4x100A y 1 ITM  4x40A y Interruptor  manual  4x250Amp, Cañería galvanizadas. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama

Tablero Seccional 1, Conformado por un gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 6 circuitos, 3 ITM de 2x10A y  3 ITM de 2x16A, 4 Interruptor Dif 2x40A, 1 ID 2x25A, Cañería Acero galvanizado. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama. SE reserva 1 ID de 2x40A para circuitos reserva. Interruptor manual 4x50A

Tablero Seccional 2, Conformado por un gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 11 circuitos, 1 ITM de 2x10A, 2  ITM de 2x16A, 4 ITM de 2x25A, 4 ITM de 4x25A. Interruptor Dif 7 de 4x40 Amp y 1 de 4x63A y ID de 2x25A. Cañería Acero Galvanizado. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama. Se prevén 2 reservas 1 ID 4x40A y 1 ID 2x40A. Interruptor manual 4x100A

Tablero Seccional 3, Conformado por un gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 12 circuitos, 2 ITM de 2x10A, 2  ITM de 2x16A, 6 ITM de 2x25A, 4 ITM de 4x25A. Interruptor Dif  7 de 2x40 Amp,2 de 4x40A y 2 de 2x25A y 1 de 4x63A. Cañería Acero Galvanizado. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama. Se prevén 2 reservas 1 ID 4x40A y 1 ID 2x40A. Interruptor manual 4x100A

Tablero Seccional bombas, conformado por un gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 2 circuitos, 1  ITM 2x16A y 1 ITM 4x20A, 1 ID de 2x25 Amp y 1 de 4x25A Cañería Acero Galvanizado. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama. Interruptor manual 4x40A

Desde los tableros seccionales se conectará la instalación al Conformado por un gabinete 60x90cm chapa BWG Nº 16, 3 circuitos, 1 ITM de 4x63A, 1 ITM de 4x100A y 1 ITM  4x40A e Interruptor  manual  4x250Amp, Cañería galvanizadas. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama, ubicado en el sector de área de trabajo, el cual a su vez estará conectado al Tablero Principal y Transferencia   ubicado en la Oficina de Control, Acceso y Pesaje  desde donde se alimentará dicho tablero.

El detalle de cada tablero está indicado en los esquemas unifilares correspondiente, según plano de Instalación Eléctrica IE01_GIRSU_VDM_I.ELECTRICA.

Cada interruptor poseerá un cartel indicador en tapa cobertora con la leyenda correspondiente de acuerdo a la función y/o nombre de circuito. En la puerta del lado interno se montará un plano del tablero más la planilla de circuitos alojada en un cobertor transparente que permita su lectura sin necesidad de retirar la planilla o plano del cobertor.

Las instalaciones a ejecutar embutidas en el sector de administración y vestuarios serán con conductos corrugados semipesados 19 mm, y las exteriores de hierro galvanizado en el área de trabajo del galpón y en bandejas suspendidas portacables chapa galvanizada pesada de 30x50x300cm esp.= 1.26 mm en los sectores de clasificación, máquinas y depósitos. Los conductores serán de cobre con aislación de PVC antiflama, de las secciones indicadas en planos.

Las cajas para conexiones, derivaciones, llaves y tomas serán de acero y de dimensiones adecuadas al diámetro y número de caños que se conecten a ellas. Estarán protegidas con una o más capas anticorrosivas (galvanizado, esmaltado u otro procedimiento equivalente). Para la colocación de brazos y apliques se podrán utilizar cajas octogonales.

## Interferencias con otras Instalaciones

La posición indicada en los planos es aproximada y la ubicación exacta deberá ser convenida por el Contratista con la Dirección de Obra procediendo conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista deberá haber consultado los planos de arquitectura estructura y otras Instalaciones. En caso de que alguna circunstancia de las otras instalaciones o la arquitectura o estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada La Dirección de Obra resolverá al respecto.

## Normas para Materiales y Mano de Obra

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, en caso de no existir estas, serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE  (Verband Deutschen Electrotechiniken) y las ANSI (American National Standard), en este orden.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

En los casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en pliego y planos.

La calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Dirección de Obra y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por la Dirección de  Obra.

Muestras

Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por este como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia, a juicio de la Dirección de Obra.

En los casos en que esto no sea posible y la Dirección de Obra lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Dirección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

## Reglamentaciones, Certificaciones e Inspecciones

El Contratista deberá confeccionar la totalidad de la documentación electromecánica a ser presentada a la Municipalidad y o los organismos correspondientes de todas las instalaciones realizadas por él.

a.- Requisitos reglamentarios: Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas de las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA deberá incluir dentro de sus costos los agregados y adecuaciones que deban efectuarse al proyecto de licitación y las obras para cumplimentar debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar la Resolución, sobre reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, del ENRE Nº 207/95, cumplimentando en un todo con la reglamentación de la AEA (asociación Electrotécnica Argentina) versión 2006 como así también deberá cumplir con reglamentaciones de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 92/98 y las Normas Municipales y/o provinciales, aún cuando no estuviesen perfectamente explícitas en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aún cuando no se encuentren previstas en el presente proyecto de licitación y deban ser corregidos.

b.- Representante Técnico: El CONTRATISTA deberá designar un profesional matriculado ante el Municipio correspondiente (si en el mismo se exige ese requisito) y registrado ante el IHA, Instituto de Habilitación y Acreditación (Convenio ENRE/APSE), con antecedentes e idoneidad a plena satisfacción de la Dirección de Obra. Actuará con el carácter de Representante Técnico de la CONTRATISTA ejerciendo el control permanente de la ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad.

c.- Responsabilidad: La existencia de un precálculo y pre dimensionamiento adoptado en el proyecto, no eximirá a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras.

d.- Normas, Reglamentos, Disposiciones: Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587, Decretos 351/79 y 911/96). Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (última edición), según Resolución ENRE Nº 207/95 y materiales eléctricos certificados según Resolución Secretaría I. C. y M. Nº 92/98.

e.- EL CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TÉCNICO deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas.

f.- CONFORME A OBRA

El Contratista entregará a la Dirección de Obra luego de terminadas las tareas (dos) 2 juegos de copias de planos conformado a obra en escala 1:75 con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos. Deberá además realizar planos de detalles y de modificaciones durante el transcurso de la obra.

## Alternativas Propuestas

Donde en estas especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El Oferente podrá proponer alternativas de los materiales o equipos siempre que el fabricante de los mismos los tenga en producción, adjuntando la documentación técnica correspondiente.

La aceptación de la calidad queda a exclusiva decisión de  la Dirección de Obra.

La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta deberá ser consultada por el Contratista con la Dirección de Obra procediendo conforme a las instrucciones que esta última imparta.

El Contratista habrá consultado los planos de Arquitectura, Estructura, Instalaciones y demás instalaciones previstas.

En el caso de que las demás instalaciones a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Director de Obra determinará las desviaciones o ajustes  que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones substanciales, pues queda entendido que de ser estas necesarias, el Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta.

## Inspecciones

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Dirección de Obra, el Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones:

a)	A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales  para su contraste con respecto a las muestras aprobadas.

b)	Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes cada vez que surjan dudas sobre posición o recorrido de cajas y conductos.

- A la construcción de los distintos tableros en taller

- Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexión a tableros y consumo.

e)	Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en Art. 1.7

## Pruebas

Aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales el Contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo de 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo  si cualquiera de los valores resultara inferior a los de la planilla.

Los valores mínimos de aislación serán 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de 10 % para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito.

Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya instalación está a cargo del Contratista conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación.

Así mismo se verificará, la correcta puesta a tierra de la instalación verificándose los valores mínimos establecidos en  esta especificación, para las puestas a tierra y para distintos puntos de la instalación a elección de la Dirección de Obra.

El instrumental necesario para las mediciones de tierra (telurímetros, jabalinas de referencia, etc.) serán provistos por el Contratista.

Las pruebas de funcionamiento de las distintas partes de instalación se realizarán primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, controles, etc., y luego con tensión, siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectivización de protecciones para su verificación, así como la protección de marcha de motores.

## Reuniones de coordinación

El contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con participación de un responsable de obra a reuniones semanales o mensuales promovidas por la Dirección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos y planos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos.

El responsable de obra tendrá una permanencia diaria en obra

En caso que el responsable de obra no satisfaga los requerimientos que la Dirección de Obra considere necesarios deberá  ser reemplazado en el tiempo indicado.

## Tableros

Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados de los tableros incluyendo el cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I”k = 35 KA en el Tablero General y el que surja del cálculo de cortocircuito para los restantes.

El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros:

a.	Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras,

b.	Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.

c.	Esquemas de cableado.

d.	Memorias de cálculo.

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP44 para sectores secos y de IP65 en sectores húmedos

El Contratista deberá solicitar inspección a la Dirección de Obra, para cada uno de los tableros, en las siguientes etapas:

1.	Al completarse de la estructura sin pintura.

2.	Al completarse el montaje de los elementos constitutivos.

3.	Al completarse el cableado.

4.	Para la realización de pruebas y ensayos que serán:

a)	Inspección Visual (IRAM 2200)

b)	Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto.

c)	Ensayo de Aislación.

d)	Funcionamiento Mecánico

e)	Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos.

Se proveerá la cartelería de indicación correspondiente a cada interruptor y/o seccionador de circuito

Tableros seccionales

Conforme a lo indicado en los esquemas unifilares se proveerán e instalarán los tableros indicados., fijando para éstos las mismas condiciones en lo que a la presentación de la documentación se refiere, previa a su construcción.

Estos tableros se construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción  adecuadas dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos de reserva. El tamaño estará ampliamente dimensionado en función de los ramales alimentadores y de salida y el tamaño de los interruptores.

Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, serán como mínimo 12.5 cm de ambos lados, 25 en la parte superior e inferior para la entrada de cables de hasta 95 mm2 de sección y 35 cm para mayores secciones, dependiendo de la ubicación del ramal de entradas y de salidas.

Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montarán las barras de distribución sobre peines moldeados de resina epóxica o similar y los interruptores de acuerdo al esquema unifilar.

El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder desmontar todo el panel. Una chapa calada abisagrada cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. La construcción será tal que permita la apertura de la tapa frontal en cualquier posición de conexión del interruptor general.

Tendrán contratapa calada abisagrada oculta. Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2 mm dobladas en forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o costillas adicionales. Poseerán cerradura de un cuarto de vuelta operadas con manijas extraíbles.

Sobre la parte interior de la puerta, se colocará un plano del sector en escala adecuada, en el que se indicará sobre que circuito está conectado cada artefacto de iluminación o tomacorriente, sin indicar cables ni cañerías.

Se deberán prever borneras de salida a los diferentes circuitos en todos los tableros.

Materiales constitutivos de los tableros

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, debiendo el Oferente adjuntar a su propuesta una  planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Dirección de Obra pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumple los datos garantizados.

Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o factible en fábrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el país, y en fecha reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia.

Interruptores automáticos termomagnéticos

Los interruptores automáticos SERIE DIN HASTA 63 Amp en Tableros Seccionales serán de marca reconocida.

Los interruptores de mayor amperaje serán compactos del tipo caja moldeada.

Disyuntores diferenciales

Para protección contra contactos directos (Iluminación y tomas) serán para montaje sobre riel según correspondencia en marca y modelo de los interruptores termomagnéticos del tablero.

Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberán tener botón de prueba de funcionamiento.

Para el caso de protección contra contactos indirectos se usarán protección diferencial de 300mA compacto tipo caja moldeada integrado en el interruptor o externo al mismo

Relés y contactores

Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora.

Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos en número y amperaje según indicaciones del fabricante.

Serán de la misma marca que los interruptores automáticos.

Interruptores manuales

Serán marca reconocida de prestigio, con comando frontal rotativo.

Borneras

Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, tipo “zoloda” modelo sk110, o medidas superiores.

Conexiones

Todaslas barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y pintadas de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cable flexible,  aislado en plástico de color negro de sección mínima 2,5 mm2, debidamente acondicionado  con mangueras de lazos de plástico y canales portacables.

En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de cableado.

Carteles Indicadores

Cada salida, pulsador o lámparas de señalización, serán identificados mediante un cartel indicador realizado en acrílico grabado según muestra que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva de cualquier tipo.

Soporte de barras

Serán de resina epoxi y se deberán presentar datos garantizados del fabricante a su esfuerzo resistente.

Canales de cables

Deberán ser dimensionados ampliamente de manera de dejar espacio libre para conexiones futuras. Se deberá tener en cuenta el régimen térmico permanente de los cables para esa condición.

En ningún caso el área de ocupada por los conductores será superior al 30% de la capacidad del cable canal

Serán  marca reconocida.

Fusibles

Serán marca reconocida, modelo NH o tabaquera para instrumentos, según amperaje e indicaciones en planos, tanto para circuitos como para la protección de instrumentos o circuitos de comando.

## Ramales y Circuitos de Iluminación y Fuerza Motriz Área galpón.

Conductos

Cañerías

Para confeccionar las cañerías de distribución se usará caños rígidos en todos los casos.

Para el caso de sectores IP55 o IP65 o superior se emplearán cañerías de hierro galvanizado rígido con accesorios que respeten el grado de protección correspondiente.

La medida mínima de cañería será 3/4” (16 mm diámetro interior).

Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las reglamentaciones.

Cuando se utilice cañería a la vista (previa aprobación de la Dirección de Obra) el caño será del tipo metálico rígido galvanizado.

Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual en caso de cañerías metálicas. Las cañerías que deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio.

Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con conectores que retengan los caños. Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extraños durante la construcción.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores.

Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja.

Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la cañería será de Cloruro de Polivinilo extra reforzado con uniones realizadas con cupla y con cemento solvente especial.

Bandejas Portacables:

Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con cubierta dura de PVC norma IRAM 2178 tipo Sintenax o cobertura de polietileno reticulado XLPE.

Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación normalizada y provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones sin  ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en Obra.

Todos los elementos serán galvanizados por inmersión. Las bandejas se sujetarán con ménsulas y perfiles desde la losa estructura o muros, de manera de evitar su movimiento tanto longitudinal como transversal.

Las bandejas serán del tipo de chapa de hierro galvanizada perforada y del tipo escalera donde así se indique.

Para tramos verticales se incluirán tapas de chapa metálica en todo el recorrido.

Conductores:

Se proveerán y colocarán la totalidad de los conductores los cuales serán de cobre.

Cables para instalación en cañerías:

Serán de cobre, flexibles, con aislación de material plástico antillama apto para 1000 Vcc., con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. Serán marca reconocida.

Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

La mínima sección aceptada para el cableado en cañerías será 1,5 mm2 para retornos de efectos y/o comando, y de 2,5mm2 para circuitos.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasarán  en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes.

El manipuleo y la colocación serán efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la Dirección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o conectores aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso. Se utilizarán terminales y uniones a compresión del tipo scotchlok o similar equivalente.

En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones a saber:

- Circuitos de Corriente Alterna monofásica

Polo con tensión contra tierra - color marrón/negro/rojo (s/fase)

Polo sin tensión contra tierra - color celeste (neutro)

Retornos -Blanco

- Circuitos de corriente alterna trifásica

Fase R	color marrón

Fase S		color negro

Fase T		color rojo

Neutro		color celeste

Tierra		color verde/amarillo

Cables Autoprotegidos:

Serán de cobre con aislación de cloruro de polivinilo, goma etilen propilénica o polietileno reticulado en construcción multifilar con relleno y cubiertas protectoras  de  Cloruro de polivinilo antillama.

Responderán a la norma IRAM 2178 o equivalentes extranjeras, exigiéndose en todos los casos los ensayos especificados por las normas.

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacables de Aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos.

En general el tendido de estos cables se efectuará sobre bandeja o rack en montante vertical, debiendo sujetarse cada 1,5 m.

También se utilizará exclusivamente el cable autoprotegido de 1,1 kV para las instalaciones de exteriores, si hubiere, tal como se especifica en Instalación Subterránea en exteriores.

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño camisa. Asimismo, se usará caño camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no esté protegido mecánicamente.

Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.

En las acometidas o motores a la intemperie se ingresará con prensacable si la caja del motor es suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario se deberá usar un terminal tipo scotchcast 92-R.

Identificación de los Cables

Se deberá identificar la totalidad de los cables instalados en las bandejas (iluminación y fuerza motríz) por el sistema grafoplast de hoyos (siete dígitos) o calidad similar, cada 5 metros y en ambas puntas de cada ramal, en el que se indicará el número del circuito o número de cable.

## Puesta A Tierra (P.A.T.)

Sistema de Puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra deberá cumplir con las Normas IRAM 2281-1, IRAM 2281-2, e IRAM 2281-8.(El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra, no deberá ser superior a 5 Ohm.

La puesta a tierra deberá ser ejecutada con jabalinas de cobre con alma de acero trefiladas JL15.8 mm de diámetro x1500 mm de largo, según Norma IRAM 2309.

La unión entre la jabalina y los conductores deberá efectuarse mediante soldadura. En caso de ser necesario, de acuerdo a las características del suelo, se realizara un mallado en cable de cobre desnudo de 35 mm2 con uniones en soldadura cuproaluminotérmica a no más de 1,50 m entre sí, sobre suelo previamente mejorado con bentonita.

El contratista deberá realizar el cálculo, verificación e implementación del sistema para obtener un valor de resistencia menor o igual a 5 ohms.

Las bandeja portacables de luz y fuerza motriz será recorrida en toda su longitud por el cable de tierra desnudo de 1 x 35 mm2 permitiendo las derivaciones correspondientes en cada sector, por medio de borneras y terminales adecuados hacia Tableros Seccionales, Puestos de Trabajo, gabinetes metálicos varios, artefactos de iluminación. La sección mínima permitida para los circuitos de derivación será 2,5 mm2. La unión de los tramos de bandeja deberá llevar abulonado un tramo de cable de tierra para garantizar la continuidad de las descargas eventuales.

BEP- barra equipotenciadora

Su función será la de colectar todas las tierras principales y secundarias para mantener el sistema de PAT equipotenciado. Será de cobre con agujeros roscados para permitir la conexión de cables mediante terminales.

## Sistema de protección SPCR

El Sistema Externo, básicamente estará formado por un sistema captor, las bajadas y un sistema dispersor o de puesta a tierra.

Para determinar el Nivel de Protección que debe proporcionar el s.p.c.r  se deben aplicar los procedimientos indicados por la norma IRAM 2184-1-1, última versión.

Los dispositivos y la distribución de las partes que conforman el s.p.c.r deben seleccionarse según los requerimientos de la norma IRAM 2184-1, última versión.

Captores

El sistema captor puede diseñarse utilizando puntas tipo franklin, líneas captoras (uno o varios conductores separados, por una malla de líneas captoras o por la combinación de dichos elementos.

Cuando se adopten puntas tipo franklin como captores, para determinar el área protegida se debe usar el método del cono de protección. El ángulo ( (°), medido entre la vertical y la generatriz del cono se debe adoptar de la tabla “A”, en función del Nivel de Protección que el s.p.c.r  le da a la estructura.

Las puntas tipo franklin Copper Steel, s/IRAM 2428, deben ser de 750 mm, con punta de acero inoxidable y base de latón para mástil o para mampostería, según corresponda.

Cuando se adopten mallas de líneas captoras, el paso máximo de la malla se debe adoptar de la tabla “A”, en función del Nivel de Protección que el s.p.c.r le da a la estructura.

La línea perimetral de la malla debe coincidir con el perímetro del edificio o de la torre a proteger.

Los conductores de las líneas captoras deben ser de cobre duro o de acero-cobre, según IRAM 2467, tipo A-30.

Las uniones en T y en X de la malla serán soldadas con soldadura cupro-aluminotérmica, s/IRAM 2315 o conectadas por medio de conectores de compresión irreversibles   .

Tabla  “A”

| NIVEL DE | H (m) | 20 | 30 | 45 | 60 | PASO DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTECCION | R (m) | ( ° | ( ° | ( ° | ( ° | MALLAS (m) |
| I | 20 | 25 | * | * | * | 5 |
| II | 30 | 35 | 25 | * | * | 10 |
| III | 45 | 45 | 35 | 25 | * | 10 |
| IV | 60 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 |

Fuente de la Tabla “A”: Norma IRAM 2184-1(1996)

Bajadas

Para permitir que el sistema captador descargue el rayo a tierra, se deben prever bajadas adecuadas. La trayectoria de las bajadas deben ser lo más recto y cortas posibles.

En la tabla “B” se indica la distancia media máxima entre bajadas en función del Nivel de Protección adoptado.

Tabla “B”

| NIVEL DE PROTECCION | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTANCIA MEDIA | 10 | 15 | 20 | 25 |

Fuente de la Tabla “B”: Norma IRAM 2184-1(1996)

En el caso de usar puntas tipo franklin se debe prever, como mínimo, una bajada por punta.

En caso de utilizar bajadas naturales existentes, se debe verificar que dichas bajadas cumplan con los requisitos de la norma IRAM 2184-1.

En cada bajada, salvo en las naturales, debe colocarse una unión de prueba en el punto de conexión a la puesta a tierra. La citada unión debe poder abrirse con ayuda de herramientas y permitir hacer mediciones.

Los conductores de las bajadas deben ser de cobre duro o de acero-cobre, según IRAM 2467, tipo A-30.

Las uniones entre la malla y la bajada y entre la bajada y la unión de prueba debe ser soldadas con soldadura cupro-aluminotérmica, s/IRAM 2315 o conectadas por medio de terminales de compresión irreversibles.

Las bajadas se deben engrampar a paredes y/o muros con grampas de bronce, tacos plásticos y tornillos de acero inoxidable. La separación máxima entre grampas debe ser de 1 m.

Sistema dispersor de s.p.c.r

Como sistema dispersor se deben prever jabalinas de puesta a tierra en cada una de las bajadas del sistema captor.

Cada jabalina debe ser de acero-cobre s/IRAM 2309. La unión entre el cable de bajada y la cabeza de la jabalina se debe hacer con soldadura cupro-aluminotérmica o con un conector de bronce estañado con tornillo de acero inoxidable.

El sistema dispersor se vinculará con la BPE del tablero general (TG) o con el anillo perimetral de PAT mediante soldadura cupro-aluminatérmica y/o terminal de compresión irreversible

Sistema Interno de Protección Contra Rayos

Para proteger los equipos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico o industrial se deben prever la provisión de limitadores de sobretensión en los tableros.

En la entrada del tablero general, se debe montar, como mínimo, un limitador de sobretensión transitoria modelo PRF1 65KA, de primera marca.

En la entrada de cada tablero seccional (aguas arriba de los disyuntores diferenciales) se debe montar, como mínimo, un limitador de sobretensión transitoria modelo PRD15, de primera marca.

Sistema de Puesta a Tierra.

Los cruces entre conductores de 50mm2 de la malla serán conectados eléctricamente mediante soldadura cupro-aluminatérmica o con terminales de compresión irreversibles, tanto en cruces de malla como para derivaciones a tomas de cimientos y/o jabalinas de PAT.

A esta puesta a tierra se conectarán los hierros de la estructura del edificio por medio de tomas de cimiento mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección (7 hilos)

Se implementarán tomas de cimiento en las nuevas bases de columnas  de Hormigón Armado de la obra mediante placa de cobre con agujeros roscados para toma cable de 50mm2  y perno de acero que se soldará a la estructura de hierro de las columnas indicadas en planos mediante soldadura cuproaluminotérmica. El hierro elegido de la columna para puesta a tierra se deberá soldar en toda su extensión desde la cimentación hasta el final de la columna, manteniendo la continuidad eléctrica.

Por su parte los tomas de cimientos de las columnas de hierro existentes que conforman la estructura del edificio se implementará mediante placa de cobre con 2 agujeros roscados de puesta a tierra con cable de cobre de 50mm2 soldado a la malla de puesta a tierra mediante soldadura cuproaluminotérmica. Toda la malla se conectará a la barra equipotenciadora con cable de 50mm2.

La bandeja portacables de luz y fuerza motriz será recorrida en toda su longitud por el cable de tierra desnudo de 1 x 35 mm2 permitiendo las derivaciones correspondientes en cada sector, por medio de borneras y terminales adecuados hacia Tableros Seccionales, Puestos de Trabajo, gabinetes metálicos varios, artefactos de iluminación. La sección mínima permitida para los circuitos de derivación será 2,5 mm2.

El contratista deberá realizar el cálculo  teniendo en cuenta el suelo del lugar de la obra y será responsable por obtener un valor de PAT menor o igual a 5 Ohms, pudiendo emplear mejorador de suelo o agregar jabalinas y/o anillos externos para bajar la impedancia de la PAT propuesta. Se proveerá una BEP- Barra equipotenciadora.

TABLERO DE TRANSFERENCIA Y TABLERO PPAL EN ITMES 29

### Tablero General, gabinete 60x90cm chapa BWG Nº 16, 3 circuitos, 1 ITM de 4x63A,  1 ITM de 4x100A y 1 ITM  4x40A e Interruptor  manual  4x250Amp, Cañería galvanizadas. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama.

### Tablero Seccional 1, gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 6 circuitos, 3 ITM de 2x10A y  3 ITM de 2x16A, 4 Interruptor Dif 2x40A, 1 ID 2x25A, Cañería Acero galvanizado. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama. SE reserva 1 ID de 2x40A para circuitos reserva. Interruptor manual 4x50A.

### Tablero Seccional 2, gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 11 circuitos, 1 ITM de 2x10A, 2  ITM de 2x16A, 4 ITM de 2x25A, 4 ITM de 4x25A. Interruptor Dif  7 de 4x40 Amp y 1 de 4x63A e ID de 2x25A. Cañería Acero Galvanizado. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama. Se prevén 2 reservas 1 ID 4x40A y 1 ID 2x40A. Interruptor manual 4x100A.

### Tablero Seccional 3, gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 12 circuitos, 2 ITM de 2x10A, 2  ITM de 2x16A, 6 ITM de 2x25A, 4 ITM de 4x25A. Interruptor Dif  7 de 2x40 Amp, 2 de 4x40A y 2 de 2x25A y 1 de 4x63A. Cañería Acero Galvanizado. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama. Se prevén 2 reservas 1 ID 4x40A y 1 ID 2x40A. Interruptor manual 4x100A.

### Tablero Seccional bombas, gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 2 circuitos, 1  ITM 2x16A y 1 ITM 4x20A, 1 ID de 2x25 Amp y 1 de 4x25A Cañería Acero Galvanizado. Conductores Cu, con protección de PVC antiflama. Interruptor manual 4x40A.

### Boca de Teléfono, cable normalizado, se incluye módulos de marca reconocida.

### Anafe de marca reconocida. 4 bocas - 580x500x35mm.

### Provisión e instalación TT eléctrico Alta recuperación capacidad 125 lts.

MÓDULO DE SERVICIOS

### Instalación a la vista de caño negro pesado de 19mm. Fijados a la losa premoldeada con grampas. Conductores de cobre con aislación de PVC antiflama, sección mínima 1,5 mm. Área comedor, pañol, sanitarios y sala de termotanques y bombas.

### Instalación embutida de  caños corrugados 19mm tipo pesado. Conductores de cobre con aislación de PVC antiflama, sección mínima de 1,5 mm. Sector servicios.

### Bocas de iluminación con Conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida. Sector servicios.

### Módulos para teclas de encendido. Cajas de hierro pesadas, conectores, de marca reconocida. Sector servicios.

### Tomas 220v con Conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida. Sector servicios.

GALPÓN

### Bandeja Portacable de chapa galvanizada pesada e: 1,6mm 20x5x300cm, de marca reconocida. Área de trabajo.

### Bocas de tomas 220v con Conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida. Área de trabajo y semicubiertos.

### Bocas de tomas para fuerza motriz  con Conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida. Área de trabajo y semicubiertos.

### Provisión e instalación de sistema SPCR contra descargas atmosféricas mediante malla o anillo de acero galvanizado en techo, lanza captora bajadas de cable de cobre y sistema dispersor mediante jabalinas apareadas con gel mejorador de terreno.

### Provisión e instalación de jabalina de marca reconocida de 3m de profundidad, con tapa de fundición de 0,25 x 0,25.

### Sistema puesta a tierra malla 6x12m, modulada en cuadricula de 1.50x1.50, conductor de cobre desnudo 35 mm2, tapado a 0.80 con jabalinas de1/2" x 1500mm. Con posibilidad de acceso para medición. Se vinculará al TG con conductor sintenax 3x95 + 1x50+tierra.

EXTERIOR PERIMETRAL DEL GALPÓN

### Bocas de iluminación y cañería de hierro pesado para exterior con Conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida. Sector servicios.

## INSTALACION TELEFONICA

Se proveerán dos bocas de corrientes débiles para sistema telefónico mediante cañería MOP metálica rígida y cajas rectangulares de 10x5 conectadas entre sí y a una caja exterior de acometida de línea externa

El cableado interior se hará con 4 pares telefónico y en las bocas se proveerán bastidores y tomas RJ11

M - Ingeniería, planos, replanteo y conforme a obra

El contratista realizará el proyecto ejecutivo constructivo de la totalidad de las instalaciones previendo, planos generales, planos de detalles, memorias de cálculo de conductores, corrientes de cortocircuito, caídas de tensión, verificaciones térmicas, etc.

Deberá llevar documentación actualizada durante la ejecución de la obra y  realizará la documentación conforme a obra al finalizar la instalación y previo a realizar la entrega de las instalaciones.

Deberá realizar los documentos que sean requeridos para presentaciones municipales, provinciales  y/o nacionales.

## PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Los artefactos de iluminación a proveer e instalar se detallan en los planos de Instalación Eléctrica y en este PET. El contratista procederá al armado, montaje y conexionado de los mismos según se indica cada caso.

Se deberá proveer todos los accesorios, soportes, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes necesarios para la sujeción de los artefactos. Se prohíbe expresamente el uso de alambre para su sujeción.

Todo artefacto se conectará por medio de empalme entre cables , cuando el artefacto se instale directamente bajo la caja de conexión siempre que la misma no diste más de 0,10 mts del artefacto, excepto en cielorrasos armados o en las bandejas  la conexión se realizará con un juego de fichas Macho-Hembra 1P+N+T 10 Amp. pernos chatos IRAM 2073 de marca reconocida.

Se proveerán y colocarán los siguientes artefactos de iluminación según se indica en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, en el Plano de Instalación eléctrica: IE01_GIRSU_VDM_I.ELECTRICA.

Detalle de Artefactos

### Artefactos de iluminación de tubos dobles IP 66 de aplicar, . Sectores Vestuarios, comedor, Administración, Pañol y sala termotanque y bomba. (37 unidades)

### Artefactos de iluminación para cielorraso de adosar a techo tipo  2XPL-L18W/840  o similar. En vestuarios (retretes y duchas). (9 unidades)

### Artefactos de iluminación Lámpara Industrial, 1xHPI-IP 250 W-BU-P-IP20. En sector área de trabajo en 2 circuitos de 7 luminarias cada uno. (28 unidades).

### Artefacto iluminación emergencia para tubo fluorescente con equipo autónomo no permanente compuesto de balasto electrónico, inversor y batería de gel, Modelo Fluorescente 2020 . Area de trabajo. (28 unidades).

### Artefacto iluminación emergencia autónomo permanente para tubo fluorescente compuesto de balasto electrónico, inversor y batería de gel, Modelo Fluorescente 1016 . Módulo servicios. (25 unidades).

### Artefacto Proyector para lámpara de mercurio halogenado HPI T 400w con equipo de encendido incorporado , lámpara 400 w MH, Prt E 40 peso 12,150. Marca . Perímetro exterior del edificio y semicubierto de descarga. (30 unidades).

## INSTALACIÓN SANITARIA E INDUSTRIAL

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano de Instalación sanitaria y Cloacal: IS01_GIRSU_ VIEDMA_ SANITARIAS y IS02_GIRSU_VDM_INST.CLOACAL.

GENERALIDADES

Ante las dificultades técnicas para contar con un suministro de agua red se contempla la realización de una perforación, provista de un equipo extractor formado por una electrobomba sumergible trifásica de 7  HP, en pozo encamisado de PVC de 4” de diámetro, con filtro de ranura continua en acero inoxidable, terminados con extremos roscados de PVC, sellos Pakard, engravado y cementado. La perforación deberá realizarse hasta la segunda napa, a una profundiad aproximada de entre 5 a 6 m en promedio. La provisión de agua potable para bebida del personal deberá ser realizada mediante un servicio de bidones con expendedores, en un todo de acuerdo con las Normativas Vigentes.

Durante la ejecución de la obra, objeto de la presente especificación, se respetarán, todas las reglamentaciones vigentes correspondiente, el reglamento Empresa de Aguas, Empresas Prestadoras de Servicios con reconocimiento oficial, los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección de Obra.

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones. Cualquier ajuste o complemento necesario de las instalaciones indicadas en los planos por observaciones  y/o disposiciones reglamentarias de los organismos privados o del Estado que reglamenten las Instalaciones serán por cuenta del contratista.

Los valores, características, tolerancias, análisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos para estos trabajos, así como las exigencias  constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, última edición.

Los planos indican de manera general la ubicación de los elementos principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor posición o una mejor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades o el espíritu del proyecto. Estará a cargo del Contratista la coordinación con los trabajos de gremios, para no interferir con el desarrollo del programa de construcción; también coordinará con la Inspección de Obra todos los trabajos, especialmente aquellos que correspondan a quitas o agregados para lo cual deberá tener aprobación por escrito. En caso contrario, la ejecución de los mismos será considerada a cuenta y riesgo del Contratista quien será el único responsable de ellos y deberá corregirlos o rehacerlos por su cuenta y cargo en caso que la Inspección de Obra los observe.

No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras instalaciones y/o ajustes en la ubicación definitiva de los elementos constitutivos de la Instalación.

El Contratista deberá presentar en caso de efectuarse modificaciones al diseño del sistema, y antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo de diámetros de la cañería adoptada considerando los requisitos mínimos exigidos por los entes responsables.

Trámites

El Contratista incluirá en su oferta la verificación, confección y trámites de todos los planos necesarios ante toda autoridad o repartición oficial o privada que tenga jurisdicción sobre estos trabajos, como así también los planos Conforme a Obra.

Los planos podrán estar sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones.

Instalación

La cañería de distribución de agua fría será de polipropileno sistema termofusión.

Se realizará el tendido de la cañería de alimentación de agua desde tanque cisterna de 3000 L enterrado ubicado según plano, hasta los tres tanques de reserva TR elevados de agua sanitaria de capacidad 1000 litros cada uno, ubicados sobre el cielorraso del sector de administración, en estructura metálica ejecutada para tal fin.

Los Tanques de Reserva serán de material aprobado, con tapa asegurada, y con capacidad de 1000L c/u contando además con flotante, caños para rebalse y ventilación. Dicho tanque se montará sobre estructura metálica diseñada para tal fin de acuerdo a planos.

Desde los tanques se ejecutarán cinco bajadas a través de un colector, todas  de diámetro 0,019 mm.

El colector será de diámetro 0,032 y contará con cuatro  llaves de paso y dos válvulas de limpieza. Dos de las bajadas serán para alimentación de agua fría de los sanitarios y la cocina; la otra bajada será para el agua caliente y llegará hasta los termotanques y la cuarta bajada para la provisión de agua de la Oficina de Control de Acceso y Pesaje.

La instalación deberá ser embutida previendo un pleno en los sanitarios para la alimentación y las bajadas del tanque de reserva.

La bajada 4 (correspondiente a la alimentación de la oficina de control de acceso y pesaje), deberá en su tramo horizontal estar soterrada a una profundidad mínima de 0,60 m y con las protecciones mecánicas y de seguridad correspondientes.

Se realizará la distribución de agua caliente según las siguientes pautas (Ver IS01_GIRSU_ VIEDMA_ SANITARIAS en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta PS):

La cañería de distribución de agua caliente será de polipropileno sistema termofusión.

Desde el termotanque se deberán alimentar la pileta de cocina, los lavatorios y las duchas de los sanitarios.

Se proveerá e instalará dos termotanques eléctricos de alta recuperación y capacidad 125 lts cada uno.

Se realizará la instalación cloacal según las siguientes pautas (Ver IS02_GIRSU_VDM_INST.CLOACAL en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta PS):

El sistema cloacal se ejecutará con caños de polipropileno con conexiones para cada uno de los artefactos a colocar.

El mismo será del tipo estático debiendo construir una cámara séptica, y desde allí hacia un pozo absorbente (detalles y medidas indicado en PLANO).

La instalación estará provista por piletas de PPA en los desagües secundarios a  cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente.

El sistema deberá contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y equilibrio del mismo posibilitando la eliminación de los gases.

Para la disposición final de los lixiviados de limpieza se realizará una cámara séptica con capacidad y medidas según plano antecedida por un receptáculo desarenador,  la llegada y la salida del líquido serán por la parte superior de la cámara, colocando pantallas de hormigón delante de los caños para aminorar las corrientes y remolinos que perturbarían el proceso depurativo. Desde la cámara se evacuan los líquidos a un lecho de infiltración.  (Ver Memoria Calculo para Cámara de Efluentes de limpieza).

Los sectores de descarga y preclasificación, de acopio de reciclables exterior y área de contenedores de rechazos exterior cuentan con un sistema de desagües industriales que se ejecutará con caños de polipropileno, contando con canaletas-rejillas guardaganado perimetrales construidas en mampostería y revocadas con rejillas de planchuela de acero galvanizado que evacuarán los líquidos por gravedad  hacia la cámara séptica mencionada

Inspecciones

El contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

a) Cuando los materiales lleguen a obra

b) Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad.

c) Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento

d) Los ensayos cumplirán con los requerimientos. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

e) Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el contratista.

f) El contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, el edificio y propiedad, materiales de otros, causados por pérdidas en caños o accesorios, destapados o desconectados y pagará por el correspondiente reemplazo o trabajo de reparación o artículos así dañados durante los períodos de instalación y ensayo del trabajo.

Coordinación de los Trabajos

Los trabajos serán realizados en cooperación con otros gremios que realicen trabajos relacionados. Antes de la ejecución el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias de común acuerdo con la Inspección de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista, causados por su negligencia, serán efectuados por el mismo a su propia costa.

Garantía de la Obra

Durante un lapso de 15 días en que el contratista considere concluidos los trabajos, podrá solicitarle a la Inspección de Obra,  la Recepción Provisional de la obra.

La Contratista dará una garantía de 12 meses a partir de la recepción provisional que cubrirá cualquier falla proveniente de toda pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricación o que no cumpla adecuadamente la función. La misma será reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demande su instalación, a cargo del Contratista.

Mano de Obra

La Mano de Obra, será sumamente prolija, ejecutada por obreros especializados, los que deberán ser matriculados por el ente otorgante; la Inspección de Obra podrá exigir en cualquier momento que aquellos presenten la documentación por la que conste que se encuentran inscriptos como obreros especializados. Se adoptarán los procedimientos más avanzados y modernos para la realización de los trabajos.

El Director de Obra dará a la Contratista las trazas de los niveles a ejecutar. El Contratista cuidará bajo su responsabilidad que los puntos de referencia se mantengan inalterables.

Deberá suministrar sin cargo instrumentos, útiles y personal necesario para su determinación.

Los caños serán examinados y limpiados con esmero, dedicándose especial atención a la limpieza de enchufes y  juntas en general. Una vez posicionados los caños deberán formar una línea recta, salvo las curvas, y codos previstos en la traza.

Las cañerías verticales para desagües, ventilaciones, bajadas de agua,  estarán ubicadas en plenos preparados para tal fin. Los caños serán asegurados a los muros por medio de grapas de hierro, las que se colocarán a una distancia no mayor de 1,80m una de otra.

Materiales

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Empresa de aguas, o los entes reemplazantes.  Sus características particulares, se ajustarán a las peculiaridades que más adelante se prescriben. Se exigirán los materiales de mejor calidad reconocida en plaza. De proponerse una variante de algún material, esta deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Los materiales recibidos en obra serán convenientemente revisados por la Contratista antes de su utilización a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido.

Los materiales a usar serán los indicados en los planos de proyecto, a saber:

Columnas de descarga y ventilación, columnas de pluviales, ventilaciones y tramos horizontales serán de polipropileno con  uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, descriptas en especificaciones particulares.

Distribución de agua fría y caliente y sus accesorios, serán de polipropileno a termofusión.

Se aclara que los diámetros que figuran en el proyecto son interiores. Se deberá buscar su equivalente comercial.

Tapas y rejas de cámaras y bocas

Las cámaras de inspección y bocas de desagües tapadas, llevarán cuando estén en lugares donde hay piso, marco y contramarco de hierro galvanizado aptos para recibir piso.

La hermeticidad de las distintas cámaras con los tendidos horizontales de cañerías de polipropileno se logrará por medio de un manguito de empotramiento.

Las rejillas de piso, bocas de acceso, bocas de desagüe y tapas de inspección llevarán marco y reja herméticos de bronce cromado y tornillos de fijación con cabeza embutida.

Zanjas, canaletas, orificios y grapas

El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo haga necesario. Asimismo correrá por su cuenta el achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier  otra tarea de saneamiento de zanjas y  excavaciones.

Si hubiera  cañerías a alojar en el interior de  canaletas, en obras de albañilería u hormigón, se fijarán por medio  de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares adecuados a los tipos y diámetros de cada cañería.-

Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de hierro planchuela de 4 x 25 mm de sección, ajustadas por bulones desarmables para permitir el retiro de los caños que sostienen, de tamaños  y calidad tal que aseguren la correcta posición de las mismas, de acuerdo a los tipos y diámetros de cada cañería.

Las grapas adosadas o suspendidas de elementos de hormigón serán colocadas con pre-insertos o post-insertos de expansión.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo.

Las formas de las grapas responderán, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra.

Bombas

El Contratista verificará el caudal y la presión para cada equipo de bombeo especificado en planos de proyecto y en pliegos particulares, según el definitivo trazado de la instalación en general. Estará bajo su responsabilidad el normal y correcto funcionamiento de todos los elementos.

Dilatadores

Se colocarán accesorios en las cañerías que garanticen no sobrepasar los valores de las tensiones admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura y/o asentamientos diferenciales.

Se presentarán para la aprobación por parte de la Inspección de Obra muestras de los accesorios propuestos.

Muestras

El Contratista presentará, en uno o más tableros, las muestras de los materiales a la aprobación de la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ser utilizados por la Obra. Aquellos artefactos o equipos de los cuales por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos de fábrica que contengan todas las características, detalles constructivos y de funcionamiento.

Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del Contratista, su firma, la marca de fábrica, la fecha de aprobación, los ensayos a que haya sido sometida  y todo otro dato que facilite el cotejo en cualquier momento, del material colocado.

Ensayos y Pruebas

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones, o  Normas IRAM, tendrá a su cargo todo otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra considere necesario, aún en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, sin costo adicional para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las Instalaciones con posterioridad a la extensión del Certificado final  o por el término que dura la garantía.

Las pruebas a realizar serán:

a) Prueba de hermeticidad en las cañerías de alimentación de agua fría y caliente,  mediante una presión de 6 kg/cm2, durante 24 horas.

b) Pasado de tapón de madera en cañerías de desagües primarios, de diámetro adecuado a fin de verificar la no existencia de rebabas y/u obstrucciones.

c) Prueba hidráulica de hermeticidad de las cañerías de desagües primarios y secundarios, colocando tapón de goma en un extremo y en el otro, adosando el elemento necesario para llevar la cañería a una altura vertical de 2,00 m, llenándola con agua, durante 24 horas.

d) En caso de tener columnas de descarga y ventilación con varios pisos, se colocará un caño cámara vertical en cada piso, para poder hacer la prueba piso por piso.

Se deberá comunicar a la Inspección, con 72 horas de anticipación a cada prueba, a fin de que la misma fiscalice su realización.

e) Para las redes externas de agua potable la presión de prueba será de 9Kg/cm² (una vez y media que la presión de trabajo de los caños)

Estas pruebas no eximirán al Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las Instalaciones con posterioridad a la extensión del Certificado final  o por el término que dure la garantía.

Queda bien entendido que la autorización que acuerda la Inspección de Obra para emplear materiales aprobados, no da derechos al Contratista en  caso que los materiales colocados no dieran el resultado satisfactorio, a reclamación alguna por parte del Contratista, debiendo este removerlos y reemplazarlos a su exclusivo cargo.

Los daños a estructuras existentes o a los trabajos de otros gremios, serán reparados bajo la supervisión de la Inspección de Obra y a expensas de este Contratista.

El Contratista proveerá todos los elementos que sean necesarios para las pruebas y ensayos.

Antes de la recepción final y en cualquier momento que la Inspección de Obra  considere oportuno, se harán pruebas hidráulicas y de funcionamiento, de alineación, pendiente y limpieza, todo ello a cargo del Contratista. Las pruebas podrán ser efectuadas en forma parcial a los efectos de simplificar las mismas.

Entrega y Almacenamiento

Los materiales se enviarán a obra donde serán ubicados convenientemente, por la Contratista, en el depósito que la Inspección de Obra les asigne, cumpliendo con todas las reglamentaciones de traslado, izado, descenso, y estibado  de los mismos, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes.

Equipos y herramientas

El equipo y las herramientas usado para los trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección de Obras, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo la Contratista proceder al retiro parcial o total de los mismos mientras los trabajos se encuentren en ejecución.

Cañería de ventilación

En Polipropileno  con  uniones por junta deslizante O-ring de doble labio.

a) Los remates de ventilación, según se indican en los planos respectivos, serán de PVC con protección UV.

b) Las ventilaciones subsidiarias serán ídem, de espesor en diámetros  de 0.050.

c) Las piezas de empalme y derivación serán de las mismas características de las cañerías rectas.

Piletas de patio

En polipropileno con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, con prolongación de polipropileno hasta la altura fijada de nivel de piso según corresponda.

Bocas de Acceso

En polipropileno con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, con prolongación de polipropileno hasta la altura fijada de nivel de piso según corresponda, con tapa  de acero inoxidable de 20 X 20.

Se debe tener en cuenta que estarán  colocadas de manera tal que permitan el acceso para desobstrucciones.

Llaves de paso

Las llaves de paso generales serán de tipo esférica.

Estarán ubicadas en caja de piso con tapa, contigua a cada artefacto, serán de bronce cromadas con campana

Toda la instalación responderá a los recorridos, pendientes y diámetros que indiquen los reglamentos vigentes.

Se realizará la distribución de agua fría según las siguientes pautas (Ver Plano IS01_GIRSU_ VIEDMA_ SANITARIAS en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta PS).

Se realizará la distribución de agua caliente según las siguientes pautas (Ver Plano IS01_GIRSU_ VIEDMA_ SANITARIAS en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta PS).

La cañería de distribución de agua caliente será de polipropileno sistema termofusión.

Mampostería

El Contratista deberá realizar todos los trabajos de submuración con mampostería de ladrillo común para la realización de un receptáculo para tanque subterráneo: una cisterna de almacenamiento de H2O

En todos los casos, se deberá realizar en contacto con el terreno natural, un primer tabique de ladrillo común en panderete con refuerzo de armadura de 4,2mm cada tres hiladas, sobre el que se aplicará la aislación hidrófuga y en contigüidad, un muro de 15cm de ladrillo común que delimitará el interior del receptáculo.

El Contratista deberá realizar en mampostería de ladrillo común todas las cámaras para las rejillas de desagüe pluvial  y cloacal.

Se deberán amurar los marcos de las rejillas de desagüe a sus respectivas cámaras: las rejillas de las bocas de desagües según indicación de planos

### Ejecución de instalación de provisión de agua fría en Polipropileno_sistema Termofusión , D= 0,019-0,025-0,032-

### Ejecución de instalación de provisión de agua caliente, polipropilenoo_sistema termofusion, D= 0,019

### Colector en polipropileno_sistema Termofusión , D= 0,038 c/dos bajadas de 0,0019 - 1 bajada de 0,025- VL y LLP

### Ejecución de instalación de desagüe cloacal en Polipropileno 0,038 / 0,60 /110

### Cámara Séptica tratamiento lixiviados de limpieza s/ plano

### Pozo absorbente. Aros de hormigón perforados diámetro 1,20m. (Incluye excavación 5 m)

### Provisión y colocación de cámara inspección 60X60

### Provisión y colocación Tanques de reserva 1000 lts. Aprobado marca reconocida tricapa

### Provisión y colocación Termotanque eléctrico 125 lts. Alta recuperación. Aprobado marca reconocida.

### Provisión y colocación Tanque cisterna tricapa de 3000 lts. Aprobado marca reconocida.

### Ejecución de instalación de desagües industriales en Polipropileno diámetro 110 para conducción de líquidos lixiviados.

### Desarenador para líquidos cloacales en mampostería.

### Ejecución de lecho infiltración para desagües industriales. Caño PVC 110 ranurado, llevará piedra bocha perimetral de granulometría variable y nylon 200 micrones en su cara superior

### Ejecución y provisión de canaletas de hormigón revocada con rejillas guardaganado de planchuela de acero galvanizado para desagües industriales.

### Provisión y colocación de equipo de elevación hasta tanque de reserva elevado. Electrobombas con sus respectivos accesorios.

## PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se deberán proveer e instalar los siguientes artefactos:

Inodoros: se instalarán 5 inodoros pedestal con mochila de losa color blanco para fijar al suelo con tarugos y tornillos para inodoro. Deberán proveerse 5 asientos para inodoro en PVC color blanco. (4 para vestuarios galpón, 1 para toilette en PA y 1 para sanitario de Oficina de Control de Acceso y Pesaje: OCAyP).

Bachas: se instalarán 5 bachas de acero inoxidable ø 30cm para apoyar sobre mesadas de granito gris mara. (4 para vestuarios galpón y 1 para sanitario OCAyP).

Lavatorio con pie: se instalará 1 lavatorio con columna en el toilette PA.

Mingitorios: se colocarán 2 mingitorios de pared de losa color blanco con grifería para dos bocas.

Pileta de Cocina: se colocarán 3 piletas de cocina de acero inoxidable doble bacha 63x34x18cm en mesada de granito gris mara. (1 para comedor galpón, una para el office en PA y una para kitchenette de Oficina de Control de Acceso y Pesaje OCAyP)

Griferías: se colocará 3 griferías monocomando para pileta de cocina para agua fría y caliente (una en comedor galpón, una para office en PA y una en kichinette OCAyP). Se instalarán 4 juegos de ducha con transferencia para agua fría y caliente. Se instalarán 5 griferías de lavatorio para agua fría y caliente con flexibles cromados (4 en vestuarios galpón y una en sanitario OCAyP). Se colocarán 2 griferías para mingitorio para agua fría. Se instalara una grifería para lavatorio con columna.

Accesorios: los accesorios a proveer y colocar serán para embutir de losa color blanco. El conjunto de accesorios deberá constar de: 5 jaboneras para lavabos, 9 perchas simples, 5 portarrollos con rodillo, 4 jaboneras 15x15cm con agarradera para duchas y 4 toalleros.

### Inodoro Pedestal de losa color blanco con mochila y asiento, de marca reconocida.

### Bachas de acero inoxidable ø 30cm de marca reconocida.

### Columna y lavatorio de marca reconocida. Toilette Entrepiso.

### Mingitorios oval de losa color blanco de marca reconocida.

### Pileta de cocina de acero inoxidable doble bacha 63x34x18 de marca reconocida.

### Grifería para pileta de cocina, de marca reconocida para agua fría y caliente con flexibles cromados.

### Grifería ducha completa de marca reconocida para agua fría y caliente con flexibles cromados, y cuadro de ducha cromado con flor y transferencia.

### Grifería lavatorio completa de marca reconocida para agua fría y caliente con flexibles cromados.

### Grifería Mingitorio completa de marca reconocida para agua fría.

### Accesorios, llaves paso agua fría y caliente.

### Flexible con llave de paso para independizar suministro de agua en el artefacto.

### Accesorios de losa color blanco: 5 jaboneras chicas, 9 perchas simples, 5 portarrollos con rodillo, 3 toalleros, 4 jaboneras con agarradera.

## INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, el Plano de Instalación Contra Incendios: ICI01_GIRSU_VDM_ INCENDIO y ICI02_GIRSU_VDM_INCENDIO OCAyP.

El contratista deberá presentar una memoria que comprenda el análisis de la Instalación de Incendio, su propuesta analítica y cálculo de predimensionado. Los parámetros mínimos extraídos del Anexo VII, correspondiente a los artículos 160 a 187 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 351/79 requeridos para el dimensionamiento serán los siguientes:

• El riesgo de incendio adoptado es R3 – Muy combustible – Tabla 2.1. Clasificación de los materiales según su combustión.

• La carga de Fuego adoptada es: F180 – (Tabla 4 3.1.B – Resistencia al fuego para locales ventilados mecánicamente)

Asimismo se deberán cumplir las reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes.

Se realizará la instalación contra incendio según las siguientes pautas (Ver Planos ICI01_GIRSU_VDM_ INCENDIO y ICI02_GIRSU_VDM_INCENDIO OCAyP).

MATAFUEGOS

Las normas, establecen que se debe instalar como mínimo un matafuego cada 200 m2 de superficie protegida. Deberán ser fabricados bajo normas IRAM 3523 y sujetos al anexo de reglamentaciones de seguridad contra incendios vigentes en la región.

La elección de los tipos, cantidades y capacidades de los matafuegos propuestos corresponden a la dotación mínima sugerida en Normas, y contemplando que la distancia a recorrer entre matafuegos no podrá superar los 15 m:

En Galpón Planta de Separación

| Norma | Matafuego adoptado | Local de emplazamiento |
| --- | --- | --- |
|  | Cant. | Kg. | Tipo |  |
| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre. Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena | 8 | 10 | ABC | Sector Clasificación y enfardado |
| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre. Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena | 2 | 10 | ABC | Pañol y hall baños |
| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre. Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena | 1 | 10 | ABC | Sala de Bombas |
| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre. Extintores ABC de 10 Kg. | 4 | 10 | ABC | Sector Administración, gerencia, sala de interpretación y pasarela |
| Un extintor móvil cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre. Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena | 3 | 10 | ABC | Playón de Descarga y semicubierto de rechazos |
| Un extintor móvil cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre. Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena | 5 | 10 | ABC | Exterior perímetro galpón |
| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre. Extintores ABC de 10 Kg. | 1 | 10 | ABC | Comedor |

CARACTERÍSTICAS DEL MATAFUEGOS ELEGIDO

EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO ABC (TIPO 1)

Actúan interrumpiendo la reacción química presente en el fuego.

El polvo químico ABC es el extintor más utilizado en la actualidad y es efectivo para fuegos clase A, B y C.

En los fuegos clase A actúa enfriando la superficie en llamas ya que se funde, absorbiendo calor, además crea una barrera entre el oxígeno y el combustible en llamas.

Los extintores de polvo químico seco son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles líquidos y gaseosos), Clase C (equipos eléctricos energizados). Existen polvos químicos para fuegos B y C, utilizados generalmente cuando no existen elementos que producen fuegos de clase A (por ej. en la industria petrolera).

SEÑALIZACIÓN

SEÑAL PARA INDICAR LA UBICACIÓN DEL MATAFUEGO

La señal de ubicación de un matafuego es como la indicada, con franjas alternadas rojas y blancas de 10 cm. de ancho, inclinadas a 45°. Además contará con un espacio para la ubicación de la o las letras que indique el tipo de matafuego, también se podrá utilizar los pictogramas. A su vez el matafuego se colocara en el centro de la señal.

PICTOGRAMAS

Estos pictogramas identifican las clases de fuego para las cuales son aptos los matafuegos.

Se colocarán carteles reglamentarios en todas las salidas, y planos de evacuación en todos los sectores.

### 4.14.1	Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg colgados con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria. 16 unidades.

### 4.14.2	Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg con ruedas para exterior con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria. 8 unidades.

### 4.14.3	Balde con tapa con material absorbente. 19 unidades.

## CARPINTERÍAS

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta Planilla de Carpinterías 11-GIRSU_VDM_PLANILLA CARPINTERIAS.

Se enumera a continuación el detalle de las puertas, ventanas y portones a proveer (Galpón para PS):

V1……Cantidad 2

V2……Cantidad 6

V3……Cantidad 1

V4……Cantidad 2

V5……Cantidad 1

P1….Cantidad 6

P2….Cantidad 4

P3….Cantidad 4

P4….Cantidad 1

P5….Cantidad 1

P6….cantidad 1

P7….Cantidad 1

P8….Cantidad 1

P9….Cantidad 1

P10….Cantidad 1

La carpintería se deberá ejecutar con marco de chapa doblada DWG N° 18 color negro y apropiada para la construcción de aberturas, perfectamente recta y en perfecta escuadra. Los vidrios y cristales deberán ser del tipo float de 4 mm de espesor.

En las carpinterías internas en entrada de baños, vestuarios y oficinas se deberán proveer e instalar puertas con hojas de chapa lisa color negro y bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N° 18, con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm y  marco de chapa Nº 18 doble contacto para tabique de placa de roca de yeso. En los casos donde se instalen marcos en muros de mampostería deberán los mismos asentados y rellenados con mezcla de cemento y pintados en su parte interior con un fondo de antióxido.

El espesor del marco deberá considerar el espesor total del tabique lo recibirá.

Se deberán proveer además, puertas sin dintel para los receptáculos de inodoros y duchas individuales de 0,70 y 0,60 respectivamente x 1,75 altura (Ver Plano 09-GIRSU_VDM_DETALLES SANITARIOS y Planilla de Carpinterías 11-GIRSU_VDM_PLANILLA CARPINTERIAS en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS). Para estos casos deberán preverse los refuerzos necesarios en los frentes de tabiques para la colocación de los marcos.

Todas las puertas de chapa deberán ser iguales en ambas caras. Se deberán incluir los herrajes que deberán ser de bronce platil y ajustados a la carpintería mediante tornillos de la misma terminación.

Las ventanas de las oficinas hacia el interior de la Planta de Separación también serán con marco y hoja de chapa DWG n° 18 color negro, de  2 m de ancho x 1,00m de alto según corresponda (V4).

Las ventanas que den hacia el exterior en baños y vestuarios, administración, pañol y comedor serán con marco y hoja de chapa doblada lisa DWG N°18, y poseerán las mismas características antes mencionadas. V1, V2, V3 y V5 según planilla de carpinterías.

Para la oficina de vigilancia, control y pesaje se deberán proveer una puerta de 0,80 m x 2,05 m para el acceso siendo esta misma de marco y hoja de chapa doblada DWG N°18 con aislación térmica de espuma de poliuretano y paño de vidrio fijo para permitir visión hacia el exterior. (P01 de la Planilla de carpinterías 05 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL. CARPINTERIAS- Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS)

Puerta interna con marco y hoja de chapa doblada DWG N°18 de 0,70 x 2,05 m. (P02 Planilla de carpinterías 05 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL. CARPINTERIAS-) las ventanas tendrán las mismas características constructivas siendo de chapa doblada  marco y hoja.

Se encontrarán de dos tipos según la forma de abrir, siendo unas corredizas de 2,00 m x 1,00 m  (V01 Planilla de carpinterías 05 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL. CARPINTERIAS-)   y  otras con brazo de empuje 0,60 m x 0,90 m. (V03) en los locales sanitarios y kichinette.

Para la sala del grupo electrógeno se deberán proveer un portón (P03 Planilla de carpinterías 05 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL. CARPINTERIAS-) de dos hojas de 1,25 m x 2,05 m cada una y dos rejas de ventilación regulables con marco de chapa y rejillas de 0,60 m x 0,90 m. (V02 Planilla de carpinterías 05 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL. CARPINTERIAS-) Se deberán incluir los herrajes que deberán ser de bronce platil y ajustados a la carpintería mediante tornillos de la misma terminación.

Para la pintura  de las mismas se deberá realizar el desengrasado y fosfatizado de la superficie. Aplicación antioxido y acabado superficial del tipo esmalte sintético semimate color negro en todas las carpinterías que se coloquen.

Las carpinterías que coincidan en su parte inferior con el revestimiento de piedra exterior, llevarán una pieza promoldeada de hormigón a modo de alfeizar con pendiente hacia el exterior sobrepasando dos centímetros el basamento de piedra.

Se proveerán y colocarán aberturas de chapa doblada BWG n°18  con sus contramarcos correspondientes.

Todos los portones contarán con herraje de cierre para incorporar dos elementos de seguridad (candados).

### 4.15.1	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N° 18 "V1" tipo banderola de 0.8x 0,7 m. Sanitarios.

### 4.15.2	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N° 18 "V2" tipo Banderola de 1 x 1m. Comedor, administración, Pañol.

### 4.15.3	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N° 18 "V3" tipo banderola de 3 x 1 m. Comedor.

### 4.15.4	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N° 18 "V4" tipo de correr o de 2 x 1 m. Administración y Gerencia.

### 4.15.5	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N° 18 "V5" tipo banderola de 0,5x 1 m. Toilette.

### 4.15.6	Puerta "P1" de chapa lisa color negro. Hoja, bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N° 18 con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm. Marco de chapa Nº 18 doble contacto para tabique de yeso de 0,12, medidas de ancho 0,90m y alto 2,05m. Comedor, Sanitarios, Administración, Sala interpretación y gerencia.

### 4.15.7	Puerta "P2" de chapa lisa color negro. Hoja, bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N° 18 con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm. Marco de chapa Nº 18 doble contacto para tabique de yeso de 0,10, Medidas de ancho 0,70m y de altura 1,75m, despegadas 0,30m desde el nivel de piso terminado. Puertas de retretes.

### 4.15.8	Puerta "P3" de chapa lisa color negro. Hoja, bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N° 18 con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm. Marco de chapa Nº 18 doble contacto para tabique de 0,10, Medidas de ancho 0,60m y de altura 1,75m, despegadas 0,30m desde el nivel de piso terminado. Puertas de retretes.

### 4.15.9	Puerta "P04" dos hojas de abrir bastidor tubo estructural de acero revestido en chapa lisa BWG N° 16 sobre cara exterior e interior color negro. Marco de chapa doblada BWG N° 16. Llevará aislación térmica lana de vidrio con respaldo de aluminio en su interior (símil aislación cerramiento lateral). Puerta de acceso.

### 4.15.10	Portón "P05" una hoja corrediza bastidor tubo estructural de acero revestido en chapa sinusoidal sobre cara exterior e interior color negro. Llevará aislación térmica lana de vidrio con respaldo de aluminio en su interior (símil aislación cerramiento lateral). Herrajes guía rodamiento en piso, y guía superior. Corredizo. Medidas 4,2x 3,5 m.

### 4.15.11	Portón "P06" una hoja corrediza bastidor tubo estructural de acero revestido en chapa sinusoidal sobre cara exterior e interior color negro. Llevará aislación térmica lana de vidrio con respaldo de aluminio en su interior (símil aislación cerramiento lateral). Herrajes guía rodamiento en piso, y guía superior. Corredizo. Medidas 3,7m x 3,5 m.

### 4.15.12	Puerta y puertín "P7" de chapa lisa color negro. Hoja, bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N° 18 con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm. Marco de chapa Nº 18 doble contacto para tabique de yeso de 0,10, Medidas 090m - 0,60 de ancho y 2,05m de altura. Pañol.

### 4.15.13	Portón "P08" dos hojas bastidor tubo estructural de acero y chapa lisa BWG N° 18, guía rodamiento en piso y guía superior. Corredizo. Sala de termotanque y bomba.

## PINTURA.

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta la Planilla de Locales 10-GIRSU_VDM_PL. DE LOCALES.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las  superficies perfectamente, librándolas de manchas, lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota  no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra  para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura  y su  aplicación.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser  raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el número de manos a aplicar se  entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y deberán responder a las normas IRAM.

Presencia de hongos

En caso de existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como  así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.

El contratista deberá aplicar dos manos de esmalte poliuretanico del tipo ICOSIT POLIURETANO UV o similar sobre la estructura metálica previamente imprimada.

La misma se aplicará con pistola aerográfica o equipo Airless logrando un espesor de película seca 50mc.por cada mano.

El Contratista deberá presentar muestras de color a la Inspección de Obra para la aprobación definitiva.

El Contratista deberá realizar el sellado completo de los muros de bloques de hormigón a la vista una vez secos y perfectamente  limpios, con un sella poros fabricado a base de una emulsión acrílica del tipo Sellador.

Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies de manchas, óxidos, etc., lijándolas y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Toda la estructura y demás partes metálicas del edificio que no cuenten con tratamiento galvanizado serán protegidas con un recubrimiento de 2 manos de pintura sintética con convertidor de óxido incorporado de color a definir. En forma previa a la aplicación se deberán eliminar las escamas de laminación que queden flojas empleándose métodos manuales o mecánicos si fuera necesario. Se eliminarán por el mismo método todos los restos de óxido originados como consecuencia del almacenamiento del material por tiempo prolongado.

Todos los paramentos y cielorrasos interiores resueltos con placa de roca de yeso serán tratados con dos manos de pintura al látex antihongo sobre una base de fijador al agua. Las superficies deberán estar perfectamente limpias, enduidas  las uniones de las placas y lijadas.

Todas las aberturas de madera interiores para pintar se tratarán con una mano de fondo para madera y dos manos de esmalte sintético color a definir.

Sobre los paramentos exteriores de la oficina de control de acceso y pesaje, una vez realizado el revoque fino se deberá aplicar un revestimiento plástico color a definir por la dirección de obra y siguiendo las especificaciones del producto.

### 4.16.1	Aplicación de antióxido y esmalte sintético sobre estructura metálica.

### 4.16.2	Aplicación de látex antihongos para interiores sobre Placa de roca yeso enduida.

### 4.16.3	Aplicación de látex antihongos sobre cielorrasos suspendidos de roca yeso.

### 4.16.4	Aplicación de esmalte sintético sobre aberturas.

### 4.16.5	Aplicación de protección siliconada mate sobre mampostería en bloques semicubierto de acopio y en área de acopio exterior.

## VIDRIOS Y ESPEJOS

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano de detalles Sanitarios: 09-GIRSU_VDM_DETALLES SANITARIOS.

Los vidrios y cristales serán del tipo Float de 4mm de espesor, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular no debiendo presentar alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección.

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma.

Los burletes de neoprene contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada debiendo presentar estrías para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta garantía de cierre hermético. En todas las carpinterías exteriores el burlete se completará con sellador de caucho de silicona vulcanizable de un componente, de marca reconocida.

Se colocarán espejos sobre las mesadas de los sanitarios. Los mismos serán tipo Luna de 6mm de espesor pegados al paramento perfectamente liso. El pegamento a utilizar será del tipo caucho de silicona neutro; los bordes del espejo deberán quedar perfectamente pulidos.

### 4.17.1	Provisión y colocación de vidrios p/carpint. Float 4mm.

### 4.17.2	Provisión y colocación de espejos en baños 6mm esp.

## MÁRMOLES Y GRANITOS

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano de detalles Sanitarios: 09-GIRSU_VDM_DETALLES SANITARIOS.

Se proveerán y colocarán dos mesadas de granito gris mara de 2cm de espesor con zócalos de 7cm de altura y polleras de 20cm en ambos sanitarios. Las mismas contendrán los traforos para dos bachas.

Se proveerá y colocará una mesada de granito gris mara de 2cm de espesor con zócalos de 7cm de altura en la kichenette. La misma contendrá el trasforo para la colocación de la bacha correspondiente.

### 4.18.1	Provisión y colocación de mesadas de granito gris mara en mesadas de baños y comedor.

## EQUIPAMIENTO Y VARIOS

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano de detalles Sanitarios: 09-GIRSU_VDM_DETALLES SANITARIOS.

En el sector destinado a cocina, bajo la mesada de granito, se colocará un mueble lineal bajo mesada con hojas de abrir en placas de 20 mm de espesor de fibrofácil, enchapado formica color blanco. Los tiradores serán un rebaje chanfleado en las puertas.

Se proveerá y colocará equipamiento fijo en kichinette según diseño en placas de 20 mm de espesor de fibrofácil,  enchapado formica color blanco. Los tiradores serán un rebaje chanfleado en las puertas.

Herrajes

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán todos de metal platil marca Currao modelo 1040 tipo Sanatorio en sectores de servicio y modelo Milord para otros sectores institucionales.

Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje.

El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará como una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

El Contratista presentará entes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los distintos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de las obras.

El “Contratista” está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes de que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller.

### 4.19.1	Mueble lineal de 2 módulos de dos puertas de abrir y un módulo de cajonera. Realizado en melamina de 20mm.

### 4.19.2	Provisión y colocación de extractor.

## ILUMINACION EXTERIOR

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano de Trabajos Exteriores: 12-GIRSU VDM TRABAJOS EXTERIORES.

Iluminación exterior

Esta iluminación comprende todas las calles interiores de la planta y el camino de acceso a la misma. Para el diseño y cálculo se deberá cumplir con la norma IRAM-AADL- J 2022- 4 y con la Reglamentación AEA 95703. En cada columna, se instalarán luminarias con lámparas de 250 W de vapor de sodio de alta presión y un interruptor fotoeléctrico según Norma IRAM-AADL- J 2024.

Columnas

Se deberá proveer e instalar, como mínimo, 8 columnas para la iluminación externa, con las siguientes características: altura de 10 m y un brazo de 2 m. Las luminarias se deberán montar sobre el extremo del brazo, que forma parte integral del sostén.

Los brazos deberán ser dimensionados de tal manera que un peso de 1,5 veces el peso del artefacto no le produzca un desplazamiento vertical mayor del 1,5 % de la longitud desarrollada de la parte fuera del empotramiento, mientras que deberá mantener su forma con el peso normal de la luminaria para el cual fueron proyectados.

No se producirá deformación permanente del brazo y de la columna con una carga inferior a 5 veces el peso del artefacto aplicado en el lugar de montaje de la luminaria. La ejecución de las columnas se deberá realizar con tubos de acero según normas IRAM 2591 e IRAM 2620 (acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, espesores y diámetro según los esquemas de las normas, y material de las siguientes características:

• Acero SAE 1020

• Tensión mínima de rotura 45 Kg./mm2

• Límite de fluencia mínimo 29 Kg./mm2

• Alargamiento mínimo 24 %

El escalonado entre los distintos diámetros se deberá realizar con una curva de transición, lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del conjunto sea la exigida.

Las columnas deberán llevar las siguientes aberturas:

• Una en el tramo a empotrar, a 0,25 m bajo el nivel de suelo terminado, referido al centro de la abertura, de dimensión y forma apta para permitir con facilidad el pasaje de los cables de entrada y salida a la columna (dimensión mínima 70 x 120 mm)

• Otra de forma rectangular con las medidas y ubicación relativa indicada en la Norma IRAM 2619, para la colocación y acceso al tablero de conexión. Esta abertura deberá llevar una tapa estanca, de dimensiones adecuadas, que se deberá fijar mediante un tornillo del tipo pasador forzado de acero inoxidable.

Ambas aberturas deberán estar perfectamente terminadas con bordes netos, en perfecta escuadra si son rectangulares, libres de rebabas. En el caso de aberturas rectangulares, la unión de los lados del rectángulo deberá ejecutarse con curvas de transición del diámetro adecuado.

En el interior de la columna y a la altura del orificio de acceso al tablero de conexión deberá colocarse un soporte ejecutado en planchuela de hierro galvanizado en caliente (soldado o atornillado a la columna), sobre el que se apoyará la abrazadera para retener los cables y la placa del tablero interior. La toma de tierra se hará con una tuerca de bronce de 10 mm de diámetro con agujero pasante estará soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620 - sobre la chapa sostén del tablero de derivación (2,40 m del nivel de empotramiento) para la realización de la puesta a tierra de la columna, y estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. La fundación se hará mediante bases de hormigón simple (H 21) y la longitud mínima del empotramiento de la columna deberá ser 1/10 de la altura libre y nunca menor de 0,80 m. Las columnas deberán estar perfectamente alineadas y niveladas verticalmente. El espacio entre la base y la columna se rellenará con arena fina y seca. Los últimos 5 cm se dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado con hormigón.

La protección de la columna contra la intemperie se deberá asegurar mediante tratamientos de arenado, pintura antióxido y de terminación, con la finalidad de conseguir una superficie limpia y uniforme y resistente a la intemperie.

Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta (40) micrones de antióxido al cromato de zinc en toda su extensión, e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30 m por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna será dado con dos manos de esmalte sintético color blanco.

El tablero de columna deberá incluir una bornera de conexiones e interceptores fusibles dispuestos sobre una base de pertinax o resina epoxi. Deberá estar alojado en el interior de la columna. Ver Plano 12-GIRSU VDM TRABAJOS EXTERIORES.

La bornera de conexiones permitirá realizar los puentes necesarios para poder realizar derivaciones desde ella con cable hasta de 25 mm².

Cruces de Calle

Todos los cruces de calle deberán ejecutarse en cañeros con caños de PVC embebidos en hormigón. Deberá emplearse tubos de policloruro de vinilo rígido, tipo reforzado, de 3” de diámetro, de una longitud de seis metros con terminación en un extremo con enchufe hembra y de dimensiones radiales, según lo establecido por Reglamentación AEA 95101.

Construcción de bases de columnas de luminarias

Bases de fundación

Las bases de fundación deberán ser del tipo prefabricado "in situ", en un todo de acuerdo a los esquemas adjuntos (Ver Plano 12-GIRSU VDM TRABAJOS EXTERIORES), utilizando moldes desmontables, perfectamente construidos y mantenidos para lograr superficies lisas y líneas de unión mínimas. Deberá disponerse las escotaduras y caños de PVC para la entrada de los cables subterráneos. También deberán construirse sobre bases, cuando resulte necesario.

Fraguado de bases

Se procederá a la instalación de las columnas luego de transcurridos 7 (siete) días como mínimo desde el hormigonado de las bases.

Materiales

Los materiales, así como el hormigón simple (Resistencia característica de 300 Kg./cm2) elaborado cumplirán con las Normas IRAM 1504, IRAM 1619.

Montaje de la red

Fijación de columnas

Pasados los siete días necesarios para el fraguado de las bases, se deberán colocar las columnas con todo cuidado, atendiendo a la alineación y aplomado respectivo, tarea que se realizará sin los artefactos. Posteriormente el espacio entre la base y la columna, deberá ser rellenado con arena fina y seca, de igual calidad y características a la empleada para la construcción de bases.

Colocación y conexionado de artefactos

Finalizados los retoques de pintura a la columna, deberá procederse a la instalación y conexionado de los artefactos, cuya alimentación será realizada por el interior de las columnas.

Zanja y excavación para bases

El eje de la zanja y las excavaciones para la base de las columnas deberá ser trazado y/o ubicado en cada caso, de común acuerdo con la Inspección. La profundidad de la zanja para el lecho de conductores será de 0,70 m.

Las zanjas deberán efectuarse a cielo abierto, deberán reponerse todos los elementos existentes antes de las excavaciones y se deberá dejar en perfectas condiciones, apisonado y nivelado el terreno circundante.

Cruce y lecho de conductores

Los cables subterráneos, deberán alojarse en zanjas del ancho necesario y 0,70 m de profundidad, protegiéndose el conductor con una capa de arena y ladrillos y malla plástica de advertencia.

La arena a utilizar en los lechos para el tendido de conductores subterráneos deberá ser de características iguales a la empleada como material para las bases y cámaras de paso.

Los cruces de pavimento y los tendidos longitudinales indicados en planos, deberán efectuarse con caños de PVC embebidos en hormigón como se indica en esquemas adjuntos. (Ver Plano 12-GIRSU VDM TRABAJOS EXTERIORES).

Inmediatamente después de colocado el cable, deberá rellenarse con tierra apisonada preferentemente con medios mecánicos en capas sucesivas de 0,20 m de espesor.

Tendido de cables

El cable deberá ser desenrollado desde la parte superior de la bobina, debiéndose tirar desde el extremo mediante una malla camisa adecuada. El tendido deberá hacerse a pulso distribuyendo el personal convenientemente, cuidando de no golpearlo ni provocarle esfuerzos de tracción ni torsión que puedan ocasionar perjuicios en la aislación del cable y provocar futuras averías. Para su mejor desplazamiento, en el fondo de la zanja deberán colocarse, a distancias aproximadas de 2 a 3 m rodillos adecuados, por donde se deslizará el cable.

Antes del ingreso y a la salida de la acometida a columna y/o tablero seccional de iluminación, el conductor deberá tener un rulo, de una longitud no menor de 1,50 m. Todo conductor deberá finalizar en un terminal de cobre cadmiado, de medida adecuada al conductor respectivo. No se deberá ejecutar ningún tipo de empalme, ya sea en zanjas, cámaras o columnas.

Retoque de pintura

Todos los elementos metálicos nuevos a colocar en la obra deberán contar con pintura de protección, las columnas de alumbrado con dos manos de antióxido y los tableros metálicos con pintura de terminación. Una vez concluida la instalación, el Contratista deberá realizar los retoques de pintura.

Sistema de Puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra deberá cumplir con las Normas IRAM 2281-1, IRAM 2281-2, e IRAM 2281-8.

El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra, no deberá ser superior a 10 Ohm.

Deberán colocarse puestas a tierra en cada columna y una en cada tablero. Las columnas deberán conectarse a la jabalina mediante cable de Cu aislado en PVC color verde amarillo de 25 mm².

La puesta a tierra deberá ser ejecutada con jabalinas de cobre con alma de acero trefiladasJL15.8 mm de diámetro x1500 mm de largo, según Norma IRAM 2309.

La unión entre la jabalina y los conductores deberá efectuarse mediante soldadura cuproaluminotérmica.

### 4.20.1	Provisión y colocación de columnas metálicas y artefactos (artefactos de iluminación de 250 W de vapor de Na, tulipa de cristal borosilicato o de policarbonato antivandalismo, superficie reflectora será de aluminio) para alumbrado. (Incluye tendido subterráneo, excavación, cámaras de inspección).

## 4.21	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

### 4.21.1	Cerco perimetral olímpico (según planos y detalles) incluye excavación para las bases.

Cerco Olímpico

Se construirá un cerco olímpico perimetral al área comprendida por la planta de separación, a lo largo de 985 m, formado por postes de hormigón para alambre de 2,40m de altura (Ver Plano 12-GIRSU VDM TRABAJOS EXTERIORES – Cerco Perimetral en el Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta PS).

Los postes serán de hormigón armado de con codo superior inclinado a 45º, armados con malla soldada de 4 hierros aletados de 6mm y estribos de 4,2mm cada 25cm, separados entre sí 3 mts. Cada 35mts se colocará un poste de refuerzo con codo superior inclinado a 45º, armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm cada 25cm con puntales acoplados de 7x9cm. En cada esquina se colocará un poste esquinero con codo superior inclinado a 45º, armado con malla soldada de 4 hierros aletados de 8mm y estribos de 4,2mm cada 25cm con puntales de 7x9cm en el ángulo.

Los postes se fundarán sobre dados de hormigón de cascotes a una profundidad tal que el suelo se encuentre firme (mínimo de 80cm) previa compactación del mismo. Las dimensiones mínimas de los dados serán de 60cmx60cm y una altura de 80cm.

Se colocará alambre tejido romboidal Nº12 (2,50mm) malla 2 1/2”x 2,00m de alto. Se utilizarán planchuelas reforzadas de dimensiones mínimas de 1”x 3/16” galvanizadas. Las torniquetas serán galvanizadas reforzadas Nº5. Se incluirán todos los elementos necesarios para la sujeción y tensión del alambre tejido.

Sobre el alambre tejido romboidal se deberá realizar el tendido de 3 hilos de alambre de púa considerando la provisión y colocación de todos los elementos necesarios para sujetar y tensar el alambre.

### 4.21.2	Portón de acceso Vehicular y Peatonal

Portón de Acceso vehicular y peatonal

Ver en el Anexo IV – Carpeta Predio PS, PS, se presenta el Plano de Trabajos Exteriores: 12-GIRSU VDM TRABAJOS EXTERIORES.

Se proveerá y colocará un portón para el acceso vehicular al predio que estará conformado por una estructura de caño galvanizado y alambre romboidal. Será de dos hojas de 3.00m x 2.00m (h) cada una. Llevará herraje de cierre para incorporar elementos de seguridad. Asimismo se colocara una puerta para el acceso peatonal, de iguales características y medidas de acuerdo a plano.

### 4.21.3	Barrera forestal - provisión y plantación ejemplar álamo - según especificaciones

Barrera Forestal

En el momento en que se concluyan las obras de construcción de la Planta de Separación, se procederá a la siembra de vegetación compuesta por una disposición en tres bolillos de álamos como se indica, de modo tal de conformar una superficie en armonía con el paisaje existente y una barrera viva a modo de minimizar el impacto visual.

### 4.21.4	Señalización de planta

Señalética

Se prevé la colocación de señales para el manejo del personal y vehículos dentro de las planta en un todo de acuerdo con las especificaciones que indican las normas vigentes

Estos elementos serán de características tales que resulten efectivos, tanto en horarios diurnos como nocturnos.

Las señales serán diseñadas de acuerdo a su carácter respetando el siguiente ordenamiento:

Señales Preventivas relacionadas con la fiscalización del tránsito dentro de la planta, operaciones con máquinas dentro de las plantas y la prevención de accidentes, de modo tal de mantener un esquema ordenado dentro de las mismas, que corresponden a:

- Sentido de circulación

- Velocidad máxima: (para la maquinaria y vehículos que ingresen y/o trabajen en la planta).

- Señales de detención de camiones para la descarga de residuos y materiales recuperados

- Cartel de advertencia de altura máxima de vehículos.

- Señales de peligro y precaución en el manejo de la maquinaria.

- Cartelería advirtiendo sobre el uso de EPP.

- Señales indicativas de matafuegos.

La ubicación definitiva y la cantidad de carteles necesarios serán definidas por la inspección de obra.

- Señales Informativas relacionadas con la temática ambiental, así como cuestiones relacionadas al cuidado del medio ambiente en general. La ubicación definitiva y cantidades serán definidas por la inspección de obra, carteles.

# CONSTRUCCIÓN OFICINA CONTROL DE ACCESO Y PESAJE

## 4.22	TRABAJOS PRELIMINARES. MOVIMIENTO DE SUELOS.

Especificaciones: Según Item 1.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

Ver Plano 11-GIRSU_VDMRS_AREA A INTERVENIR en el Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

### 4.22.1	Replanteo de Obra

### 4.22.2	Excavación Terreno bajo Platea de Fundación

### 4.22.3	Relleno Tosca compactado bajo Platea de Fundación

## 4.23	HORMIGÓN ARMADO

Especificaciones: generalidades según  Item 1.3 HORMIGÓN ARMADO- PAVIMENTOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

Ver Plano de Estructuras 04 -GIRSU-VDM-OCAyP-ESTRUCTURAS del Anexo IV - Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 4.23.1	Platea de fundación de hormigón armado H30. Malla sima Q188 y armadura en vigas perimetrales según plano de estructura.

Platea y columnas de hormigón armado según plano de Estructuras 04 -GIRSU-VDM-OCAyP-ESTRUCTURAS del Anexo IV - Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

En la platea de fundación deberá preverse la colocación de una platabanda de anclaje para columna metálica (en hall semicubierto).

### 4.23.2	Columnas de H°A°H17 18x18, armadura indicada en plano de estructura.

### 4.23.3	Viga de encadenado superior de H°A° 18x30 cm, armadura indicada en plano de estructura.

### 4.23.4	Hormigón armado para bases de apoyo de balanza y rampas de acceso a la misma.

## 4.24	ESTRUCTURA METÁLICA

Especificaciones: generalidades según Item 1.4 ESTRUCTURA METÁLICA de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

Ver Plano de Estructuras 04 -GIRSU-VDM-OCAyP-ESTRUCTURAS del Anexo IV - Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 4.24.1	Correas en cubierta PGC 120-60-20-2mm

### 4.24.2	Ménsulas para apoyo de correa de borde 2 PGC 140-60-20-2mm

### 4.24.3	Columna para apoyo de semicubierto. 2 PGC 140-60-20-2mm sobre platabanda anclada en platea.

La estructura metálica de la cubierta se ejecutará con perfiles PGC conformados en frío n°140x60x20 2mm, se deberán dejar previstos en la vigas perimetrales de hormigón armado, anclajes metálicos para la vinculación de las correas. Asimismo las vigas de hormigón transversales a las correas de la cubierta, deberán incorporarse volantes conformados por perfiles PGC 140x60x20x2 para el apoyo del alero perimetral.

En hall semicubierto acceso a grupo electrógeno se colocara soldada a platabanda prevista, columna conformada por dos perfiles pgc140x60x20x2mm.

## 4.25	MAMPOSTERÍA

Ver planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS y 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 4.25.1	Bloque cerámico 18x18x33 cm para cerramiento perimetral muro divisorio entre oficina y grupo electrógeno.

Los muros de elevación exteriores se deberán realizar de bloques cerámicos de espesor 0,18 m y los interiores, divisorios de espacios, serán de perfilería de chapa doblada galv. A modo de montantes y soleras de 70mm, emplacados con placa de roca de yeso de 12,5mm a ambos lados. El tabique de cierre del toilette llevará aislación acústica, lana de vidrio de 50mm de espesor. Sobre el cierre perimetral y en el muro divisorio entre la oficina y área de grupo electrógeno, se deberán utilizar ladrillos cerámicos de 0,18 x 0,18 x 0,33 m. En la última hilada se deberá realizar un encadenado horizontal. Las esquinas deberán ser resueltas por medio de columnas armadas y coladas con hormigón. Cada cuatro hiladas se deberán colocar dos hierros de 6mm de diámetro, utilizando mortero de cemento. Se deberán reforzar los dinteles con vigas de hormigón armado de 0,12 m por 0,20 m con hierros de 8 mm de diámetro. La última hilada deberá estar separada de la cubierta como mínimo 0,02 m, rellenándose esta junta con sellador. Se deberán realizar todos los refuerzos necesarios de acuerdo a lo especificado en el reglamento INPRES – CIRSOC.

## 4.26	REVOQUES

Ver planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS y 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 4.26.1	Revoque grueso y fino a la cal para exterior

Exterior hidrófugo grueso y fino:

Se deberá ejecutar sobre los paramentos verticales un azotado hidrófugo de concreto 1:3 (cemento: arena) con un (1) kg de hidrófugo cada diez (10) litros de agua de mezcla, de espesor mínimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro de espesor mínimo de 2 cm fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal en un espesor de 0,5 cm. Como terminación se realizara sobre el fino un revestimiento plástico de marca reconocida y primera calidad.

Interior grueso y fino: para el interior deberá ejecutar sobre los paramentos verticales, un jaharro sobre todo el perímetro y altura de la construcción. Posteriormente se dará una terminación con un fino en un espesor de 0,5 cm.

### 4.26.2	Revoque grueso a la cal en interior de sala grupo electrógeno

Grueso bajo revestimiento:

Bajo los revestimientos cerámicos colocados sobre mampostería  se deberá efectuar un azotado hidrófugo de similares características al indicado para revoque exterior. La terminación del jaharro deberá ser rayada y rústica para facilitar la adherencia del revestimiento. Sobre los tabiques de placa de roca de yeso, se pegaran los cerámicos con pegamento impermeable de marca reconocida.

### 4.26.3	Revoque grueso y fino a la cal en interior

## 4.27	CERRAMIENTOS INTERIORES

Ver planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS y 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones: Generalidades según Item 1.6 CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

### 4.27.1	Provisión y Ejecución de cerramiento interior en área de servicios conformado por tabiquería de placa de roca-yeso tipo durlock o similar, compuesto por placas esp. 12,5mm, estructura montantes y soleras 70mm. Sector Toilette y Kitchenette.

Los tabiques interiores, divisorios de espacios (excepto el divisorio con el grupo electrógeno), serán de perfilería de chapa doblada galv. a modo de montantes y soleras de 70mm, emplacados con placa de roca de yeso de 12,5mm a ambos lados. El tabique de cierre del Toilette llevará aislación acústica, lana de vidrio de 50mm de espesor.

## 4.28	AISLACIONES

Ver planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS y 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Sobre la platea de hormigón de 0,12 m, y sobre éste en los locales que deba colocarse piso cerámico se deberá proceder a la ejecución de una carpeta impermeable de 0,02 m. En los sectores que no llevan piso cerámico, la superficie se deberá terminar con un rodillado ejecutado directamente sobre el hormigón del piso.

a- Capa aisladora cajón para muros:

Se deberán ejecutar dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundación y la otra sobre el muro de mampostería, las cuales se deberán unir a través de dos capas aisladoras verticales, ambas sobre los muros de mampostería. Estas deberán ser realizadas de concreto con una dosificación 1:3 (cemento: arena), con UN (1) kg de hidrófugo cada DIEZ (10) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminación horizontal deberá realizarse mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en polvo, luego se deberá proceder al pintado de éstas con pintura del tipo asfáltica, en todas sus caras incluso la que está sobre la platea de fundación, que se deberá ejecutar previo al inicio de las demás.

b- Capa aisladora horizontal sobre losa: deberá ser de cemento alisado (1:2) con 10% de hidrófugo con un espesor de 2 cm.

Aislación acústica: en el recinto donde estará albergado el grupo electrógeno, deberán colocarse paneles acústicos fonoabsorbentes de esp. 35 mm, o similar sobre los paramentos verticales, desde el nivel de piso terminada hasta el cielorraso.

### 4.28.1	Doble aislación hidrófuga vertical y horizontal

### 4.28.2	Aislación hidrófuga vertical sobre mampostería en cara exterior

### 4.28.3	Aislación acústica paneles fonoabsorbentes sobre revoque grueso en interior de sala de grupo electrógeno

### 4.28.4	Aislación acústica sobre cielorraso de Sala de grupo electrógeno. Lana de vidrio rígida.

### 4.28.5	Aislación acústica en tabiques interiores divisorios de Toilette a Oficina.

## 4.29	CIELORRASOS Y CUBIERTAS

Ver planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS, 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- y 04 -GIRSU-VDM-OCAyP-ESTRUCTURAS del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones: Generalidades según  Item  1.7 CUBIERTAS Y CIELORRASOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

### 4.29.1	Cielorraso de placa de roca de yeso suspendida en placa de durlock o similar sobre perfiles de chapa doblada. Incluye tornillos, cinta, masillado y refuerzos para artefactos de iluminación.

### 4.29.2	Cubierta de chapa sinusoidal BWG Nº 24 prepintada color negro tipo Cincalum, con estructura metálica de perfiles conformados en frío PGC 140-60-20-2mm, aislación térmica lana de vidrio con respaldo de aluminio( barrera de vapor) espesor 50mm y malla de sujeción.

### 4.29.3	Cielorraso exterior bajo alero perimetral de placa cementicia 10 mm suspendida en placa de superboard o similar sobre perfiles de chapa doblada. Incluye tornillos de fijación y elementos de anclaje.

### 4.29.4	Zinguería, perimetrales, cumbrera, canaleta, bajada y salida caño escape de grupo electrógeno y cenefa perimetral.

En alero exterior y hall semicubierto deberá considerarse la ejecución del cielorraso suspendido con placas cementicias, vinculado a la estructura metálica de la cubierta según detalle en Planos 03 - GIRSU-VDM-OCAyP-ELEVACIONES- y 04 -GIRSU-VDM-OCAyP-ESTRUCTURAS del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Los cielorrasos serán suspendidos en el interior de la Oficina de control y el local sanitario y kichenette de placa de roca de yeso de 9mm de espesor con estructura de chapa galvanizada colgada con tensores de la estructura de la cubierta. La unión con el paramento vertical se realizará mediante una buña de 2cm en todo el perímetro

## 4.30	PISOS, REVESTIMIENTOS, ZÓCALOS

Ver Planos 02_GIRSU_VDM_OCAyP_ PLANTAS, 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS y 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS-2 del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones: Generalidades según  Item  1.8. PISOS, REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

En el exterior del edificio y con una altura de 1,00 m sobre el nivel de piso terminado interior se deberá realizar un revestimiento de piedra del lugar o similar a modo de basamento según lo indicado en planos de elevaciones.

### 4.30.1	Provisión y colocación de revestimiento cerámico blanco 0,20 x 0,20 San Lorenzo o similar en Sector Toilette y kitchenette.

### 4.30.2	Provisión y colocación de piso cerámico gris 0,30 x 0,30 San Lorenzo o similar. Toilette y kitchenette y oficina.

### 4.30.3	Piso de hormigón rodillado en área de grupo electrógeno y veredas perimetrales.

### 4.30.4	Revestimiento exterior en piedra del lugar h: 1m a modo de basamento perimetral.

### 4.30.5	Zócalo de madera pino eliotis 3x1. Colocado en los sectores, oficina y Kitchenette.

## 4.31	INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Ver Plano IE01-GIRSU-VDM-OCAyP-INST. ELECTRICA del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones: Generalidades según  Item  1.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

Las instalaciones se conectarán a dos tableros seccionales con las siguientes

Características:

Tablero Seccional 1: conformado por un gabinete 35 x 35 cm en chapa BWG Nº 16, con 1 interruptor manual de 4 x 50 A, contara con  5 circuitos, 5 Interruptores termo magnéticos (lTM): 3 itm 2x10A, 1ITM 2 x 16 A y 1 ITM 4 x 25 A. Interruptor Diferencial (ID) : 1 de 2x40 A,  1 de 4 x 40 A, y 1 de 2 x 25 A  ubicado en la Oficina de Control.

Tablero Seccional 3: conformado por un gabinete 35x35cm en chapa BWG Nº 16 con 1 interruptor manual de 4 x 63 A, contara con  1 circuito,  ITM 1 de 4x25A. Interruptor Diferencial ID 1 de 4 x 63 A, ubicado en la Oficina de Control. Para el encendido del alumbrado exterior de caminos, se prevé una fotocélula que accionará un contactor tetrapolar en el TS3 en Oficina de Control.

Desde los tableros seccionales se conectará la instalación al Tablero Principal y Transferencia conformado por un gabinete de 60 x 90 cm en chapa BWG Nº 16, 3 circuitos,2 lTM , 4x63 A, y una llave de corte general de 4X50A,y un ID de 3x250A ubicado en la Oficina de Control.

El detalle de cada tablero está indicado en los esquemas unifilares correspondientes, según plano IE01-GIRSU-VDM-OCAyP-INST. ELECTRICA del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 4.31.1	Suministro eléctrico. Tendido desde medidor en lm hasta tablero ppal. (Distancia aprox. 47 m) (Incluye gabinete para medidor).

### 4.31.2	Tablero principal, gabinete 60x90cm chapa BWG Nº 16, 3 circuitos, 2 itm de 4x63a, 1 llave corte general 4x250 Amp., cañería acero galvanizado, conductores Cu, con protección de PVC antiflama.

### 4.31.3	Tablero transferencia  y grupo electrógeno de 50 kva.

### 4.31.4	Tablero seccional 1, gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 5 circuitos, 3 itm de 2x10a, 1 itm 2x16a y 1 itm de 4x25a, 1 id 2x40 amp, 1 id de 4x40a y 1 id de 2x25a cañería galvanizado, conductores Cu, con protección de PVC antiflama.

### 4.31.5	Tablero seccional 2 (alumbrado exterior), gabinete 35x35cm chapa BWG Nº 16, 1 circuito, 1 itm de 4x25a, 1 id 4x63 Amp. Conductores sx.

### 4.31.6	Boca de teléfono, cable normalizado, se incluye módulos de marca reconocida.

### 4.31.7	Instalación embutida de caño corrugado de 19mm tipo pesado. Conductores de cobre con aislación de PVC antiflama, sección mínima de 1,5 mm.

### 4.31.8	Bocas de iluminación sobre cielorraso con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

### 4.31.9	Bocas de iluminación en pared con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

### 4.31.10	Módulos de marca reconocida para teclas de encendido. Cajas de hierro pesadas, conectores.

### 4.31.11	Bocas de tomas 220v con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

### 4.31.12	Bocas de tomas trifásicos con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

### 4.31.13	Provisión y colocación de anafe eléctrico. 2 bocas - 540x320x60mm.

## Área exterior perimetral

### 4.31.14	Bocas de iluminación y cañería de hierro pesado para exterior con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

### 4.31.15	Bocas de tomas trifásicos con conductores de Cu, con protección de PVC antiflama, cajas de hierro pesadas, conectores, se incluye módulos de marca reconocida.

## 4.32	LUMINARIAS

Ver Plano IE01-GIRSU-VDM-OCAyP-INST. ELECTRICA del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Los artefactos de iluminación a proveer e instalar se detallan en el plano antes mencionado. El contratista procederá al armado, montaje y conexionado de los mismos según se indica cada caso.

Se deberá proveer todos los accesorios, soportes, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes necesarios para la sujeción de los artefactos. Se prohíbe expresamente el uso de alambre para su sujeción.

Todo artefacto se conectará por medio de empalme entre cables , cuando el artefacto se instale directamente bajo la caja de conexión siempre que la misma no diste más de 0,10 m del artefacto, excepto en cielorrasos armados o en las bandejas la conexión se realizará con un juego de fichas Macho-Hembra 1P+N+T 10 Amp. pernos chatos IRAM 2073 de marca reconocida.

Detalle de Artefactos

### 4.32.1	Artefacto iluminación emergencia, Modelo Fluorescente 1016.

Se proveerán e instalarán 2 equipos de emergencia autónoma permanente para tubo fluorescente compuesto de balasto electrónico, inversor y batería de gel.

### 4.32.2	Artefacto Proyector Modelo LASER 2400 E, lámpara 400 w MH, Prt E 40 peso 12,150.

Se proveerán e instalarán 4 proyectores para lámpara de mercurio halogenado con equipo de encendido incorporado. (Perímetro exterior del edificio).

### 4.32.3	Artefactos de iluminación de pared ,2X TL5-54W/840 .

### 4.32.4	Se proveerán e instalarán 2 (dos) luminarias de pared,  2X-tl5 54Watt  (Kitchenette, Toilette).

### 4.32.5	Artefacto de iluminación de adosar a techo ,

Se proveerán e instalarán 2 (dos) luminarias de adosar a techo . (Kitchenette, Toilette)

### 4.32.6	Artefactos de iluminación de tubos dobles colgantes IP 66,  2xTL-D18W/840 .

### 4.32.7	Se proveerán e instalarán 3 (tres) luminarias de aplicar de tubos dobles IP66 . (Oficina- Grupo Electrógeno).

## 4.33	INSTALACIÓN SANITARIA

Ejecutar de acuerdo a Plano de Instalación Sanitaria IS01-GIRSU-VDM-OCAyP-INST SANITARIAS del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones y generalidades según item 1.11 INSTALACIÓN SANITARIA E INDUSTRIAL de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

### 4.33.1	Instalación para provisión de agua fría en polipropileno_sistema termofusión , d= 0,019-0,025-0,032- según plano.

### 4.33.2	Instalación para provisión de agua caliente, polipropilenoo_sistema termofusión , d= 0,019 según plano.

### 4.33.3	Instalación de desagüe cloacal en polipropileno con unión por junta deslizante o.ring de doble labio  0,038 / 0,60 /110 según plano.

### 4.33.4	Tanque biodigestor polietilen tricapa ,primera marca ,capacidad 600 l (incluye excavación).

### 4.33.5	Pozo absorbente. Aros de hormigón perforados diámetro 1,20m. (Incluye excavación 4 m).

### 4.33.6	Cámara inspección 60x60 (incluye excavación).

### 4.33.7	Provisión e instalación termotanque eléctrico 50 lts. Aprobado marca reconocida.

## 4.34	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Ver Planos 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS y 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS-2 del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones y generalidades según item 1.12 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

### 4.34.1	Inodoro pedestal de losa color blanco con mochila y asiento, marca ferrum modelo andina o similar.

### 4.34.2	Bacha de acero inoxidable ø 30cm marca johnson o similar.

### 4.34.3	Pileta de cocina de acero inoxidable doble bacha 63x34x18 marca johnson o similar.

### 4.34.4	Grifería para pileta de cocina, primera marca  para agua fría y caliente con flexibles cromados.

### 4.34.5	Grifería lavatorio completa pressmatic o similar para agua fría y caliente con flexibles cromados.

### 4.34.6	Accesorios, llaves paso agua fría y caliente

### 4.34.7	Flexible con llave de paso para independizar suministro de agua en el artefacto.

### 4.34.8	Accesorios de losa color blanco: 1 jabonera chica, 1 portarrollos con rodillo, 1 toallero.

## INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

Ver Plano 09 -GIRSU-VDM-OCAyP-INCENDIO del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta ocya.
Especificaciones y generalidades según item 1.13 INSTALACION CONTRA INCENDIO de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

En Casilla de Control de Acceso y Pesaje

| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena | 1 | 10 | ABC | Oficina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un extintor cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. Y balde de arena. | 1 | 10 | ABC | Receptáculo Grupo electrógeno |
| Un extintor móvil cada no más de 15 m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre Extintores ABC de 10 Kg. | 1 | 10 | ABC | Hall exterior |

### 4.35.1	Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg colgados con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria.

### 4.35.2	Provisión y colocación de extintores a base de polvo clase ABC de 10kg con ruedas para exterior con su tarjeta y chapa baliza reglamentaria.

### 4.35.3	Balde con tapa con material absorbente.

## 4.36	CARPINTERÍAS

Especificaciones y Generalidades según Item 1.14 CARPINTERÍAS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

Se enumera a continuación el detalle de las puertas, ventanas y portones a proveer (oficina control de acceso y pesaje). Ver Planilla de Carpinterías 05 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL. CARPINTERIAS del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

V1……Cantidad: 3

V2……Cantidad: 2

V3……Cantidad: 2

P1……Cantidad: 1

P2…....Cantidad: 1

P3……Cantidad: 1

### 4.36.1	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N°18 "V1" tipo Corrediza de 1,10 x 2 m. Oficina.

### 4.36.2	Provisión y colocación de rejilla de chapa doblada DWG N°18 "V2" tipo Móvil con brazo de apertura manual de 0,60 x 0,90 m. Grupo Electrógeno.

### 4.36.3	Provisión y colocación de Ventanas de chapa doblada DWG N°18 "V3" tipo banderola de 0,60 x 0,90 m. Toilette y kitchenette.

### 4.36.4	Puerta "P1" de chapa doblada N°18 de 2” de espesor, relleno con espuma de poliuretano con marco de chapa Nº 16 doble contacto para muro de mampostería de ladrillo hueco 20 cm de espesor y de 0,80m de ancho x 2,05m de altura. Acceso oficina.

### 4.36.5	Puerta "P2" de chapa lisa color negro. Hoja, bastidor perimetral de chapa lisa doblada DWG N°18 con refuerzos interiores de chapa DWG N° 16 cada 30 cm. Marco de chapa Nº 18 doble contacto para tabique de yeso de 0,12. Medidas de ancho 0,70m y alto 2,05m. Toilette.

### 4.36.6	Portón "P3" doble hoja de chapa doblada N°18 de 2” de espesor, relleno con espuma de poliuretano con marco de chapa Nº 16 doble contacto para muro de mampostería de ladrillo hueco 20 cm de espesor y de 1,25m de ancho x 2,05m de altura cada hoja. Llevará rejas de ventilación. Grupo electrógeno.

## 4.37	PINTURA

Ver Planilla de Locales (06 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL.LOCALES) en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones y Generalidades según item 1.15 PINTURA de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

### 4.37.1	Aplicación de antióxido y esmalte sintético sobre estructura metálica.

### 4.37.2	Aplicación de látex antihongo para interiores.

### 4.37.3	Aplicación de látex antihongo sobre cielorrasos suspendidos de roca yeso

### 4.37.4	Aplicación de esmalte sintético sobre aberturas de madera y metal

### 4.37.5	Aplicación revestimiento plástico tipo revear o similar en exterior.

## 4.38	VIDRIOS Y ESPEJOS

Ver Planilla de Carpinterías 05 - GIRSU-VDM-OCAyP-PL. CARPINTERIAS y Planos de Detalles Sanitarios 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS y 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS-2 en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 4.38.1	Provisión y colocación de vidrios para carpintería float 4 mm

Los vidrios y cristales serán del tipo Float de 4mm de espesor, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular no debiendo presentar alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección.

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma.

Los burletes de neoprene contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada debiendo presentar estrías para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta garantía de cierre hermético. En todas las carpinterías exteriores el burlete se completará con sellador de caucho de silicona de un componente, de marca reconocida.

### 4.38.2	Provisión y colocación de espejos en baños - 6 mm de espesor

Se colocarán espejos sobre las mesadas de los sanitarios. Los mismos serán tipo Luna de 6mm de espesor pegados al paramento perfectamente liso. El pegamento a utilizar será del tipo caucho de silicona neutro; los bordes del espejo deberán quedar perfectamente pulidos.

## 4.39	MÁRMOLES Y GRANITOS

Ver Planos de Detalles Sanitarios 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS y 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS-2 en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

Especificaciones y Generalidades según item 1.17 MÁRMOLES Y GRANITOS de la parte 1.A CONSTRUCCIÓN GALPÓN PARA GUARDADO DE MAQUINARIA Y CASILLA DE CONTROL ACCESO Y PESAJE de la PARTE 1 – INSTALACIONES COMPLEMETARIAS AL RELLENO SANITARIO.

### 4.39.1	Provisión y colocación de mesadas de granito gris mara en mesadas de Toilette y kitchenette.

## 4.40	EQUIPAMIENTOS VARIOS

Ver Planos de Detalles Sanitarios 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS y 08 -GIRSU-VDM-OCAyP-DET. SANITARIOS-2 en Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

### 4.40.1	Mueble lineal de 2 módulos de dos puertas de abrir y un módulo de cajonera. Realizado en melamina de 18 mm.

### 4.40.2	Mueble equipamiento vertical a modo de despensa realizado en melamina de 18 mm de espesor color blanco.

Se proveerá y colocará mueble bajo mesada con hojas de abrir en placas de 18 mm de espesor de fibrofácil, enchapado fórmica color blanco. Los tiradores serán un rebaje chanfleado en las puertas.

Se proveerá y colocará equipamiento fijo en kichinette según diseño en placas de 18 mm de espesor de fibrofácil, enchapado fórmica color blanco. Los tiradores serán un rebaje chanfleado en las puertas.

Herrajes

Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán todos de metal platil en sectores de servicio y otros sectores institucionales.

Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje.

El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará como una separación proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

El Contratista presentará entes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los distintos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de las obras.

El “Contratista” está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes de que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller.

- Especificaciones técnicas del equipamiento para el sitio de disposición final y la planta de separación de la ciudad de viedma, provincia de río negro.

La construcción del Sitio de Disposición Final y de la Planta de Separación de Viedma incluye la provisión de su equipamiento mínimo de operación, el cual deberá ser provisto por el contratista. En todos los casos, los Equipos pasarán a ser también propiedad del contratante cuando por su naturaleza estén destinados a ser usados de manera permanente en la obra contratada. En caso de que se trate de bienes registrables, el costo y la gestión de la registración estarán a cargo del contratista. La fecha de entrega de los mismos será de acuerdo al cronograma de actividades estipulado.

El contratista deberá entregar los manuales de operación y mantenimiento del equipamiento de disposición final en el idioma español.

El contratista deberá proveer un servicio de capacitación en el uso y mantenimiento del equipamiento de duración mínima de 20 horas reloj con prácticas de campo al personal que designe el contratante. El oferente deberá incluir los precios de los equipos, todos los servicios necesarios para la entrega en obra, montaje, puesta en marcha y capacitación del personal designado por el contratante.

El personal designado por la contratante deberá estar capacitado 30 días antes de la puesta en funcionamiento de la operación.

Descripción técnica general de equipamiento

A continuación se presentan las especificaciones técnicas generales para los principales equipos que deberán ser provistos para la operación del Sitio de Disposición Final y de la Planta de Separación de Viedma.

| CANTIDAD Y DESCRIPCION | USO |
| --- | --- |
| PLANTA DE SEPARACION |
| 1 Línea de clasificación completa, montada sobre estructura elevada. | Transporte de RSU para clasificación manual desde plataforma elevada |
| 22 Contenedores volcadores rodantes de 1 m3 . | Recepción y transporte de material recuperable hasta sitio de enfardado |
| 2 Elevadores de carros para prensa vertical | Alimentación prensas de material recuperado |
| 2 Prensas verticales. | Enfardado de materiales recuperables (plásticos, cartón, etc.) |
| 1 Minicargadora con toma de fuerza, con accesorio elevador y de empuje. | Manejo interno centro ambiental, traslado y carga de fardos de reciclado, mantenimiento y limpieza general. |
| 1 Máquina cortadora de neumáticos portátil | Cortar neumáticos y reducir volumen en disposición. |
| 1 Máquina chipeadora de cuchillas portátil | Chipeo de residuos de poda. |
| 1 Grupo electrógeno 60kva | Equipo muleto preparado para cortes de luz eventuales. |
| 1 Báscula electrónica - c/ impresora - cap. 80 Tn. | Control de ingreso y cantidades de RSU procesadas |
| 1 Equipo para lavado a presión. | Limpieza de básculas. |
| 4 Contenedores abiertos sistema roll-off | Recepción y transporte de material de rechazo y voluminosos de la PS a la descarga en Relleno Sanitario |
| 1 Camión Roll Off, con elevador | Transporte de contenedores de voluminosos y rechazo de la PS a la descarga en Relleno Sanitario |
| RELLENO SANITARIO |
| 1 Pala de arrastre con toma hidráulica, capacidad 1.5m3 | Para cobertura diaria de RSU y tapada final, bacheo de caminos internos. |
| 1 Tractor 92 HP con toma para fuerza hidráulica con Carro | Arrastre acoplado volocador. tanque regador, arraste capacho de combustible y traslado de rechazo de cinta de separación a ReSa. |
| 1 Capacho para combustible 2 m 3 de un eje. | Almacenamiento combustible para equipos |
| 1 Topadora s/orugas de 135HP con cuchilla de empuje de accionamiento hidráulico | Distribución y compactación de residuos. Refuerzo movimiento de suelos, compactación suelo de cobertura- |
| 1 Retropala sobre neumáticos de 124 HP | Excavación, drenajes, etc. |
| 2 Bombas sumergibles y accesorios | Manejo de lixiviado, desagote de celdas y módulos. |
| 1 Equipo de iluminación portátil | Iluminación en operación |
| 2 Motobombas 8 HP, 1300 L/min, con accesorios. | Manejo de agua de lluvia, desagote de celdas y módulos |
| 1 Grupo electrógeno 20kva | Equipo muleto preparado para cortes de luz eventuales. |
| 1 Báscula electrónica - c/ impresora - cap. 80 Tn. | Control de ingreso y pesaje de camiones |
| Tanque cisterna montado sobre chasis de 3m3 para lixiviados | Tanque cisterna para gestión de líquidos lixiviados de acopio a reinyección. |

Las especificaciones técnicas para el equipamiento se ordenan continuando la numeración de las especificaciones técnicas indicadas para la Planta de Separación, por lo tanto constituyen la PARTE 5 - EQUIPAMIENTO.

# PARTE 5 – EQUIPAMIENTO

# EQUIPAMIENTO PLANTA DE SEPARACIÓN

# Línea de clasificación completa

Características generales

Las bandas transportadoras serán resistentes a ácidos grasos y detergentes, para asegurar su durabilidad y permitir su limpieza al concluir cada turno de trabajo. Además, su espesor será apto para resistir el trabajo extra pesado a que será sometida. Para asegurar la limpieza de banda se instalará un sistema limpiador en el reenvío de cada cinta.

En todos los transportes se utilizarán mandos por motoreductor.

Los tambores de mando serán diseñados teniendo en cuenta la tracción necesaria sobre la banda, con un diámetro que asegure ese objetivo. Los tambores tensores serán de tipo autolimpiante helicoidal, según un diseño desarrollado específicamente para plantas de residuos. Diseño con continuidad circunferencial permitirá un apoyo más suave de la banda, y la ausencia de placas laterales posibilitará una evacuación sin obstrucciones del material que eventualmente llegue a este sector.

Todas las cintas transportadoras se diseñarán de acuerdo a las normas CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association), respetando las indicaciones de la misma en puntos como ancho de rolos y rodillos (que en todos los casos son 3 pulgadas más anchos que la banda utilizada), diseño y posición de rascadores, diseño de los puntos de transferencia, dimensionado de ejes, etc.

La seguridad personal estará presente en todo el diseño. La instalación eléctrica será segura, con cables tipo Sintenax de aislación reforzada, colocados dentro de caños en los tramos rectos. Se instalarán botones de parada de emergencia en los cabezales de los equipos, y un cable tirón en la cinta de clasificación, para detener los equipos rápidamente en caso de situaciones riesgosas o accidentes.

La estructura de la plataforma elevada para clasificación se construirá de acuerdo a los reglamentos de construcción y las leyes de seguridad e higiene laboral vigente. Se utilizará perfilería pesada, con pisos antideslizantes, escaleras desarrolladas con dimensiones reglamentarias para acceso a las zonas de trabajo, y barandas reglamentarias en todos los sectores de trabajo elevado.

Todo el conjunto será lavable utilizando agua a presión de red o hidrolavadoras. Para lograr este cometido se utilizarán reductores, motores y rodamientos blindados, y se excluirán específicamente del diseño todo tipo de accionamientos o transportes a cadena.

Los equipos y estructuras se entregarán completamente montados, pintados con pintura poliuretánica de alta resistencia a abrasión y productos químicos.

Tolva de recepción:

Volumen 4 m3 al nivel del piso.

Dimensiones en planta 2,7 x 2,5 m.

Integrada y hermanada con el bastidor de la cinta de elevación.

Construida en chapa de acero de espesor 3,2 mm con armazón y refuerzos en L38 x 4,7 y planchuela 38 x 4,7

Será desarmable para transporte en camión.

Cinta de elevación:

Cinta de elevación de 11 m longitud (40º inclinación), 1 m ancho de banda x 7 mm espesor reforzada con carcasa de poliéster revestida en PVC provista de tacos de empuje metálicos de 4,7 mm de espesor, accionada por motor trifásico de 5,5 CV, velocidad 8 a 20 m/min (regulable).

Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, con protección mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, montado directamente sobre el eje.

Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.

Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW) espesor 9.5 mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para evitar alabeos por dilatación térmica.

Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcaza 100% poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante prensas metálicas con bulones de acero de alta resistencia.

Banda con tacos de empuje metálicos, de espesor 4.7 mm, con labio superior reforzado, para bloquear el desplazamiento de las bolsas, montados mediante bulones de cangilón con tuercas autofrenantes.

Rolo motriz diámetro 400 mm, en tubo de acero, con eje ø 76 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.

Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320 mm, con eje ø 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.

Ambos rolos montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular.

Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor.

Patas en perfil UPN80 con diagonales en ángulo L38x4.7, fijadas al piso mediante brocas metálicas expansivas.

Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7.

Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3.2 mm, desmontable para reemplazo de perfiles de deslizamiento del retorno.

Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados de espesor 4.7 mm.

Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm,  colocados en toda la longitud del transporte.

El conjunto bastidor/patas será de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa ausencia de vibraciones durante la operación del equipo.

Tolva de descarga a desgarrador esp. 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.

La provisión incluirá los elementos de comando eléctrico (con variador de velocidad) integrados al tablero general de la instalación, y el conexionado eléctrico desde el tablero hacia los motores y elementos de comando y protección.

Estructura metálica elevada para cinta de clasificación:

Estructura metálica elevada de 20 m de longitud, 3,7 m ancho y 2,5 m de alto sobre nivel del piso de la PS, con barandas, escaleras y sistemas de seguridad para el acceso y la operatoria de la separación en 16 puestos de trabajo a lo largo de la cinta de separación o clasificación.

Estructura de soporte y plataforma construida con largueros de perfil UPN100 y UPN140, travesaños de perfil UPN140, patas en tubo 100x100x4.7 mm, travesaños menores en L38x3.2, diagonales en L38x4.7.

Piso de chapa semillada antideslizante.

El ancho mínimo neto de pasarela (descontando el ancho de las bocas de descarga) será de 600 mm, para lograr una circulación cómoda de los operarios.

Dos escaleras desarrolladas para acceso a la zona superior, con largueros en UPN100, y escalones antideslizantes. Huella 0.26 m y contrahuella 0.20 m.

Las escaleras y la plataforma superior estarán provistas de barandas reglamentarias de altura 1.05 m, con pasamanos de tubo diámetro 2”, guardarodillas en perfil L32x3.2 y guardapiés en planchuela de altura 100 mm.

Dieciseis conductos de descarga de materiales seleccionados, de 600 x 400 mm de sección, construidos en chapa laminada en caliente espesor 1.6 y 3.2 mm, borde superior plegado ubicado a la misma altura que la baranda de contención de la cinta, con refuerzos de L38x4.7 y planchuelas de L38x4.7.

Todo el conjunto será fijado sobre el piso mediante brocas metálicas expansivas. Poseerá una gran resistencia y rigidez estructural, a los efectos de evitar cualquier tipo de vibraciones o desplazamientos de la estructura durante las más severas condiciones de operación, y asegurar las mayores condiciones de seguridad y comodidad de trabajo para los operarios durante toda la vida útil de la instalación.

Cinta de clasificación:

Cinta de clasificación (o separación) de 20 m longitud, 1,2 m ancho de banda x 5 mm espesor reforzada con carcasa de poliéster revestida en PVC con unión mediante grampas metálicas, accionada por motor trifásico de 4 CV, velocidad 10 a 30 m/min (regulable).

Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, con protección mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, montado directamente sobre el eje.

Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, integrada al bastidor de la cinta.

Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.

Banda transportadora reforzada T170, espesor mínimo 5 mm, carcaza 100% poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas.

Patas en perfil UPN/UPA con diagonales en ángulo L38x4.7.

Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7.

Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados en chapa de espesor 4.7 mm.

Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm,  colocados en toda la longitud del transporte.

El conjunto bastidor/patas será de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa ausencia de vibraciones durante la operación del equipo.

Tolva de descarga espesor 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7.

Rolo motriz diámetro 300 mm, en tubo de acero, con eje ø 63 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.

Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320 mm, con eje ø 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.

Ambos rolos montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular con alemites de engrase.

Rascador principal recto, accionado por contrapeso, con cuchillas de UHMW espesor 10 mm.

Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor.

Cinta de salida de material no seleccionado:

Cinta de salida de material no seleccionado: pivotante (para 2 posiciones alternativas de descarga), de 5 m longitud, 1 m ancho de banda x 5 mm espesor reforzada con carcasa de poliéster revestida en PVC con unión mediante grampas metálicas, accionada por motor trifásico de 2 CV, velocidad 45 m/min).

Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el eje.

Bastidor en chapa espesor 3.2 mm.

Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045.

Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético.

Banda transportadora T250, espesor 5 mm, carcaza 100% poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas.

Rolo motriz diámetro 220 mm, en tubo de acero, con eje ø 44 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF.

Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 220 mm, con eje ø 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF.

Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular con alemites de engrase.

Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor.

Soportada mediante carros con ruedas bajo un monorriel curvo de perfil IPN. El apoyo bajo el punto de carga será de tipo pivotante con eje vertical, mientras que el apoyo del lado de descarga contará con ruedas metálicas montadas sobre rodamientos para permitir el movimiento en abanico de la cinta.

Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7.

Tolva de descarga construida en chapa de espesor 2 mm, con refuerzos de perfilería normalizada espesor 4.7 mm.

Tablero eléctrico e instalación eléctrica

El tablero eléctrico (gabinete normalizado) que integra los circuitos de potencia y comando, será ubicado en la cabecera de la cinta de clasificación, realizado en chapa doble decapada de espesores 1.6, 2.0 y 2.5 mm, con bastidor de soporte. El gabinete, luego del tratamiento de preparación superficial, será pintado con pintura electrostática termoconvertible, con un espesor de película final (luego del horneado) de 70 micrones.

Poseerá botoneras de comando para servicio pesado, con protección IP67 e indicación luminosa del estado de cada uno de los equipos.

El gabinete contará con protección IP44 (protección total contra contactos, ingreso de polvo o proyección de agua en todas las direcciones).

Un sistema de enclavamientos lógicos entre equipos impedirá la operación de cualquiera de ellos si se encuentran detenidos los ubicados a continuación.

Se proveerá un sistema de seguridad mediante paradas de emergencia tipo golpe de puño en las zonas de carga y descarga, y cable tirón a ambos lados y en toda la longitud de la cinta de clasificación.

El comando de motores será mediante contactores, con protección mediante relés térmicos, fusibles y llaves termomagnéticas de acuerdo a la potencia del motor.

Se proveerá un variador de frecuencia para control de la velocidad de la cinta de alimentación, provisto de potenciómetro para regulación de la frecuencia de trabajo del variador desde el frente del panel de comando.

La instalación eléctrica desde el tablero principal a los motores se realizará con cables tipo Sintenax (de alta resistencia mecánica), dimensionados de acuerdo a la potencia y distancia a la carga (verificados por capacidad térmica y caída de tensión admisible).

Los cables serán protegidos mecánicamente instalándolos dentro de caños de acero en los tramos rectos.

El ingreso a las cajas de conexión y los tableros serán sellados mediante prensacables.

# Equipamiento para material clasificado

# Depósito contenedor móvil de material seleccionado (22 un.)

Contenedor volcador especial para residuos, capacidad 1.0 m3.

Montado sobre 4 ruedas ø150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias para permitir una fácil maniobrabilidad.

Sistema de volcado balanceado, con ángulo de descarga que permite el completo vaciado de materiales de difícil escurrimiento y maximiza el aprovechamiento del espacio para apilado de material.

Tolva en chapa de acero laminada en caliente de espesor 2 mm.

Refuerzos en caño estructural cuadrado, con pernos de enganche para elevadores en perfil redondo.

Manijas de volcado en caño estructural redondo.

# Elevador de contenedores de material seleccionado (2 un.)

Elevador para contenedores de material seleccionado.

Construido con bastidor de caño estructural, y tolva encausadora de chapa laminada en caliente espesor 2 mm.

Montado sobre 4 ruedas diámetro 150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias para permitir una fácil maniobrabilidad.

Altura de descarga 1.8 m (compatible con la tolva de carga frontal de las enfardadoras)

Con uñas para sujeción de los pernos de amarre de los carros.

Accionamiento mediante motoreductor sinfín-corona y sistema de cables y roldanas.

Guardas de protección para prevenir contactos accidentales con partes móviles de la máquina.

Comando eléctrico mediante contactor con relevo térmico, en casetina con botonera de comando. Cable tipo Sintenax para conexión al tomacorriente trifásico ubicado en la prensa enfardadora.

# Prensa vertical para plásticos / cartón / latas (2 un.)

Compactador vertical para prensar plásticos, papel/cartón y bolsas.

Alta capacidad de compactación, para lograr fardos de hasta 250 kg, con dimensiones de 0.9 x 0.6 x 0.9 m. Fuerza de prensado 20 ton.

Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y enclavamientos de seguridad.

Motor 7.5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba hidráulica de engranajes y tanque de aceite de gran capacidad.

Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de compactación con puerta frontal en el sector de carga, con enclavamiento de seguridad.

Con eyector de fardos.

Comando eléctrico mediante guardamotor o contactor con relevo térmico.

# Minicargadora

Carga nominal: 1.284 Kg

Carga de vuelco: 2.568 Kg

Capacidad de la bomba: 151 l/min

Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad): 10,6 Km/h

Velocidad de desplazamiento máxima (segunda velocidad): 18,5 Km/h

Carburante/Refrigerante: Diesel/Agua

Potencia: 54 kW

Par, máximo a 1.500 rpm (SAE JI 995 bruto): 278 Nm

Número de cilindros: 4

Cilindrada: 3.769 cm3

Capacidad de depósito del carburante: 87,1 l

Dimensiones:

Enganche de aditamentos: dispositivo de enganche rápido para los distintos aditamentos y con acoples rápidos para la toma de fuerza hidráulica.

Aditamentos mínimos: Cucharón delantero de 0,4 m3 mínimo y uñas portapallets aptos para la estiva de fardos. Los aditamentos deberán ser de la misma marca del equipo.

# Equipo para neumáticos

Máquina cortadora de neumáticos portátil, accionada por un motor eléctrico de 15HP.

Su robusto diseño asegura la mayor confiabilidad durante la operación.

El diseño del sistema de accionamiento hidráulico obliga al operador a mantener ambas manos fuera de la zona de corte, evitando accidentes.

La máquina posee capacidad para cortar neumáticos de automóviles, camionetas y camiones con llantas de hasta 20”.

El ciclo de corte tiene una duración aproximada de entre 15 y 20 segundos.

Cuchilla y contracuchillas de 500 mm de longitud y 1-1/2” de ancho, recambiables. Construidas con acero AISI D2 tipo indeformable, con aleaciones especiales al cromo, manganeso, molibdeno y tungsteno que le dan especial resistencia al desgaste. Con tratamiento térmico de temple y revenido.

Contracuchillas montadas con sistema de regulación que permite ajustar la luz con la cuchilla.

Motor eléctrico trifásico normalizado de 15HP. Con tablero de comando estrella triángulo, con protección mediante fusibles NH y relevos térmicos.

Cable de alimentación de 20 metros de longitud y cables de conexión entre tablero y motor eléctrico de tipo Sintenax de aislación reforzada.

Cilindro hidráulico de accionamiento de 4” (102 mm) de diámetro y 650 mm de carrera.

Bomba hidráulica de 50 litros por minuto, con presión máxima de 180 bar. Acoplada al eje de salida del motor eléctrico.

Válvula de accionamiento con palanca de comando de avance pulsado y retorno retenido. Con válvulas limitadoras de presión integradas.

Depósito de fluido hidráulico de 100 litros de capacidad, con visor de nivel y termómetro.

Mangueras hidráulicas con terminales abrochados, filtro de succión magnetomecánico, filtro de retorno de tipo cartucho y manómetro para control de presión de trabajo.

Mesa para movimiento de neumáticos horizontal, con 5 rodillos de 60 mm de diámetro

Chasis con viga central tipo cajón, electrosoldada, en chapa de espesores 4.7, 6.3 y 8 mm. Lanza para enganche de tipo ojal, de altura regulable, apta para remolque mediante tractores, camiones o camionetas.

Dos pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo.

Eje con dos ruedas neumáticas 5.00x15.

Luces de posición y freno, con conexión al vehículo remolcador.

# Máquina chipeadora

Máquina chipeadora de cuchillas portátil, accionada por un motor diesel de 6 cilindros e integrada en un conjunto único con tolva de alimentación y sistema neumático de expulsión de chips.

Su robusto diseño, derivado de la línea de chiperas para aplicaciones industriales y forestales, asegura la mayor confiabilidad durante la operación.

El diseño y las dimensiones de la tolva de carga, basados en el concepto de “Círculo de Seguridad”, evita toda posibilidad de accidentes, distanciando el punto de corte del borde de la tolva de carga más allá del alcance del brazo del operador.

La máquina posee una boca de alimentación para el ingreso manual de troncos, ramas y residuos de poda. La boca de entrada admite materiales de hasta 300 mm de diámetro.

La producción aproximada, operando con madera blanda, es de 6 a 9 tn/hora.

Unidad chipeadora modelo CH-1200. Velocidad de rotación: aprox. 900 RPM.

Disco en acero laminado completamente mecanizado, de 1200 mm de diámetro y 2” (50.8 mm) de espesor nominal. El mismo, completamente armado (con cuchillas y paletas de expulsión), es balanceado dinámicamente antes del armado final. El alojamiento para el eje es de tipo cónico con chaveta de seguridad, apto para absorber esfuerzos radiales y axiales.

Eje principal en acero SAE 4140 AF, montado sobre soportes bipartidos de pedestal (serie SNL) y rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula de 75 y 85 mm de diámetro interior.

Cuatro cuchillas de corte de 350 mm de longitud con dispositivos de sujeción. Construidas con aceros importados tipo indeformables para trabajo en frío y caliente, con aleaciones especiales al cromo, manganeso, molibdeno y tungsteno que le dan especial resistencia al desgaste. Exceden la especificación AISI S1. Con tratamiento térmico de temple y triple revenido.

Contracuchillas montadas con sistema de regulación, que permite graduar la distancia de las mismas a las cuchillas del disco y así, compensar el desgaste ocasionado por el afilado de las cuchillas.

Sistema de expulsión de chips neumático de alta capacidad y caudal. Optimizado para expulsión de material fibroso húmedo, que elimina la posibilidad de obstrucciones en el conducto de salida. El diseño de la cámara de impulsión, combinado con un mayor diámetro del disco de chipeo, asegura una elevada velocidad tangencial en la salida del chip hacia el conducto de descarga, asegurando la expulsión sin inconvenientes del material chipeado.

Las paletas del ventilador centrífugo para expulsión de chips, están abulonadas al disco, y son recambiables.

Conducto para expulsión de chips orientable, de sección cuadrada, con giro de 360°, sin reducciones de sección para evitar acumulación de material. Está provisto además, con un deflector de salida para regular el alcance de la descarga.

Carcaza principal de la maquina en chapa de espesor 9.5mm, 6.4mm y 4.7 mm, bipartida, con brida de unión abulonada. Voluta periférica en chapa de 9.5mm.

Tolva encausadora standard, con adaptación bridada a el cuello de embocadura de ingreso de material. Construida en chapa de acero de 2 y 3.2 mm de espesor.

Motor diesel MWM TD229-EC6 / Deutz BF6L 913, potencia 140 CV, montado sobre base deslizante que permite el correcto tensado de las correas.

Panel de comando del motor con  indicadores de presión de aceite, temperatura de agua, nivel de combustible y cuentahoras.

Transmisión mediante embrague industrial URVIG, poleas en V y correas trapezoidales.

Poleas conductora y conducida de mando principal con seis canales sección “C”.

Cubrepoleas y guardas de seguridad, que evitan contactos accidentales con las partes móviles de la máquina.

Chasis construido en chapa de espesor 4.7 y 6.3 mm diseñado especialmente para soportar las severas exigencias a las que será sometido durante el uso. Su robustez permite garantizar que no se producirán deformaciones o roturas durante la vida de servicio de la máquina. El mismo está equipado con maza para llantas de 16” y neumáticos de 6.00x16” con cámara.

Pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo.

Lanza de tiro con enganche para acoplar a camioneta, tractor o camión, de altura registrable.

Instalación eléctrica para transporte, con luces de posición y freno.

# Grupo electrógeno 50 kva.

| Grupo Electrógeno |
| --- |
| Características | El grupo electrógeno estará diseñado para funcionar bajo techo y con las condiciones siguientes: Temperatura máxima del aire ambiente: 50°C, Temperatura mínima del aire ambiente: -10°C, Altitud de operación: según nivel de instalación. |
| Aspiración: | Diesel o Turbo Diesel |
| Cilindros: | 4 en línea |
| Potencia continua: | 50 kVA. |
| Potencia máxima: | 60 kVA. |
| Voltaje: | 380 V / 220V |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Factor de Potencia: | 0,8 |
| Excitación: | con escobillas |
| Regulador de voltaje: | Electrónico |
| Peso aproximado: | 1000 kg |
| Dimensiones aproximadas: | 2,00 x 0,80 x 1,50 m |
| Detalle del moto de accionamiento: | El motor de accionamiento será de ciclo DIESEL, de cuatro tiempos, inyección directa, apto para servicio continuo y con una velocidad de giro de 1500 rpm. La potencia del motor Diesel será tal que permita accionar el alternador junto con todos los dispositivos auxiliares (bomba de refrigeración, inyectora de combustible, de lubricación y todo elemento que haga el correcto funcionamiento del conjunto) en las condiciones ambientales descriptas. |
| Insonorización / Antivibratorio: | El grupo electrógeno deberá estar montado en una cabina insonorizada de modo que a un (1) metro de distancia no genere ruido mayor a los 80 db, con soportes antivibratorios a fin de reducir la transmisión de vibraciones al basamento. |
| Baterías de Arranque: | Serán de tipo plomo-ácido, negativo a tierra, de capacidad adecuada para 15 arranques como mínimo. Recibirán carga de un alternador, para la condición del equipo de funcionamiento y de un cargador de baterías para flote. |

# Báscula electrónica con impresora capacidad 80 tn

# Ver Plano 01 - GIRSU-VDM_OCAyP_PLANTA CONJUNTO ACCESO del Anexo IV – Carpeta Predio PS – Carpeta OCyA.

| Balanza para pesar vehículos |
| --- |
| Características: | Especial para el pesaje de camiones, para instalación a nivel de piso, electrónica, de 80000 kg de capacidad. |
| Dimensiones de la plataforma útil: | 20,00 m x 3,50 m |
| Alimentación eléctrica | 220 V monofásica |
| Cantidad de puentes: | mínimo 3 de hormigón vinculados con insertos metálicos |
| Celdas de carga: | 8 (ocho) celdas de carga analógica de compresión, de 30 toneladas cada una, provistas de un indicador electrónico digital. |
| Indicador Digital: | Indicador digital de alimentación para ocho celdas de carga, contenido en un gabinete de fundición de zinc, con teclado de membrana de 5 teclas; con comunicación bidireccional para computadora (tipo puerto RS-232), programa de impresión de tickets y procesamiento de datos con almacenamiento en memoria de todas las operaciones, impresora de tickets incluido. |

# Equipo hidrolavado a presión

Hidrolavadora para uso profesional con calentamiento de agua por caldera diesel.

Compacta y fácilmente transportable, permite efectuar tareas de limpieza asociadas al mantenimiento diario de la instalación.

Presión ajustable 25 / 150 bar. Caudal ajustable 500 / 800 l/h.  Temperatura del agua a la salida 20 / 100 °C.

Potencia eléctrica 5.5 HP. Consumo de combustible aproximado 5 litros/hora.

Lanza de lavado con pistola de corte con leva de seguridad, terminal térmicamente aislado de 90 cm, dosificador de detergentes  boquilla de lavado.

Manguera de alta presión, tipo R2, de doble malla de acero, con terminales roscados. Longitud: 10 metros.

Bomba de alta presión con pistones cerámicos. Válvulas de acero inoxidable. Cabezal de bronce. Accionamiento por bielas-cigüeñal.

Grupo de regulación y aspiración de producto químico.

Caldera de fondo seco de alto rendimiento de intercambio calórico con serpentina de doble espiral. Quemador de gas oil de fácil acceso, con filtro. Electrodos auto centrantes.

Funcionamiento en by pass sin interrupción de la marcha del motor al dejar de activar la lanza.

Válvula reguladora de presión. Válvula de seguridad.

Interruptor guarda motor con protección IP 55. Motor eléctrico trifásico.

Termostato para la regulación de la temperatura.

Presión de trabajo variable para regular el impacto del chorro sobre la superficie a tratar.

Manómetro en baño de glicerina para el control de la presión de salida.

# Contenedor abierto sistema roll-off (4 un.)

Contenedor para sistema roll-off, modelo cros 20 a, de 20m³ de capacidad.

Abierto, nuevo, industria argentina, con las siguientes características técnicas:

Uso del equipo: Especial para transporte de materiales en general (residuos, tierras, arenas, áridos, Escombros, etc.).

Operación y vehículo de transporte:

Apto para operar con elevador roll-off 10 y 20 tt y para ser transportado y descargado por vuelco trasero con el mismo elevador, con acoplados roll-off y semirremolque Roll-off.

Detalles de construcción:

Construido en chapa de acero f36, en las medidas que se indican: revestimiento, marcos de refuerzos y teleras en esp. 1/8” (3,17 mm); parantes anteriores (donde se soportan las ruedas Superiores) y marco trasero (donde abisagra la puerta) en esp. 1/4” (6,35 mm); puerta trasera rebatible lateralmente, con paneles en chapa esp. 1/8”; bisagras en chapa esp. 3/4” (19,1 mm) y cierre palanca en hierro trefilado de ø 22 mm

Dos (2) ruedas de fundición gris (medidas: ø 100 mm x 85 mm de largo).

Dos (2) rolos traseros de fundición gris ø 114 mm x 280 mm de largo.

Alemites de engrase en ruedas y rolos.

Zona de tiro de cable reforzada. Gancho de 38,1 mm. De espesor soldado sobre placa de esp. 3/8” (9,5 mm) con nervaduras de refuerzo espesor 5/16” (7,9 mm).

Todo el conjunto soportado sobre largueros de tubo conformado de esp. 5,5 mm. - altura 100/152 mm s/ modelo.

Tratamiento y pintura:

Limpieza, desoxidado y fosfatizado de superficies, fondo antióxido al cromado de zinc y dos aplicaciones de esmalte sintético en color a elección.

# Camión porta roll - off

Equipo cargador roll - off, nuevo, montado sobre camión y energizado por el propio camión.

Características generales del equipo

- apto para la autocarga / autodescarga de contenedores sistema roll - off y función

De volcador por angulacion trasera.

- apto para operar en combinación con acoplados roll - off o con cama de rodillos y

Malacate.

Especificaciones técnicas

- camión base: todo camión que cumpla o sea adaptable a las siguientes

Especificaciones:

- capacidad total a tierra: 24/26 tn

- distancia cabina a 1º eje tandem: 2900 / 3200 mm

- compaginación chasis: 6x4 - 6x2

Equipo roll off scorza ros – 20

- dimensiones generales:

- capacidad de carga: 20 tn

- largo total: 6000 mm

- largo total extendido: 6900 mm

- extensión sector trasero: 900 mm

- ángulo de volteo (descarga): 48º

- ángulo de carga (cola extendida): 35º

- peso del equipo: 3,400 kg

- estructuras y equipo mecánico:

- subchasis tubular: 100 x 100 x 6,35 x 5000 mm

- rampa inclinable tubular: 250 x 115 x 12,7 x 5600 mm

- sector trasero extensible tubular: 220 x 90 x 9,51 x 2000 mm

- rolo de apoyo extremo extensible: ø 200 x 700 mm

- rolo apoyo estabilizador chasis: ø 200 x 700 mm

- placas montaje cilindros angulación: 9,51 mm

- ejes rotación cilindros angulación: ø 60 mm

- eje rotación rampa inclinable: ø 50 mm (buje bronce)

- rodillos apoyo laterales (cama): ø 100 mm (buje bronce).

- poleas guía cable guinche: ø 225 - eje ø 50 (buje bronce).

- cable guinche: ø 7/8" compaginación 6 x 37 - alma de acero

- sistema de soldadura semiautomática de atmosfera activa (mag).

- sistema oleo hidráulico

- cilindros angulación rampa: telescópicos d.a. Ø127 x 1850 x 1830 - 2

- cilindros guinche a cable: normales d.a. Ø152,4 x 2000 x 2500 - 2

- cilindro extensión trasero: normal d.a. Ø101,6 x 900 x 1200 - 1

- cilindro rolo de apoyo: normal d.a. Ø101,6 x 180 x 480 - 1

- conjunto válvulas comando: paquete de cuatro cuerpos

- válvula de control de presión: compensada 150 kg/cm²

- bomba oleohidraulica: a engranajes 150 lts/min a 2000 rpm

- toma de fuerza: en caja de velocidades (modelo según camión).

- comando toma de fuerza: mecánica o neumática (según camión).

- deposito oleohidráulico: en chapa de acero, capacidad 100 lts.

- filtro de alimentación: magneto mecánico en caja de aluminio.

- filtro retorno: de malla de acero trama 100 / 1"

- boca de carga: con tapa a rosca y respiradero.

- control de nivel: visor transparente

- cañerías de presión: acero sin costura, acoples sae jic 37º

- mangueras de presión: sae 100 r2, acoples sae jic 37º.

- accesorios:

- guardabarros: en chapa de acero con pantallas de caucho, integrales en el

Tren rodante tandem.

- paragolpes trasero: de rebatimiento automático al angular rampa.

- enganche acoplado: placas traseras para enganche.

- cubrecilindros: chapón cubrecilindros guinche, abulonado.

- luces traseras reglamentarias.

- pintura:

- limpieza, desoxidado, fosfatizado y pasivado de superficies, aplicación de

Antióxido al cromato de estroncio y dos manos de esmalte sintético, en color al

Tono con chasis camión.

- carteles y leyendas:

- pintura de paragolpe trasero con bandas de seguridad.

- calcomanias con indicaciones de lubricación y advertencias.

- placas con indicaciones de comandos de operación.

- manual operacion, mantenimiento y repuestos.

- adicionales no incluidos:

- modificación del paso del camión.

- agregado de tercer eje tandem.

- refuerzos de suspensión.

- enganche trasero para acoplado.

- enganche delantero para acoplado.

- acoples traseros / delanteros para lucesy freno de acoplado

- acoples oleohidraulicos para acoplado y / o equipo montado.

- deposito oleohidraulico especial para acoplado (mayor capacidad).

- soporte rueda auxiliar.

- doble comando de operacion (desde puesto de conductor).

- acelerador de motor de control remoto.

# EQUIPAMIENTO RELLENO SANITARIO

# Pala de arrastre

| Carácteristicas técnicas | Cota | Unidad | V300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad colmada | - | m3 | 3,40 |
| Capacidad al ras | - | m3 | 2,62 |
| Largo Total | A | mm | 4750 |
| Entre centros | B | mm | 4170 |
| Ancho de corte | - | mm | 1800 |
| Altura máxima | C | mm | 990 |
| Altura media de carga | D | mm | 950 |
| Ancho de la caja | E | mm | 1800 |
| Largo de la caja | F | mm | 1950 |
| Ancho máximo | G | mm | 2150 |
| Trocha | H | mm | 1370 |
| Despeje mínimo | - | mm | 60 |
| Despeje máximo | I | mm | 450 |
| Despeje de descarga mínimo | J | mm | 60 |
| Despeje de descarga máximo | - | mm | 500 |
| Profundidad de corte | K | mm | 120/140 |
| Angulo de descarga | L | grados | 82 |
| Altura de enganche | M | mm | 450/500 |
| Apertura de descarga | N | mm | 750 |
| Peso total aproximado | - | Kg | 1550 |
| Transferencia de peso delantero | - | % | 30 |
| Llantas | - | - | 6,50/7,00x20 simples |
| Cubiertas - opcional | - | - | 8,25/9,00x20 10 T |
| Cilindros laterales | - | - | 2 x Ø 76 |
| Cilindros traseros | - | - | 1 x Ø 114 |
| Presión de trabajo normal | - | Kg/cm2 | 75/100 |
| Caudal recomendado mínimo | - | 1/min | 45 |
| Potencia mínima recomendada | - | HP | 60 |
| Barra transferida de peso | - | - | si |
| Adaptación TADEM 2 ó 3 palas | - | - | si |

# Tractor 92 hp con toma para fuerza hidráulica con carro

Potencia del motor a régimen nominal 69 kW (92 hp)

Potencia a la TDP a régimen nominal 56 kW (75 hp)

Motor

Tipo Diesel, 4 cilindros, Tier 2

Cilindrada 4,5 L

Tanque de combustible 95 L

Lubricación A presión con filtro de flujo total

Filtro de aire Tipo seco con elemento de seguridad

Inyección Directa con bomba de línea

Sistema de escape Caño de escape vertical con silenciador bajo el capó

Transmisión

Tipo PowrReverserTM, parcialmente sincronizada con reversor electrohidráulico

Marchas 12 de avance y 12 de retroceso

Traba de diferencial Accionada por pedal

Embrague

- Tipo Húmedo

- Accionamiento Mecánico

Frenos

Tipo De discos en baño de aceite

Accionamiento Hidráulico, autoajustables

Rodados

Delanteros 11.2-24 (R1)

Traseros 16.9-30 (R1)

Puesto de comando

Plataforma Abierta con techo

Asiento Con regulación horizontal y vertical

Estructura antivuelco Plegable

Cinturón de seguridad Sí

Cargador frontal Controlado por joystick monocomando

Misceláneas

Soporte para contrapesos delanteros Sí

Claxon Sí

Columna de la dirección abatible Sí

Trampa de agua en sistema de combustible Sí

Acelerador de pie Sí

Tracción delantera

(Sólo modelo doble tracción)

Tipo Mecánica

Accionamiento Mecánico

Toma de potencia

Tipo Independiente y económica

Accionamiento Mecánico

Régimen estándar 540 rpm

Sistema hidráulico

Tipo Centro abierto

Bomba De engranajes

Caudal máximo 60,2 L/min

Presión máxima 200 kg/cm2

Cantidad de válvulas de control remoto 2

Levante de 3 puntos

Categoría I, II

Capacidad máxima de levante

(a 610 mm del extremo de los brazos) 1530 kgf

Dirección

Tipo Hidrostática, con bomba exclusiva

Caudal de la bomba 24,9 L/min

# Capacho de 2000 l para combustible

Ver Plano 10b-GIRSU_VDMRS_TRABAJOS EXTERIORES en el Anexo IV – Carpeta Predio RS - Carpeta OC.

| Tanque Cisterna de combustible |
| --- |
| Descripción: | Acoplado tanque cisterna para el transporte de hidrocarburos. |
| Capacidad: | 2000 l |
| Tanque: | Fabricado con chapa plegada, bicapa con rompeolas y boca pasa hombre, con varilla de nivel. |
| Carro: | De eje/s de 3" de acero macizo, con rodillos cónicos. Elásticos de acero reforzado. Chasis reforzado construido de chapa plegada. Con llantas y cubiertas reforzadas Guardabarros y paragolpes, portaluces y escalera. |
| Estado: | nuevo |
| Homologación | Completa: Cartelería de seguridad industrial completa, Salida para gases y válvula antiretorno, acoples rápidos automáticos en seco, Puesta a Tierra para descarga de corriente, boca de inspección y rompeolas. Chapa identificadora del equipo (con número de serie y modelo), Porta matafuegos, guarda tacos y porta bomba. Apto para certificar en Secretaría de Energía. |
| Sistema de trasvase: | Con bomba. Deberá incluir mangueras de conexión y pico surtidor |
| Certificados: | De calidad de fabricación y de liberación final (normativas YPF) |

# Topadora s/orugas de 135 hp con hoja topadora de accionamiento hidráulico

Motor: 4 ciclos, enfriado por agua, inyección directa

Aspiración: Turboalimentado, y pos-enfriado aire-a-aire

Diámetro interior x carrera	Mm / pulgadas: 114 mm x 135mm 4.49” x 5.31”

Diámetro interior x carrera	Mm / pulgadas: 114 mm x 135mm 4.49” x 5.31”

Gobierno: A todas las velocidades, electrónico.

Potencia Bruta SAE J1995	Kw / HP135

Potencia Neta ISO 9249 / SAE J1349*	Kw /HP135

RPM Nominales: rpm	1.950

Tipo de Impulsor de Ventilador: Hidráulico

Sistema de lubricación: Bomba de engranajes, lubricación forzada

Filtro:	Flujo Total

Potencia Neta a la velocidad máxima de ventilador de enfriamiento del radiador

Kw /HP142 / 190

Número de rodillos inferiores (a cada lado):  7

Tipo de zapatas (estándar):	Garra sencilla

Número de zapata (estándar):39

Altura de la garra	mm / pulg: 65 / 2,6

Ancho de la zapata (estándar) mm / pulg:	510 / 20

Área de contacto sobre el terreno  cm2 / pulg2:	27.285 / 4.230

Presión sobre el terreno (tractor)KPa / Kgf/cm2/psi: 61,8 / 0,63 / 9.00

Trocha de la oruga	mm / pies pulg: 1.880 / 6´ 2”

Longitud de oruga sobre el suelo  Mm / pies pulg:   2.765 / 8´9”

A: 5.440 mm

B: 1.880 mm

C: 3.220 mm

D: 2.990 mm

E: 2.675 mm

F: 510 mm

G: 65 mm

# Retropala sobre neumáticos de 124 HP

Motor

Potencia neta - SAE J1349 92 kW	124 hp

Potencia bruta SAE J1995 102 kW	137 hp

Calibre 	105 mm

Carrera 	127 mm

Cilindrada 	4.4 L

Reserva de par neta a 1.400 rpm - Estándar 	28 %

Par máximo neto a 1.400 rpm - estándar - SAE J1349 	514 N•m

Retroexcavadora

Profundidad de excavación / Brazo extensible retraído - Estándar 	5260 mm

Brazo extensible extendido 	6501 mm

Alcance desde el pivote de rotación / Brazo extensible retraído - Estándar 	6704 mm

Brazo extensible extendido 	7886 mm

Rotación de cucharón 	198 Grados

Fuerza de excavación del cucharón - Estándar 	78.9 kN

Brazo extensible retraído / extendido 	78.9 kN

Fuerza de excavación del brazo - Estándar 	52.4 kN

Brazo extensible retraído 	53.1 kN

Brazo extensible extendido 	40 kN

Levantamiento del brazo a 2.440 mm (8 pies) - estándar 	3811 kg

Brazo E retraído 	3667 kg

Brazo E extendido 	2048 kg

Altura de carga - estándar 	4440 mm

Brazo E retraído 	4439 mm

Brazo E extendido 	5194 mm

Alcance de carga / Brazo E retraido - Estándar 	2100 mm

Brazo E extendido 	3112 mm

Cargador

Capacidad del cucharón - Uso general: 1.34 m3

Ancho del cucharón - Uso general:	2434 mm

Altura de descarga a ángulo máximo - Inclinación sencilla: 2666 mm

Alcance de descarga a ángulo máximo - Inclinación sencilla: 850 mm

Profundidad de excavación - Inclinación sencilla:	146 mm

Capacidad de levantamiento a altura máxima - Inclinación sencilla: 3570 kg

Fuerza de desprendimiento del cucharón - Inclinación sencilla: 50.6 kN

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Centro cerrado, detección de carga

Capacidad de la Bomba (2200 rpm): 194 L/min

Presión del sistema – Retroexcavadora: 26200 kPa

Presión del sistema – Cargador: 24483 kPa

Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial, engranaje secundario

Tipo de dirección Ackerman

Servodirección Hidrostática, unidad de dosificación manual

Cilindro 4WD - Calibre 	85 mm

Carrera 	236 mm

Diámetro de la varilla 	42 mm

Sistema de frenos Reforzados, exteriores, inmersos en aceite, de discos múltiples

Oscilación del eje 	10 Grados

Tren de fuerza

Especificaciones de operación - Retroexcavadora

Círculo de giro: externo, ruedas delanteras 	8.36 m

Círculo de giro: externo, cucharón de carga más ancho	11.18 m

Capacidad de los ejes

Eje delantero estático con tracción en las cuatro ruedas 	22944 kg

Dinámico 	9178 kg

Eje trasero, estático	23250 kg

Dinámico 	9300 kg

Llenado

Sistema de enfriamiento, A/C 	24.3 L

Sistema de enfriamiento para temperaturas altas 	25.6 L

Tanque de combustible 	145 L

Aceite de motor con filtro 	8.5 L

Transmisión automática, tracción en todas las ruedas 	21 L

Eje trasero 	19 L

Eje delantero de tracción en las cuatro ruedas 	11 L

Eje delantero, planetarios 	0.8 L

Sistema hidráulico 	100 L

Tanque hidráulico 	50 L

Neumáticos

Tamaño estándar de tracción en las cuatro ruedas delanteras 15-19.5, 12 PR

Tamaño estándar de tracción en cuatro ruedas traseras 21L-24, R4 18 PR

Cabina con aire acondicionado

# Bomba sumergible para lixiviado (2 un.) y accesorios

Características: Bomba portátil sumergible eléctrica - Autocebante

Tipo de líquidos a bombear: líquidos lixiviados

Motor

Potencia: 2,5 HP de potencia

Arranque: Manual

Autonomía: 3 horas

Bomba

Altura de aspiración máxima: 8 m

Altura máxima de elevación: 30 m

Diámetro de entrada: 80 mm

Diámetro de salida: 80 mm

Tiempo de cebado aprox.: 50 seg. a 5 min.

Caudal Máximo (elevación 0 m): 1300 L/min.

Caudal (elevación 5 m): 1000 l/min.

Caudal (elevación 15 m): 600 l/min.

Caudal (elevación 25 m): 200 l/min.

Dimensiones aproximadas

Altura: 50 cm

Anchura: 50 cm

Longitud: 70 cm

Peso (en seco): 60 Kg.

# Equipo de iluminación portátil

Especificaciones

Alto: 					1.460 mm

Largo:					2.800 mm

Alto del Mástil:			8,5m

Peso:					840 Kg

Combustible:				Diesel

Motor:					Tipo Perkins 403D-11

Cilindros:				3

Alternador:				6 kW

Voltios:				240 o 110

Tipo de Focos:			Haluro de metal

Número de Focos:			4 x 1000 vatios

Inclinación de las Luces:		Eléctrica

Rotación del Mástil:			Manual en 360

Izado y extensión del Mástil:	Cabrestante de freno

Enganche de Remolque:		Bola

# Bombas y accesorios para extracción pluviales

Características: Motobomba portátil propulsada con motor a explosión - Autocebante

Tipo de líquidos a bombear: Agua de lluvia.

Motor

Potencia: 4T - 8HP de potencia

Capacidad del depósito de combustible: 6 litros

Arranque: Manual

Autonomía: 3 horas

Bomba

Altura de aspiración máxima: 8 m

Altura máxima de elevación: 30 m

Diámetro de entrada: 80 mm

Diámetro de salida: 80 mm

Tiempo de cebado aprox.: 50 seg. A 5 min.

Caudal Máximo (elevación 0 m): 1300 l/min.

Caudal (elevación 5 m): 1000 l/min.

Caudal (elevación 15 m): 600 l/min.

Caudal (elevación 25 m): 200 l/min.

Dimensiones aproximadas

Altura: 50 cm

Anchura: 50 cm

Longitud: 70 cm

Peso (en seco): 60 Kg.

# Grupo electrógeno 20 kva.

| CARACTERÍSTICAS |
| --- |
| Potencia Máxima: | 20 kva |
| Potencia en watts: | 16.000 watts |
| Arranque: | Eléctrico |
| Combustible: | Nafta |
| Tensión: | 380 v |
| Fase: | Trifásico |
| Capacidad de tanque: | 30 lts externo |
| Consumo (a media carga): | 5 lts / hr |
| Autonomía: | 6 hrs |
| Dimensiones (an/al/prof): | 73x69x95 cm |
| Peso: | 143 kg |
| Estructura: | Abierto |
| Marca de Motor | Briggs & Stratton (USA/Jap) |
| Marca Alternador | Mecc Alte (Italia) |

# Báscula electrónica con impresora capacidad 80 tn

# Las características técnicas de la báscula serán:

Especial para el pesaje de camiones, para instalación a nivel de piso, electrónica, de 80.000 kg. de capacidad.

Dimensiones de la plataforma útil: 20,00 m x 3,50 m. Ver Plano 02-GIRSU-VDM-GALPON-PLANTA LAYOUT del Anexo IV – Carpeta Predio RS – Carpeta OC.

La plataforma debe estar conformada por un mínimo de 3 (tres) puentes de hormigón armado, vinculados entre sí mediante insertos metálicos, y montados sobre un mínimo de 8 (ocho) celdas de carga analógicas de compresión, de 30 toneladas cada una, provistas de un indicador electrónico digital. Ésta contará con un indicador digital de alimentación para ocho celdas de carga, contenido en un gabinete de fundición de zinc, con teclado de membrana de 5 teclas; con comunicación bidireccional para computadora (tipo puerto RS-232), programa de impresión de tickets y procesamiento de datos, con almacenamiento en memoria de todas las operaciones.

Las obras de infraestructura a realizarse para la báscula serán los cabezales y rampas de acceso que estarán protegidas por vigas flexibles. Esta área contará con iluminación y suministro eléctrico.

Obra Civil de la Balanza

Se deberá realizar la construcción de la fundación para el pesaje de camiones. Esta estructura deberá diseñarse para soportar una balanza electrónica, de 80.000 Kg. De capacidad, consistente en una plataforma de 20 x 3 metros. Ver Plano A01 OCAyP. Se deberán construir:

Cuatro vigas de bases, losas entre vigas, fijación de placas de bases, así como la colocación de cañerías para el cableado desde la oficina hasta la balanza.

Dos rampas (entrada y salida) de 4,50 x 4,00 metros, una para cada extremo en forma de losa de hormigón armado.

Módulo de plataforma (tres módulos de plataforma), con armadura y colado de hormigón. La terminación de las losas deberá ser rodillada para generar una superficie que permita mejor adherencia. Los laterales se deberán mantener la forma de los encofrados metálicos especiales que deberán ser suministrados por la empresa que provea la báscula.

Cabe aclarar que las medidas estipuladas, así como los componentes descriptos son generales y la Contratista deberá adecuarlos a los términos establecido por el proveedor de la báscula.

| Balanza para pesar vehículos |
| --- |
| Características: | Especial para el pesaje de camiones, para instalación a nivel de piso, electrónica, de 80000 kg de capacidad. |
| Dimensiones de la plataforma útil: | 20,00 m x 3,50 m |
| Alimentación eléctrica | 220 V monofásica |
| Cantidad de puentes: | mínimo 3 de hormigón vinculados con insertos metálicos |
| Celdas de carga: | 8 (ocho) celdas de carga analógica de compresión, de 30 toneladas cada una, provistas de un indicador electrónico digital. |
| Indicador Digital: | Indicador digital de alimentación para ocho celdas de carga, contenido en un gabinete de fundición de zinc, con teclado de membrana de 5 teclas; con comunicación bidireccional para computadora (tipo puerto RS-232), programa de impresión de tickets y procesamiento de datos con almacenamiento en memoria de todas las operaciones, impresora de tickets incluido. |

# Tanque cisterna 3000 L montado sobre chasis

| TANQUE Cisterna Gestión Lixiviados |
| --- |
| Sección Transversal | Oval u Octogonal o similar |
| Tanque |
| Volumen: | 3 m3 |
| Características | Tanque fabricado en fibra, adecuado para líquidos lixiviados, con boca pasa-hombre de 0,50 m de diámetro. |
| Apoyo y sujeción: | Sobre falso chasis enterizo, soldado en todo el largo del tanque. |
| Chasis |
| Estructura | Falsos chasis en chapa plegada en forma de U abierta, colocado sobre los trenes delantero y trasero. |
| Tren Trasero | Fijo |
| Tren delantero: | Asentado sobre aro giratorio a bolita. |
| Cantidad de ejes: | 2 |
| Llantas y Cubiertas: | 900 x 20 |

5      extensión de las redes de servicios para el sitio de disposición final y la planta de separación de la ciudad de viedma, provincia de río negro.

Las especificaciones técnicas para la extensión de las redes de servicios se ordenan continuando la numeración de las especificaciones técnicas indicadas para el equipamiento, por lo tanto consitutyen la PARTE 6.

# PARTE 6- EXTENSIÓN REDES DE SERVICIOS

Las tareas para la construcción del Sitio de Disposición Final y de la Planta de Separación deberán contemplar la extensión de las redes de servicios para ambos predios, según se indica a continuación:

- CONEXIONES

  - Conexión a servicio eléctrico en predio Planta de Separación (incluye proyecto, extensión de red, pilar de entrada con medidor y trámites administrativos ante ente proveedor del servicio)

  - Conexión a servicio eléctrico en predio Relleno Sanitario (incluye proyecto, extensión de red, pilar de entrada con medidor y trámites administrativos ante ente proveedor del servicio)

  - Perforación en predio Planta de Separación, (hasta 2° napa, aprox. 5 a 6 m) Provisión e instalación de bomba sumergible 7 hp tipo rotorpump o similar hasta tanque cisterna enterrado. Electrobomba sumergida con sus respectivos accesorios. Incluye caño de encamisado, caño galv. de distribución hasta cisterna de 2", válvulas de retención, y accesorios.

  - Perforación en predio Relleno Sanitario, (hasta 2° napa, aprox. 8 a 10 m) Provisión e instalación de bomba sumergible 7 hp tipo rotorpump o similar hasta tanque cisterna enterrado. Electrobomba sumergida con sus respectivos accesorios. Incluye caño de encamisado, caño galv. de distribución hasta cisterna de 2", válvulas de retención, y accesorios.

Planos

Se anexan los mismos en formato CD

CRONOGRAMA DE OBRA

PARTE 3 – 
Condiciones Contractuales y 
Formularios de Contrato

Sección VII. Condiciones Generales (CG)

1.	Disposiciones Generales	140

1.1	Definiciones	140

1.2 	Interpretación	146

1.3 Comunicaciones	147

1.4	Ley e Idioma	147

1.5	Orden de Prioridad de los Documentos	147

1.6	Convenio	148

1.7	Cesión	148

1.8	Cuidado y Suministro de los Documentos	148

1.9	Demoras de los Planos o Instrucciones	149

1.10	Uso de los  Documentos del Contratista por Parte del  Contratante	150

1.11	Uso de los Documentos del  Contratante por Parte del Contratista	150

1.12	Detalles Confidenciales	151

1.13	Cumplimiento de la Legislación	151

1.14Responsabilidad Conjunta y Solidaria	151

1.15	Inspecciones y Auditorías por Parte del Banco	152

2.	El  Contratante	152

2.1	Derecho de Acceso al Lugar de las Obras	152

2.2	Permisos, Licencias y Aprobaciones	153

2.3	Personal del  Contratante	153

2.4	Arreglos Financieros del  Contratante	153

2.5	Reclamaciones del  Contratante	154

3.	El Ingeniero	155

3.1	Obligaciones y Facultades del Ingeniero	155

3.2	Delegación por el Ingeniero	156

3.3	Instrucciones del Ingeniero	157

3.4	Reemplazo del Ingeniero	158

3.5 Decisiones	158

4.	El Contratista	158

4.1	Obligaciones Generales del Contratista	158

4.2	Garantía de Cumplimiento	160

4.3	Representante del Contratista	161

4.4 Subcontratistas	162

4.5	Cesión de Beneficio de Subcontrato	162

4.6	Cooperación	162

4.7	Trazado	163

4.8	Procedimientos  de Seguridad	164

4.9	Control de Calidad	164

4.10	Datos del Lugar de las Obras	164

4.11	Suficiencia del Monto Contractual Aceptado	165

4.12	Condiciones Físicas Imprevisibles	165

4.13	Servidumbre de Paso y Dependencias	167

4.14	No interferencia	167

4.15	Ruta de Acceso	167

4.16	Transporte de Bienes	168

4.18	Protección del Medio Ambiente	168

4.19	Electricidad, Agua y Gas	169

4.22	Seguridad del Lugar de las Obras	171

4.23	Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras	171

4.24	Fósiles	172

5.	Subcontratistas Designados	172

5.1	Definición de “Subcontratista Designado”	172

5.2	Objeciones a las Designaciones	172

5.3	Pagos a Subcontratistas Designados	173

5.4	Comprobantes de Pago	173

6.	Personal y Mano de Obra	174

6.1	Contratación de Personal y Mano de Obra	174

6.2	Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo	174

6.3	Personas al Servicio del  Contratante	175

6.4	Leyes laborales	175

6.5	Horas de Trabajo	175

6.6	Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra	175

6.7	Salud y Seguridad	175

6.8  Supervisión  del Contratista	177

6.9	Personal del Contratista	177

6.10	Registro del Personal y los  Equipos del Contratista	177

6.11	Alteración del Orden	178

6.12	Personal Extranjero	178

6.13	Suministro de Alimentos	178

6.14	Abastecimiento de Agua	178

6.15	Medidas contra Plagas e Insectos	178

6.16	Bebidas Alcohólicas y Drogas	178

6.17	Armas y Municiones	179

6.18	Días Festivos y Costumbres Religiosas	179

6.19	Preparativos de Sepelio	179

6.20	Prohibición de Trabajo Forzoso u Obligatorio	179

6.21	Prohibición de Trabajo Infantil Perjudicial	179

6.22	Registro de Historia Laboral de los Trabajadores	179

6.23 Organizaciones de Trabajadores	179

6.24 Discriminación e Igualdad de Oportunidades	180

7.	Equipos, Materiales y Mano de Obra	180

7.1	Modo de Ejecución	180

7.2	Muestras	180

7.3	Inspección	181

7.4	Pruebas	181

7.5	Rechazo	182

7.6	Medidas Correctivas	183

7.7	Propiedad de los Equipos y los Materiales	183

7.8	Regalías	184

8.	Inicio, Demoras y Suspensión	184

8.1	Inicio de las Obras	184

8.2	Plazo de Terminación	184

8.3	Programa	185

8.4	Prórroga del Plazo de Terminación	186

8.5	Demoras Ocasionadas por las Autoridades	187

8.6	Avance	187

8.7	Indemnización por Demora	188

8.8	Suspensión de las Obras	188

8.9	Consecuencias de la Suspensión	188

8.10	Pago de los Equipos y  Materiales en Caso de Suspensión	189

8.11	Suspensión Prolongada	189

8.12	Reanudación de las Obras	190

9.	Pruebas a la Terminación	190

9.1	Obligaciones del Contratista	190

9.2	Demora en las Pruebas	190

9.3	Repetición de las Pruebas	191

9.4	Fracaso de  las Pruebas a la Terminación	191

10.	Recepción de las Obras por parte del  Contratante	191

10.1	Recepción de las Obras y Secciones	191

10.2	Recepción de partes de las Obras	192

10.3	Interferencia con las Pruebas a la Terminación	193

10.4	Superficies que Requieren Reacondiciona-miento	194

11.	Responsabilidad por Defectos	194

11.1	Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos	194

11.2	Costo de Reparación de los Defectos	195

11.3	Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos	195

11.4 Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de Defectos	195

11.5	Retiro de Trabajos Defectuosos	196

11.6	Pruebas Adicionales	196

11.7	Derecho de Acceso	197

11.8	 Búsqueda por parte del Contratista	197

11.9	Certificado de Cumplimiento	197

11.10	Obligaciones no Cumplidas	197

11.11	Despeje del Lugar de las Obras	197

12.	Medición y Evaluación	198

12.1	Trabajos que se medirán	198

12.2	Método de Medición	199

12.3	Evaluación	199

12.4	Omisiones	200

13.	Variaciones y Ajustes	201

13.1	Derecho a Variar	201

13.2	Ingeniería de Valor	202

13.3	Procedimiento de Variación	202

13.4	Pago en Monedas Aplicables	203

13.5	Montos Provisionales	203

13.6	Trabajos por día	204

13.7	Ajustes por Cambios en la Legislación	205

13.8	Ajustes por Cambios en el Costo	205

14.	Precio del Contrato y Pago	207

14.1	Precio del Contrato	207

14.2	Pago Anticipado	208

14.3	Solicitud de Certificados de Pago Provisionales	209

14.4	Calendario de Pagos	210

14.5	Equipos  y Materiales para las Obras	211

14.6	Emisión de Certificados de Pago Provisionales	213

14.7	Pagos	214

14.8	Retraso en los Pagos	214

14.9	Pago del Monto Retenido	215

14.10	Declaración de Terminación	216

14.11	Solicitud de Certificado de Pago Final	217

14.12	Finiquito	217

14.13	Emisión de Certificado de Pago Final	217

14.14	Fin de la Responsabilidad del Contratante	218

14.15	Monedas de Pago	218

15.	Terminación por Parte del Contratante	219

15.1	Notificación Para Hacer  Correcciones	219

15.2	Terminación por parte del  Contratante	219

15.3	Valoración en la Fecha de Terminación	221

15.4	Pagos después de la Terminación	221

15.5	Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia	222

16.	Suspensión y Terminación por parte del Contratista	233

16.1	Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos	233

16.2	Terminación por parte del Contratista	234

16.3	Cese de las  Obras y Retiro de los Equipos del Contratista	236

16.4	Pago a la Terminación	236

17.	Riesgos y Responsabilidades	236

Indemnizaciones	236

17.2	Cuidado de las Obras por parte del Contratista	237

17.3	Riesgos del  Contratante	238

17.4Consecuencias de los Riesgos del  Contratante	239

17.5	Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial	239

17.6	Limitación de Responsabilidad	240

17.7	Uso del  Alojamiento y  las  Instalaciones         del   Contratante	241

18.	Seguro	241

18.1	Requisitos Generales en Materia de Seguros	241

18.2	Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista	243

18.3	Seguro Contra Lesiones  Personales y Daños a la Propiedad	245

18.4	Seguro para el Personal del Contratista	246

19.	Fuerza Mayor	247

19.1	Definición de Fuerza Mayor	247

19.2	Notificación de Casos de Fuerza Mayor	247

19.3	Obligación de  Reducir   las  Demoras	248

19.4	Consecuencias  de la Fuerza  Mayor	248

19.5	Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista	249

19.6	Terminación Opcional, Pago y Finiquito	249

19.7	 Liberación del  Cumplimiento  del Contrato	250

20.	Reclamaciones, Controversias y Arbitraje	250

20.2	Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias	252

20.3	Desacuerdo sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias	254

20.4	Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias	254

20.5	Transacción Amigable	256

20.6	Arbitraje	256

20.7	Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias	257

20.8	Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias	257

Sección VII. Condiciones Generales (CG)

Condiciones Generales

| 1. Disposiciones Generales |
| --- |
| 1.1 Definiciones | En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se señala en el documento. Los términos que se refieran a personas o partes incluirán empresas y otras entidades jurídicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente . |
| 1.1.1 El Contrato | 1.1.1.1 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptación, la Carta de la Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demás documentos (si los hubiere) que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptación. 1.1.1.2 “Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subcláusula 1.6 [Convenio]. 1.1.1.3 “Carta de Aceptación” es la carta de aceptación formal, firmada por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptación en los términos señalados, la expresión “Carta de Aceptación” significará el Convenio , y la fecha de emisión o recibo de la Carta de Aceptación significará la fecha de suscripción del Contrato. 1.1.1.4 “Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de licitación, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al Contratante para las Obras. 1.1.1.5 “Especificaciones” significa el documento de ese mismo título, conforme se incluye en el Contrato, y cualquier adición o modificación al mismo de conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican las Obras. 1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre) de conformidad con el Contrato. 1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo título, que elabora el Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y formularios de tarifas y/o precios. 1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demás documentos que presenta el Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato. 1.1.1.9 “Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Día” y “Formulario de Monedas de Pago” son los documentos (si los hubiere) así titulados en la Sección de Formularios. “Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan ese mismo título y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales. |
| 1.1.2 Partes y Personas | 1.1.2.1 “Parte” es el Contratante o el Contratista, según lo requiera el contexto. 1.1.2.2 “ Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos sus sucesores legales. 1.1.2.3 “Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales. 1.1.2.4 “Ingeniero” es la persona designada por el Contratante como tal para los fines del Contrato y que se señala en los Datos del Contrato, o cualquier otra persona designada periódicamente por el Contratante con notificación al Contratista de conformidad con la Subcláusula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero]. 1.1.2.5 “Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en el Contrato o periódicamente con arreglo a la Subcláusula 4.3 [Representante del Contratista], para que actúe en nombre del Contratista. 1.1.2.6 “Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en la Subcláusula 3.2 [Delegación por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra y otros empleados del Ingeniero y del Contratante; así como cualquier otro personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como Personal del Contratante. 1.1.2.7 “Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada Subcontratista; así como cualquier otro personal que asista al Contratista en la ejecución de las Obras. 1.1.2.8 “Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras, y todos los sucesores legales de cada uno de ellos. 1.1.2.9 “Comisión para la Resolución de Controversias” significa la persona o las tres personas designadas con arreglo a la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias] o la Subcláusula 20.3 [Desacuerdo Sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias]. “FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. 1.1.2.11 “Banco” significa la institución financiera (si la hubiere) que se señala en los Datos del Contrato. 1.1.2.12 “Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del Contrato. |
| 1.1.3 Fechas, Pruebas, Plazos y Terminación | 1.1.3.1 “Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 días previos a la fecha límite de presentación de las Ofertas. 1.1.3.2 “Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. 1.1.3.3 “Plazo de Terminación” significa el plazo para terminar las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda) con arreglo a la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], según consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]), calculado a partir de la Fecha de Inicio. 1.1.3.4 “Pruebas a la Terminación” son las pruebas que se especifican en el Contrato, o que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variación y que se llevan a cabo en virtud de la Cláusula 9 [Pruebas a la Terminación] antes de que el Contratante reciba las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda). 1.1.3.5 “Certificado de Recepción de Obra” es el certificado que se emite en virtud de la Cláusula 10 [Recepción por -Parte del Contratante]. 1.1.3.6 “Pruebas Posteriores a la Terminación” son las pruebas (si las hubiere) especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda). 1.1.3.7 “Período para la Notificación de Defectos” significa el plazo para notificar cualquier defecto de las Obras o una Sección de las mismas (conforme proceda) con arreglo a la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Tendientes y Reparación de Defectos], el cual se extiende por 365 días, salvo que se establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Sección conforme se certifique de acuerdo con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]. “Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la Subcláusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento]. 1.1.3.9 “Día” significa un día calendario y “año”, 365 días. |
| 1.1.4 Moneda y Pagos | 1.1.4.1 “Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto. 1.1.4.2 “Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subcláusula 14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato. 1.1.4.3 “Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos fijos y cargos ,similares pero no las utilidades. 1.1.4.4 “Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de la Subcláusula 14.13 [Emisión del Certificado de Pago Final]. 1.1.4.5 “Declaración Final” es la declaración que se define en la Subcláusula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final]. 1.1.4.6 “Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local. 1.1.4.7 “Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con arreglo a la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de Pago Final. 1.1.4.8 “Moneda Local” es la moneda del País. 1.1.4.9 “Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago]. 1.1.4.10 “Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el Contrato para la ejecución de cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o Materiales o la prestación de servicios en virtud de la Subcláusula 13.5 [Montos Provisionales]. 1.1.4.11 “Monto Retenido ” significa los montos acumulados que retenga el Contratante con arreglo a la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague en virtud de la Subcláusula 14.9 [Pago del Monto Retenido ]. “Declaración” es una declaración que presenta el Contratista como parte de una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago]. |
| 1.1.5 Obras y Bienes | 1.1.5.1 “Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehículos y demás elementos necesarios para la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar parte de las Obras Permanentes. 1.1.5.2 “Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de éstos según corresponda. 1.1.5.3 “Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman parte o están destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos los materiales de suministro único (si los hubiere) a ser proveídos por el Contratista en virtud del Contrato. 1.1.5.4 “Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato. 1.1.5.5 “Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo vehículos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construcción u operación de las Obras. 1.1.5.6 “Sección” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del Contrato (si la hubiere). 1.1.5.7 “Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo ( diferentes de los Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecución y terminación de las Obras Permanentes y la reparación de cualquier defecto. “Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de ellas según corresponda. |
| 1.1.6 Otras Definiciones | 1.1.6.1 “Documentos del Contratista” son los cálculos, programas de computación y otros programas informáticos, planos, manuales, modelos y otros documentos de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del Contrato. 1.1.6.2 “País” significa el país donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor parte de ellas), y donde se ejecutarán las Obras Permanentes. 1.1.6.3 “Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehículos (si los hubiere) que el Contratante pone a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras, conforme se señala en las Especificaciones; pero no incluyen los Equipos que no haya recibido el Contratante. 1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la Cláusula 19 [Fuerza Mayor]. 1.1.6.5 “Leyes” significa toda legislación nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y otras leyes, así como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad pública legalmente constituida. 1.1.6.6 “Garantía de Cumplimiento” es la garantía (o garantías, si procede) en virtud de la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento]. 1.1.6.7 “Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutarán las Obras Permanentes, incluyendo almacenes y áreas de trabajo, y donde deben ser enviadas los equipos y materiales, así como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del Lugar de las Obras. 1.1.6.8 “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un Contratista con experiencia a la Fecha Base. “Variación” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado como una variación en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. “Notificación de Inconformidad” significa la notificación dada por cualquier Parte a la otra bajo la subcláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] indicando su inconformidad e intensión de iniciar el arbitraje. |
| 1.2 Interpretación | En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente, las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa; las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa; las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen que el acuerdo se haga constar por escrito; “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o elaborado de manera electrónica, que produce un registro permanente; y la palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta”; “proponente” es sinónimo de “oferente” y “documentos de la oferta” es sinónimo de “documentos de licitación”. Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta en la interpretación de estas Condiciones. En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresión "costo más utilidades" requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicación diferente en los Datos del Contrato. |
| 1.3 Comunicaciones | En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisión de aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas comunicaciones deberán ser: por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de los sistemas de transmisión electrónica acordados conforme figura en los Datos del Contrato; y entregadas, enviadas o transmitidas a la dirección del receptor para fines de comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo, cuando el receptor haga una notificación de cambio de dirección, de ahí en adelante las comunicaciones se enviarán a la dirección correspondiente; y si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobación o consentimiento, las comunicaciones podrán enviarse a la dirección desde la cual se haya efectuado la solicitud. Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberán retenerse ni demorarse sin razones válidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor enviará una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificación a la otra Parte, se deberá enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, según corresponda. |
| 1.4 Ley e Idioma | El Contrato se regirá por la legislación del País u otra jurisdicción que se estipule en los Datos del Contrato. El idioma que haya de regir el Contrato será el que se señale en los Datos del Contrato. El idioma para las comunicaciones será el que se indique en los Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizará el idioma que rija el Contrato. |
| 1.5 Orden de Prioridad de los Documentos | Los documentos que conformen el Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos. Para fines de interpretación, el orden de prioridad de los documentos se ceñirá a la siguiente secuencia: el Contrato (si lo hubiere), la Carta de Aceptación, la Oferta, las Condiciones Especiales – Parte A, las Condiciones Especiales– Parte B, las condiciones Generales, las Especificaciones, los Planos, y los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato. Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero emitirá las aclaraciones o instrucciones necesarias. |
| 1.6 Convenio | Las partes celebrarán un Convenio dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptación, a menos que en las Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basará en el formulario que se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correrán por cuenta del Contratante. |
| 1.7 Cesión | Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el Contrato, como así tampoco ningún otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes: podrá ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra Parte, a la sola discreción de dicha Parte, y podrá, como garantía a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato. |
| 1.8 Cuidado y Suministro de los Documentos | El Contratante será responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los Planos. Salvo indicación diferente en el Contrato, se suministrarán dos copias del Contrato y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podrá hacer o solicitar copias adicionales, por su propia cuenta. El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista. El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las publicaciones que se señalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las Variaciones, así como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendrá el derecho de acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable. Si una de las Partes detecta algún error o defecto en un documento elaborado para la ejecución de las Obras, dicha Parte notificará inmediatamente a la otra al respecto. |
| 1.9 Demoras de los Planos o Instrucciones | El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupción de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un determinado plazo, que deberá ser razonable. La notificación incluirá información detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razón por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupción que se podría sufrir por la demora en la emisión de tales documentos. Si el Contratista sufre demoras o incurre en algún Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la instrucción señalados en un plazo razonable y que se especifique en la notificación con información complementaria, el Contratista enviará otra notificación al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si la terminación de las obras se ha retrasado o se anticipa que se retrasará , en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y el pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto. Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados. |
| 1.10 Uso de los Documentos del Contratista por Parte del Contratante | En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrá los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista (o en su nombre). Se considerará que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalías para copiar, usar y transmitir los Documentos del Contratista, así como para realizar y usar modificaciones de los mismos. Dicha licencia: será válida a lo largo de la vida útil real o prevista (lo que sea más largo) de las partes pertinentes de las Obras, permitirá que cualquier persona que esté en debida posesión de la parte pertinente de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de computación y otros programas informáticos, permitirá el uso de los mismos en cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el Contratista. Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrá, sin el consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista ni otros documentos de diseño elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean los que se señalan en esta Subcláusula. |
| 1.11 Uso de los Documentos del Contratante por Parte del Contratista | En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrá todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podrá, a sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del Contrato. El Contratista no podrá, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato. |
| 1.12 Detalles Confidenciales | El Contratista y el personal del Contratante divulgarán toda la información confidencial y de otra índole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y permitir su debida ejecución. Cada uno de ellos, deberá tratar la información del Contrato con carácter privado y confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraídas por cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicará ni divulgará información acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podrá divulgar cualquier información de dominio público o información que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros proyectos. |
| 1.13 Cumplimiento de la Legislación | En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplirá las leyes pertinentes. Salvo indicación en otro sentido en las Condiciones Especiales: el Contratante deberá haber obtenido ( o deberá obtener) los permisos de planificación, zonificación, edificación o de índole similar para las Obras Permanentes, así como cualquier otro permiso que, según se establezca en las Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El Contratante indemnizará y amparará al Contratista de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y el Contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto. El Contratista indemnizará y amparará al Contratante de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia. |
| 1.14Responsabilidad Conjunta y Solidaria | Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociación en participación, consorcio u otra asociación de hecho, de dos o más personas: dichas personas serán consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento del Contrato; dichas personas notificarán al Contratante el nombre de su representante, quien tendrá la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y el Contratista no modificará su composición ni su situación jurídica sin el consentimiento previo del Contratante. |
| 1.15 Inspecciones y Auditorías por Parte del Banco | El Contratista permitirá al Banco y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por el Banco, si éste así lo exige. |
| 2. El Contratante |
| 2.1 Derecho de Acceso al Lugar de las Obras | El Contratante concederá al Contratista derecho de acceso a, y posesión de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) señalados en los Datos del Contrato. El derecho de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso, el Contratante lo hará en el plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podrá retener ese derecho o posesión hasta que reciba la Garantía de Cumplimiento. De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederá al Contratista el derecho de acceso al, y la posesión del, Lugar de las Obras en los períodos que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupción de conformidad con el programa presentado con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa]. Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el plazo establecido, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con lo que se establece en la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto. Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a dicha prórroga ni al Costo o utilidades mencionados. |
| 2.2 Permisos, Licencias y Aprobaciones | El Contratante prestará asistencia razonable al Contratista, cuando éste así lo solicite, para obtener: copias de las Leyes del País que sean pertinentes para el Contrato pero que no se encuentren fácilmente disponibles, y cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del País: que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de la Legislación], para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y para la exportación de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar de las Obras. |
| 2.3 Personal del Contratante | El Contratante tendrá la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y los demás Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras: cooperen con el Contratista de conformidad con la Subcláusula 4.6 [Cooperación], y tomen medidas análogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los incisos (a), (b) y (c) de las Subcláusula 4.8 [procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Protección del Medio Ambiente]. |
| 2.4 Arreglos Financieros del Contratante | El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en adelante, dentro de e un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (según se calcule en ese momento) de conformidad con la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante deberá notificar al Contratista y proporcionar información detallada al respecto. Además, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecución de las Obras, el Contratante notificará dicha suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificación de suspensión. En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista más allá del décimo sexto (60º) día contado desde la fecha de notificación de suspensión por parte del Banco, el Contratante deberá presentar en dicha notificación evidencia razonable de la medida en que dichos recursos estarán disponibles. |
| 2.5 Reclamaciones del Contratante | Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier cláusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una prórroga del Período para la Notificación de Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificarán detalladamente al Contratista . Sin embargo, no será necesario hacer notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subcláusula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], la Subcláusula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], o de otros servicios que solicite el Contratista. La notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible y no más de 28 días después que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situación o circunstancias que originaron la reclamación. Se enviará una notificación sobre cualquier prórroga del Período para la Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo . La información detallada incluirá la cláusula u otra base de la reclamación, así como pruebas del monto y/o la prórroga que el Contratante considere que le correspondan en relación con el Contrato. El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prórroga (si procede) del Plazo para la Notificación de Defectos de conformidad con la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]. Este monto podrá incluirse como una deducción en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante sólo tendrá derecho a compensar o deducir una suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamación en contra del Contratista, de conformidad con esta Subcláusula. |
| 3. El Ingeniero |
| 3.1 Obligaciones y Facultades del Ingeniero | El Contratante designará al Ingeniero quien cumplirá las obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal del Ingeniero incluirá ingenieros debidamente calificados y otros profesionales competentes para cumplir esas obligaciones. El Ingeniero no tendrá la potestad de modificar el Contrato. El Ingeniero podrá ejercer las facultades que se le confieran explícitamente en el Contrato o se deriven implícitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobación del Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serán los que se indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informará sin demora al Contratista sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero. Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad específica que requiera la autorización del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerará que este último ha concedido su aprobación. Salvo indicación diferente en estas Condiciones: (a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implícita del mismo, se considerará que actúa en nombre del Contratante; (b) el Ingeniero no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato; ninguna aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole del Ingeniero (incluida la no desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, , cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista deberá ser notificado por escrito al Contratista dentro del plazo de 28 días de recibida la solicitud. Se aplicarán las siguientes disposiciones: El Ingeniero obtendrá la aprobación específica del Contratante antes de actuar de conformidad con las siguientes Subcláusulas de estas Condiciones: (a) Subcláusula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prórroga y/o costo adicional. (b) Subcláusula 13.1: Orden de Variación, a excepción de: (i) situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o (ii) el caso en que una Variación aumente el Monto Contractual Aceptado, en un porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales. (c) Subcláusula 13.3: Aprobación de una propuesta de Variación por parte del Contratista de conformidad con la Subcláusula 13.1 ó 13.2. (d) Subcláusula 13.4: Especificación del monto pagadero en cada una de las monedas aplicables. (e) Sin perjuicio de la obligación de obtener aprobación, como se indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad física de las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrá, sin eximir al Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las obras o actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente cualquier instrucción de esa índole que le dé el Ingeniero, aún a falta de la aprobación de dicha instrucción por parte del Contratante. El Ingeniero determinará un aumento del Precio del Contrato por concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13, y notificará debidamente al Contratista, con copia al Contratante. |
| 3.2 Delegación por el Ingeniero | El Ingeniero podrá ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y también podrá revocarlas . Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los Materiales. La asignación, delegación o revocación deberán hacerse por escrito y no entrarán en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la notificación. Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no podrá delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones]. Los asistentes serán personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendrán pleno dominio del idioma para comunicaciones que se define en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado autoridad, estará autorizado únicamente a impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la delegación. Cualquier aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegación, tendrá el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo: el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituirá la aprobación de los mismos, por lo que no afectará el derecho del Ingeniero a rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales; si el Contratista cuestiona una decisión u orden de un asistente, el Contratista podrá remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmará, revertirá o modificará la decisión u orden. |
| 3.3 Instrucciones del Ingeniero | El Ingeniero podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecución de las Obras y la reparación de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sólo responderá a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Cláusula. En el caso de que una orden constituya una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. El Contratista cumplirá las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en relación con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las instrucciones se impartirán por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado: da una orden verbal, recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmación escrita de la orden en un plazo de dos días laborales a partir de la fecha en que se dio la instrucción, y no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos días después de recibir la confirmación, entonces la confirmación pasará a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad (según corresponda). |
| 3.4 Reemplazo del Ingeniero | Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberá notificar al Contratista, por lo menos 21 días antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la dirección y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrá el derecho a presentar objeciones al nombramiento, mediante notificación al Contratante, con información que fundamente su posición, y el Contratante dará plena y justa consideración a dicha objeción. |
| 3.5 Decisiones | En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de conformidad con esta Subcláusula 3.5 para acordar o resolver algún asunto, el Ingeniero consultará con cada una de las Partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomará una decisión justa de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificará a ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 días de haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dará cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a reconsideración con arreglo a la Cláusula 20 [Quejas , Controversias y Arbitraje]. |
| 4. El Contratista |
| 4.1 Obligaciones Generales del Contratista | En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista diseñará, ejecutará y terminará las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparará cualquier defecto de las Obras. El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos del Contratista que se especifiquen en el Contrato, así como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relación con, el diseño, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos. Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las Obras deberán provenir de cualquier país elegible de conformidad con la definición que establece el Banco. El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las operaciones y los métodos de construcción en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista i) será responsable de todos los Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el diseño que pueda ser necesario en relación con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se ciña(n) al Contrato; y ii) no será responsable del diseño o las especificaciones de las Obras Permanentes. El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la información sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecución de las Obras. Dichos arreglos y métodos no podrán modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de ello al Ingeniero. En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista diseñará cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicación diferente en las Condiciones Especiales: el Contratista suministrará al Ingeniero los Documentos del Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se especifican en el Contrato; (b) esos Documentos del Contratista se ceñirán a las Especificaciones y los Planos; estarán escritos en el idioma para comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma] e incluirán la información adicional solicitada por el Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los diseños de cada una de las Partes; (c) el Contratista será responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras, servirá para el propósito para la que fue concebida de conformidad como se señala en el Contrato; y antes de que inicien las Pruebas a la Terminación, el Contratista proporcionará al Ingeniero la documentación “conforme a obra” y según corresponda, los manuales de operación y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se considerará terminada para los fines de la recepción con arreglo a la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la documentación y los manuales mencionados. |
| 4.2 Garantía de Cumplimiento | El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento por el monto y monedas estipulados en los Datos del Contrato y en la denominación de la(s) moneda(s) del contrato o en una moneda de libre conversión que sea aceptable para el Contratante. Esta Subcláusula no se aplicará en los casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contracto. El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda de 28 días después de haber recibido la Carta de Aceptación, y enviará una copia al Ingeniero. La Garantía de Cumplimiento deberá haber sido emitida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se presentará de acuerdo con el formulario anexo a las Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el Contratante. El Contratista se asegurará de que la Garantía de Cumplimiento sea válida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la Garantía de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días antes de ésta el Contratista todavía no está en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista deberá prorrogar el período de validez de la Garantía de Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos. El Contratante no podrá hacer reclamaciones en virtud de la Garantía de Cumplimiento, salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato. El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen a raíz de una reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamación. El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 21 días de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcláusula, en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raíz de un cambio en el costo y/o la legislación o como resultado de una Variación que supere el 25% de la porción del Precio del Contrato pagadera en una moneda específica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero, procederá sin demora a aumentar o reducir, según corresponda, el valor de la Garantía de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje. |
| 4.3 Representante del Contratista | El Contratista nombrará al Representante del Contratista y le conferirá todas las facultades necesarias para que actúe en nombre del Contratista para los fines del Contrato. Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el Contratista suministrará al Ingeniero para su aprobación, antes de la fecha de inicio, el nombre y la información de la persona que propone como Representante del Contratista. Si se niega la aprobación o se revoca según la Subcláusula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el Contratista seguirá el mismo procedimiento para presentar el nombre y la información de otra persona adecuada para el cargo en cuestión. El Contratista no podrá revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero. El Representante del Contratista dedicará todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecución de éstas, se nombrará a un sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien deberá darse la debida notificación. El Representante del Contratista recibirá instrucciones en nombre del Contratista, de conformidad con la Subcláusula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero]. El Representante del Contratista podrá delegar facultades, funciones y poderes en cualquier persona competente, y podrá revocar dicha delegación en cualquier momento. Las delegaciones o revocaciones no entrarán en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido una notificación previa firmada por el Representante del Contratista en la que se señale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los poderes delegados o revocados. El Representante del Contratista hablará con fluidez el idioma para comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurará de que haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un número que el Ingeniero considere suficiente. |
| 4.4 Subcontratistas | El Contratista no subcontratará la totalidad de las obras. El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicación en contrario en las Condiciones Especiales: el Contratista no estará obligado a obtener aprobación cuando se trate de proveedores de Materiales únicamente, o para la contratación de un Subcontratista que esté designado en el Contrato; se obtendrá el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratación de otros Subcontratistas que propongan; el Contratista notificará al Ingeniero, con al menos 28 días de anticipación, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las Obras; y cada subcontrato incluirá disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subcláusula 4.5 [Cesión de Beneficio de Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminaci6n en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante]. El Contratista se asegurará de que los requisitos que se le imponen en la Subcláusula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas . En la medida de lo posible, el Contratista dará justas y razonables oportunidades a contratistas del País, para ser nombrados Subcontratistas. |
| 4.5 Cesión de Beneficio de Subcontrato | Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente, el Contratista deberá ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero así se lo exige antes de esa fecha. Salvo indicación diferente en la cesión, el Contratista no será responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesión. |
| 4.6 Cooperación | El Contratista ofrecerá, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a : el Personal del Contratante, otros contratistas contratados por el Contratante, y el personal de cualquier entidad pública legalmente constituida, quienes podrán estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la ejecución de trabajos no incluidos en el Contrato. Cualquiera de esas instrucciones constituirá una Variación en la medida en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista. Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso de conformidad con los Documentos del Contratista, el Contratista suministrará dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones. |
| 4.7 Trazado | El Contratista trazará las Obras en función de los puntos originales, líneas y niveles de referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista será responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificará cualquier error en las posiciones , niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas. El Contratante será responsable de cualquier error en los parámetros de referencia señalados o notificados, pero el Contratista tratará razonablemente de verificar la precisión de dichos datos antes de que se utilicen. Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a raíz de un error en los parámetros de referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o decidir i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera podido detectar el error de manera razonable, y ii) si los asuntos que se señalan en los incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida. |
| 4.8 Procedimientos de Seguridad | El Contratista deberá: cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables , velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras, hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas, proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Cláusula 10 [Recepción por parte del Contratante], y proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes. |
| 4.9 Control de Calidad | El Contratista establecerá un sistema de control de calidad para demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se ceñirá a la información que figura en el Contrato. El Ingeniero podrá auditar cualquier aspecto del sistema. Deberán presentarse al Ingeniero, para su información, detalles de todos los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de diseño y ejecución. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero deberán ostentar comprobante de la aprobación previa del propio Contratista. El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximirá al Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato. |
| 4.10 Datos del Lugar de las Obras | Antes de la Fecha Base, el Contratante deberá haber proporcionado al Contratista, para su información, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones subterráneas e hidrológicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondrá a disposición del Contratista todos los datos de esa índole que obtenga después de la Fecha Base. El Contratista será responsable de interpretar todos esos datos. En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se considerará que el Contratista ha obtenido toda la información necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra información disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos ( más no de manera exclusiva): la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones subterráneas, las condiciones hidrológicas y climáticas, la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, la legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del País, y los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios. |
| 4.11 Suficiencia del Monto Contractual Aceptado | Se considerará que el Contratista: está satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y suficiencia, y basó el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la información necesaria, las inspecciones, los exámenes y el cumplimiento de todos los asuntos pertinentes que se especifican en la Subcláusula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras]. Salvo indicación en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos. |
| 4.12 Condiciones Físicas Imprevisibles | En esta Subcláusula, “condiciones físicas” se refiere a condiciones físicas naturales y artificiales, así como otras obstrucciones y contaminantes físicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecución de las mismas, incluidas condiciones subterráneas e hidrológicas pero no climáticas. Si el Contratista se enfrenta con condiciones físicas adversas que considere Imprevisibles, notificará de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible. En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondrán las razones por las que el Contratista las considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguirá con la ejecución de las Obras adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones físicas, y cumplirá las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. Si, habiendo encontrado condiciones físicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la notificación al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raíz de las condiciones mencionadas, el Contratista tendrá derecho a la notificación indicada en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], a: una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y el pago de dichos Costos, que se incluirán en el Precio del Contrato. Tras recibir la notificación y examinar o investigar las condiciones físicas, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones físicas eran Imprevisibles, y ii) si los asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relación con esa medida. Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisión respecto del Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podrá analizar si otras condiciones físicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran más favorables de lo que podría haberse previsto cuando el Contratista presentó la Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas esas condiciones más favorables, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podrán incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones físicas que se encuentren en partes similares de las obras, no darán lugar a una reducción neta del Precio del Contrato. El Ingeniero deberá tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones físicas previstas por el Contratista cuando presentó la Oferta, evidencias que el Contratista deberá facilitar; sin embargo, la interpretación de esas evidencias por parte del Contratista no tendrá carácter obligatorio para el Ingeniero. |
| 4.13 Servidumbre de Paso y Dependencias | Salvo indicación diferente en el Contrato, el Contratante deberá proveer acceso efectivo y posesión del Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista obtendrá, a su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras. |
| 4.14 No interferencia | El Contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con: la comodidad del público, ni el acceso a y uso y ocupación de todos los caminos y senderos, independientemente de que sean públicos o estén en posesión del Contratante o de otros. El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) que se generen a raíz de una interferencia innecesaria o inadecuada de esa índole. |
| 4.15 Ruta de Acceso | Se considerará que el Contratista está satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el día de la Fecha Base. El Contratista hará lo razonablemente posible por evitar los daños que pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del tráfico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehículos y rutas apropiados. Salvo indicación diferente en estas Condiciones: el Contratista será (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso; el Contratista proporcionará todas las señalizaciones o instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y obtendrá los permisos necesarios de las autoridades pertinentes para usar dichas rutas, señalizaciones e instrucciones; el Contratante no será responsable de las reclamaciones que surjan del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relación con la misma; el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de acceso en particular; y los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido por el Contratista, correrán por cuenta de éste. |
| 4.16 Transporte de Bienes | Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales: el Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de las Obras; el Contratista será responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demás elementos necesarios para las Obras; y el Contratista indemnizará y amparará al Contratante de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen del transporte de Bienes, y negociará y pagará todas las reclamaciones que surjan a raíz del transporte de los mismos. |
| 4.17 Equipos del Contratista | El Contratista será responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de las Obras, se considerará que los Equipos del Contratista se usarán exclusivamente para la ejecución de las Obras. El Contratista no retirará del Lugar de las Obras ningún elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no será necesario para vehículos que transporten Bienes o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras. |
| 4.18 Protección del Medio Ambiente | El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables . |
| 4.19 Electricidad, Agua y Gas | Salvo en los casos que se señalan más abajo, el Contratista será responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demás servicios que necesite para las actividades de construcción y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas. El Contratista tendrá derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrará, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades consumidas. El Ingeniero dará su aprobación , o determinará, las cantidades consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos montos al Contratante. |
| 4.20 Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición | El Contratante pondrá sus Equipos (si los hubiere) a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios señalados en las Especificaciones. Salvo indicación en sentido diferente en las Especificaciones: el Contratante será responsable de sus Equipos, salvo que el Contratista será responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté en posesión o control de los mismos. El Ingeniero acordará o determinará las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos montos al Contratante. El Contratante proporcionará, sin costo alguno, los “materiales de libre disposición” (si los hubiere) de conformidad con la información que se señale en las Especificaciones. El Contratante proporcionará, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar señalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionará visualmente y notificará con prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisión al respecto. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificará de inmediato la falta, defecto u omisión que se le haya notificado. Tras esa inspección visual, los materiales de libre disposición pasarán a estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de inspección, cuidado, custodia y control no eximirán al Contratante de su responsabilidad por cualquier falta, defecto u omisión no advertida en una inspección visual. |
| 4.21 Informes de Avance | Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborará informes mensuales de avance, que presentará al Ingeniero en 6 copias . El primer informe cubrirá el período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahí en adelante se presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 días contados a partir del último día del período en cuestión. Se presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se sepa que está pendiente a la fecha de terminación que se indique en el Certificado de Recepción de Obra. Los informes incluirán: gráficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de diseño (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construcción, el montaje y las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]); fotografías que reflejen el correspondiente estado de fabricación y el avance alcanzado en el Lugar de las Obras; en cuanto a la fabricación de cada elemento importante de los rubros de Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, la ubicación de la fábrica, el porcentaje de avance y las fechas reales o previstas para el inicio de la fabricación, las inspecciones del Contratista, las pruebas, y el envío y la llegada al Lugar de las Obras; la información que se detalla en la Subcláusula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del Contratista]; las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y certificados de Materiales; la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratista]; estadísticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones públicas, y comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminación de las Obras de conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se tomarán) para superar las demoras. |
| 4.22 Seguridad del Lugar de las Obras | Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales: el Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no autorizadas, y las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras. |
| 4.23 Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras | El Contratista limitará sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otros sitios adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el Lugar de las Obras libre de obstrucciones innecesarias y almacenará, o dispondrá de, los Equipos del Contratista o los materiales excedentes. El Contratista despejará el Lugar de las Obras y eliminará los escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten. Al emitirse un Certificado de Recepción de Obra, el Contratista despejará y retirará de la parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejará esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podrá retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificación de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato. |
| 4.24 Fósiles | Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras y otros restos o elementos de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen cualquiera de esos objetos encontrados. Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificará rápidamente de ello al Ingeniero, quien le impartirá instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones, hará una nueva notificación al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa que se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y el pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o determinación al respecto. |
| 5. Subcontratistas Designados |
| 5.1 Definición de “Subcontratista Designado” | En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista: que figure en el Contrato como tal, o que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] y la Subcláusula 5.2 [Objeciones a las Designaciones]. |
| 5.2 Objeciones a las Designaciones | El Contratista no tendrá ninguna obligación de contratar a un Subcontratista designado contra el que presente objeciones razonables mediante notificación al Ingeniero, tan pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se considerarán razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos: existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes; el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista designado, sus representantes y empleados; o el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula que para el trabajo subcontratado (incluido el diseño, si procede), el Subcontratista designado deberá: comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato, y indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen con él, así como de las consecuencias de cualquier incumplimiento del Subcontratista en relación con dichas obligaciones o responsabilidades. ser pagado sólo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad con lo indicado en la Subcláusula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados]. |
| 5.3 Pagos a Subcontratistas Designados | El Contratista pagará al Subcontratista designado los montos de los recibos del Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demás cargos se incluirán en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subcláusula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en la Subcláusula 5.4 [Comprobantes de Pago]. |
| 5.4 Comprobantes de Pago | Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un Subcontratista designado, el Ingeniero podrá solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retención u otros conceptos. A menos que el Contratista: presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y (ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha sido notificado sobre el derecho del Contratista, el Contratante podrá (a su sola discreción ) pagar, directamente al Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se señalan en los incisos (a) o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolverá al Contratante el monto que éste haya pagado directamente al Subcontratista. |
| 6. Personal y Mano de Obra |
| 6.1 Contratación de Personal y Mano de Obra | Salvo disposición en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, así como de su remuneración, alimentación, transporte, y cuando corresponda, alojamiento. Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro del País personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas. |
| 6.2 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo | El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del Contratista. El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones. |
| 6.3 Personas al Servicio del Contratante | El Contratista no contratará, ni tratará de contratar, personal ni mano de obra que forme parte del Personal del Contratante. |
| 6.4 Leyes laborales | El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales . El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo. |
| 6.5 Horas de Trabajo | En el Lugar de las Obras no se trabajará en días localmente reconocidos como de descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que: en el Contrato se estipule otra cosa, el Ingeniero así lo apruebe, o el trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la vida o la propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informará de ello inmediatamente al Ingeniero. |
| 6.6 Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra | Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el Personal del Contratante conforme se señala en las Especificaciones. El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes. |
| 6.7 Salud y Seguridad | El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. Prevención del VIH/SIDA. El Contratista llevará a cabo un programa de concientización sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las demás medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas. Durante la vigencia del Contrato (incluido el Período para la Notificación de Defectos), el Contratista (i) realizará campañas de comunicación con fines de información, educación y consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas y los empleados del Contratista o del Contratante, así como a todos los conductores y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construcción) y a las comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar las enfermedades transmitidas sexualmente —o infecciones transmitidas sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras según corresponda; y (iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y envío de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras. El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución de las Obras en virtud de la Subcláusula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se señalan en esta Subcláusula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa desglosará los recursos que se proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación que se proponga. El programa incluirá asimismo una estimación de costos pormenorizada y la documentación correspondiente. El pago que recibirá el Contratista por elaborar y poner en marcha este programa no superará el Monto Provisional destinado a este fin. |
| 6.8 Supervisión del Contratista | Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo. La labor de supervisión estará a cargo de un número suficiente de personas que posean conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]) y de las operaciones que se llevarán a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos , los posibles peligros y los métodos de prevención de accidentes), para la ejecución satisfactoria y segura de las Obras. |
| 6.9 Personal del Contratista | El Personal del Contratista contará con las calificaciones, aptitudes y experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que despida (o que haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del Contratista si procede, quien : cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado, realice sus labores en forma incompetente o negligente, no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la protección del medio ambiente. Si procede, el Contratista nombrará (o hará que se nombre) en su reemplazo a otra persona adecuada. |
| 6.10 Registro del Personal y los Equipos del Contratista | El Contratista presentará al Ingeniero detalles sobre el número de cada una de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentarán cada mes calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de terminación que se señala en el Certificado de Recepción de Obra. |
| 6.11 Alteración del Orden | El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la protección de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores. |
| 6.12 Personal Extranjero | En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá traer al País al personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se asegurará que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para ayudarlo rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al País dicho personal. El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o entierro. |
| 6.13 Suministro de Alimentos | El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se señale en las Especificaciones, para los fines del Contrato o en relación con éste. |
| 6.14 Abastecimiento de Agua | Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del Contratista. |
| 6.15 Medidas contra Plagas e Insectos | El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados. |
| 6.16 Bebidas Alcohólicas y Drogas | Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista no importará, venderá, regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a bebidas alcohólicas o drogas, ni tampoco permitirá que su personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche. |
| 6.17 Armas y Municiones | El Contratista no regalará , hará objeto de trueque ni dará otro destino a armas o municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá que su Personal lo haga. |
| 6.18 Días Festivos y Costumbres Religiosas | El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y las costumbres religiosas y de otra índole que se reconozcan en el País. |
| 6.19 Preparativos de Sepelio | El Contratista será responsable, en la medida en que lo exija la legislación local, de hacer los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en las Obras. |
| 6.20 Prohibición de Trabajo Forzoso u Obligatorio | El Contratista no empleará trabajo forzoso que consista de cualquier trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sanción, e incluye cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil, servidumbre laboral o contratos de trabajo similares. |
| 6.21 Prohibición de Trabajo Infantil Perjudicial | El Contratista no empleará a menores de ningún modo que sea explotación económica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la educación del niño, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Cuando las leyes laborales del País tengan normas para el empleo de menores, el Contratista deberá seguir dichas leyes aplicables al Contratista. Los menores de 18 años no podrán ser empleados en trabajos peligrosos. |
| 6.22 Registro de Historia Laboral de los Trabajadores | El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluirá los nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará a el Ingeniero, poniéndose a disposición de los Auditores para su inspección durante horas regulares de trabajo. El registro se incluirá en los informes detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la Subcláusula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista]. |
| 6.23 Organizaciones de Trabajadores | En países donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su elección, y el derecho de negociación colectiva, el Contratista cumplirá con la ley nacional. El Contratista no discriminará ni tomará represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones. En los casos en que la ley nacional restrinja las organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurará de que su personal tenga medios alternativos para expresar sus quejas y defender sus derechos en relación con las condiciones de trabajo y los términos de empleo, tales como comités o foros laborales para facilitar el diálogo entre los representantes de los trabajadores y el Contratante. En los casos en que la ley nacional no se pronuncie al respecto, el Contratista no discriminará ni tomará represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en organizaciones y foros constituidos para promover buenas condiciones de trabajo y términos favorables de empleo, en consonancia con el Contrato. |
| 6.24 Discriminación e Igualdad de Oportunidades | El Contratista no deberá tomar decisiones basándose en características personas no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratista deberá basar la relación laboral en el principio de igualdad de oportunidad y trato justo, y no deberá discriminar en cuanto a contratación, compensación (incluyendo salaries y beneficios), condiciones de trabajo y términos de referencia, acceso a entrenamiento, ascensos, terminación de empleo o retiro y disciplina. El Contratista deberá cumplir con la ley en los países en los que la discriminación es prohibida. Cuando la ley nacional no incluya provisiones en cuanto a la discriminación, el Contratista deberá cumplir con los requerimientos de ésta SubCláusula. No se considerarán como actos de discriminación las medidas especiales de protección o asistencia tomadas para remediar discriminación pasada o selección de un trabajo en particular basado en requerimientos inherentes del trabajo. |
| 7. Equipos, Materiales y Mano de Obra |
| 7.1 Modo de Ejecución | El Contratista se encargará de la fabricación de los Equipos, la producción y fabricación de los Materiales y toda otra tarea de ejecución de las Obras: de la forma (si la hubiere ) que se señale en el Contrato, de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores prácticas reconocidas, y con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo especificación diferente en el Contrato. |
| 7.2 Muestras | El Contratista presentará al Ingeniero, para su aprobación, las siguientes muestras de Materiales, e información pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras: muestras estándar de fábrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variación. Cada muestra se etiquetará según su origen y uso previsto en las Obras. |
| 7.3 Inspección | En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante: tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares de donde se están siendo extraídos Materiales naturales, y durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar de las Obras y en otros lugares ), tendrá derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del trabajo de manufactura, así como a verificar el progreso de la fabricación de los Equipos y de la producción y fabricación de los Materiales. El Contratista dará al personal de la Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades eximirá al Contratista de ninguna obligación o responsabilidad. El Contratista notificará al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero llevará a cabo el examen, inspección, medición o prueba sin demoras injustificadas, o notificará rápidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la notificación, deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior . |
| 7.4 Pruebas | Esta Sub-cláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere ). Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras. El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato. El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a: una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y el pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto. El Contratista enviará sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendará el certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores registrados como precisos. |
| 7.5 Rechazo | Si, como resultado de un examen, inspección, medición o prueba, cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra forma no ceñidos al Contrato, el Ingeniero podrá rechazarlos mediante notificación al Contratista con la justificación correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanará rápidamente el defecto y se asegurará que el elemento rechazado se ajuste al Contrato. Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se repetirán bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], reembolsará dichos costos al Contratante. |
| 7.6 Medidas Correctivas | Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podrá instruir al Contratista que: retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al Contrato, retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una situación imprevisible u otra causa. El Contratista acatará las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que corresponderá (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si se señala el carácter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior. Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrá derecho a contratar y remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista hubiera tenido derecho a remuneración por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará al Contratante todos los costos que se generen a raíz de esta deficiencia. |
| 7.7 Propiedad de los Equipos y los Materiales | Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea consistente con las Leyes del País, todos los Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos: cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras; cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud de la Subcláusula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspensión]. |
| 7.8 Regalías | Salvo disposición en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagará todas las regalías, rentas y demás pagos devengados por concepto de: Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y la eliminación de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el Contrato se contemplen zonas de eliminación de desechos en el Lugar de las Obras. |
| 8. Inicio, Demoras y Suspensión |
| 8.1 Inicio de las Obras | A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio será la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a continuación y el Contratista haya recibido la notificiación del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y para que se inicien las obras: firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobación del Contrato por parte de las autoridades correspondientes del país, entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos (de conformidad con la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]), salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, el efectivo acceso y posesión del Sitio de la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de Legislación], tal como se requiere para el Inicio de las Obras; recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subclásula 14.2 [Adelanto de Pago], siempre que la garantía bancaria haya sido entregada al Contratista; y si la mencionada instrucción del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de los 180 días contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptación, el Contratista estará facultado para terminar el Contrato de conformidad con la Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista]. El Contratista comenzará la ejecución de las Obras tan pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, y procederá con las Obras con la diligencia debida y sin demoras. |
| 8.2 Plazo de Terminación | El Contratista terminará todas las Obras, y cada Sección (si la hubiere), dentro del Plazo de Terminación de las Obras o la Sección (según sea el caso), incluidas: la aprobación de las Pruebas a la Terminación, y la terminación de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar finalizadas las Obras o la Sección, a los efectos de la recepción de obra con arreglo a la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]. |
| 8.3 Programa | El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación con arreglo a la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentará asimismo un programa revisado en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluirá: el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de diseño (si procede), Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricación del Equipo , entregas en el Lugar de las Obras, construcción, montajes y pruebas, cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]), la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el Contrato, y un informe de apoyo que incluya: una descripción general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de las etapas principales en la ejecución de las Obras, y detalles que reflejen el cálculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al número de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del Contratista que se requerirán en el Lugar de las Obras para cada etapa principal. Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 días contados a partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el Contratista procederá de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a sus demás obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del Contratante tendrá derecho a planificar sus actividades en función del programa. El Contratista notificará sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente un cálculo estimativo del efecto previsto de los posibles acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]. Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple (en la medida señalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentará al Ingeniero un programa revisado de conformidad con esta Subcláusula. |
| 8.4 Prórroga del Plazo de Terminación | De conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendrá derecho a una prórroga del Plazo de Terminación en el caso y en la medida en que la terminación para los efectos de la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] se haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones: una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de Terminación con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación] ) o cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato, una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en virtud de una Subcláusula de estas Condiciones, condiciones climáticas excepcionalmente adversas, escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias o medidas gubernamentales, o cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca o se atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante. Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de Terminación, notificará de ello al Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]. Al decidir cada prórroga en virtud de la Subcláusula 20.1, el Ingeniero revisará las decisiones previas y podrá aumentar, más no reducir, el tiempo total de prórroga. |
| 8.5 Demoras Ocasionadas por las Autoridades | En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuación, a saber: el Contratista se ha ceñido diligentemente a los procedimientos pertinentes establecidos por las autoridades públicas legalmente constituidas en el País, dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y la demora o interrupción era Imprevisible, dicha demora o interrupción se considerará causa de demora de conformidad con el inciso (b) de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]. |
| 8.6 Avance | Si en cualquier momento: el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminación, y/o el avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al programa actual objeto de la Subcláusula 8.3 [Programa], por cualquier razón que no sean las que se enumeran en la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], entonces el Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente, con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa], un programa modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras dentro del Plazo de Terminación. Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptará esos métodos modificados , que podrán requerir aumentos en las horas de trabajo y en el número de miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificación establecida en la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará dichos costos al Contratante, además de una indemnización por demora (si corresponde) en virtud de la Subcláusula 8.7 infra. Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la Subcláusula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminación] deberán ser pagadas por el Contratante sin generar, sin embargo, ningún beneficio de pago adicional al Contratista. |
| 8.7 Indemnización por Demora | Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], el Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnización por demora corresponderá al monto que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta Subcláusula no superará el monto máximo estipulado en los Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere ). Esta indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminación del Contrato en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], antes de la terminación de las Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato. |
| 8.8 Suspensión de las Obras | El Ingeniero podrá en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspensión, el Contratista protegerá, guardará y resguardará la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o daños. El Ingeniero también podrá notificar la causa de la suspensión. Siempre y cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicarán las siguientes Subcláusulas 8.9, 8.10 y 8.11. |
| 8.9 Consecuencias de la Suspensión | Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones del Ingeniero en virtud de la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] o por reanudar los trabajos, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y el pago de cualquier Costo de esa índole, que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. El Contratista no tendrá derecho a una prórroga del plazo, ni al pago del Costo, en que incurra para corregir las consecuencias derivadas de diseños, mano de obra o materiales defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras]. |
| 8.10 Pago de los Equipos y Materiales en Caso de Suspensión | El Contratista tendrá derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspensión) de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si: se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los Materiales por más de 28 días, y el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero. |
| 8.11 Suspensión Prolongada | Si la suspensión prevista en la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] continúa por más de 84 días, el Contratista podrá pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 días a partir de la solicitud, el Contratista, mediante notificación al Ingeniero, podrá considerar la suspensión como una omisión de la parte afectada de las Obras en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] . Si la suspensión afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podrá hacer una notificación de terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista]. |

| 8.12 Reanudación de las Obras | Después de que se conceda el permiso o instrucción para proceder con los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinarán conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales afectados por la suspensión. El Contratista subsanará cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspensión luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden según la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. |
| --- | --- |
| 9. Pruebas a la Terminación |
| 9.1 Obligaciones del Contratista | El Contratista llevará a cabo las Pruebas a la Terminación de acuerdo con lo dispuesto en esta Cláusula y en la Subcláusula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con el inciso (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista]. El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha a partir de la cual el Contratista podrá realizar cada una de las Pruebas a la Terminación. Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminación se llevarán a cabo dentro de los 14 días posteriores a dicha fecha, o en el o los días que indique el Ingeniero. Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero hará lugar a un margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempeño y otras características de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una Sección de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la Terminación, el Contratista presentará al Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas pruebas. |
| 9.2 Demora en las Pruebas | Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, se aplicarán la Subcláusula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto ) y/o la Subcláusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la Terminación]. Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 días después de recibida dicha notificación. El Contratista realizará las pruebas en el día o los días que determine dentro de ese plazo y notificará de ello al Ingeniero. Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminación dentro del plazo de 21 días, el Personal del Contratante podrá proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En ese caso se considerará que las Pruebas a la Terminación se han realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptarán como precisos. |
| 9.3 Repetición de las Pruebas | Si las Obras, o una Sección, no pasan las Pruebas a la Terminación, se aplicará la Subcláusula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista podrán exigir que se repitan las pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminación sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y condiciones. |
| 9.4 Fracaso de las Pruebas a la Terminación | Si las Obras, o una Sección, no aprueban las Pruebas a la Terminación que se hayan repetido en virtud de la Subcláusula 9.3 [Repetición de las Pruebas], el Ingeniero tendrá derecho a: ordenar nuevas Pruebas a la Terminación con arreglo a la Subcláusula 9.3; si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de las Obras o de la correspondiente Sección, rechazar las Obras o la Sección (conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrá los mismos recursos que se contemplan en el inciso (c) de la Subcláusula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de los Defectos]; o emitir un Certificado de Recepción de Obra, si el Contratante así lo solicita. En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederá de conformidad con todas las demás obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducirá en la proporción que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se señale la reducción pertinente por la falla (o se defina su método de cálculo), el Contratante podrá exigir que la reducción sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepción de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. |
| 10. Recepción de las Obras por parte del Contratante |
| 10.1 Recepción de las Obras y Secciones | Salvo en los casos que se contemplan en la Subcláusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la Terminación], el Contratante recibirá las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad con el Contrato, incluidos los asuntos que se señalan en la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], a excepción de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra, o se lo considere emitido de conformidad con esta Subcláusula. El Contratista podrá solicitar un Certificado de Recepción de Obra mediante notificación al Ingeniero como mínimo 14 días antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para la recepción. Si las Obras están divididas en Secciones, el Contratista podrá igualmente solicitar un Certificado de Recepción de Obra por cada Sección. Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero deberá: emitir al Contratista el Certificado de Recepción de Obra, en el que se indicará la fecha de terminación de las Obras o la Sección de conformidad con el Contrato, a excepción de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos ); o rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepción de Obra. El Contratista procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con arreglo a esta Subcláusula. Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepción de Obra o no rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 días, y si las Obras o la Sección (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará emitido el último día de ese plazo. |
| 10.2 Recepción de partes de las Obras | El Ingeniero podrá, a la sola discreción del Contratante, emitir un Certificado de Recepción de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes. El Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un Certificado de Recepción de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra: la parte que se use se considerará recibida a partir de la fecha de su uso, el Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasará al Contratante, y el Ingeniero emitirá un Certificado de Recepción de Obra correspondiente a esa parte, si así lo solicita el Contratista Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras, se dará al Contratista la más pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminación que queden pendientes. El Contratista realizará dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente. Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la recepción y/o el uso de una parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificará al Ingeniero; y (ii) con sujeción a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho al pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el costo y las utilidades. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras (que no sea una Sección), se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente a la terminación del resto de las Obras. Asimismo se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente al resto de la Sección (si procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier período de demora que transcurra después de la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, la reducción proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculará como la proporción entre el valor certificado de la parte y el valor total de las Obras o la Sección (conforme proceda). El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicarán únicamente a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Indemnización por Demora] y no afectarán el monto máximo de dichas indemnizaciones. |
| 10.3 Interferencia con las Pruebas a la Terminación | Si el Contratista se ve impedido de realizar, por más de 14 días, las Pruebas a la Terminación por causa del Contratante, se considerará que el Contratante ha recibido las Obras o la Sección (según proceda) en la fecha en que de otra forma se habrían concluido las Pruebas a la Terminación. En ese caso, el Ingeniero emitirá el Certificado de Recepción de Obra correspondiente, y el Contratista realizará las Pruebas a la Terminación tan pronto como sea posible, antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos. El Ingeniero exigirá la realización de las Pruebas a la Terminación, notificando para ello con una antelación de 14 días y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato. Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo como resultado de la demora en la realización de las Pruebas a la Terminación, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y un pago por dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir la notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. |
| 10.4 Superficies que Requieren Reacondiciona-miento | Salvo indicación en contrario en el Certificado de Recepción de Obra, un certificado correspondiente a una Sección o parte de las Obras no será considerado que certifica la terminación de algún suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento. |

| 11. Responsabilidad por Defectos |
| --- |
| 11.1 Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos | A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepción del uso y desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista deberá: terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o daños, conforme notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, día de vencimiento del plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a la Sección (según proceda). Si se detecta algún defecto u ocurre algún daño, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará debidamente al Contratista. |
| 11.2 Costo de Reparación de los Defectos | Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a: cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista, Equipos , Materiales o mano de obra que no se ciñan al Contrato, o incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del Contratista. Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin demora al Contratista y se aplicará la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]. |
| 11.3 Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos | Con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratante tendrá derecho a una prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a una Sección si, y en la medida en que, las Obras, la Sección o un elemento importante de los Equipos (según corresponda y después de la recepción) no puedan utilizarse para los fines que fueron concebidos debido a algún daño o defecto atribuible al Contratista. Sin embargo, el Plazo para la Notificación de Defectos no podrá prorrogarse por más de dos años. Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con las Subcláusulas 8.8 [Suspensión de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta cláusula no se aplicarán a ninguno de los daños o defectos que ocurran más de dos años después del momento en el que, de lo contrario, habría vencido el respectivo Plazo para la Notificación de Defectos de las Instalaciones y Materiales. |
| 11.4 Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de Defectos | Si el Contratista no subsana cualesquiera daños o defectos en un plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar una fecha límite para ello . Dicha fecha deberá ser notificada al Contratista con una antelación razonable. Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se señala en la notificación, y los trabajos de reparación debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad con la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Contratante podrá (a su opción ): realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un tercero, de manera razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este último no tendrá responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratista pagará al Contratante los costos en que haya incurrido razonablemente para reparar el defecto o daño; exigir al Ingeniero acordar o establecer una reducción razonable del Precio del Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones]; o si el daño o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Sección correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante tendrá derecho a recuperar todos los montos pagados por las Obras o dicha parte (según corresponda), más los costos financieros y el costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales al Contratista. |
| 11.5 Retiro de Trabajos Defectuosos | Si el defecto o daño no pueden repararse rápidamente en el Lugar de las Obras y el Contratante así lo aprueba, el Contratista podrá retirar del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o dañados de los Equipos con el fin de repararlos. El consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la Garantía de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposición de esos elementos o a proporcionar otra garantía adecuada. |
| 11.6 Pruebas Adicionales | Si los trabajos de reparación de cualquier daño o defecto afectan el funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podrá exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para ello, deberá hacerse una notificación en un plazo de 28 días contados a partir de la fecha de reparación del daño o defecto. Estas pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto que dichas pruebas se llevarán a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], para el costo del trabajo de reparación. |
| 11.7 Derecho de Acceso | Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendrá derecho de acceso a las Obras, según sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Cláusula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de seguridad del Contratante. |
| 11.8 Búsqueda por parte del Contratista | El Contratista buscará, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la dirección de éste. A no ser que los costos de reparación corran por cuenta del Contratista con arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Costo de la búsqueda más utilidades serán acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] y se incluirán en el Precio del Contrato. |
| 11.9 Certificado de Cumplimiento | Se considerará que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato. El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 días después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparación de cualesquiera defectos. Se emitirá una copia del Certificado de Cumplimiento al Contratante. Se considerará que únicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptación de las Obras. |
| 11.10 Obligaciones no Cumplidas | Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguirá responsable del cumplimiento de cualquier obligación que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la determinación de la naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se considerará que el Contrato sigue vigente. |
| 11.11 Despeje del Lugar de las Obras | Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removerá del Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente, así como los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras Temporales . Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 días después de que el Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podrá venderlos o deshacerse de los mismos. El Contratante tendrá derecho a recibir un pago por concepto de los costos incurridos en relación con, o atribuibles a, dicha venta o eliminación y con el reacondicionamiento del Lugar de las Obras. Se pagará al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsará al Contratante la diferencia. |
| 12. Medición y Evaluación |
| 12.1 Trabajos que se medirán | Las Obras se medirán y evaluarán para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. El Contratista deberá mostrar en cada certificado según las Subcláusulas 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaración de Terminación], y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le corresponden según el Contrato. Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificará de ello con antelación razonable al Representante del Contratista, quien deberá: rápidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que asista al Ingeniero a hacer la medición, y suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero. Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envía a un representante, la medición que haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptará y dará por exacta. Salvo estipulación diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros, éstos serán preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea solicitado, el Contratista acudirá a revisar y acordar los registros con el Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se presenta, los registros serán aceptados como exactos. Si el Contratista examina los registros y no está de acuerdo con ellos, o no los firma según lo acordado, notificará al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero revisará los registros y los confirmará o modificará, y certificará el pago de las partes que no se encuentran en discusión. Si el Contratista no notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 días contados a partir de la solicitud de examinar los registros, éstos será aceptados, como exactos. |
| 12.2 Método de Medición | Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las prácticas locales: (a) las mediciones se harán en función de la cantidad real neta de cada elemento de las Obras Permanentes, y (b) el método de medición se ceñirá a la Lista de Cantidades u otros Formularios pertinentes. |
| 12.3 Evaluación | Salvo disposición en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la evaluación de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medición acordada o determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o el precio para el rubro. Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serán las que se especifiquen en el Contrato para el rubro en cuestión o, en su defecto, las que se especifiquen para trabajos similares. Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa especificados se considerará incluido en las demás tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no será pagado por separado. Sin embargo, será apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo si: (i) la cantidad medida del rubro cambia en más del 25% respecto de la cantidad de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario, (ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado, (iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria de este rubro en más del 1%, y (iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; ó (b) (i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], (ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y (iii) ningún precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no es de características similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las de otros rubros señalados en el Contrato. Todas las tarifas o precios nuevos se derivarán de cualquier tarifa o precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o (b), según proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, éstos se derivarán en función del Costo razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente. Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero establecerá una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes. |
| 12.4 Omisiones | Siempre que la omisión de cualquier trabajo forme parte de una Variación (o constituya una Variación total), cuyo valor no se haya acordado, si: el Contratista incurrirá (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el trabajo, se habrían considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado; la omisión del trabajo ocasionará (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el Precio del Contrato; y este costo no se considera incluido en la evaluación de cualquier trabajo que se haya remplazado; entonces el Contratista notificará debidamente al Ingeniero, con información de apoyo. Una vez que reciba esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. |
| 13. Variaciones y Ajustes |
| 13.1 Derecho a Variar | El Ingeniero podrá iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta. El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones, con carácter obligatorio, a no ser que envíe sin demora al Ingeniero una notificación en la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variación, o (ii) dicha Variación ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa notificación, el Ingeniero anulará, confirmará o variará la orden. Las Variaciones pueden incluir: (a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variación), cambios a la calidad y otras características de cualquier rubro de trabajo, cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras, omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros, cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminación, perforaciones y otras pruebas y actividades de exploración asociadas, o cambios a la secuencia o al calendario de ejecución de las Obras. El Contratista no alterará ni modificará las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variación. |
| 13.2 Ingeniería de Valor | El Contratista podrá, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerará la terminación de las Obras, (ii) reducirá el costo que supone para el Contratante la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento de las Obras, (iii) mejorará la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra forma será de beneficio para el Contratante. La propuesta se elaborará corriendo por cuenta del Contratista los costos correspondientes, e incluirá los rubros que se enumeran en la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]. Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el diseño de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente: el Contratista diseñará esta parte, se aplicarán los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista], y si este cambio genera una reducción en el valor contractual de esa parte, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un pago, que se incluirá en el Precio del Contrato. Este pago será la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos: la reducción en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los ajustes en virtud de las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo], y la reducción (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reducción de la calidad, la duración prevista o las eficiencias operativas. No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluirá ningún pago. |
| 13.3 Procedimiento de Variación | Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variación, el Contratista responderá por escrito tan pronto como sea posible, señalando las razones por las que no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando: una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución al respecto, la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificación necesaria al programa de conformidad con la Subcláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminación, y la propuesta del Contratista para evaluar la Variación. Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subcláusula 13.2 [Ingeniería de Valor] o de otra forma), el Ingeniero responderá, tan pronto como sea posible, dando aprobación, desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorará ningún trabajo mientras espera una respuesta. Las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, serán impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberá acusar recibo. Cada Variación se evaluará de conformidad con la Cláusula 12 [Medición y Evaluación], salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Cláusula. |
| 13.4 Pago en Monedas Aplicables | Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en más de una moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo que se señala supra, se especificará el monto pagadero en cada una de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hará referencia tanto a las proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato. |
| 13.5 Montos Provisionales | Cada Monto Provisional se usará, total o parcialmente, solamente de conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustará en forma acorde. La suma total pagada al Contratista incluirá únicamente los montos correspondientes a trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero podrá dar indicaciones en cuanto a: trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]; o Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un Subcontratista designado (según se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]) o de otra forma; y respecto de los cuales habrá de incluirse lo siguiente en el Precio del Contrato: los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicará la que figure en los Datos del Contrato. A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de verificación. |
| 13.6 Trabajos por día | Para trabajos menores o de carácter incidental, el Ingeniero podrá ordenar que se ejecute una Variación como Trabajos por Día. El trabajo se evaluará de conformidad con el Listado de Trabajos por Día que se incluye en el Contrato y se ceñirá al procedimiento que se indica a continuación. De no incluirse en el Contrato ningún Listado de Trabajos por Día, esta Subcláusula no se aplicará. Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentará cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentará facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los Bienes. A excepción de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Día especifique que no corresponde pago, el Contratista entregará diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en duplicado, que incluirán los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la ejecución de los trabajos del día anterior, a saber: nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista, identificación, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras Temporales, y cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados. El Ingeniero firmará y devolverá al Contratista una copia de cada declaración que sea correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentará al Ingeniero declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la próxima Declaración de conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. |
| 13.7 Ajustes por Cambios en la Legislación | El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento o reducción en el Costo que se produzca a raíz de un cambio en las Leyes del País (incluidas la introducción de nuevas Leyes y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o un cambio en la interpretación judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) en Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y el pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga mencionada si la demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliación de plazo anterior, ni el Costo se pagará por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexación de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. |
| 13.8 Ajustes por Cambios en el Costo | En esta Subcláusula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subcláusula no se aplicará. Si se aplica esta Subcláusula, los montos pagaderos al Contratista se ajustarán por alzas o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de los montos establecidos en las fórmulas que se establecen en esta Subcláusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras cláusulas no contemplen la compensación total por alzas o bajas de los Costos, se considerará que el Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros aumentos o reducciones en los costos. El ajuste que se aplicará al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculará a partir de las fórmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. No se aplicarán ajustes a los trabajos valorados en función del Costo o precios vigentes. Las fórmulas serán del siguiente tipo general: Pn = a + b Ln/ Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...... donde: “Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicará al valor contractual estimativo en la moneda pertinente del trabajo realizado en el período “n”, siendo este período de un mes, salvo otra indicación en los Datos Contractuales; “a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y representa la porción no ajustable de los pagos contractuales; “b”, “c”, “d”, … son coeficientes que representan la proporción estimada de cada elemento de costo relacionado con la ejecución de las Obras, tal como se indica en el cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales; “Ln”, “En”, “Mn”, … representan los índices de costos vigentes o los precios de referencia para el período “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente a 49 días antes del último día del período (al cual se refiera el respectivo Certificado de Pago); y “Lo”, “Eo”, “Mo”, … representan los índices de costo base o los precios de referencia, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base. Se usarán los índices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinará lo que corresponda . Para tal fin, se hará referencia al valor de los índices en fechas determinadas a efectos de clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no corresponder a los índices de costo base. En los casos en que la “moneda del índice” no sea la moneda de pago pertinente, cada índice será convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del País, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se requiera que el índice sea aplicable. Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los índices de costos vigentes, el Ingeniero establecerá un índice provisional para emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se cuente con un índice de costo vigente, el ajuste se recalculará según corresponda. Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminación, los ajustes de precios posteriores se harán utilizando (i) cada índice o precio aplicable 49 días antes del vencimiento del Plazo de Terminación de las Obras, o (ii) el índice o precio vigentes; de ambos, el que resulte más favorable para el Contratante. Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros de datos de ajuste se ajustarán únicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a raíz de Variaciones. |
| 14. Precio del Contrato y Pago |
| 14.1 Precio del Contrato | Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales: el Precio del Contrato será acordado o establecido con arreglo a la Subcláusula 12.3 [Evaluación] y estará sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato; el Contratista pagará todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no será ajustado por ninguno de dichos costos salvo en los casos contemplados en la Subcláusula 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación]; cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y correctas: de las Obras que el Contratista deberá ejecutar , ni para los fines de la Cláusula 12 [Medición y Evaluación]; y el Contratista presentará al Ingeniero, dentro del plazo de 28 días contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podrá tomar en cuenta dicho desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estará obligado por el mismo. Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos y derechos de importación. |
| 14.2 Pago Anticipado | El Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de movilización y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantía de conformidad con esta Subcláusula. El total del pago anticipado, el número y la frecuencia de las cuotas (en caso de que sea más de una) y las monedas y proporciones aplicables se indicarán en los Datos Contractuales. Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantía, o si en los Datos Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta Subcláusula no se aplicará. El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una Declaración (en virtud de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) y después de que el Contratante reciba (i) la Garantía de Cumplimiento de acuerdo con la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y (ii) una garantía por montos y monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantía será emitida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se presentará de acuerdo con el formulario anexo a las Condiciones Especiales u otro formulario aprobado por el Contratante. El Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se reembolse el pago anticipado, pero su monto será reducido en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en los términos de la garantía se especifica su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista prorrogará la validez de dicha garantía hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado . Salvo indicación diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado será reembolsado mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales], de la siguiente manera: las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados (excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure en los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las deducciones por reembolsos, así como reembolsos de montos retenidos ) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se haya reembolsado ; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales. Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato con arreglo a la Cláusula 15 [Terminación por parte del Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y Terminación por parte del Contratista] o la Cláusula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente será inmediatamente debido y, en caso de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 15 [Terminación por el Contratante] y Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el Contratista al Contratante. |
| 14.3 Solicitud de Certificados de Pago Provisionales | El Contratista presentará al Ingeniero a finales de cada mes una Declaración en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a los que considere tener derecho, junto con la documentación de apoyo que incluirá el informe de avance mensual de conformidad con la Subcláusula 4.21 [Informes de Avance]. La Declaración incluirá los siguientes elementos, según corresponda, que se expresarán en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia indicada a continuación: el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos los elementos que se señalan en los incisos (b) a (g) infra); cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la legislación y en los costos, según lo dispuesto en las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos]; cualquier monto que deba deducirse para fines de retención, calculado aplicando el porcentaje de retención señalado en los Datos Contractuales al total de los montos mencionados supra, hasta que el monto así retenido por el Contratante alcance el límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos Contractuales; cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado (si existe más de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de conformidad con la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado]; cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de Equipos o Materiales de conformidad con la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Cláusula 20 [Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]; y la deducción de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores. |
| 14.4 Calendario de Pagos | Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que se pagará el Precio del Contrato, entonces, salvo indicación en otro sentido en dicho calendario, las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serán los valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]; no se aplicará la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras] ; y si estas cuotas no están definidas por referencia al avance real alcanzado en la ejecución de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer nuevas cuotas, que habrán de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o superior al que sirvió de base anteriormente para las cuotas. Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentará cifras estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serán pagaderos cada trimestre. La primera cifra estimativa se presentará dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentarán cifras estimativas revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras. |
| 14.5 Equipos y Materiales para las Obras | En el caso de que se aplique esta Subcláusula, los Certificados de Pago Provisionales incluirán, con arreglo al inciso (e) de la Subcláusula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una reducción en los casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. Esta Subcláusula no se aplicará si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra no se incluyen en los Formularios. El Ingeniero determinará y certificará cada adición si se cumplen las siguientes condiciones: el Contratista ha: mantenido un registro adecuado (que incluya las órdenes, recibos, Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el cual está disponible para inspección, y presentado una declaración del Costo de adquisición y entrega de los Equipos y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios; y, o bien: (b) los Equipos y Materiales pertinentes: son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envío, y se han enviado al País, y están en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad con el Contrato; y se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro comprobante de envío, que se ha presentado al Ingeniero junto con un comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos razonablemente requeridos y una garantía bancaria emitida en una forma y por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subcláusula: esta garantía podrá adoptar una forma similar al formato referido en la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado] y será valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido contra pérdidas, daños o deterioro; o (c) los Equipos y Materiales pertinentes: son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el Lugar de las Obras, y han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras, están protegidos contra pérdidas, daños o deterioro y parecen ceñirse a lo dispuesto en el Contrato. El monto adicional que se ha de certificar será el equivalente del 80% del costo que establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcláusula y el valor contractual de dichos Equipos y Materiales. Las monedas de este monto adicional serán las mismas que las correspondientes al monto que se volverá pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el Certificado de Pago incluirá la reducción aplicable que será equivalente a este monto adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresará en las mismas monedas y proporciones que dicho monto. |
| 14.6 Emisión de Certificados de Pago Provisionales | No se certificará ni pagará ningún monto hasta que el Contratante haya recibido y aprobado la Garantía de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregará al Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 días después de recibir una Declaración y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se indicará el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con toda la información complementaria de cualquier deducción o retención realizadas por el Ingeniero en la Declaración, si los hubiere. Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepción de las Obras, el Ingeniero no estará obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto mínimo establecido en los Datos Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificará apropiadamente al Contratista. No se retendrán Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razón, aunque: si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se ciñe al Contrato, podrá retenerse el costo que supone la rectificación o reposición hasta que se lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición; o si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligación podrá retenerse hasta que éstos se cumplan. El Ingeniero podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier corrección o modificación que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago Provisionales no se considerarán como indicativos de la aceptación, aprobación, consentimiento o satisfacción del Ingeniero. |
| 14.7 Pagos | El Contratante pagará al Contratista: la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la fecha de emisión de la Carta de Aceptación o dentro de un plazo de 21 días después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra más tarde; el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaración y los documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en cualquier declaración presentada por el Contratista, dentro de 14 días después de la presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia será rectificada en el próximo pago al Contratista; y el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaración Final, dentro de los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de conformidad con la Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista]. El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe el Contratista en el país de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato. |
| 14.8 Retraso en los Pagos | Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcláusula 14.7 [Pagos], el Contratista tendrá derecho a recibir durante el período de mora un cargo financiero compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período como comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subcláusula 14.7 [Pagos], sin consideración (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago Provisional. Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se calcularán a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del país de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda. El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación formal o certificación , y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso. |
| 14.9 Pago del Monto Retenido | Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, el Ingeniero certificará para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, se certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato. Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una Sección, se certificará una proporción de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a dicha Sección. Esta proporción será igual a dos quintos (40%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado del Contrato. Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podrá retener la certificación del costo estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado. Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a reemplazar la garantía, en el formulario anexo a las Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el Contratante y emitida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante para la segunda mitad del Monto Retenido. El Contratista deberá asegurarse de que la garantía se emita por los montos y en las monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en la Subcláusula 4.2 en relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante pagará la segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad contra presentación de una garantía se hará en lugar de la liberación con arreglo al segundo párrafo de esta Subcláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del plazo de 21 días después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento. Si la Garantía de Cumplimiento requerida en virtud de la Subcláusula 4.2 es una garantía a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es más de la mitad del Monto Retenido , entonces no se exigirá la garantía correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido , la garantía correspondiente al Monto Retenido sólo se requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento. |
| 14.10 Declaración de Terminación | Dentro del plazo de 84 días contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentará al Ingeniero una declaración de terminación en seis copias con documentos complementarios, de conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la que se muestre: el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras, cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y un cálculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que serán pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se incluirán por separado en esta Declaración de terminación. El Ingeniero procederá después a certificar de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales]. |
| 14.11 Solicitud de Certificado de Pago Final | Dentro del plazo de 56 días después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista presentará al Ingeniero un borrador de declaración final en seis copias, en un formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre detalladamente: el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud del Contrato o de otra manera. Si el Ingeniero no está de acuerdo con una parte del borrador de declaración final o no puede verificarla, el Contratista presentará dentro del plazo de 28 días después de recibido dicho borrador, la información adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y hará los cambios en el borrador que ambos determinen de común acuerdo. Luego, el Contratista preparará y presentará al Ingeniero la declaración final de la manera acordada. Esta declaración consensuada se denomina “Declaración Final” en estas Condiciones. Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de declaración final, resultare evidente que existe una controversia, el Ingeniero entregará al Contratante (con copia al Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del borrador de declaración final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las Subcláusulas 20.4 [ Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] o 20.5 [Transacción Amigable], el Contratista entonces preparará y entregará al Contratante una Declaración Final (con copia al Ingeniero). |
| 14.12 Finiquito | Al presentar la Declaración Final, el Contratista presentará un finiquito confirmando que el total de la Declaración Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relación con éste. Este finiquito podrá indicar que el mismo entrará en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantía de Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrará en vigor en esa fecha. |
| 14.13 Emisión de Certificado de Pago Final | Dentro del plazo de 28 días posteriores al momento en que haya recibido la Declaración Final y el finiquito de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregará, al Contratante y al Contratista, el Certificado de Pago Final, en el que se indicará: el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con carácter definitivo, y después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el mismo, así como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda. Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitará que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 días, el Ingeniero emitirá el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine como pagadero. |
| 14.14 Fin de la Responsabilidad del Contratante | El Contratante no será responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecución de las Obras, salvo en la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello: en la Declaración Final y, también, (excepto para temas o cosas que surjan con posterioridad a emisión del Certificado de Recepción de Obra) en la Declaración de terminación que se describe en la Subcláusula 14.10 [Declaración de Terminación]. Sin embargo, esta Subcláusula no limitará las responsabilidades del Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnización ni sus responsabilidades en casos de prácticas prohibidas, incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte. |
| 14.15 Monedas de Pago | El Precio del Contrato se pagará en la moneda o monedas señaladas en el Formulario de Monedas de Pago. Si se señala más de una moneda, los pagos se harán de la siguiente manera: si el Monto Contractual Aceptado sólo se expresa en Moneda Local: las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos de cambio fijo que se usarán para calcular los pagos serán los que se indican en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra manera; los pagos y las deducciones en virtud de las Subcláusulas 13.5 [Montos Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] se harán en las monedas y proporciones correspondientes; y otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se harán en las monedas y proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra; el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se hará en las monedas y proporciones que se señalan en el Formulario de Monedas de Pago; otros pagos al Contratante por parte del Contratista se harán en la moneda en la cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda acordada entre las Partes; si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda específica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante podrá recuperar el saldo de ese monto de los demás importes adeudados al Contratista en otras monedas; y si no se señalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usarán los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central del País. |
| 15. Terminación por Parte del Contratante |
| 15.1 Notificación Para Hacer Correcciones | Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo determinado razonable. |
| 15.2 Terminación por parte del Contratante | El Contratante tendrá derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista: no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] o con una notificación dada de conformidad con la Subcláusula 15.1 [Notificación Para Hacer Correcciones], abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato, sin una excusa razonable: (i) no procede con las Obras de conformidad con la Cláusula 8 [inicio, Demoras y Suspensión], o (ii) no cumple con una notificación emitida de conformidad con las Subcláusulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 28 días después de recibirla, subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido, quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una orden de administración judicial ; entra en concurso de acreedores; prosigue sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados supra, o da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, regalo, gratificación, comisión u otra cosa de valor como incentivo o recompensa: por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el Contrato, o por mostrar o no mostrar favor o posición a alguna persona en relación con el Contrato, o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los incentivos y recompensas de carácter lícito para el Personal del Contratista no darán lugar a la terminación del Contrato. En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podrá, previa notificación al Contratista con una antelación de 14 días, terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante podrá, mediante notificación, terminar inmediatamente el Contrato. La decisión de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicará ninguno de sus demás derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente. En ese caso, el Contratista abandonará el Lugar de las Obras y entregará al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizará sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya en la notificación para: (i) la cesión de cualquier subcontrato, y (ii) la protección de la vida o la propiedad, o la seguridad de las Obras. Con posterioridad a la terminación, el Contratante podrá terminar las Obras y/o encargárselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podrán usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista o en su nombre. El Contratante notificará al Contratista que se le entregarán los Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hará los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al Contratante, este último podrá vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente. |
| 15.3 Valoración en la Fecha de Terminación | Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato. |
| 15.4 Pagos después de la Terminación | Después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Contratante podrá: proceder de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos de ejecución, terminación y reparación de cualesquiera defectos, indemnizaciones por demora en la terminación (si las hubiere) y todos los demás costos en que incurra el Contratante, o recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones incurridos por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras, después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la Subcláusula 15.3 [Valoración en la Fecha de Terminación]. Después de recuperar los montos correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el Contratante pagará cualquier saldo remanente al Contratista. |
| 15.5 Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia | El Contratante tendrá derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su propia conveniencia, previa notificación de tal terminación al Contratista. La terminación entrará en vigor 28 días después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta notificación o en que el Contratante haya devuelto la Garantía de Cumplimiento, lo que ocurra más tarde. El Contratante no terminará el Contrato con arreglo a esta Subcláusula con el propósito de ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro contratista ni para evitar una terminación del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subcláusula 16.2 [Terminación por Parte del Contratista]. Con posterioridad a esta terminación, el Contratista procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y será pagado según se estipula en la Subcláusula 16.4 [Pago a la Terminación]. |
| 15.6 Fraude y corrupción [cláusula exclusiva para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-7] | 15.6.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 15.6.1 (c). (i) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una obligación; (c) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y (d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte; (ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: (a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; (b) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción; (c) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; (d) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; (e) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas; (f) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o (g) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. (iii) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser presentadas confidencial o anónimamente. (iv) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 15.6.1. (v) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 15.6..2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 15.6.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: (a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes; (b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; (d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 15.6.1 (b). |
| 15.6. Prácticas prohibidas [cláusula exclusiva para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-9] | 15.6.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 15.6.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 15.6.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 15.6 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 15.6.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 15.6.1 (b). |
| 16. Suspensión y Terminación por parte del Contratista |
| 16.1 Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos | Si el Ingeniero no realiza la certificación de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subcláusulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista podrá, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 21 días, suspender los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y según se indique en la notificación. Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o parcialmente para la ejecución de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles conforme se contempla en la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista podrá, previa notificación, suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un plazo mínimo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario haya recibido del Banco la notificación de suspensión. La acción del Contratista no perjudicará su derecho a los cargos financieros en virtud de la Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista]. Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago (conforme se describa en la Subcláusula pertinente y en la notificación mencionada supra) antes de hacer una notificación de terminación, el Contratista reanudará su trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible. Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo a raíz de la suspensión de los trabajos (o reducción del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subcláusula, el Contratista notificará al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y el pago de dicho Costo más utilidades, el cual será incluido en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisión al respecto. |
| 16.2 Terminación por parte del Contratista | El Contratista tendrá derecho a terminar el Contrato si: no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 días después de haber dado una notificación con arreglo a la Subcláusula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos] en relación con un incumplimiento de la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56 días después de haber recibido una Declaración y documentos complementarios, el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]), el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance económico del Contrato o la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato, el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 1.6 [Contrato] o la Subcláusula 1.7 [Cesión], una suspensión prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en la Subcláusula 8.11 [Suspensión Prolongada], o el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una orden judicial o de administración; entra en concurso de acreedores; continúa sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados supra, El Contratista no recibe las instrucciones del Ingeniero que registran el acuerdo de ambas Partes en el cumplimiento de las condiciones para el Inicio de las Obras bajo la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podrá terminar el Contrato, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 14 días. Sin embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el Contratista podrá terminar inmediatamente el Contrato mediante notificación. Si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido el plazo de 14 días que se estipula en la SubCláusula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrá, sin perjuicio de sus derechos a cargos financieros con arreglo a la SubCláusula 14.8 [Retraso en los Pagos], tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o (ii) terminar sus servicios en virtud del Contrato mediante notificación al Contratante, con copia al Ingeniero. Dicha terminación entrará en vigor 14 días después de efectuada la notificación correspondiente. La elección del Contratante de terminar el Contrato será sin perjuicio de cualquiera de los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente. |
| 16.3 Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista | Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a las Subcláusulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminación por Parte del Contratista] o 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], el Contratista deberá, sin demora: suspender todo trabajo adicional, con excepción del que pueda haber ordenado el Ingeniero para la protección de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las Obras, entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demás trabajos por los que haya recibido pago, y retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras. |
| 16.4 Pago a la Terminación | Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista], el Contratante deberá, sin demora: devolver al Contratista la Garantía de Cumplimiento, pagar al Contratista de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], y pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o daño sufrido por el Contratista como consecuencia de la terminación. |
| 17. Riesgos y Responsabilidades |
| Indemnizaciones | El Contratista indemnizá y ampará al Contratante, al Personal del Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado con: lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se produzcan a raíz o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales (aparte de las Obras), en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como resultado o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo y en la medida en que dicho daño o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o indirectamente empleada por cualquiera de ellos. El Contratante indemnizará y amparará al Contratista, al Personal del Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) relacionados con (1) lesiones corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subcláusula 18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad]. |
| 17.2 Cuidado de las Obras por parte del Contratista | El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra (o éste se considere emitido de conformidad con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]) para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra (o se considera emitido) para cualquier Sección o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte pasará al Contratante. Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista asumirá la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos. Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o daño durante el período en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificará la pérdida o el daño, por su cuenta riesgo , a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se ciñan a las disposiciones del Contrato. El Contratista será responsable de cualquier pérdida o daño causado por cualquier acción del Contratista después de la emisión de un Certificado de Recepción de Obra. El Contratista también será responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra después de que se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra y los mismos se hubieren producido a raíz de algún hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista. |
| 17.3 Riesgos del Contratante | Los riesgos a que se hace referencia en la Subcláusula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos del Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la ejecución de los trabajos en el País, son: (a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros, (b) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra civil en el País, (c) disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País provocados por personas ajenas al Personal del Contratista, (d) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad en el País, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista, (e) ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a velocidades sónicas o supersónicas, (f) uso u ocupación de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato, (g) diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras personas por quienes es responsable el Contratante, y (h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habría podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas preventivas adecuadas. |
| 17.4 Consecuencias de los Riesgos del Contratante | Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subcláusula 17.3 supra ocasione pérdidas o daños a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista notificará sin demora al Ingeniero y rectificará dicha pérdida o daño en la medida requerida por el Ingeniero. Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por subsanar esa pérdida o daño, el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a : una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se demorará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagará el Costo más utilidades. Tras recibir esa notificación adicional, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. |
| 17.5 Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial | En esta Subcláusula, “violación” significa una violación (o pretendida violación) de cualquier patente, diseño registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las Obras; y “reclamación” significa una reclamación (o proceso judicial de reclamación) en la que se alegue una violación. Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamación dentro del plazo de 28 días después de recibirla, se considerará que dicha Parte ha renunciado a su derecho de indemnización en virtud de esta Subcláusula. El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de cualquier reclamación en la que se alegue una violación que se produce o se produjo: como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante: para fines distintos a los señalados en el Contrato o los que razonablemente se deduzcan de él, o en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se haya señalado en el Contrato. El Contratista indemnizará y amparará al Contratante contra y de cualquier otra reclamación que surja de o en relación con (i) la fabricación, uso, venta o importación de cualquier Bien, o (ii) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista. Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subcláusula, la Parte a la cual corresponda indemnizar podrá (a su costo) realizar negociaciones para la transacción de la reclamación y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudará, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la reclamación. Esta otra Parte (y su Personal) no hará ninguna admisión que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente de una negociación, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado la otra Parte. |
| 17.6 Limitación de Responsabilidad | Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por la privación de uso de las Obras, pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o daños indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra Parte en relación con el Contrato, a menos que así sea dispuesto específicamente con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Daños por Demora].; Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos]; Subcláusula 15.4 [Pagos después de la Terminación]; Subcláusula 16.4 [Pago a la Terminación]; Subcláusula 17.1 [Indemnizaciones]; Subcláusula 17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante]; y Subcláusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial] La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en relación con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcláusulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], 17.1 [Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial], no excederá el monto que resulte de la multiplicación de un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado. Esta Subcláusula no limitará la responsabilidad en caso de prácticas prohibidas, incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple. |
| 17.7 Uso del Alojamiento y las Instalaciones del Contratante | El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupación (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación después de las fechas señaladas en el Certificado de Recepción de las Obras). Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o daño mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificará, a su costo, la pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero. |
| 18. Seguro |
| 18.1 Requisitos Generales en Materia de Seguros | En esta Cláusula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la Subcláusula pertinente. Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratará con aseguradoras bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberán ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de esta Cláusula. Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratarán con aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberán ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de ésta Cláusula. Si se requiere una póliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicará por separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una póliza individual para cada uno de ellos. Si una póliza cubre a otras partes adicionales, es decir, además de los asegurados que se señalan en esta Cláusula, (i) el Contratista actuará al amparo de la póliza en nombre de los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuará en nombre del Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podrán recibir pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, y (iii) la Parte aseguradora exigirá a todos los asegurados colectivos adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la póliza. Toda póliza contra daños y perjuicios dispondrá que los pagos sean hechos en las monedas requeridas para fines de reparación de la pérdida o el daño pertinente. Los pagos que se reciban de los aseguradores se usarán para reparar dicha pérdida o daño. La Parte aseguradora pertinente presentará a la otra Parte, dentro de los plazos respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de Inicio): evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Cláusula, y copias de las pólizas de los seguros que se señalan en las Subcláusulas 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones Personales y Daños a la Propiedad]. Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrará a la otra los comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pólizas, la Parte aseguradora notificará también al Ingeniero. Cada una de las Partes cumplirá sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de las pólizas de seguro. La Parte aseguradora mantendrá a las aseguradoras informadas acerca de cualquier cambio relevante parala ejecución de las Obras y se asegurará que el seguro se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. Ninguna de las Partes hará modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin la previa aprobación de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificación, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificará sin demora a la otra. Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las pólizas de conformidad con esta Subcláusula, la otra Parte podrá (a su discreción y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagará a la otra el monto de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustará de conformidad. Nada de lo dispuesto en esta Cláusula limita las obligaciones, responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualesquiera de los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras serán asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba la omisión ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este incumplimiento, la Parte aseguradora pagará cualesquiera de los montos que habrían sido recuperables al amparo del seguro. Los pagos que haga una Parte a la otra estarán sujetos a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], según corresponda. El Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Cláusula 18) con aseguradoras provenientes de cualquier país elegible. |
| 18.2 Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista | La Parte aseguradora asegurará las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluidos los costos de demolición, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro será válido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emisión del Certificado de Recepción de las Obras. La Parte aseguradora mantendrá este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la fecha de emisión del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o daños imputables al Contratista a raíz de una causa que ocurra antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra, y por las pérdidas o daños causados por el Contratista durante cualquier otra operación (incluidas las contempladas en la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos]). La Parte aseguradora asegurará los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relación con cada uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estará vigente durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del Contratista. Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en esta Subcláusula: deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora, deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrán derecho a recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente los costos de rectificación por pérdidas o daños, deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a causas no especificadas en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], deberán cubrir asimismo, hasta donde sea específicamente requerido en los Documentos de Licitación del Contrato, pérdidas o daños a una parte de las Obras atribuibles al uso o la ocupación de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o daños ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto señalado en los Datos del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no será aplicable), y podrá, sin embargo, excluir la pérdida, los daños y el reacondicionamiento de: (i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio de diseño, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluirá cualesquiera otras partes que se pierdan o dañen como resultado directo de esta condición defectuosa y no según se describe en el inciso (ii) infra), (ii) una parte de las Obras que se pierda o dañe por el reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un defecto de diseño, materiales o mano de obra, (iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o daño, y (iv) Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]. Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la Fecha Base, la cobertura descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con información complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendrá derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los términos comercialmente razonables que el Contratista debería haber previsto pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente razonables, se considerará que ha aprobado la omisión de conformidad con la Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros]. |
| 18.3 Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad | La Parte aseguradora asegurará contra la responsabilidad de cada una de las Partes por cualquier pérdida, daño, muerte o lesión corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad física (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepción de personas aseguradas con arreglo a la Subcláusula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raíz del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emisión del Certificado de Cumplimiento. El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que se señale en los Datos Contractuales, sin limitar el número de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato no se señala ningún monto, esta Subcláusula no será aplicable. Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en esta Subcláusula: (a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora, (b) deberán estar a nombre de ambas Partes, (c) deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y daños que sufra la propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, y (d) podrá, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de: el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras Permanentes, los daños que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del Contratista en cuanto a la ejecución de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, y una causa señalada en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo en la medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables. |
| 18.4 Seguro para el Personal del Contratista | El Contratista contratará y mantendrá un seguro de responsabilidad civil contra reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista. El seguro deberá cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, daños, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podrá excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del Contratante. El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en la ejecución de las Obras. En el caso de los empleados de un Subcontratista, este último podrá contratar el seguro, pero el Contratista será responsable de velar por el cumplimiento de esta Cláusula. |
| 19. Fuerza Mayor |
| 19.1 Definición de Fuerza Mayor | En esta cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia: que está fuera del control de una Parte, contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato, que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o superado , y que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte. La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) supra: guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros, rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción del poder por los militares, o guerra civil, disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del Contratista, municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista, y desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica. |
| 19.2 Notificación de Casos de Fuerza Mayor | Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificará a la otra sobre la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de 14 días a partir de la fecha en que la Parte tomó , o debió haber tomado conocimiento, de la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la Fuerza Mayor no será aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato. |
| 19.3 Obligación de Reducir las Demoras | Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situación o circunstancia de Fuerza Mayor. Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la situación o circunstancia de Fuerza Mayor. |
| 19.4 Consecuencias de la Fuerza Mayor | Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora , si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la Subcláusula 19.1 [Definición de Fuerza Mayor] y en de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el País, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificación o reemplazo de las Obras o los Bienes dañados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde estos daños o pérdidas no son indemnizables por medio de la póliza de seguro referida en la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista]. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. |
| 19.5 Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista | Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o más amplios que los que se especifican en esta Cláusula, dicha situación o circunstancia adicional o más amplia de fuerza mayor no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le darán derecho a ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Cláusula. |
| 19.6 Terminación Opcional, Pago y Finiquito | Si la ejecución sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un período continuo de 84 días por algún motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor], o por varios períodos que sumen un total de más de 140 días debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra la terminación del Contrato. En ese caso, la terminación entrará en vigencia 7 días después de la notificación, y el Contratista procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista]. Tras dicha terminación, el Ingeniero determinará el valor de los trabajos realizados y emitirá un Certificado de Pago que deberá incluir: los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el Contrato; el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en que los pague, y el Contratista pondrá los mismos a disposición del Contratante; otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa de terminar las Obras; el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de las Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su país (o cualquier otro destino que no suponga un costo mayor); y el Costo de repatriar, en la fecha de terminación, al personal y la mano de obra empleados totalmente por el Contratista en relación con las Obras. |
| 19.7 Liberación del Cumplimiento del Contrato | Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, si surge una situación o circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilícito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificación de una de las Partes a la otra sobre dicha situación o circunstancia: las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y el monto pagadero al Contratista por el Contratante será el mismo que habría sido pagadero de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito] si el Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subcláusula 19.6. |
| 20. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje |
| 20.1 Reclamaciones del Contratista | Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga del Plazo de Terminación o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviará una notificación al Ingeniero en la que describirá el evento o circunstancia que origina el reclamo. La notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar 28 días después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho evento o circunstancia. Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 días, no se prorrogará el Plazo de Terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante quedará liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De otra forma, se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula. El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida en el Contrato, así como información complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a dicho evento o circunstancia. El Contratista mantendrá los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podrá, tras recibir cualquier notificación con arreglo a esta Subcláusula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias al Ingeniero. Dentro del plazo de 42 días contado a partir del momento en que el Contratista se dé cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que originó el reclamo, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el Contratista enviará al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la información complementaria del fundamento del reclamo y de la prórroga del plazo o pago adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto continuo: este reclamo completo y pormenorizado se considerará como temporal; el Contratista enviará mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que especificará la demora acumulada o el monto exigido, además de toda la información adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y el Contratista enviará un reclamo definitivo dentro de 28 días después de que el evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero. Dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá dando su aprobación, o bien negando su aprobación y dando comentarios detallados. El Ingeniero también podrá solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero deberá dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado anteriormente. Dentro del plazo de 42 días definido anteriormente, el Ingeniero deberá, de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prórrogas (si las hubiere) del Plazo de Terminación (antes o después de su vencimiento) según la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], o (ii) los pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere derecho según el Contrato. Cada Certificado de Pago deberá incluir los pagos adicionales de los reclamos que razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva disposición del Contrato. Salvo y hasta que la información suministrada sea suficiente para fundamentar todo el reclamo, el Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido demostrar. Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Cláusula, cualquiera de las partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera de ellas puede referirlo a la Comisión para la Resolución de Controversias según la Subcláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]. Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se establecen en cualquier otra Subcláusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra Subcláusula en relación con cualquier reclamo, prórroga del plazo o pago adicional, dará cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado la investigación adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al segundo inciso de esta Subcláusula. |
| 20.2 Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias | Las controversias serán referidas a una Comisión para la Resolución de Controversias para su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]. Las Partes nombrarán una Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha que se señale en los Datos Contractuales. La Comisión para la Resolución de Controversias estará formada, según se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las cuales hablará con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en el Contrato y será un profesional con experiencia en el tipo de construcción que concierne a las Obras y en la interpretación de documentos contractuales. Si no se indica el número de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la Comisión para la Resolución de Controversias estará formada por tres personas. Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisión para la Resolución de Controversias 21 días antes de la fecha señalada en los Datos Contractuales, y dicha Comisión debe estar formada por tres personas, cada Parte propondrá un miembro para la aprobación de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrán al tercer miembro y las Partes deberán acordar sobre éste, quien actuará como presidente. Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es parte del Contrato, los miembros serán seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no sea cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento El acuerdo entre las Partes y bien el miembro único o bien cada uno de los tres miembros, incorporará por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos. Los términos de la remuneración, bien sea del miembro único o bien de los tres miembros, incluida la remuneración de cualquier experto a quien consulte la Comisión para la Resolución de Controversias, se establecerán de común acuerdo entre las Partes al momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración. Si las Partes así lo acuerdan en cualquier momento, podrán referir conjuntamente cualquier asunto a la Comisión para la Resolución de Controversias para que ésta de su opinión. Ninguna de las Partes consultará con la Comisión sobre cualquier materia sin el consentimiento de la otra Parte. Si un miembro rehúsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizó para designar o acordar sobre la la persona que está siendo sustituida, conforme se describe en esta Subcláusula. El nombramiento de cualquier miembro podrá terminarse por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismos. Salvo que las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias (incluido cada miembro) expirará cuando entre en vigencia el finiquito mencionado en la Subcláusula 14.12 [Finiquito]. |
| 20.3 Desacuerdo sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias | Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones: las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro único de la Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha señalada en el primer inciso de la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias], para dicha fecha una de las las Partes no nombra un miembro (para aprobación de la otra Parte) o no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una Comisión para la Resolución de Controversias compuesta por tres miembros, para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del tercer miembro (para actuar como presidente) de la Comisión para la Resolución de Controversias, o las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro de 42 días después de la fecha en que el miembro único o uno de los tres miembros rehúse o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los Datos del Contrato nombrará, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar con ellas, dicho miembro de la Comisión para la Resolución de Controversias. Este nombramiento será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración de la entidad o funcionario encargado del nombramiento. |
| 20.4 Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias | Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la ejecución de las Obras, , incluida cualquier controversia relativa a cualquier certificado, decisión, orden, opinión o valoración del Ingeniero, cualquiera de las Partes podrá remitir la controversia por escrito a la Comisión para la Resolución de Controversias para su decisión, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisión deberá indicar que el caso se remite con arreglo a esta Subcláusula. En el caso de una Comisión para la Resolución de Controversias que esté compuesta por tres personas, se considerará que la Comisión ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente de la misma. Ambas Partes pondrán a disposición de la Comisión para la Resolución de Controversias, tan pronto como sea posible, toda la información adicional requerida y le proporcionarán el acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comisión pueda requerir para llegar a una decisión sobre dicha controversia. Se considerará que la Comisión no actúa en calidad de árbitro(s). Dentro del plazo de 84 días contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestión, o en el plazo que proponga la Comisión para la Resolución de Controversias y aprueben ambas Partes, la Comisión emitirá su decisión, la cual deberá ser fundamentada y expresar que se basa en esta Subcláusula. La decisión será obligatoria para ambas Partes, quienes la cumplirán sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una transacción amigable o en un laudo arbitral conforme se señala adelante. A menos que el Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguirá ejecutándolas Obras de conformidad con el Contrato. Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, dentro del plazo de 28 días después de recibir la decisión, dar una Notificación de Inconformidad a la otra Parte indicando su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje. Si la Comisión para la Resolución de Controversias no comunica su decisión dentro del plazo de 84 días (o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, dará una Notificación de Inconformidad a la otra Parte. En cualquiera de esos casos, esta Notificación de Inconformidad indicará que la misma se efectúa de conformidad con esta Subcláusula, expondrá el asunto objeto de la controversia y la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que se señala en las Subcláusulas 20.7 [Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias], ninguna de las Partes tendrá derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una Notificación de Inconformidad con arreglo a esta Subcláusula. Si la Comisión para la Resolución de Controversias ha comunicado a ambas Partes su decisión respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una Notificación de Inconformidad dentro del plazo de 28 días después de haber recibido la decisión de la Comisión, la decisión pasará a ser definitiva y obligatoria para ambas Partes. |
| 20.5 Transacción Amigable | Cuando se haya hecho una Notificación de Inconformidad con arreglo a la Subcláusula 20.4 supra, ambas Partes tratarán de llegar a una transacción amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, la Parte que otorgue la Notificación de Inconformidad de acuerdo con la Subcláusula 30.4 supra podrá iniciar el arbitraje después del quincuagésimo sexto (56º) día transcurrido desde la fecha de la Notificación de Inconformidad, aún cuando no se hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable. |
| 20.6 Arbitraje | Cualquier disputa entre las Partes que surja de o en relación con el Contrato, no resuelta amigablemente de acuerdo con la Subcláusula 20.5 supra y respecto de la cual la decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido carácter definitivo y obligatorio se resolverá en forma definitiva mediante arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo asi: para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje será internacional, (1) administrado por la institución nominada en los Datos del Contrato y conducido bajo las reglas de arbitraje de dicha institución; o, si así fue se especifica en los Datos del Contrato; (2) de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL en Inglés); o (3) en caso que no se especifique un instituto de arbitraje o las reglas de arbitraje de CNUDMI en los Datos del Contrato, el proceso será administrado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI or ICC en Ingles) aplicarán y se conducirá bajo las Reglas de Arbitraje de la CCI; por uno o más árbitros nombrados de acuerdo con dichas reglas de arbitraje, Para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje será conducido de acuerdo con procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del País del Contratante, La sede del arbitraje será una ubicación neutral especificada en los Datos del Contrato; y el arbitraje se llevará a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la SubCláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Los árbitros tendrán plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o tasación del Ingeniero, así como cualquier decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. Nada descalificará a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo y presentar evidencia ante el árbitro o árbitros en relación con cualquier asunto pertinente a la controversia. Ninguna de las Partes estará limitada en los procedimientos ante el árbitro o árbitros a las pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comisión para la Resolución de Controversias para obtener su decisión, ni a las razones de inconformidad señaladas en su respectiva Notificación de Inconformidad. Cualquier decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias será admisible como prueba en el arbitraje. El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Las obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisión para la Resolución de Controversias no serán alteradas a raíz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la ejecución de las Obras. |
| 20.7 Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias | En el caso en que una de las Partes incumpla una decisión definitiva y obligatoria de la Comisión para la Resolución de Controversias, la otra Parte podrá, sin perjuicio de los demás derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a la Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. Las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no serán aplicables en este caso. |
| 20.8 Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias | Si surge una controversia entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la ejecución de las Obras, y no existiere una Comisión para la Resolución de Controversias, ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razón: (a) las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no se aplicarán, y (b) la controversia podrá ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. |

ANEXO

A.  Condiciones Generales del Convenio de la 
Comisión para la Resolución de Controversias

| 1. Definiciones | Cada “Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado por y entre: (a) el “ Contratante”; (b) el “Contratista”; y (c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias como: (i) el miembro único de “la Comisión para la Resolución de Controversias” y, cuando sea este el caso, todas las referencias a los “Demás Miembros” no serán aplicables, o (ii) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comisión para la Resolución de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras dos personas se llamarán los “Otros Miembros”. |
| --- | --- |
|  | El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendrán el significado que se les atribuya en el Contrato. |
| 2. Disposiciones Generales | Salvo indicación en otro sentido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, dicho Convenio entrará en vigencia en la última de las siguientes fechas: (a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato, (b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, o (c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias expirará al vencimiento de dicho plazo. |
| 3. Garantías | El Miembro garantiza y acuerda que es y será imparcial e independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el Ingeniero. El Miembro divulgará sin demora a cada uno de ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pareciera inconsistente con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia. |
|  | El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la declaración del Miembro en el sentido de que: (a) tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato, (b) tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y (c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato. |
| 4. Obligaciones Generales del miembro | El Miembro deberá: (a) no tener interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de conformidad con el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; (b) no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; (c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre cualquier relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero, así como cualquier participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato; (d) no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); (e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la Subcláusula 20.4 de las condiciones contractuales; (f) no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme se contempla en las normas de procedimiento que se anexan; (g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el Contratista o el Ingeniero en relación con su contratación por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; (h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las audiencias que sean necesarias; (i) familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentación recibida, que deberá mantenerse en un archivo de trabajo vigente; (j) tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las actividades y audiencias de la Comisión para la Resolución de Controversias, no dándoles publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); y (k) estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del el Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere). |
| 5. Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista | El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista no solicitarán asesoría ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las actividades de la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud del Contrato y del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. El Contratante y el Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente. |
|  | El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro: (a) no será nombrado árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en virtud del Contrato; (b) no será llamado como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en virtud del Contrato; y (c) no será responsable por ninguna reclamación que se haga sobre cualquier acción u omisión en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe. |
|  | El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria, indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le libere con arreglo al párrafo anterior. |
|  | Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud de la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrarán la garantía adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro. |
| 6. Pago | El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en la Comisión para la Resolución de Controversias, de la siguiente manera: (a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total por: (i) estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al lugar de las obras y las audiencias; (ii) familiarizarse y estar al día con todos los hechos atinentes al proyecto y mantener archivos pertinentes; (iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y (iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los que se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Cláusula. |
|  | El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en que entre en vigencia el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias y hasta el último día del mes calendario en que se emita el Certificado de Recepción de Obra correspondiente por la totalidad de las Obras. |
|  | A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en el que se emita el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el honorario anticipado antedicho se reducirá en un tercio. Este honorario reducido se pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé por terminado de otra manera el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; (b) una tasa diaria que se considerará el pago completo por concepto de: (i) cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en cada dirección, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las obras, u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere); (ii) cada día de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la preparación de decisiones; y (iii) cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación para una audiencia; (c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase inferior a primera, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) en que incurra en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como el costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajero especial (courier), fax y télex. Será necesario presentar un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de la tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta Cláusula; (d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el País sobre los pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del País) en virtud de esta Cláusula 6. |
|  | Los honorarios anticipados y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos honorarios y esa tasa serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y serán ajustados con posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. |
|  | Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se señalen en los Datos del Contrato determinarán el monto de los honorarios y la tasa que se usarán. |
|  | El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demás gastos y las tasas diarias se presentarán después de efectuada una visita al lugar de las obras o una audiencia. Todas las facturas serán acompañadas de una breve descripción de las actividades realizadas durante el período en cuestión e irán dirigidas al Contratista. |
|  | El Contratista pagará cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 días calendario después de recibir cada factura, y solicitará al Contratante (en las Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. El Contratante pagará al Contratista de conformidad con el Contrato. |
|  | Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento la Comisión para la Resolución de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Además de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los costos que suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos financieros calculados a la tasa especificada en la Subcláusula 14.8 de las Condiciones del Contrato. |
|  | Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, éste podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación con arreglo a la Cláusula 7. |
| 7. Terminación | En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podrán terminar conjuntamente el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con una antelación mínima de 42 días; o (ii) el Miembro podrá renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2. |
|  | Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación entrará en vigencia cuando sea recibida por el Miembro. |
|  | Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La notificación entrará en vigencia cuando estos dos últimos la reciban. |
|  | Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez. |
| 8. Incumplimiento del Miembro | Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 4 (a) - (d) supra, no tendrá derecho a ningún pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demás Miembros (si los hubiere), en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento. |
|  | Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Cláusula 4 (e) - (k) supra, no tendrá derecho a recibir ningún pago ni gastos estipulados en el presente a partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento. |
| 9. Controversias | Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relación a, este Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, o el incumplimiento, la terminación o la invalidez de dicho convenio, deberá ser sometido a arbitraje institucional para su resolución definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y será conducido por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento. |

| NORMAS DE PROCEDIMIENTO |
| --- |
| Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisión para la Resolución de Controversias realizará visitas al lugar de las obras en intervalos no mayores de 140 días, incluidas las épocas de construcciones críticas, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comisión para la Resolución de Controversias acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70 días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se señala más abajo. |
| La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serán acordados en forma conjunta por la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista o, en ausencia de un acuerdo, serán decididos por la Comisión para la Resolución de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que dicha Comisión se familiarice y se mantenga al día con el avance de las Obras y cualquier problema o reclamación real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en controversias. |
| El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirán a las visitas al lugar de las obras, cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el Contratista. El Contratante se encargará de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar de las obras, la Comisión para la Resolución de Controversias elaborará un informe de las actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y el Contratista. |
| El Contratante y el Contratista entregarán a la Comisión para la Resolución de Controversias una copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la Comisión para la Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte. Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviarán copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas. |
| Si se remite una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias de conformidad con la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisión procederá según se establece en la Subcláusula 20.4 y estas normas. Con sujeción al plazo para notificar sobre una decisión y otros factores pertinentes, la Comisión para la Resolución de Controversias deberá: |
|  | (a) | actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dándole a cada uno de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro, y |
|  | (b) | adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos innecesarios. |
| La Comisión para la Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la controversia, en cuyo caso decidirá respecto de la fecha y el lugar en que se llevará a cabo, y podrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentación y argumentos escritos del Contratante y el Contratista. |
| Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comisión para la Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero, admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en ausencia de cualquier parte que según la Comisión para la Resolución de Controversias haya recibido notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si, y en qué medida, ejercerá dicha facultad. |
| El Contratante y el Contratista facultan a la Comisión para la Resolución de Controversias, entre otros aspectos, a: |
|  | (a) | establecer el procedimiento que se aplicará para resolver una controversia; |
|  | (b) | decidir sobre la jurisdicción de la Comisión para la Resolución de Controversias y sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente; |
|  | (c) | realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos procedimientos; |
|  | (d) | tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una decisión, |
|  | (e) | hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere, |
|  | (f) | decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato, |
|  | (g) | decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas temporales o de conservación, y |
|  | (h) | abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisión, , orden, opinión o tasación del Ingeniero, que sea pertinente para la controversia. |
| La Comisión para la Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la Comisión para la Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas: |
|  | (a) | se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decisión; |
|  | (b) | tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión se tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y |
|  | (c) | si un Miembro no asiste a una reunión o audiencia o no cumple cualesquiera funciones necesarias, los otros dos Miembros podrán proceder de todas maneras a tomar a una decisión, a menos que: |
|  |  | (i) | el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o |
|  |  | (ii) | el Miembro ausente sea el presidente de la Comisión para la Resolución de Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decisión. |

Sección VIII. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementarán las CG. En casos de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las CG.

Parte A – Datos del Contrato

| Condiciones | Subcláusula | Datos |
| --- | --- | --- |
| Nombre y dirección del Contratante | 1.1.2.2 y 1.3 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dirección: Tucumán 664, 3° Piso (C1049AAL), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Nombre y dirección del Ingeniero | 1.1.2.4 y 1.3 | Arq. Miguel Tacchini. Tucumán 664, Piso 3, CABA. |
| Nombre del Banco | 1.1.2.11 | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) |
| Nombre del Prestatario | 1.1.2.12 | República Argentina |
| Plazo de Ejecución | 1.1.3.3 | Trescientos Noventa y Cinco (395) días a partir de la fecha que se establezca en el Acta de Inicio de Obra |
| Período de Notificación de Defectos | 1.1.3.7 | 365 días |
| Secciones | 1.1.5.6 | No Aplica |
| Sistemas de transmisión electrónica | 1.3 | No Aplica |
| Ley aplicable | 1.4 | Legislación de la República Argentina |
| Idioma que rige | 1.4 | Idioma Español |
| Idioma para comunicaciones | 1.4 | Idioma Español |
| Cumplimiento de la Legislación | 1.13 | Se cumplirá la normativa local de la Provincia de Rio Negro |
| Plazo para acceder al Lugar de las Obras | 2.1 | 15 (Quince) días de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra. |
| Derecho de Acceso al lugar de las Obras. Pago de Costos y Utilidades | 2.1 (b) | El contratante no pagará costos ni utilidades en caso que deba prorrogarse la fecha de terminación de las obras, cuando la demora no le sea imputable o sea causada por hechos imprevisibles e inevitables. |
| Obligaciones y Autoridad del Ingeniero | 3.1(b)(ii) | En ningún caso el Ingeniero podrá tomar una decisión que incremente el monto del contrato por cualquier concepto (variación, indemnización, interés, demora, etc.), ni que modifique cualquiera de las fechas estipuladas en el contrato, ni que altere ninguna cláusula sustancial del mismo, sin contar con la autorización previa y por escrito de la contratante |
| Instrucciones del Ingeniero | 3.3 | En ningún caso serán válidas las instrucciones dadas por el Ingeniero de manera verbal que pudieran, aunque sea eventualmente, generar un costo adicional al contrato. Si el contratista cumpliera una orden en tales condiciones no tendrá derecho a reclamar ningún costo adicional y se entenderá que la tarea integra el precio del contrato. |
| Garantía de Cumplimiento | 4.2 | La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será: Garantía Bancaria: deberá ser incondicional (a la vista) de un 5% (cinco por ciento) del Precio del Contrato, o Póliza de Caución: emitida por empresa de primer nivel en el mercado, por un monto correspondiente al 10% (diez por ciento) del Precio del Contrato |
| Subcontratistas | 4.4 | El monto máximo a subcontratar es el 40%. |
| Cesión de beneficio del subcontrato | 4.5 | El contratista seguirá siendo solidariamente responsable con el subcontratista después de la cesión que le efectuare al contratante. |
| Fósiles | 4.24 | Todo hallazgo que sea habido en virtud de las obras será propiedad del contratante, salvo que por ley se le asigne a otra persona/entidad distinta del contratista. |
| Horario normal de trabajo | 6.5 | Conforme se indica en las especificaciones técnicas. |
| Propiedad de los equipos y los materiales | 7.7 | Los Equipos y materiales pasarán a ser también propiedad del contratante cuando por su naturaleza estén destinados a ser usados de manera permanente en la obra contratada. En caso de que se trate de bienes registrables, el costo de la registración estará a cargo del contratista. La fecha de entrega de los mismos será de acuerdo al cronograma de actividades estipulada. |
| Programa | 8.3 | El contratista presentará el programa cronológico detallado dentro de los 28 días contados a partir de la fecha fijada en el acta como inicio de las obras ordenada en el punto anterior y un programa revisado cuando el programa original no concuerde con el progreso real alcanzado. |
| Indemnización por demora de las Obras | 8.7 y 14.15(b) | El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es de 0.01% por día del precio final del Contrato. |
| Monto máximo de indemnización por demora | 8.7 | El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 3 (tres) % del Precio final del Contrato. |
| Montos Provisionales | 13.5(b)(ii) | No Aplica |
| Ajustes por Cambios en el Costo | 13.8 | Se aplica según Anexo I a las CE |
| Total pago anticipado | 14.2 | El Anticipo se entregará en un solo acto, será del 15 % del Monto Contractual Aceptado y deberá efectuarse en las monedas en que sea pagadero en pesos argentinos. El atraso en el pago del anticipo no devengará interés. Se modifica: “El anticipo será devuelto a través de descuentos a realizarse sobre los certificados de obra, comenzando por el emitido inmediatamente después de que el contratista reciba el anticipo. La tasa de amortización será del 10% (diez por ciento), que se calculará en base al monto de cada certificado de obra, a valores básicos. El anticipo financiero no está sujeto a ajuste de precios. |
| Porcentaje de Retención | 14.3 | 10% del Monto Contractual Aceptado. |
| Límite del Monto de Retención | 14.3 | 10% del Monto Contractual Aceptado |
| Monto Mínimo de Certificados Provisionales de Pago | 14.6 | Hasta un ocho (8) % del Monto del Contrato. |
| Responsabilidad máxima total del Contratista ante el Contratante | 17.6 | No Aplica |
| Plazos para entregar los seguros: | 18.1 | El Contratista deberá contratar y mantener vigente durante la ejecución del presente contrato las pólizas de los seguros pertinentes. Presentación de: Comprobantes de Seguros: 14 días (contados a partir de la suscripción del contrato ), |
|  |  | Pólizas relevantes: 14 días (contados a partir de la suscripción del convenio). |
|  |  | El Contratista presentará mensualmente al Gerente de Obras, copias de los comprobantes de pago de las Pólizas de Seguro correspondientes. |
| Monto máximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del Contratante | 18.2(d) | Se agrega: Las coberturas mínimas de los seguros serán: (a) El Contratista deberá asegurar las Obras licitadas contra todo riesgo. El monto será progresivo y en todo momento cubrirá el monto actualizado en la obra ejecutada y de los materiales que se encuentren en la zona de obras. (b) para pérdida o daño de equipo: hasta $3.000.000 (c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: hasta $3.000.000 (d) para lesiones personal o muerte: hasta $3.000.000 El Contratante exigirá antes de la iniciación de los trabajos, la acreditación fehaciente por parte del Contratista y en su caso, todos y cada uno de los subcontratistas cumplimenten con las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24557 –Riesgos del Trabajo- y sus normas reglamentarias y complementarias. Las Pólizas de Seguro deberán tener la siguiente cláusula: “La Póliza no podrá ser anulada sin el consentimiento previo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable” En caso de producirse algún siniestro cubierto por estos seguros, se deberá informar fehacientemente al Contratante sobre el hecho dentro de las 24 (veinticuatro) horas de producido, con un detalle del lugar, causas y consecuencias en cosas y/o personas. Asimismo, el Inspector de Obra, informará del siniestro en forma inmediata al Contratante, realizando además las denuncias del caso. El Contratista presentará mensualmente a la Inspección, con cada certificación, copias de los comprobantes de pago de las Pólizas de seguro correspondientes a los incisos a), b), c) y d). |
| Monto mínimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros) | 18.3 | Aplica la previsión de la cláusula 18.2 (d) de las CEC |
| Fecha límite para el nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias | 20.2 | 28 días después de la Fecha de Inicio |
| Número de miembros de la Comisión para la Resolución de Controversias | 20.2 | Tres Miembros |
| Lista de posibles miembros únicos de la Comisión para la Resolución de Controversias | 20.2 | NO APLICA |
| Entidad o funcionario encargado del nombramiento (de no llegarse a un acuerdo) | 20.3 | La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Cámara Argentina de Comercio (CEMARC). Las controversias deberán solucionarse mediante arbitraje de conformidad con las siguientes estipulaciones: Cuando las Partes no llegaran a un acuerdo amigable cualquiera de las Partes podrá solicitar al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Argentina de Comercio (CEMARC) una lista de por lo menos cinco candidatos. Al recibir dicha lista, las Partes, alternativamente eliminarán un nombre cada una, y el último candidato que quede en la mencionada lista será el único mediador para el asunto de la controversia. Si este último candidato no ha sido identificado en esta forma dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha de la lista, el CEMARC, a solicitud de cualquiera de las Partes, designará al único mediador para que decida el asunto de la controversia. |

Anexo I Condiciones Especiales (CE)

13.8 Ajustes por Cambios en el Costo

El Contrato “está” sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 13.8 “Ajuste por Cambios en el Costo” de las Condiciones Generales, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes “se aplica”.

Los coeficientes para el ajuste de precios para Pesos Argentinos son:

- 10 % es la porción no ajustable (coeficiente A).

- 90 % es la porción ajustable (coeficiente B).

El monto del precio ajustado mensualmente será el que resulte de la aplicación del procedimiento indicado a continuación:

FAj = 0,10 + 0,90 x [1+FRi]

FRI = Los precios de las certificaciones de pago se ajustarán utilizando las siguientes expresiones matemáticas:

FRi = aMat x FMati + aEyM x FEyMi + aMan x FMani + aCom x FComi

Dónde:

| FMati= bM1 x (M1i /M10) + bM2 x (M2i /M20) + bM3 x (M3i /M30)+……..+bM15 x (M15i /M150) | Factor de variación de precios del componente Materiales. Pondera las variaciones de los precios de los principales materiales de la obra. |
| --- | --- |
| FEyMi = IeyMi / IeyM0 | Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. Pondera la variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción vial. |
| FMani = Imani / Iman0 | Factor de variación de precios del componente Mano de obra. Pondera la variación de los precios de la mano de obra. |
| FComi = Icomi / Icom0 | Factor de variación de precios del componente Combustible y Lubricantes. Pondera la variación de los precios de combustibles y lubricantes. |

Mes de ajuste i: el ajuste de precios se efectuará mensualmente sobre las cantidades ejecutadas en dicho mes. Conforme a lo establecido en el plan de trabajos aprobado por el Comitente, las cantidades de ejecución atrasadas con respecto a lo establecido en el plan de trabajos aprobado, se congelarán a la fecha establecida en el plan de trabajos y las cantidades adelantadas con respecto al mismo, se congelarán a fecha efectiva de ejecución. A los efectos se utilizarán los indicadores correspondientes al mes anterior al de certificación.

Mes base 0: Se utilizarán los indicadores correspondientes a 28 días, anteriores al de apertura de ofertas.

Los indicadores de aplicación serán los publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), registrados en el Anexo “Información para la actualización de los precios de contrato de obra pública” de la publicación mensual INDEC Informa.

En el caso de la mano de obra se tomará el indicador de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Parámetros de Ponderación:

| Mano de Obra |  | aMan | 0,42 |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiales |  | aMat | 0,56 |
| Equipos |  | aEyM | 0,01 |
| Combustibles y Lubricantes | aCom | 0,01 |

|  | Materiales de Obra: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código INDEC Informa | Cuadro | Índice | Ítem |  | Coeficiente de Ponderación | Valor |
| 42120-1 | IPIB | M1 | Aberturas de Aluminio |  | bM1 | 0,02 |
| 15310-1 | IPIB | M2 | Arenas |  | bM2 | 0,04 |
| 41261-1 | IPIB | M3 | Barras de Hierro y acero | bM3 | 0,07 |
| 37440-1 | IPIB | M4 | Cemento Portland |  | bM4 | 0,09 |
| 42999-2 | IPIB | M5 | Chapas Metálicas |  | bM5 | 0,12 |
| 46340-1 | IPIB | M6 | Conductores Eléctricos |  | bM6 | 0,05 |
| 46531 -11 | Capítulo Materiales | M7 | Artefactos de iluminación |  | bM7 | 0,04 |
| 37510-1 | Capítulo Materiales | M8 | Hormigón elaborado |  | bM8 | 0,10 |
| 37350-1 | Capítulo Materiales | M9 | Ladrillo cerámico hueco |  | bM9 | 0,07 |
| 46112-1 | IPIB | M10 | Motores Eléctricos |  | bM10 | 0,09 |
| 41251-1 | IPIB | M11 | Perfiles de hierro |  | bM11 | 0,07 |
| 35110-3 | IPIB | M12 | Pinturas al Látex |  | bM12 | 0,04 |
| 43310-1 | IPIB | M13 | Rodamientos |  | bM13 | 0,04 |
| 91211-1 | IPIB | M14 | Chapas de Hierro / acero |  | bM14 | 0,09 |
| 93310-1 | IPIB | M15 | Piezas y partes para máquinas de uso general (rodamientos) | bM15 | 0,07 |
|  |  | Mano de Obra: |  |  |  |
| Fuente |  | Ítem |  | Indicador |
| UOCRA |  | Mano de Obra |  | TABLA ZONA "A" - OFICIAL |

|  | Combustible: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente | Ítem |  | Indicador | Cuadro |
| INDEC Informa | Gas Oil |  | CPC 33360-1 | IPIB |

|  | Equipos y Maquinas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente | Ítem |  | Indicador |
| INDEC Informa | Máquinas y Equipos |  | Artículo 15 Inciso J |

Parte B – Disposiciones Específicas

| Subcláusula 14.1 Precio del Contrato | (Párrafo alternativo) (e) Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el inciso (b), los equipos del Contratista, incluidos repuestos esenciales, que importe el Contratista con el solo objeto de ejecutar el Contrato estarán exentos temporalmente de derechos e impuestos de importación inicial, siempre y cuando el Contratista entregue a las autoridades aduaneras en el puerto de entrada una fianza de exportación o garantía bancaria aprobada, válida por el plazo de terminación más seis meses , por un monto equivalente a todos los derechos e impuestos de importación que serían pagaderos sobre el valor de importación tasado de dichos equipos y repuestos, y exigible en el caso de que los equipos no se exporten del país al finalizar el Contrato. El Contratista entregará al Contratante una copia de la fianza o garantía bancaria endosada por las autoridades aduaneras, al momento de importación de elementos individuales de los equipos del Contratista y repuestos. Al momento de exportación de elementos individuales de los equipos del Contratista o repuestos, o al concluir el contrato, el Contratista preparará, para aprobación de las autoridades aduaneras, una tasación del valor residual de los equipos del contratista y repuestos que se exportarán, basada en la(s) escala(s) de depreciación y otros criterios que utilicen las autoridades aduaneras para dicho fin en virtud de las disposiciones contempladas por la ley aplicable. El contratista deberá pagar a las autoridades aduaneras los derechos e impuestos de importación que se declaren vencidos y pagaderos sobre (a) la diferencia entre el valor de importación inicial y el valor residual de los equipos del Contratista y repuestos que se exportarán; y (b) sobre el valor de importación inicial de los equipos del Contratista y repuestos que permanezcan en el país después de la terminación del Contrato. Una vez efectuado el pago del importe así adeudado, dentro de un plazo de 28 días contado a partir de la fecha de facturación correspondiente, se reducirá o liberará la fianza o garantía bancaria en forma acorde; de lo contrario deberá hacerse efectiva la garantía por el monto total restante. |
| --- | --- |
| Subcláusula 6.23 Organizaciones de Trabajadores | En países donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su elección, y el derecho de negociación colectiva, el Contratista cumplirá con la ley nacional. El Contratista no discriminará ni tomará represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones. En los casos en que la ley nacional restrinja las organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurará de que su personal tenga medios alternativos para expresar sus quejas y defender sus derechos en relación con las condiciones de trabajo y los términos de empleo, tales como comités o foros laborales para facilitar el diálogo entre los representantes de los trabajadores y el Contratante. En los casos en que la ley nacional no se pronuncie al respecto, el Contratista no discriminará ni tomará represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en organizaciones y foros constituidos para promover buenas condiciones de trabajo y términos favorables de empleo, en consonancia con el Contrato. |

Sección IX. Anexo a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato

Índice de Formularios

Notificación de Adjudicación 	267

Convenio	269

Garantía de Cumplimiento 	271

Fianza por Pago Anticipado	275

Garantía Mediante Retención de Pagos 	277

Notificación de Adjudicación

# Carta de Aceptación

[papel con membrete del  Contratante]

[fecha]

A:  [nombre y dirección del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecución de [nombre y número de identificación del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sírvase suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX del Documento de Licitación, Anexo a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del representante:

Adjunto: Convenio

Convenio

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el día ______ del mes de ___________ de _________ entre _______________________ de _________________________ (denominado en lo sucesivo “el  Contratante”), por una parte, y ______________________ de _____________________ (denominado en lo sucesivo “el Contratista”), por la otra.

POR CUANTO el  Contratante desea que el Contratista ejecute las obras denominadas _______________________________, y ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y para la reparación de cualesquiera defectos de las mismas.

El  Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1.	En el presente Convenio los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

2.	El presente Convenio prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales. Se considerará que los documentos enumerados a continuación constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo:

- Carta de Aceptación

- La Oferta

- Enmiendas Nos. ________(si los hubiere)

- Condiciones Especiales

- Condiciones Generales

- Especificaciones

- Planos, y

- Formularios  debidamente llenados

3.	Como contrapartida de los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme se estipula en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4.	El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en compensación por  la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes de _____________________________ en el día, mes y año arriba indicados.

Firmado por ________________________________________________  (por el  Contratante)

Firmado por _________________________________________________ (por el Contratista)

Garantía de Cumplimiento

Opción 1: (Garantía a la Vista)

______________________________ [Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario:	___________________ [Nombre y dirección del  Contratante]

Fecha:	________________

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.:	_________________

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. _____________ [número de referencia del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en total la cantidad de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en palabras]1, pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos de ustedes la primera reclamación por escrito acompañada de una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o más de las obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.

La presente garantía expirará a más tardar el día …. de …… de 2… 2, , y cualquier reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional, con exclusión del inciso (ii) del subartículo 20(a).

_____________________ 
[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

Opción 2: Garantía de Cumplimiento

Por medio de esta fianza, ____________________ como Obligado Principal (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) y _________________________] como Fiador (denominado en lo sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a sí mismos, así como a sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante _____________________] como obligante (denominado en lo sucesivo “el  Contratante”) por el monto de __________________, cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el  Contratante el día	 de	 de 20 	, por ___________________, de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el contratista cumple oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposición del Contrato, y el  Contratante así lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podrá remediar el incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a:

(1)	finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o

(2)	obtener una o más Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al  Contratante con vistas a la terminación del Contrato de conformidad con los términos y condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Oferente con la oferta evaluada como la más baja que se ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho Oferente y el  Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aún cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de la presente Fianza. El término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este párrafo, significará el importe total que deberá pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el  Contratante al Contratista; o

(3)	pagar al  Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalización especificada en esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción de Obra.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el  Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios.

En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el día de la fecha,	 de 	 de 20 	.

FIRMADO EL	 en nombre de

Por	 en carácter de

En presencia de_______________________________________________________

FIRMADO EL	 en nombre de

Por 	 en carácter de

En presencia  de

Fianza por Pago Anticipado

Garantía a la Vista

______________________________ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina Emisora]

Beneficiario:	___________________ [Nombre y Dirección del  Contratante]

Fecha:	________________

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No.:	_________________

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. _____________ [número de referencia del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por un monto de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en palabras]1 una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en relación con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, se requiere como condición que el pago anticipado que se menciona anteriormente  deba haber sido depositado en la cuenta bancaria del Contratista No. ___________ en _________________ [nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de los pagos anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados  o certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, o bien el día ___ de _____, 2___2, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional.

____________________ 
[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

Garantía Mediante Retención de Pagos

Garantía a la Vista

______________________________ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina Emisora]

Beneficiario:	___________________ [Nombre y Dirección del  Contratante]

Fecha:	________________

GARANTÍA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS No.:	_________________

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. _____________ [número de referencia del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se haya emitido el Certificado de Recepción de Obra y se haya certificado para pago la primera mitad del Monto Retenido, deberá hacerse el pago de [indique la otra mitad del Monto Retenido o si el monto garantizado al momento de emitirse el Certificado de Recepción es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantía de Cumplimiento] contra una Garantía Mediante le Retención de Pagos.

A solicitud del contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en palabras]1 una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en relación con las Obras.

Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, es condición que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria No. ___________ en _________________ [nombre y dirección del banco] la segunda mitad del Monto Retenido que se menciona anteriormente.

Esta garantía expirará, a más tardar, 21 días después de que el  Contratante reciba una copia del Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantías a la Vista, publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional.

____________________ 
[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

Adjuntos: Formularios de Llamado a Licitación

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PROGRAMA BASURAL CERO PRÉSTAMO BID 3249/OC-AR – PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Llamado a Licitación GIRSU – LPI – O – 49

“CONSTRUCCION DE PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS, RELLENO SANITARIO, SANEAMIENTO DE BCA, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIEDMA, PROVINCIA DE RIO NEGRO”

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Anuncio General de Adquisiciones para este proyecto publicado en la edición No. IDB 1334-09/15 de Development Business del día 22 de septiembre de 2015. 2. El Estado Argentino ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Subprograma I, y se propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos estipulados en el Contrato LPI – O – 49 – “Construccion de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras Complementarias en Viedma, Provincia de Rio Negro”. El período de construcción es de 395 días. 3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y está abierta a oferentes provenientes de todos los países que se especifican en dichas políticas. 4. El Presupuesto Oficial es de $ 112.800.000,00- (Pesos Argentinos Ciento Doce Millones Ochocientos Mil). 5. Los criterios de evaluación y calificación incluyen los siguientes requisitos mínimos para los Oferentes: Deberá demostrar experiencia en obras vial o civil, como contratista principal o subcontratista principal, por lo menos en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha límite para la presentación de las Ofertas Deberá demostrar experiencia en contratos como contratista o subcontratista principal, diez (10) años en, al menos, dos (2) contratos que correspondan a obras que contengan como mínimo el 50% del volumen de excavación y el 50% de colocación de membranas impermeables de PEAD de espesor ≥1 mm de la presente licitación. Para los contratos antes enumerados, en los últimos diez (10) años, deberá acreditar experiencia mínima en las siguientes actividades: (i) ejecución de un relleno sanitario y (ii) una planta de separación, pudiendo las construcciones mencionadas haber sido ejecutadas en más de una obra. Poseer o adquirir (propiedad, arrendamiento financiero, alquiler) los equipos (distintos de los equipos que deberá proveer o instalar el Contratista como parte del contrato) del Contratista de carácter esencial que se enumeran en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación de los pliegos. Poseer Flujo de efectivo y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Licitante por un valor como mínimo de: $ 21.380.000,- (Pesos Argentinos Veintiún Millones Trescientos Ochenta Mil) 6. La fuente para la obtención de los Documentos de Licitación, Planos, Enmiendas, Circulares y otras comunicaciones será: www.ambiente.gob.ar/servicios/licitacionesyconcursos/licitacionesespeciales Una vez obtenido el Documento de Licitación se deberá remitir vía email la constancia de obtención del pliego a la siguiente dirección electrónica: gestionrsu@ambiente.gob.ar. 7. Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica infra a más tardar el día 13 de diciembre de 2016 a las 15:00 hs, apertura 13 de diciembre de 2016 15:30 (hora local). Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de la Oferta por un monto de $ 2.256.000,00 (Pesos Argentinos dos millones doscientos cincuenta y seis mil) o un monto equivalente en una moneda de libre convertibilidad. Las ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir, en la dirección que se señala infra, el día 13 de diciembre de 2016 15:30 (hora local). 8.La dirección referida arriba es: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos PRÉSTAMO BID Nº 3249/OC-AR Tucumán 664, 3° Piso – (C1049AAL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina Tel.: (54-11) 5235-0716 Correo electrónico: gestionrsu@ambiente.gob.ar

# Footnotes

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

Para que el trabajo por día pueda cotizarse competitivamente para propósitos de evaluación de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por día (por ejemplo, número de conductor-días de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pórtland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para incluirlos en el precio total de la Oferta.

Nota: Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no corresponderá el rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del último estado contable presentado, y este resulte aceptable al índice establecido en el presente pliego-No serán considerados los juicios que la empresa sea demandante.

NOTA: Para contratos en los cuales el Licitante haya participado como miembro de una asociación (APCA) o como subcontratista, sólo el valor de la participación del mismo será considerado para el cumplimiento de este requisito.

NOTA: Se considerará que un contrato ha sido sustancialmente terminado cuando el 80% o más de los trabajos en él incluidos haya sido terminado.

El Oferente deberá indicar lo que corresponda.

Estudios del Banco Mundial en 2006 en Argentina establecen una correlación entre la evolución del PBI y los residuos producidos por cada habitante que arrojaban como antecedente una tasa similar a la utilizada para esta estimación. El más reciente documento What a waste de 2010 proyecta un incremento de 1,1 kg a 1,6 kg/día por habitante, como promedio de Lationamérica, entre 2010 y 2025.

Estas personas cuentan con casillas precarias dentro del predio que no son utilizadas a modo de vivienda, sino como resguardo en el sitio.

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

1	El garante indicará un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el  Contratante.

2	Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista. El  Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el  Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el  Contratante, solicitud  que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”.

1	El garante indicará una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato, denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el  Contratante.

2 	Indique la fecha de culminación prevista del plazo de terminación. El  Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, el  Contratante tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el  Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el  Contratante, que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”.

1	El garante indicará una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el monto en garantía en virtud de la garantía de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de recepción es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto retenido y el monto en garantía en virtud de la garantía de cumplimiento. Dicho monto se designará en la(s) moneda(s) de la otra mitad del monto retenido según se especifica en el contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el  Contratante.

# Text boxes

Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos

Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los [número] años estipulados en la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos. Subfactor 2.1.

Contratos incumplidos durante los [número] años estipulados en la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos. Subfactor 2.1.

Monto total del contrato

Monto original 	[indique el monto total del contrato en la moneda original]

Monto equivalente en $ pesos argentinos.	[indique el monto total del contrato equivalente en $ pesos argentinos.]

Tasa de cambio	[Indique  tasas  de  cambio  utilizadas  para calcular el monto equivalente en $ pesos argentinos.]