CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO EXTRA

Brasília-DF, 10 de maio de 2006

- Para conhecimento e devida execução, publica-se o seguinte:

ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

1) SECRETARIA-EXECUTIVA DA CGU

ATOS DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das competências que lhe foram delegadas assinou o seguinte:

Plano de Ação e Metas para 2006

Controladoria-Geral da União

Brasília,  Março/2006

Sumário

APRESENTAÇÃO	3

ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO	3

O PLANO DE AÇÃO 2006	4

ESTRATÉGIAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO	4

CICLO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO	5

PLANO DE AÇÃO	6

1. CONTROLE INTERNO	6

2. CORREIÇÃO	11

3. PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO	14

4. OUVIDORIA	21

5.  DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	22

6. FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	27

7. INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES	30

8. ADMINISTRAÇÃO GERAL	31

9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38

10. CAPACITAÇÃO	42

11. OUTRAS AÇÕES	44

GLOSSÁRIO DE SIGLAS UTILIZADAS	45

# APRESENTAÇÃO

## ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Órgão Central dos Sistemas de Controle Interno, de Correição e de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, a Controladoria-Geral da União, nos últimos três anos, conquistou maior autonomia orçamentária, aumentando seus recursos financeiros e logísticos. Esse fortalecimento deve-se, em grande parte, à ampliação de suas atribuições legais por meio da ocupação de um espaço até então vago no Poder Executivo Federal, o de órgão direcionado para prevenção e combate à corrupção. Nesta linha foram desenvolvidas novas ações e projetos vinculados à prevenção e ao combate à corrupção, à promoção da transparência pública e ao fomento do controle social.

As ações finalísticas da Controladoria, realizadas no último triênio, foram orientadas por essa estratégia de prevenção e combate à corrupção, e resultou da mudança de concepção da forma  de atuação do Controle. Partindo-se, no período anterior, de um Controle Interno eminentemente gerencial, em que a ênfase estava em aumentar a eficiência e a eficácia na aplicação de recursos públicos, procedeu-se a uma mudança de foco, ou de escolha de prioridades, a partir do entendimento de que o recurso desviado é totalmente ineficiente.

A inclusão da Prevenção e Combate à Corrupção entre as funções finalísticas da Controladoria, estabelecida na Lei 11.204, de 25 de dezembro de 2005, resultou da atuação destacada nessa área, de uma lado, nas ações de caráter preventivo e educativo, de transparência pública e de fomento ao controle social e de outro, na correção dos desvios por meio do aprimoramento dos instrumentos de investigação e apuração de irregularidades. Outro fator que contribuiu decisivamente para a consolidação e a ampliação das ações da Controladoria na prevenção e no combate à corrupção foi o foco na atuação integrada e articulada com outros órgãos do sistema de integridade do País, tais como o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Justiça e a troca de informações e experiências com organismos internacionais correlacionados.

A fim de adequar a estrutura da Controladoria às novas atribuições da Lei 11.204/2005, foi editado o Decreto n.º 5.683, de 24 de janeiro de 2006, que, dentre outras providências, criou:  a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, com o objetivo de centralizar e fomentar as ações pertinentes que, no âmbito da Controladoria, vinham sendo implementadas pelas diversas unidades; a Corregedoria-Geral da União, unificando as Corregedorias das áreas econômica, social e de infra-estrutura, de modo a dotar o Sistema de Corregedorias de um órgão central, com atribuições normativas, de coordenação e controle, de proposição e normatização dos procedimentos atinentes às atividades de correição, de medidas de inibição às práticas de irregularidades e a instauração ou avocação, a qualquer tempo, de procedimentos administrativos disciplinares e sindicâncias; e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional, voltada para o planejamento, a coordenação e elaboração de programas e projetos, para a melhoria de processos e para acompanhamento de resultados das ações da CGU. Essas modificações estruturais visam dotar a Controladoria de maior capacidade para responder às demandas da sociedade e exercer com efetividade suas funções legais.

## O PLANO DE AÇÃO 2006

O Plano de Ação e Metas da Controladoria-Geral da União, para o exercício de 2006, busca concretizar o processo de planejamento, programando, acompanhando e avaliando a execução das ações e estabelecendo a direção a ser seguida no futuro.

A proposta do Plano de Ação não é apenas a de relacionar as atividades a serem desenvolvidas, mais do que isso, ela se propõe a delimitar as ações; prever as metas; destacar a participação das unidades da Controladoria na implementação das ações e, evidenciar a integração das ações com as políticas e estratégias da Instituição. As ações, metas e estratégias estabelecidas se complementam, procurando atingir a missão e as diretrizes institucionais.

Cabe ressaltar que o plano, além de se constituir em uma peça de planejamento, pretende realizar o acompanhamento das ações e projetos e a avaliação dos resultados.

Este Plano de Ação é uma ferramenta a ser utilizada pela Controladoria na aplicação de princípios do planejamento no processo de gestão institucional, visando hierarquizar e organizar as prioridades das ações que serão efetivadas, com o fim de contribuir para a consecução dos propósitos estabelecidos, sintonizados com os anseios da sociedade.

Dessa forma, o presente Plano é o elemento norteador para a ação institucional da Controladoria no ano de 2006, constituindo-se, ainda, em documento precursor do Plano Estratégico para os próximos anos, realizando a transição necessária à sua montagem e implantação.

## ESTRATÉGIAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

No presente Plano, as atividades, ações  e projetos da Controladoria-Geral da União são apresentados de forma a evidenciar a sua vinculação às grandes funções finalísticas do órgão e às estratégias e prioridades de atuação, sendo distribuídas da seguinte forma:

- Controle Interno, Correição, Prevenção da Corrupção e Ouvidoria - quatro funções finalísticas dispostas na Lei nº. 11.204/2005;

- O Fomento ao Controle Social e à Transparência Pública e a Integração com Outras Entidades, vinculadas as estratégias de atuação da Controladoria;

- Desenvolvimento Institucional, Tecnologia da Informação, Administração Geral e Capacitação, ligadas às estratégias de gestão.

## CICLO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

A implementação do Plano de Ação e Metas da Controladoria-Geral da União contempla diversas atividades de elaboração, revisão e avaliação a serem desenvolvidas em um ciclo anual.

A primeira etapa do trabalho, até 10 de maio de 2006, envolveu a elaboração das propostas setoriais de metas anuais, detalhadas por trimestre, para atividades e projetos, bem como sua consolidação e formatação em um Plano Geral.

As etapas subsequentes dizem respeito às avaliações trimestrais da execução do Plano, bem como a própria revisão das metas. Dessa forma, em 2006, até 15 de junho, 30 de julho e 30 de outubro, serão realizadas avaliações sobre a execução das metas, respectivamente, do primeiro, segundo e terceiros trimestres.

Em 2007, até 31 de março, como última etapa, o ciclo é completado, com a avaliação do ultimo trimestre de 2006, bem como a avaliação anual e a elaboração do novo Plano de Ação e Metas, para o exercício.

As citadas etapas do Plano de Ação e Metas para 2006 estão apresentadas na tabela a seguir:

| Etapa | Descrição | Data |
| --- | --- | --- |
|  |  | Início | Conclusão |
| 1 | Elaboração e apresentação do Plano | 01/02/06 | 10/05/06 |
| 2 | Revisão do Plano e avaliação do primeiro trimestre | 10/05/06 | 15/06/06 |
| 3 | Avaliação do segundo trimestre | 01/07/06 | 30/07/06 |
| 4 | Avaliação do terceiro trimestre | 01/10/06 | 31/10/06 |
| 5 | Avaliação anual e do quarto trimestre e elaboração do Plano, para 2007 | 01/01/07 | 31/03/07 |

# PLANO DE AÇÃO

## 1. CONTROLE INTERNO

Objetivo: Acompanhar e avaliar a execução das ações governamentais, a aplicação dos recursos orçamentários na execução dessas ações e a gestão dos agentes públicos responsáveis por sua implementação (art. 74 da Constituição Federal/1988).

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| Avaliação de Gestão | Realizar auditorias sobre os processos de Tomada e Prestação de Contas Anual dos administradores públicos federais das unidades sob jurisdição da CGU, avaliando sua gestão e recomendando a adoção de medidas para a correção das falhas detectadas e para a responsabilização dos agentes envolvidos em eventuais atos irregulares. | Gestões avaliadas | 1° trim. | 300 unidades da administração direta | SFC | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 650 unidades da administração direta e 280 unidades da administração indireta |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 950 unidades da administração direta e 280 unidades da administração indireta |  |  |
| Avaliação de Projetos de Recursos Externos | Realizar auditorias e fiscalizações para subsidiar a avaliação da execução de projetos envolvendo recursos oriundos de organismos internacionais de crédito e de projetos de cooperação técnica | Projetos avaliados | 1° trim. | 24 Projetos BID 08 Projetos UNODC 79 Projetos PNUD 09 Doações BID | SFC | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. | 25 Projetos BIRD 11 Doações BIRD |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 42 Projetos PNUD |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Fiscalizações a partir de Sorteios Públicos | Realizar fiscalizações em áreas municipais e unidades da federação de forma a verificar a execução dos recursos públicos federais. | Áreas municipais fiscalizadas | 1° trim. | 60 | SFC | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. | 60 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 60 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 60 |  |  |
|  |  |  | Total | 240 |  |  |
|  |  | Unidades da federação fiscalizadas | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. | 12 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 12 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 24 |  |  |
| Análise de processos de atos de pessoal | Avaliar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões, além das admissões e desligamentos dos órgãos da administração pública federal | Processos analisados | 1° trim. | 938 | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1.098 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 988 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 988 |  |  |
|  |  |  | Total | 4.012 |  |  |
| Auditorias de Tomada de Contas Especial | Avaliar a legalidade, por meio de auditoria, dos processos de Tomadas de Contas Especial da administração pública federal | Auditorias realizadas | 1° trim. | 285 | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. | 285 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 285 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 285 |  |  |
|  |  |  | Total | 1.140 |  |  |
| Manual “Contabilidade como Instrumento de Controle” | Elaboração e divulgação de manual contendo orientações e técnicas de contabilidade a serem aplicadas nas ações de controle | Manual elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Manual do Balanço Geral da União - BGU | Elaboração e divulgação de manual contendo orientações quanto à elaboração do BGU | Manual elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Manual da Lei de Responsabilidade Fiscal | Avaliar a legalidade, por meio de auditoria. | Manual elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Manual “Auditoria de Recursos Externos” como instrumento de controle como instrumento de controle | Elaboração e divulgação de manual orientando as auditorias de recursos externos a partir das novas regulamentações da STN | Manual elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Conclusão do Manual do Sorteio | Conclusão do Manual que orientará quanto ao processo operacional do Sorteio | Manual elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Elaboração do Manual de Demandas externas | Elaboração do Manual que orientará quanto ao processo operacional de demandas externas no âmbito do Controle Interno | Manual elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Elaboração do Manual de Planejamento; “Manual de Avaliação das ações governamentais” | Elaboração de manual contendo as informações necessárias para aplicação da metodologia de planejamento do Controle Interno, envolvendo RS, PE, PO, PAC, amostragem, tabela de constatações | Manual elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Revisão das normas de auditoria interna | Elaborar estudo apresentando proposta para apreciação do Secretário Executivo da CGU quanto às normas de auditoria interna | Estudo elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Revisão da Instrução Normativa nº 01 (IN 01) | Elaborar estudo com proposta de revisão da IN 01 | Estudo elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Elaboração de estudo para definição de parâmetros de produtividade | Elaborar estudo para definir parâmetros de produtividade para as atividades desenvolvidas pelo controle interno, de forma a utilizarmos no processo de fixação/aferição de metas | Estudo elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Seminários Auditorias Internas | Realização de 4 seminários com as auditorias internas das áreas: Econômica, Infra-estrutura, Social e Produção e Emprego, tratando, principalmente, sobre Normas Internas | Seminários realizados | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 4 |  |  |
|  |  |  | Total | 4 |  |  |
| Elaboração do Manual de Avaliação de Tomada e Presta-ção de Contas (TC e PC) | Elaboração de manual contendo as informações necessárias para a realização dos trabalhos de TC e PC | Manual elaborado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Elaborar avaliação dos Relatórios de TC/PC e proposta | Avaliar os relatórios de TC/PC e apresentar estudo contendo sugestões de melhoria | Estudo apresentado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Elaboração de estudo para definir planos amostrais | Elaboração de estudo e criar roteiros para definição de planos amostrais para auxiliar nas auditorias de TC/PC e para o acompanhamento sistemático da gestão | Estudo apresentado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 Estudo apresentado TC/PC |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 1 Estudo apresentado acompanhamento |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 Estudo apresentado TC/PC e 1 Estudo apresentado Acompanhamento |  |  |
| Prepara estudo definindo os programas/ações a serem objeto de fiscalização no Sorteio | Elaboração, juntamente com as Diretorias da SFC, de estudo para definir os programas/ações que deverão ser objeto de fiscalização nos Sorteios de Municípios e UF | Estudo apresentado | 1° trim. | 1 | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Elaborar sistemática de avaliação do Sorteio e geração relatórios | Apresentar proposta de avaliação do Projeto Sorteio, bem como de relatórios gerenciais a serem produzidos periodicamente | Proposta apresentada | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Elaborar normas sobre papéis de trabalho | Apresentar proposta sobre a confecção de papéis de trabalho | Proposta apresentada | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |

## 2. CORREIÇÃO

Objetivo: Fiscalizar o cumprimento dos princípios e das normas que regem a Administração Pública – especialmente aqueles atinentes à legalidade, à impessoalidade e à moralidade, com a finalidade de assegurar a apuração das responsabilidades, a aplicação das sanções cabíveis, a integral reposição dos prejuízos aos cofres públicos e a retomada dos rumos desviados.

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| Instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e de sindicância | Instaurar, no âmbito da Corregedoria-Geral, processos administrativo disciplinar e de sindicância | Apurar a responsabilidade administrativa de servidor público federal por irregularidades praticadas | 1° trim. | 2 | CRG |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 4 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 4 |  |  |
|  |  |  | Total | 11 |  |  |
| Determinação de instauração de sindicância/PAD | Determinar a instauração, no âmbito dos Ministérios/órgãos e entidades vinculadas, de sindicância e processo administrativo disciplinar | Apurar a responsabilidade administrativa de servidor público federal por irregularidades praticadas | 1° trim. |  | CRG |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 112 |  |  |
| Instauração de sindicância patrimonial | Instaurar, no âmbito da Corregedoria-Geral, sindicâncias patrimoniais | Apurar indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades do agente público | 1° trim. |  | CRG | SPCI |
|  |  |  | 2° trim. | 2 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 4 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 8 |  |  |
|  |  |  | Total | 14 |  |  |
| Determinação de instauração de sindicância patrimonial | Determinar a instauração, no âmbito dos Ministérios/órgãos e entidades vinculadas, de sindicâncias patrimoniais | Apurar indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades do agente público | 1° trim. |  | CRG | SPCI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 36 |  |  |
| Investigação preliminar e processos em andamento | Instaurar investigação preliminar para apurar a verossimilhança de denúncia envolvendo servidor público federal, bem como acompanhar os processos administrativos que se encontram na fase correcional | Apurar denúncia envolvendo servidor público federal, que não depen-de de ação de controle; assim como dar andamento nos processos administrativos que já estão com determinação de instauração de procedimento disciplinar para apurar responsabilidade administrativa de servidor | 1° trim. |  | CRG |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 465 |  |  |
| Análise de Relatórios de Gestão | Analisar os Relatórios de Gestão de 2.005 dos Ministérios e de algumas autarquias, elaborados pela SFC | Identificar as irregularidade constatadas pela SFC e que configuram falta funcional, a fim de determinar ou acompanhar a apuração de responsabilidade administrativa dos servidores envolvidos | 1° trim. |  | CRG | SFC |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 30 |  |  |
| Inspeções correicionais ordinárias | Realizar inspeções correicionais ordinárias, trimestralmente, nos Ministérios e em algumas autarquias | Verificar o cumprimento das determinações e solicitações de instauração de processos de sindicância e administrativo disciplinar, bem como a regularidade dos processos em andamento | 1° trim. |  | CRG |  |
|  |  |  | 2° trim. | 10 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 20 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 30 |  |  |
|  |  |  | Total | 60 |  |  |
| Sistema CGU/PAD | Sistema CGU/PAD | Acompanhar, ‘on line’, a instauração, andamentos e resultados dos processos de sindicância e administrativo disciplinar instaurados no âmbito da Administração Pública Federal | 1° trim. |  | CRG | DSI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Proposta de Normatização | Apresentar proposta de norma disciplinando a alimentação do sistema CGU/PAD por parte dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta | Publicação de Decreto Presidencial, determinando aos Ministérios, órgãos e entidades vinculadas a alimentarem de informações atualizadas o Sistema CGU/PAD | 1° trim. |  | CRG | DSI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Proposta de alteração da Lei 8.112/90 | Instituir Grupo de Trabalho composto de corregedores setoriais para apresentarem proposta de alteração na Lei 8.112/90, na parte atinente ao Regime Disciplinar (Título IV) | Minuta de anteprojeto de lei | 1° trim. |  | CRG | SPCI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Acompanhamento de PAD e Sindicâncias decorrentes de trabalhos da CGU | Acompanhar a solicitação, instauração, conclusão e avocação de PAD/Sindicâncias decorrentes de ações da CGU, através de consultas gerenciais aos dados fornecidos pelas Corregedorias setoriais. | Desenvolver estudos visando à definição de fluxos para a alimentação de dados para controle dos PADs e sindicâncias. | 1° trim. |  | DEIN | DSI e CRG |
|  |  |  | 2° trim. | Levantamento de problemas e necessidades das Corregedorias, com o início do desenvolvimento do sistema. |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |

## 3. PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

Objetivo: Realizar ações, elaborar normativos e compartilhar informações estratégicas visando inibir e dissuadir a corrupção.

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| Exame das Declarações de Renda | Dar cumprimento ao dispositivo das Leis 8.429 e 8.730 que tratam de análise das Declarações de Renda e Bens de agentes públicos a fim de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e a evolução patrimonial. | Elaboração de Portaria Interministerial sobre entrega da Declaração de Renda | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. | Portaria elaborada até 30/04/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Elaboração de Manual para análise das declarações de renda | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. | Manual elaborado até 30/04/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Realizar projeto piloto com a SRF para exame da declaração de renda de servidores. | 1° trim. |  | SPCI | COGER/SRF |
|  |  |  | 2° trim. | 17 mil declarações até 30/04/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Concluir o exame das investigações preliminares já instauradas | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. | Exame de 120 processos |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Celebrar convênio com a SRF visando à avaliação patrimonial dos servidores públicos federais | 1° trim. |  | SPCI | COGER/SRF e DEIN |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Convênio celebrado até 30/07/06 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Especificar o módulo de inteligência do Sistema de Gestão Interna - SGI | 1° trim. |  | SPCI | DSI e DEIN |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Módulo especificado até 31/10/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Análise de Riscos e Vulnerabilidade da Corrupção em Órgãos Públicos |  | Criar metodologia para identificação de situações de risco de corrupção | 1° trim. |  | SPCI | Transparência Brasil |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Metodologia definida até 15/10/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Implementar projeto piloto de mapeamento de risco | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Projeto implementado até 15/10/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | ENCLA – PEPs - Definir Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) | 1° trim. |  | SPCI | GGI-LD/ ENCLA |
|  |  |  | 2° trim. | Apresentação até 30/04/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Conflito de Interesses | Promoção da revisão e sistematização das normas que tratam de conflito de Interesses Público-Privados | Finalizar o Anteprojeto de lei e submetê-lo ao Conselho da Transparência | 1° trim. | Apresentação até 31/03/06 | SPCI | Conselho de Transparên-cia, GMCGU/ ASJUR e SE |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Consolidar as normas existentes no ordenamento jurídico brasileiro sobre conflito de interesses | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Até 31/07/06 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Elaborar planejamento de meios de divulgação de normas sobre conflito de interesse | 1° trim. |  | SPCI | GMCGU/ ACOM e DGI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Até 31/07/06 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Identificar casos de servidores que são sócios-gerentes de empresas a fim de sanar irregularidades | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. | Até 30/06/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Identificar situações de servidores, ou dependentes, participando de empresas fornecedoras da Administração Pública | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/12/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Repositório de Dados e Pesquisas Sobre Corrupção |  | Elaboração de pesquisas sobre corrupção | 1° trim. |  | SPCI | Transparência Brasil e DEIN |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/12/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Publicar e divulgar as Convenções contra corrupção – OEA, OCDE e ONU | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. | Até 31/05/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Divulgar relatórios de avaliação do Brasil oriundos de organismos internacionais sobre corrupção | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/12/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Criar repositórios de informações sobre corrupção e sobre integridade, utilizando fontes, tais como o “deu no jornal”. | 1° trim. |  | SPCI | DSI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/12/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Incremento da Transparência Pública |  | Supervisionar a implementação das páginas de transparência dos Ministérios | 1° trim. |  | SPCI | DSI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/12/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Criar uma página eletrônica da SPCI vinculada à página da CGU | 1° trim. |  | SPCI | DSI e GMCGU/ ACOM |
|  |  |  | 2° trim. | Até 30/06/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Elaborar estatísticas de resultados das ações de controle em articulação com a SFC | 1° trim. |  | SPCI | DSI e SFC |
|  |  |  | 2° trim. | Até 31/05/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Estudar a viabilidade de disponibilizar, no Portal da Transparência, entre outras, as seguintes informações: a) relação de cargos em comissão e funções de confiança e os respectivos ocupantes; b) informações sobre emendas parlamentares; c) informações gerenciais que comparem dados do portal e índices econômico-sociais; e d) dados sobre financiamentos concedidos por instituições financeiras públicas | 1° trim. |  | SPCI | DSI e Transparência Brasil |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Até 30/09/06 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Finalizar o anteprojeto de lei relativo ao acesso a informação | 1° trim. |  | SPCI | SE e GMCGU/ ASJUR |
|  |  |  | 2° trim. | Até 31/05/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Coleta e Produção de Informação Estratégica em Segurança Corporativa |  | ENCLA - SIARCO : Obter acesso integrado aos dados das Juntas Comerciais para os membros do GGI-LD | 1° trim. |  | SPCI | GGI-LD / ENCLA e DNRC |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Até 30/09/06 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Implementar o projeto de sensibilização em segurança corporativa | 1° trim. |  | SPCI | DSI, DGI e DEIN |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/12/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Identificar instituições que detêm informações estratégicas que possam interessar aos trabalhos da SPCI | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. | Até 30/06/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Aperfeiçoamento de Técnicas de Investigação |  | Verificar meios de aprimorar o conhecimento da Diretoria de Informações Estratégicas (DIE/SPCI) em informática forense | 1° trim. |  | SPCI | DPF/MJ e DSI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/10/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Identificar as áreas em que o treinamento é necessário e o planejamento de sua execução. | 1° trim. |  | SPCI | DGI e DEIN |
|  |  |  | 2° trim. | Até 30/06/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Promover encontros entre órgãos de inteligência | 1° trim. |  | SPCI | DGI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/12/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Promoção da Ética e do controle Social |  | Celebrar convênios com universidades visando ao estímulo do desenvolvimento de linhas de pesquisa e à criação de centros de estudos sobre corrupção | 1° trim. |  | SPCI | GMCGU e DEIN |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/12/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Promover concurso de monografia sobre prevenção e combate à corrupção | 1° trim. |  | SPCI | GMCGU/ ACOM e DGI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 30/11/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Encaminhar ao Ministério do Planejamento e à Casa Civil proposta de inclusão de cláusula contra corrupção recomendada pela Convenção da ONU | 1° trim. |  | SPCI | SLTI/MPOG, STN/MJ e Casa Civil |
|  |  |  | 2° trim. | Até 31/05/06 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Projeto de engajamento da iniciativa privada e dos demais Poderes do Estado, bem como de Estados e Municípios, na promoção da cultura da ética e da integridade no serviço público | 1° trim. |  | SPCI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Até 31/08/06 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Projeto para controle e divulgação das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias | 1° trim. |  | SPCI | STN/MJ, TCU e SLTI/MPOG |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/10/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Organizar a programação para o Dia Internacional de Combate à Corrupção | 1° trim. |  | SPCI | DGI, DEIN, SE e GMCGU |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Até 31/10/06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |

## 4. OUVIDORIA

Objetivo: Aprimorar a prestação do serviço público por meio da adequada atenção às manifestações dos cidadãos, atuando como mediadora entre o cidadão e os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| Fortalecimento do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal | Ampliação do quantitativo de ouvidorias das atuais 124 (jan/2006) para 132 unidades de ouvidorias nos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Federal. | Ouvidorias implantadas | 1° trim. | 2 | OGU | Órgãos e entidades do Poder Executivo Federal |
|  |  |  | 2° trim. | 2 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 2 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 2 |  |  |
|  |  |  | Total | 8 |  |  |
| II Fórum Nacional de Ouvidorias Públicas | Realização do Fórum congregando representantes das ouvidorias públicas especialmente da região Nordeste a se realizar em Salvador/BA em abril de 2006. | Evento Realizado | 1° trim. |  | OGU |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| I Fórum Internacional de Ouvidorias Públicas | Realização do Fórum congregando representantes das ouvidorias públicas do Brasil e do Exterior a se realizar em Brasília/DF no início do 2º semestre de 2006. | Evento Realizado | 1° trim. |  | OGU |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |

Outras Ações

- Distribuição da cartilha  “Orientações para implantação de uma unidade de ouvidoria”

- Distribuição do “Anais do I Fórum Nacional de Ouvidorias Públicas”

- Distribuição do “Anais do II Fórum Nacional de Ouvidorias Públicas”

- Distribuição do “Anais do I Fórum Internacional de Ouvidorias Públicas”

- Distribuição de Folders e material de divulgação do tema Ouvidoria Pública para os usuários dos serviços públicos

## 5.  DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: Planejar e coordenar a elaboração dos programas e projetos da CGU, propor melhoria nos processos, acompanhar e avaliar resultados, visando a melhoria contínua da eficiência, eficácia e efetividade do desempenho institucional.

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| Elaboração de Relatórios | Elaboração, coordenação, consolidação dos dados e informações referentes as atividades realizadas e a realizar, da Controladoria. | Documentos elaborados | 1° trim. | Relatório de Atividades do BGU 2005; relatório de Gestão 2005; Plano de Ação para 2006. | DEIN | DGI (em relação ao Relatório de Gestão) |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Planejamento Orçamentário | Participar da elaboração da proposta orçamentária anual e da revisão do Plano Plurianual, considerando as diretrizes estratégicas e ouvidas as demais unidades da Controladoria. | Propostas elaboradas | 1° trim. | Revisão do PPA 2004-2007 | DEIN | DGI |
|  |  |  | 2° trim. | Participação na PLOA 2007 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Elaboração do Plano Estratégico | Elaborar proposta de Plano Estratégico, em articulação com as demais áreas da Controladoria, contendo as diretrizes, objetivos e metas, em consonância com a Missão e a Visão de Futuro, definidas para a Instituição. | O Plano Estratégico deverá ser elaborado em duas etapas. A primeira conterá a proposta de definição de linhas gerais de atuação, incluindo a definição do Perfil Organizacional e dos Grandes Rumos. A segunda etapa trata do detalhamento do Plano Estratégico em Plano de Negócios e Plano Funcional, bem como da elaboração de projetos estratégicos. | 1° trim. |  | DEIN |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Definição do perfil organizacional/ 1º etapa |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Definição dos grandes rumos/1º etapa |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Implantação de Indicadores de Desempenho | Elaborar proposta de indicadores de desempenho institucional, que possam refletir o resultado da gestão quanto a critérios de eficácia, eficiência e economicidade. | Proposta elaborada | 1° trim. |  | DEIN |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Construção e apresentação da proposta de utilização de indicadores de desempenho |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Acompanhamento do Plano de Ação | Avaliar a execução das ações previstas no Plano de Ação da Controladoria. | Relatório de Avaliação Trimestral | 1° trim. |  | DEIN |  |
|  |  |  | 2° trim. | Relatório do 1º trimestre |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Relatório do 2º trimestre |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Relatório do 3º trimestre |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Elaboração de atos normativos | - Proposição do disciplinamento de assuntos relacionados à melhoria no desempenho da CGU (elaboração de Ordens de Serviço, Portarias, Notas Técnicas, etc), tais como: Informação ao Cidadão, Acesso à Informação, Acordos e Convênios, Controle de Prazo, Distribuição de Relatórios; - Atualização dos atos normativos vigentes, em função da nova estrutura da CGU, tais como: Distribuição de Documentos e Processos, Denúncia, etc; |  | 1° trim. | Proposição do disciplinamento de assuntos relacionados à melhoria no desempenho da CGU (elaboração de Ordens de Serviço, Portarias, Notas Técnicas, etc), tais como: Informação ao Cidadão, Acesso à Informação, Distribuição de Relatórios. | DEIN | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. | Proposição do disciplinamento de assuntos relacionados à melhoria no desempenho da CGU (elaboração de Ordens de Serviço, Portarias, Notas Técnicas, etc), tais como: Acordos e Convênios e Controle de Prazo. |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Atualização dos atos normativos vigentes, em função da nova estrutura da CGU, tais como: Distribuição de Documentos e Processos, Denúncia, etc. |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Atualização dos atos normativos vigentes, em função da nova estrutura da CGU, tais como: Distribuição de Documentos e Processos, Denúncia, etc. |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Definição de políticas, rotinas e procedimentos | - Definição de regras e instrumento para apresentação e acompanhamento de denúncias pelo cidadão; - Definição da política de acesso a documentos registrados no NUNDOC e extensão dessa política para os demais sistemas da CGU; - Proposição de uma política de informática no âmbito da CGU, com definição da especificação e homologação de sistemas, e os papéis da DSI, da área Melhoria de Processos e dos usuários; - Proposição de linhas de trabalho para melhoria de desempenho da SFC, a partir do documento já elaborado “Síntese do Levantamento Organizacional da SFC”; - Manutenção e atualização das tabelas do sistema de gestão da CGU. |  | 1° trim. | - Definição de regras e instrumento para apresentação e acompanhamento de denúncias pelo cidadão; - Definição da política de acesso a documentos registrados no NUNDOC; - Manutenção e atualização das tabelas do sistema de gestão da CGU. | DEIN | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. | - Extensão da política de acesso a documentos para os demais sistemas da CGU; - Proposição de linhas de trabalho para melhoria de desempenho da SFC, a partir do documento já elaborado “Diagnóstico Organizacional da SFC”; - Manutenção e atualização das tabelas do sistema de gestão da CGU. |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | - Manutenção e atualização das tabelas do sistema de gestão da CGU. |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | - Proposição de uma política de informática no âmbito da CGU, com definição da especificação e homologação de sistemas, e os papéis da DSI, da área Melhoria de Processos e dos usuários; - Manutenção e atualização das tabelas do sistema de gestão da CGU. |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Participação em trabalhos conjuntos de Melhoria de Processos | - Acompanhamento da implantação da tabela do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, para arquivamento de documentos da área-meio da CGU; - Participação no Grupo de Trabalho CPAD – Comissão Permanente de Arquivos, para definição das regras de arquivamento de documentos no âmbito da CGU. |  | 1° trim. | - Acompanhamento da implantação da tabela do CONARQ, para arquivamento de documentos da área-meio da CGU. | DEIN | DGI |
|  |  |  | 2° trim. | - Participação no Grupo de Trabalho CPAD – Comissão Permanente de Arquivos, para definição das regras de arquivamento de documentos no âmbito da CGU. |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | - Participação no Grupo de Trabalho CPAD – Comissão Permanente de Arquivos, para definição das regras de arquivamento de documentos no âmbito da CGU. |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | - Participação no Grupo de Trabalho CPAD – Comissão Permanente de Arquivos, para definição das regras de arquivamento de documentos no âmbito da CGU. |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Melhoria do Fluxo de informações e documentos referentes aos PAD e Sindicâncias e aos procedimentos do MPF/MPE |  | 1. Trabalhar em conjunto com os responsáveis pela atividade de melhoria de processos, criando novas rotinas nos sistemas de informação, com a modificação e o aperfeiçoamento do fluxo de saída e entrada de documentos, definindo objetivamente o seu caminho dentro da CGU. 2.Estabelecer interlocutores entre as áreas, para troca de informações. 3. Aperfeiçoar o sistema informatizado de expedição de documentos aos órgãos externos, para que sejam identificados, via sistema, quais documentos foram encaminhados ao MPF/MPE comunicando resultado das ações de controle, como também para que sejam identificados os documentos que solicitam, reiteram e avocam PADs e Sindicâncias | 1° trim. |  | DEIN | DSI, CRG, SE e SFC |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 1. Fazer com que os documentos cheguem nos locais corretos. 2. Aumentar a quantidade de registro de documentos/informações nos sistemas de acompanhamento pertinentes. 3. Transferir o registro de documento/informações para as áreas fins competentes e iniciar o trabalho de gerenciamento das informações disponibilizadas nos sistemas. 4. Estabelecer pelo menos um interlocutor e um substituto em cada Corregedoria e na SFC. |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |

Outras Ações

Avaliação do Programa de Sorteios Públicos - Participar de grupo de trabalho encarregado da coordenação da avaliação do Programa de Sorteios que está sendo conduzida por meio de convênios com instituições de ensino

## 6. FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Objetivo:  Aperfeiçoar os mecanismos de transparência da Administração Pública e incentivar a Participação direta do cidadão no controle dos recursos públicos.

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| Programa Olho Vivo no Dinheiro Público | Encontro de orientação a Agentes Públicos, Conselheiros e mobilização para o controle social | Encontros realizados | 1° trim. |  | DEIN | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. | 20 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 20 |  |  |
|  | Fortalecimento de Controles Internos Municipais | Municípios atendidos | 1° trim. |  | DEIN | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 200 |  |  |
|  | Disponibilização de acervo/biblioteca de serviços aos Municípios | Municípios atendidos | 1° trim. |  | DEIN | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 200 |  |  |
|  | Educação a distância em controle social | Municípios atendidos | 1° trim. |  | DEIN | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 500 |  |  |
|  | Formação de multiplicadores nos módulos de gestão para o controle social | Multiplicadores formadores | 1° trim. |  | DEIN | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 40 |  |  |
| Acompanhamento dos desdobramentos decorrentes do Programa de Sorteio Público de Municípios, realizado pela CGU, no Ministério Público Federal (MPF) | . Acompanhar os procedimentos administrativos do MPF e as ações judiciais respectivas, fundamentados em ações de controle da CGU, através da troca de informações e consulta/acesso aos sistemas informatizados de ambos os órgãos. | 1. Integrar o Sistema de Acompanhamento de Resultados (SAR) ao Sistema de Gestão da Informação (SGI), visando a alimentação descentralizada do sistema. 2. Estabelecer canais permanentes de contato com o MPF. 3. Estabelecer critérios para troca de informações mais objetivos. 4. Aumentar o número de registros das ações judiciais decorrentes do Sorteio Público de Municípios e respectivas penalizações. | 1° trim. |  | DEIN | DSI e SFC |
|  |  |  | 2° trim. | 1. Definir, após debates com os responsáveis pela melhoria de processos e com a DSI, quais as alterações possíveis ao sistema atual de acompanhamento e sobre a viabilização de sua integração com o SGI. |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 1. Implantar as modificações definidas para o sistema. 2. Implementar contato com o MPF, para viabilizar a troca de informações. 3. Iniciar debates com o MPF e a SFC (reuniões), visando estabelecer critérios para troca de informações. 4. Analisar as informações a serem disponibilizadas pelo MPF, via sistema de informática (DSI). |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 1. Estabelecer e implantar, em conjunto com a SFC, os critérios para a troca de informações com o MPF. 2. Consolidar informações disponíveis no sistema, através de relatórios. |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Divulgação do Portal da Transparência | Divulgar e promover o Portal da Transparência, junto aos órgãos que mantêm parceria com a CGU e aos veículos da RADIOBRÁS |  | 1° trim. |  | GMCGU | SPCI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Articulação com Municípios | Coordenar em articulação com outras áreas da CGU, a participação no Comitê de Articulação Federal – CAF, da Presidência da República |  | 1° trim. |  | GMCGU | SFC, CRG e SPCI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |

Outras Ações

- Desenvolvimento/organização de conteúdo de página da Intranet para subsídio às atividades do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público, bem como para a divulgação interna do mesmo;

- Desenvolvimento/organização de conteúdo de página da Internet para divulgação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público junto à sociedade;

- Capacitação, em parceria com outras instituições, de multiplicadores para atuação nas atividades do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público;

- Revisão, atualização e aprimoramento, em parceria com multiplicadores do material a ser utilizado nas atividades do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público;

- Articulação com Ministérios Gestores para implementação dos módulos de gestão;

- Elaboração de materiais informativos do Programa, p.ex. folders, banners;

- Articulação com órgãos e entidades a fim de viabilizar parcerias para execução e ampliação do Programa, em especial nas ações de educação a distância e acervo/biblioteca de serviço aos Municípios.

## 7. INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

Objetivo: Compartilhamento das informações e troca de experiências visando o desenvolvimento institucional e a ampliação da efetividade das ações de controle.

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| Projeto UNODC/ABC/ CGU | Execução da segunda fase do Projeto com o escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes com a interveniência da Agência Brasileira de Cooperação | Contratação de consultores | 1° trim. |  | DEIN | SPCI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Convênio Reino Unido | Execução da segunda fase do Convênio com a Embaixada do Reino Unido | Realização de treinamentos e seminários | 1° trim. |  | DEIN | SACI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Implementação e monitoramento das Convenções Internacionais | Participar das discussões sobre a implementação dos dispositivos das Convenções contra a corrupção, incluindo seminários e reuniões além de acompanhar os projetos de divulgação, no Brasil, dos mencionados instrumentos jurídicos internacionais. |  | 1° trim. |  | GMCGU |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |

## 8. ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: Realizar atividades de administração geral,  que envolve a gestão orçamentária, de recursos humanos, logístico e patrimonial, do Órgão.

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| SCDP | Implantação do SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, gerido pelo MPOG. | - Implantação no 1º semestre/2006 na CGU – Sede/DF. - Previsão de implantação a partir no 2º semestre/2006 nas Unidades Regionais. | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 27 |  |  |
|  |  |  | Total | 28 |  |  |
| Sistema de Planejamento e Orçamento | Elaboração de um sistema de acompanhamento das ações/ projetos no âmbito da CGU, vinculando à execução orçamentária e financeira. | Integrar o planejamento das ações/projetos da CGU à execução orçamentária e financeira geridas pelos sistemas SIAFI, SIDOR, SIASG no âmbito do Governo Federal. | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Processo Seletivo de Remoção extraordiário | Prover de recursos humanos os estados da Região Norte. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Curso de Formação para Analistas de Finanças e Controle | Realizar a segunda etapa do concurso público, conforme prevê a legislação da Carreira de Finanças e Controle. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Publicação da norma de capacitação | Regulamentar todos os procedimentos relativos à capacitação dos servidores da CGU |  | 1° trim. | 1 | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Publicação da norma sobre o estágio probatório | Regulamentar a avaliação referente ao estágio probatório dos servidores, bem como homologar as avaliações dos servidores que ingressaram em concursos anteriores. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Proposta de plano de carreira administrativa para a CGU | Apresentar proposta de plano de carreira para a área administrativa, conforme outros órgãos da Administração Pública estão realizando. |  | 1° trim. | 1 | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Publicação da norma que institui o Banco de Permutas da CGU | Criar um cadastro único de interessados em permuta, a fim de tornar o processo justo e transparente |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Processo seletivo de remoção | Atender às necessidades de movimentação de servidores pertencentes ao Quadro da CGU, em virtude do ingresso dos servidores do próximo concurso. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Atualização da Portaria que regulamenta a avaliação de desempenho para pagamento da CGG | Atualizar a legislação vigente. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Contratação de estagiários para as unidades regionais da CGU | Atender às necessidades de estagiários nessas unidades. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Instalação de posto de atendimento médico emergencial na Sede da CGU | Prestar atendimento médico aos servidores em situações emergenciais. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Realização de campanhas de saúde preventivas | Prestar informações úteis à saúde dos servidores, a fim de prevenir possíveis doenças. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Realização de eventos de integração social | Promover uma contínua integração entre os servidores, com a realização de eventos em datas comemorativas, exposições e atividades artísticas/culturais. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Escada de Incêndio | Licitação e execução da obra da escada de incêndio. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Reforma das Unidades Regionais | Projeto, contratação e execução de reforma nas sedes regionais dos estados de RR, SC, AP, AM, MS e AL . |  | 1° trim. |  | DGI | CGU Regionais |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Construção de novas sedes para Unidades Regionais | Projeto, contratação e construção de novas sedes regionais nos estados de MG e PA. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Adaptação para Portadores de Necessidades Especiais | Adaptação do Edifício Darcy Ribeiro para os portadores de Necessidades Especiais, incluindo acesso, elevadores e banheiros. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Estacionamento para Servidores | Oferta de 150 vagas de estacionamento para servidores em área próxima ao edifício sede. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Revitalização da Fachada do Edifício Darcy Ribeiro | Reforma da entrada do prédio, incluindo toldo, e acesso para autoridades, além de pintura e revestimento. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Fumódromo | Preparação de área externa e coberta para os fumantes. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Gestão integrada Compras, Almoxarifado e Patrimônio | Implantação de sistema informatizado de compras, almoxarifado e patrimônio. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Projeto de Nova Sede da CGU | Contratar projeto de nova sede da CGU em terreno na SAF. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Reforço da Fiscalização - Veículos | Aquisição de veículos para reforço da atividade de fiscalização nas unidades regionais. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Reforço da Fiscalização - Equipamentos | Aquisição de Equipamentos específicos para modernização e para reforço da atividade de fiscalização nas unidades regionais, como GPS, filmadoras, entre outros. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Telefonia VOIP | Implantação de Sistema de telefonia voz sobre IP – VOIP. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Controle de Acesso | Implantação de Sistema Informatizado de controle de acesso as dependências do Edifício Sede com CFTV. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Instalação da SPCI e Corregedorias Setoriais | Preparação do Edifício sede com reforma e adequação de espaço para instalação da SPCI e Corregedorias Setoriais. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Reforma das Esquadrias | Reforma das esquadrias externas do Edifício Darcy Ribeiro. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Posto Médico | Instalação de posto médico (espaço e equipamentos) no edifício sede para atendimento aos servidores, |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Modernização do Arquivo da CGU | 1 - Implantação de um programa de gestão de documentos, definidos pela Lei n.º 8.159, de 8/01/91, implantação do código de classificação de documentos de arquivo para administração pública: atividade-meio e a tabela básica de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da administração pública . 2 - Elaboração do código de classificação de documentos e da tabela de temporalidade de documentos da atividade-fim. | 1 - Permitir aos servidores da CGU, localizar rapidamente os documentos solicitados ; 2 - reduzir a duplicidade de documentos solicitados; 3 - aumentar a satisfação dos usuários; 4 - estabelecer prazo de guarda e a destinação do documento produzidos e recolhidos pela CGU; 5 - garantir a organização da documentação visando à preservação da Memória Institucional ; 6 - acesso rápido e eficiente da informação solicitada. | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Otimização de processos internos. | Reanálise do fluxo de trabalho e da distribuição de tarefas e alocação de pessoal. | Maior acertividade e cumprimento dos prazos. | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Otimização dos controles. | Reforço do controle das entradas e saídas de documentos/processos e fluxo interno. | Atendimento tempestivo das solicitações. | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Tomadas e Prestação de contas. | Conferência e recebimento de documentos de Tomadas e Prestação de Contas obedecendo à NE n.º 1/2006. | Reorganizar a entrada dos documentos de TC e PC na CGU de acordo com a NE n.º 1/2006. | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Modernização da Biblioteca da CGU | 1 - Ampliação e modernização do atendimento e do acervo da biblioteca, além da sua adequada manutenção; 2 - Otimizar o serviços de biblioteca através da implantação de sistema integrado para automação (maior quantidade de informação e velocidade) . | 1 - Aquisição de novo software para as rotinas internas; 2 - Treinamento e capacitação de funcionários; 3 - Adequação do ambiente 4 - Compra de mobiliário e acessórios; 5 - Aumento do acervo dos livros. | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Sistema de acompanhamento de convênios | Registrar e acompanhar todo e qualquer Convênio, Termo de Parceria ou de Cooperação Técnica firmados pela CGU | Desenvolver o sistema | 1° trim. |  | DEIN |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |

Observação:

Já foi descentralizado, em 2006, valor para atender despesa referente a reforma de instalações  para a CGU/MS (R$ 29,621,00),  CGU/MA (R$ 1.669,00), CGU/RJ (R$ 18.553,93),  CGU/RR (R$ 4.950,00) e CGU/MG (R$ 40.000,00).

Em relação ao Projeto do novo Edifício Sede, ainda não há acerto com a SPU sobre o terreno.

O Estacionamento para servidores será feito em parceria com o MMA em área anexa ao mesmo

## 9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivo: Realizar atividades de gestão dos sistemas de informação da Controladoria.

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| Módulo de Inteligência | Desenvolvimento e implantação do sistema, que visa consolidar informações de diversos sistemas e subsidiar decisões estratégicas da alta administração. | Sistema implantado | 1° trim. |  | DSI | DEIN |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Levantamento de requisitos |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Desenvolvimento |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Módulo de Correição | Desenvolvimento e implantação do sistema, que visa informatizar as tarefas da Corregedoria e suas unidades subordinadas, | Sistema implantado | 1° trim. |  | DSI | DEIN |
|  |  |  | 2° trim. | Levantamento de requisitos |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Desenvolvimento |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Redesenho do sistema Ativa | Reformulação do sistema Ativa, visando sua modernização e reestruturação. | Sistema redesenhado | 1° trim. | Levantamento de requisitos | DSI | DEIN e SERPRO |
|  |  |  | 2° trim. | Desenvolvimento |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Levantamento de requisitos |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Desenvolvimento |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Redesenho do Sistema PAD | Reformulação do sistema PAD, visando sua modernização e reestruturação. | Sistema redesenhado | 1° trim. |  | DSI | SERPRO |
|  |  |  | 2° trim. | Levantamento de requisitos/desenvolvimento |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Redesenho da página da Internet da CGU | Reformulação do sítio da CGU, na internet, visando sua modernização e reestruturação. | Página reestruturada | 1° trim. |  | DSI |  |
|  |  |  | 2° trim. | Levantamento de requisitos |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Desenvolvimento |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Central de Atendimento | Planejamento, implantação, operação e gestão de Central de Atendimento, que visa prover os usuários da CGU de serviços de suporte telefônico, bem como suporte técnico local, gestão da qualidade e gestão de problemas e mudanças. | Unidades da CGU (Órgão Central e Regionais) | 1° trim. |  | DSI |  |
|  |  |  | 2° trim. | Instalação no órgão central |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Instalação em 15 regionais |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Instalação em 11 regionais |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Rede CGU – Migração Redes Locais | Complementação da migração das redes locais das Regionais, ou seja, substituição dos equipamentos servidores de propriedade do Serpro, com sistema operacional Novell, por equipamentos da CGU, com sistema operacional Linux, bem como a substituição de Switches e Hubs ainda de propriedade do Serpro. | Unidades Regionais da CGU | 1° trim. |  | DSI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Instalação em 8 regionais |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Instalação em 12 regionais |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Rede CGU-VPN | Complementação da implementação das VPN-Virtual Private Network, links de comunicação exclusivos e seguros entre as Regionais e o Órgão Central. | Unidades Regionais da CGU | 1° trim. | Instalação em 2 regionais | DSI |  |
|  |  |  | 2° trim. | Instalação em 8 regionais |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Instalação em 11 regionais |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Solução de Storage e Backup | Implantação de solução robusta de armazenamento e recuperação de informações dos bancos de dados do Órgão Central da CGU. | Solução Implantada e operacional. | 1° trim. |  | DSI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Aquisição e instalação |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Solução de Backup para as Regionais | Instalação, configuração e ativação das unidades de backup das CGU Regionais. | Unidades Regionais da CGU. | 1° trim. |  | DSI |  |
|  |  |  | 2° trim. | Instalação em 6 regionais |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Instalação em 8 regionais |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Instalação em 12 regionais |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Implantação do Sistema de Gestão da Informação da CGU | - Levantamento e definição, junto aos usuários, dos processos de trabalho para subsidiar a DSI no desenvolvimento dos módulos do SGI: Correição e Acompanhamento de Resultados; - Elaboração de Manual do Usuário para os seguintes sistemas: Acompanhamento de Resultados, Demandas Externas, Relacionamento Externo e Correição; - Implantação do NDI (Número de Demanda Interna); - Proposição de Sistema para a área de Controle Social, envolvendo a definição de Banco de Dados para registro e controle do público-alvo; - Conclusão da implantação do Banco de Dados de Prefeitos, com a sua integração ao SGI; - Proposição da integração do Sistema PAD/Sindicância com o Módulo de Correição e Acompanhamento de Resultados. | Sistemas em funcionamento | 1° trim. | Conclusão da implantação do Banco de Dados de Prefeitos, com a sua integração ao SGI; | DEIN | DSI |
|  |  |  | 2° trim. | - Levantamento e definição, junto aos usuários, dos processos de trabalho para subsidiar a DSI no desenvolvimento dos módulos do SGI: Correição e Acompanhamento de Resultados; - Proposição da integração do Sistema PAD/Sindicância com o Módulo de Correição e Acompanhamento de Resultados. |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Elaboração de Manual do Usuário para os seguintes sistemas: Acompanhamento de Resultados, Demandas Externas, Relacionamento Externo e Correição |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Proposição de Sistema para a área de Controle Social, envolvendo a definição de Banco de Dados para registro e controle do público-alvo; |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| Melhorias de sistemas de informática | - Proposição de melhorias no Módulo de Relacionamento Externo, bem como a sua integração com o NUNDOC. - Acompanhamento e proposição de melhorias para os seguintes sistemas: Controle Interno, Demandas Externas e CGU-Prod; - Proposição da consulta, para os diversos usuários, dos bancos de dados dos sistemas já implantados do SGI. | Sistemas ajustados à necessidade dos usuários | 1° trim. | Proposição da consulta, para os diversos usuários, dos bancos de dados dos sistemas já implantados do SGI. | DEIN | DSI |
|  |  |  | 2° trim. | Proposição de melhorias do Módulo de Relacionamento Externo, bem como a sua integração com o NUNDOC. |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Acompanhamento e proposição de melhorias para os seguintes sistemas: Controle Interno, Demandas Externas e CGU-Prod. |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Acompanhamento e proposição de melhorias para os seguintes sistemas: Controle Interno, Demandas Externas e CGU-Prod |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |

## 10. CAPACITAÇÃO

Objetivo: Desenvolver atividades que objetivam capacitar servidores em temas pertinentes a área de atuação da CGU.

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| Capacitação em Contabilidade como instrumento de controle | Realização de 2 encontros para capacitar os servidores do controle em técnicas de contabilidade aplicadas às ações de controle | Servidores capacitados | 1° trim. |  | SFC | DGI |
|  |  |  | 2° trim. | 80 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 80 |  |  |
| Capacitação e recursos externos como instrumento de controle | Realização de capacitação dos servidores do Controle Interno em técnicas de auditoria de recursos externos | Servidores capacitados | 1° trim. |  | SFC | DGI |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 150 |  |  |
|  |  |  | Total | 150 |  |  |
| Capacitação em auditoria de pessoal | Realização de capacitação dos servidores do Controle Interno em técnicas de auditoria para a avaliação da área de pessoal dos órgãos da administração pública federal | Servidores capacitados | 1° trim. |  | SFC | DGI |
|  |  |  | 2° trim. | 15 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 15 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 30 |  |  |
| Capacitação em metodologia de Planejamento | Capacitar servidores do órgão central quanto à aplicação da metodologia de planejamento para elaboração de estratégias de atuação em ações de governo e na gestão de agentes públicos | Servidores capacitados | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 45 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 45 |  |  |
| Capacitação de Gestores em Tomada de Contas Especial | Realização de capacitação dos servidores de órgãos públicos federais em técnicas de análise/formalização de processos de Tomada de Contas Especial, conforme demanda dos órgãos | Demandas atendidas | 1° trim. | Conforme Demanda | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. | Conforme Demanda |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Conforme Demanda |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | Conforme Demanda |  |  |
|  |  |  | Total | Conforme Demanda |  |  |
| Projeto de Pós Graduação | Apresentar projeto para ofertar aos servidores do Controle Interno, cursos de Pós-Graduação. | Projeto apresentado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Treinamentos em técnicas de controle | Elaborar projeto de treinamento dos servidores do Controle Interno em técnicas de controle, envolvendo as diversas áreas de gestão (obras públicas, licitações, contratos, convênios, etc.). | Projeto apresentado | 1° trim. |  | SFC |  |
|  |  |  | 2° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Curso PAD Formação de Membros | Curso de Formação de Membros de Comissões de Processo Administrativo Disciplinar, oordenado pela CGU e executado pela ESAF | Capacitar os servidores do Poder Executivo Federal para atuarem em comissões disciplinares | 1° trim. | 210 | CRG |  |
|  |  |  | 2° trim. | 210 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 290 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 290 |  |  |
|  |  |  | Total | 1000 |  |  |
| Capacitação Servidores da Corregedoria-Geral | Capacitação dos Servidores da Corregedoria-Geral da União para atuarem em processos administrativo disciplinar e sindicância patrimonial | Capacitar, por meio de treinamentos externo e internos, os servidores da Corregedoria-Geral para atuarem em comissões de processos disciplinares e de sindicância patrimonial | 1° trim. |  | CRG | DGI |
|  |  |  | 2° trim. | 20 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 30 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 40 |  |  |
|  |  |  | Total | 90 |  |  |
| Curso de Aperfeiçoamento para Promoção | Cumprir determinação legal de realização do curso para todos os servidores da Carreira de Finanças e Controle habilitados à Promoção. |  | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 1 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |
| Capacitação em Análise de Fluxo de Caixa, da Declaração de renda | Realizar treinamento sobre análise de fluxo de caixa | Treinamento realizado | 1° trim. |  | DGI |  |
|  |  |  | 2° trim. |  |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | Treinamento concluído até 31/08/2006 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. |  |  |  |
|  |  |  | Total | 1 |  |  |

## 11. OUTRAS AÇÕES

| Título da Ação | Descrição | Meta (Resultados Esperados) | Unidade responsável | Unidades co-responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrição | Quantitativos Trimestrais |  |  |
| Classificação de denúncias | Análise, classificação e encaminhamento, às unidades competentes, das denúncias e representações recebidas. | Denúncias classificadas e encaminhadas | 1° trim. | 900 | SE |  |
|  |  |  | 2° trim. | 900 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 900 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 900 |  |  |
|  |  |  | Total | 3.600 |  |  |
| Atendimento ao cidadão (solicitação de informação) | Análise e resposta às solicitações de informação ao cidadão. | Cartas, e-mails, telefonemas | 1° trim. | 500 | SE |  |
|  |  |  | 2° trim. | 500 |  |  |
|  |  |  | 3° trim. | 500 |  |  |
|  |  |  | 4° trim. | 500 |  |  |
|  |  |  | Total | 2.000 |  |  |

# GLOSSÁRIO DE SIGLAS UTILIZADAS

| Unidades da Controladoria-Geral da União | Sigla |
| --- | --- |
| Gabinete do Ministro | GMCGU |
| -Assessoria Jurídica | GMCGU/ASJUR |
| -Assessoria de Comunicação Social | GMCGU/ACOM |
| Gabinete da Secretaria-Executiva | SE |
| Diretoria de Desenvolvimento Institucional | DEIN |
| Diretoria de Gestão Interna | DGI |
| Diretoria de Sistemas de Informação | DSI |
| Corregedoria-Geral da União | CRG |
| Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas | SPCI |
| Ouvidoria-Geral da União | OGU |
| Controladoria Regional da União nos Estados | CGU Regionais |
| Órgãos externos à estrutura da Controladoria | Sigla |
| Departamento de Polícia Federal/Ministério da Justiça | DPF/MJ |
| Corregedoria-Geral/Secretaria da Receita Federal | COGER/SRF |
| Gabinete de Gestão Integrada de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro/ Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro | GGI-LD/ENCLA |
| Departamento Nacional de Registro do Comércio | DNRC |
| Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | SLTI/MPOG |
| Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda | STN/MJ |
| Tribunal de Contas da União | TCU |
| Serviço Federal de Processamento de Dados | SERPRO |
| Ministério Público Federal | MPF |
| Ministério Público dos Estados | MPE |
| Procuradoria-Geral da República | PGR |
| Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime | UNODC |
| Banco Interamericano de Desenvolvimento | BID |
| Banco Internacional para a Recuperação e o Desenvolvimento | BIRD |
| Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | PNUD |

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO EXTRA

#### MARIA ROSELIA DA C. FRAGOSO RABELO

### Assistente/CGRH/DGI

De acordo. Autorizo a publicação.

Em 10 de maio de 2006.

# SIMEI SUSÃ SPADA

Coordenadora Geral de Recursos Humanos